## 表紙
システム名 |  | システム種類 |  |  |  | 見積 |  |  | 作成者 |  | 作成日 | 更新者 | 更新日 | バージョン
セルフPOS |  | POSサーバ | [6 empty] | XoaLT |  | 2024-04-26 | XoaLT | 2024-04-26 | 0.1
昨日カテゴリー | 機能概要 |  |  |  | 項目 |  | 業務フロー |  | 表紙
セルフPOS
POSサーバ/機能概要/業務フロー
|  |  |  | Ngày phê chuẩn |  |  |  | Người phê chuẩn |  | Version

## 改訂履歴
システム名 |  |  | システム種類 |  |  |  | 見積 |  | 作成者 | 作成日 |  | 更新者 | 更新日 |  | バージョン
セルフPOS |  |  | POSサーバ | [5 empty] | XoaLT | 2024-04-26 |  | XoaLT | 2024-04-26 |  | 0.1
昨日カテゴリー |  | 機能概要 |  |  |  | 項目 |  | 業務フロー | 改訂履歴
■History
| 更新日 | 更新者 |  | バージョン | 更新内容 | [5 empty] | Ngày phê chuẩn |  |  | Người phê chuẩn
| 2024-04-26 | XoaLT |  | 0.1 | 新規作成

## まとめ
システム名 | [5 empty] | システム種類 |  |  |  | 見積 |  |  |  | 作成者 | 作成日 | 更新者 | 更新日 | バージョン
セルフPOS | [5 empty] | POSサーバ | [7 empty] | XoaLT | 2024-04-26 | XoaLT | 2024-04-26 | 0.1
昨日カテゴリー |  |  |  | 機能概要 |  |  |  |  | 項目 |  |  | 業務フロー |  | 改訂履歴
A.前提
1.インプット、アウトプット
インプット
資料：POSサーバー_機能概要
Version 0.2
借りていただいたパソコンで操作
アウトプット
各機能の機能概要_画面遷移資料
機能概要説明
機能概要
以下の情報をPOSサーバ_機能概要には
画面一覧（20_画面設計）
機能一覧（30_機能設計）
API一覧（40_API設計）
●バッチ処理
※ソースコード、プログラミングは別途見積
画面のXD作成は清原さんが担当
→今度見積なし
2.やり取り
次週、お客様と打ち合わせを行う。その場で、各機能についてご相談を行い、お客様のご意見をいただく
お客様のご担当
時間：次週の水、金
Luvina側の担当者：清原、AnhNM、HuyVQ
B.見積
|  |  |  | 項目 |  |  |  | 数量 |  |  | 単位 |  | 備考
|  |  |  | システムの理解 |  |  |  | 1.2956 |  |  | MM
|  |  |  | 機能概要資料作成 |  |  |  | 4.3187 |  |  | MM
|  |  |  | 内部レビュー |  |  |  | 0.86375 |  |  | MM
|  |  |  | レビュー後の修正 |  |  |  | 0.43187 |  |  | MM
|  |  |  | お客様と打ち合わせ |  |  |  | 0.86375 |  |  | MM
|  |  |  | お客様のごコメントよりの修正 |  |  |  | 0.43187 |  |  | MM
|  |  |  | リスク（予防） |  |  |  | 0.86375 |  |  | MM
|  |  |  | 開発工数 |  |  |  | 9.0694 |  |  | MM
|  |  |  | 管理工数 |  |  |  | 1.3604 |  |  | MM |  | 15%
|  |  |  | 合計 |  |  |  | 10.4298 |  |  | MM

## マスタースケジュール
体制（Luvinaの案）
| 作業 | 担当者 | 期限 | 5月 |  |  |  | 6月
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 要件定義 |  | -
3 | 機能X0、X1，01～40 | Luvina-SE | -
4 | お客様との打ち合わせ | USMH様 Luvina | 2024-05-31
5 | お客様の指摘・コメントよりの修正 | Luvina-SE | 2024-06-03
| 機能62～92 | Luvina-SE
6 | お客様との打ち合わせ | USMH様 Luvina | 2024-06-30
7 | お客様の指摘・コメントよりの修正 | Luvina-SE | 2024-06-30
|  | Luvina-SE | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| USMH様のプログレスライン | Luvina-BSE | 2 | bar: 5月 1 to 6月 4
|  | Luvina-PM | 2 | bar: 5月 1 to 6月 4
| Luvinaのプログレスライン | 合計 | 12 | 5月 1: 6; 6月 1: 6
| 未確定のプログレスライン |  |  | 5月 1: 12
| 作業 | 期限 | [9 empty] | 備考 | bar: 5月 1 to 6月 4
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 要件定義
2 | X0_ログイン機能 | 作成済み
3 | X1 メニュー機能 | 作成済み
4 | 21_ジャーナル検索 | 作成済み | [9 empty] | いなげや様の要件定義を頂いた後、資料をバージョンアップする
5 | 01_商品管理 | 2024-05-08
6 | 15_タッチメニュー設定 | 2024-05-08
7 | 02_緊急売価変更 | 2024-05-08 |  | 6月 1: 2024-05-10
8 | 03_店舗特売入力 | 2024-05-08 | 2024-05-08
9 | 11_部門別売上速報 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 6月 1: 2024-05-10
10 | 08_カテゴリ値引／割引設定 ※寺岡さんが正解 | 2024-05-10 | 2024-05-10
11 | 12_単品速報／日報 | 2024-05-10 | 2024-05-10
12 | 13_部門別売上日報 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 6月 1: 2024-05-10
13 | 05_ミックスマッチ設定 | 2024-05-15 | 2024-05-15
14 | 20_レジ精算入力 | 2024-05-15 | 2024-05-15
15 | 04_商品採用店舗確認 | 2024-05-16 | 2024-05-16
16 | 06_1，7，8定番変更 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 6月 1: 2024-05-10
17 | 10_プロモーションメンテ | 2024-05-17 | 2024-05-17
18 | 14_テナント売上速報／日報 | 2024-05-17 | 2024-05-17
19 | 25 取扱設定マスタ設定(KSM) | 2024-05-17 | 2024-05-17
20 | 28 レシートクーポン設定 | 2024-05-17 | 2024-05-17
21 | 19_売価変更勧告リスト | 2024-05-22 | 2024-05-22
22 | 22_クレジット小計割引設定 | 2024-05-22 | 2024-05-22
23 | 29 レジ別時間帯別点検 | 2024-05-23 | 2024-05-23
24 | 26 取扱設定マスタ設定(Welcia) | 2024-05-24 | 2024-05-24
25 | 31_レジ別速報／日報_1 | 2024-05-24 | 2024-05-24
26 | 32_レジ別単品別売上点検 | 2024-05-24 | 2024-05-24
27 | 31_レジ別速報／日報_2 | 2024-05-29 | 2024-05-29
28 | 37_メガ割設定 | 2024-05-29 | 2024-05-29
29 | 39_WAONポイントN倍設定 | 2024-05-29 | 2024-05-29
30 | 38_朝割設定 | 2024-05-31 | 2024-05-31
31 | 33_釣銭機状況照会 | 2024-05-31 | 2024-05-31
32 | 40_従業員設定 | 2024-06-03 | 2024-05-31
33 | 62_画像アップロード | 2024-06-04 | 2024-06-03
34 | 66_券マスタ設定 | 2024-06-06 | 2024-06-05
35 | 71_ノードマスタ設定 | 2024-06-07 | 2024-06-07
36 | 73_レジ状況照会 | 2024-06-07 | 2024-06-07
37 | 68_サイトログインユーザマスタ設定 | 2024-06-11 | 2024-06-11
38 | 69_サイトログインユーザマスタ所属設定 | 2024-06-11 | 2024-06-11
39 | 72_パスワード設定 | 2024-06-12 | 2024-06-12
40 | 81_釣銭機警告設定 | 2024-06-14 | 2024-06-14
41 | 83_メッセージマスタ設定 | 2024-06-14 | 2024-06-14
42 | 88_店舗マスタ再配信 | 2024-06-14 | 2024-06-14
43 | 74_予算登録 | 2024-06-17 | 2024-06-17
44 | 80_Scan＆Go商品マスタ再配信 | 2024-06-19 | 2024-06-19
45 | 82_店舗マスタ設定 | 2024-06-20 | 2024-06-20
46 | 87_実績クリア | 2024-06-20 | 2024-06-20
47 | 89_店舗実績再集計 | 2024-06-21 | 2024-06-21
48 | 90_スマホマスタ再配信 | 2024-06-21 | 2024-06-21
49 | 84_店舗強制閉店 | 2024-06-24 | 2024-06-24
50 | 86_店舗締め | 2024-06-26 | 2024-06-26
51 | 91_SS向け実績連携 | 2024-06-30 | 1931-06-01
52 | 92_ユニシスロボット再配信 | 2024-06-30 | 1931-06-01

## 機能一覧
システム名 | [5 empty] | システム種類 |  |  | 見積 | [5 empty] | 作成者 | 作成日 |  | 更新者 |  | 更新日 | バージョン
セルフPOS | [5 empty] | POSサーバ | [8 empty] | XoaLT | 2024-04-26 |  | XoaLT |  | 2024-04-26 | 0.1
昨日カテゴリー |  |  |  |  | 機能概要 |  |  | 項目 |  |  | 業務フロー |  |  |  | 機能一覧
[26 empty] | Man Month | 1.2956 | 4.3187 | 0.86375 | 0.43187 | 0.86375 | 0.43187 | 0.86375 | 9.0694
| ●店舗担当者向けメニュー | [24 empty] | Man Day | 25.9125 | 86.375 | 17.275 | 8.6375 | 17.275 | 8.6375 | 17.275 | 181.3875
| 10_機能概要_画面遷移 | [5 empty] | 20_画面設計 |  |  | 画面ID |  | 30_機能設計 | 機能ID | 40_API設計 |  |  | APIID |  | API |  |  | 画面・帳票の数量 | DBのテーブル・ファイルの数量 | ロジック・ステップ(Batch,API,…) | 業務 | 分類 | システムの理解 | 機能概要作成 | 内部のレビュー | レビュー後の修正 | お客様と打ち合わせ | お客様のごコメントよりの修正 | 利楠 | 合計
| X0_ログイン機能 | [5 empty] | ログイン画面 |  |  | SCX001 |  | ID照会機能 | KNX001 | ID照会API |  |  | APX001 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 極小 | 0.15 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 1.05
[12 empty] | Password照会機能 | KNX002 | Password照会API |  |  | APX002 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| X1 メニュー機能 | [5 empty] | メニュー画面 |  |  | SCX101 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 極小 | 0.15 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 1.05
| 01_商品管理 | [5 empty] | 商品検索画面 |  |  |  |  | 商品検索機能 |  | 商品検索API | [7 empty] | 6 |  |  |  | 大 | 0.75 | 2.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 5.25
[7 empty] | 簡易商品情報画面 |  |  |  |  | POS売価更新機能 |  | POS売価更新API | [12 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | 緊急売価変更画面 |  |  |  |  | 緊急売価更新機能 |  | 緊急売価更新API | [12 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | 【帳票】緊急売価更新一覧 |  |  |  |  | 【帳票】緊急売価更新一覧 |  | 【帳票】緊急売価更新一覧API | [12 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | ミックスマッチ新規設定画面 | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | ミックスマッチ更新設定画面 | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | 特売新規設定画面 | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | 特売更新設定画面 | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 02_緊急売価変更 | [5 empty] | 緊急売価変更画面 |  |  |  |  | 緊急売価変更検索機能 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 【重複】よ極小 | 0.1275 | 0.425 | 0.085 | 0.0425 | 0.085 | 0.0425 | 0.085 | 0.8925
[7 empty] | 登録確認モーダル |  |  |  |  | 緊急売価変更更新機能 | [14 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | 削除確認モーダル |  |  |  |  | 緊急売価変更削除機能 | [14 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | 変更完了モーダル | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | 【帳票】緊急売価更新一覧 | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 03_店舗特売入力 | [5 empty] | 特売マスタ売価設定画面 |  |  |  |  | 対象期間検索機能 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 【重複】よ小 | 0.255 | 0.85 | 0.17 | 0.085 | 0.17 | 0.085 | 0.17 | 1.785
[12 empty] | 特売売価新規機能 | [14 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[12 empty] | 特売売価更新機能 | [14 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[12 empty] | 特売割引新規機能 | [14 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[12 empty] | 特売割引更新機能 | [14 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | プロモーション検索画面 | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | 登録確認モーダル | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | 削除確認モーダル | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | 変更完了モーダル | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 04_商品採用店舗確認 | [20 empty] | 1 |  |  | 未判定 | 中 | 0.525 | 1.75 | 0.35 | 0.175 | 0.35 | 0.175 | 0.35 | 3.675
| 05_ミックスマッチ設定 | [5 empty] | ミックスマッチ設定画面 |  |  |  |  | 対象期間検索機能 | [9 empty] | 2 |  |  |  | 【重複】よ小 | 0.255 | 0.85 | 0.17 | 0.085 | 0.17 | 0.085 | 0.17 | 1.785
[12 empty] | 特売売価新規機能 | [14 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[12 empty] | 特売売価更新機能 | [14 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[12 empty] | 特売割引新規機能 | [14 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[12 empty] | 特売割引更新機能 | [14 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | ミックスマッチ検索画面 | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | 登録確認モーダル | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | 削除確認モーダル | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | 変更完了モーダル | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 06_1，7，8定番変更 | [5 empty] | 1，7，8定番変更画面 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 小 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 2.1
[7 empty] | 【帳票】1，7，8定番変更変更リスト | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | 登録確認モーダル | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | 削除確認モーダル | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | 変更完了モーダル | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 08_カテゴリ値引／割引設定 ※寺岡さんが正解 | [5 empty] | カテゴリ値引／割引設定画面 | [14 empty] | 2 |  |  | 値下・割引 | 大 | 0.75 | 2.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 5.25
[7 empty] | 分類フォルダ検索画面 | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | 登録確認モーダル | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | 削除確認モーダル | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | 変更完了モーダル | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 10_プロモーションメンテ | [5 empty] | プロモーション検索画面 |  |  |  |  | 【画面機能一覧_20240214】に追記 | [9 empty] | 2 |  |  |  | 小 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 2.1
[7 empty] | プロモーションメンテ画面 | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 11_部門別売上速報 | [5 empty] | 部門別売上速報画面 | [14 empty] | 3 |  |  |  | 中 | 0.525 | 1.75 | 0.35 | 0.175 | 0.35 | 0.175 | 0.35 | 3.675
[7 empty] | 【帳票】部門別売上速報 | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | 品群別売上速報画面 | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | 【帳票】品群別売上速報 | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | 時間帯別売上速報画面 | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | 【帳票】時間帯別売上速報 | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 12_単品速報／日報 | [5 empty] | 単品別売上速報画面 | [14 empty] | 2 |  |  | 未判定 | 中 | 0.525 | 1.75 | 0.35 | 0.175 | 0.35 | 0.175 | 0.35 | 3.675
[7 empty] | 【帳票】単品別売上速報 | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | 単品別売上日報画面 | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | 【帳票】単品別売上日報 | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 13_部門別売上日報 | [5 empty] | 部門別売上日報画面 | [14 empty] | 3 |  |  |  | 中 | 0.525 | 1.75 | 0.35 | 0.175 | 0.35 | 0.175 | 0.35 | 3.675
[7 empty] | 【帳票】部門別売上日報 | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | 品群別売上日報画面 | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | 【帳票】品群別売上日報 | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | 部門別時間帯別売上日報画面 | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | 【帳票】部門別時間帯別売上日報 | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 14_テナント売上速報／日報 | [5 empty] | テナント売上速報/日報 |  |  |  |  | 【画面機能一覧_20240214】に追記 | [12 empty] | 未判定 | 中 | 0.525 | 1.75 | 0.35 | 0.175 | 0.35 | 0.175 | 0.35 | 3.675
| 15_タッチメニュー設定 | [5 empty] | プリセットレイアウト検索画面 | [14 empty] | 3 |  |  |  | 中 | 0.525 | 1.75 | 0.35 | 0.175 | 0.35 | 0.175 | 0.35 | 3.675
[7 empty] | プリセットタブ編集画面 | [17 empty] | プリセット機能（毎日変わると想定） | 中 | 0.525 | 1.75 | 0.35 | 0.175 | 0.35 | 0.175 | 0.35 | 3.675
[7 empty] | プリセットボタン編集画面 | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | 登録確認モーダル | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | 削除確認モーダル | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | 変更完了モーダル | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 19_売価変更勧告リスト | [5 empty] | 売価変更勧告リスト画面 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 小 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 2.1
[7 empty] | 【帳票】売価変更勧告リスト | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 20_レジ精算入力 | [5 empty] | レジ精算日付検索画面 | [14 empty] | 2 |  |  | 準備金登録機能 | 大 | 0.75 | 2.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 5.25
[7 empty] | レジ精算レジ選択画面 | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | レジ精算修正画面 | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | レジ精算帳票日付設定画面 | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | 【帳票】レジ精算一覧表 | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | 登録確認モーダル | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | 変更完了モーダル | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 21_ジャーナル検索 | [5 empty] | ジャーナル検索画面 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 小 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 2.1
[7 empty] | 【帳票】ジャーナルイメージ | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 22_クレジット小計割引設定 | [5 empty] | クレジット小計割引設定 |  |  |  |  | 【画面機能一覧_20240214】に追記 |  | ※現在、日付を入力？週次で手動更新？ | [7 empty] | 1 |  |  |  | 小 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 2.1
| 25 取扱設定マスタ設定(KSM) | [5 empty] | 取扱設定マスタ設定画面(KSM) |  |  |  |  | 【画面機能一覧_20240214】に追記 | [12 empty] | 他のシステム連携と想定 | 大 | 0.75 | 2.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 5.25
[7 empty] | 取扱設定マスタ編集画面 | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 26 取扱設定マスタ設定(Welcia) | [5 empty] | 取扱設定マスタ設定画面(Welcia) |  |  |  |  | 【画面機能一覧_20240214】に追記 | [12 empty] | 他のシステム連携と想定 | 大 | 0.75 | 2.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 5.25
[7 empty] | 取扱設定マスタ編集画面 | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 28 レシートクーポン設定 | [5 empty] | レシートクーポン設定画面 |  |  |  |  | 【画面機能一覧_20240214】に追記 | [9 empty] | 3 |  |  |  | 中 | 0.525 | 1.75 | 0.35 | 0.175 | 0.35 | 0.175 | 0.35 | 3.675
[7 empty] | レシートクーポン新規画面 |  |  |  |  | 【画面機能一覧_20240214】に追記 | [14 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | レシートクーポン編集画面 |  |  |  |  | 【画面機能一覧_20240214】に追記 | [14 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 29 レジ別時間帯別点検 | [5 empty] | 資料なし |  |  |  |  | 【画面機能一覧_20240214】に追記 | [12 empty] | 未判定 | 中 | 0.525 | 1.75 | 0.35 | 0.175 | 0.35 | 0.175 | 0.35 | 3.675
| 31_レジ別速報／日報 | [5 empty] | レジ別速報一覧画面 | [14 empty] | 6 |  |  |  | 大 | 0.75 | 2.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 5.25
[7 empty] | レジ別速報詳細画面 | [17 empty] | 会計 | 中 | 0.525 | 1.75 | 0.35 | 0.175 | 0.35 | 0.175 | 0.35 | 3.675
[7 empty] | 【帳票】レジ別速報 | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | レジ別日報一覧画面 | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | レジ別日報詳細画面 | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | 【帳票】レジ別日報 | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | レジ別月報報一覧画面 | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | レジ別月報詳細画面 | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | 【帳票】レジ別月報 | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 32_レジ別単品別売上点検 | [5 empty] | レジ別単品別売上点検画面 |  |  |  |  | 【画面機能一覧_20240214】に追記 | [12 empty] | Thanh toán theo máy POS của từng sản phẩm | 中 | 0.525 | 1.75 | 0.35 | 0.175 | 0.35 | 0.175 | 0.35 | 3.675
| 33_釣銭機状況照会 | [5 empty] | 釣銭機状況照会画面 | [14 empty] | 1 |  |  | 他のシステム連携と想定 | 大 | 0.75 | 2.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 5.25
[7 empty] | 【帳票】補充リスト | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | 【帳票】回収リスト | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 37_メガ割設定 | [5 empty] | メガ割設定画面 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 小 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 2.1
[7 empty] | 登録確認モーダル | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | 削除確認モーダル | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | 変更完了モーダル | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 38_朝割設定 | [5 empty] | 朝割設定画面 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 小 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 2.1
[7 empty] | 登録確認モーダル | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | 削除確認モーダル | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | 変更完了モーダル | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 39_WAONポイントN倍設定 | [5 empty] | WAONポイントN倍設定画面 |  |  |  |  | 【画面機能一覧_20240214】に追記 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 小 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 2.1
| 40_従業員設定 | [5 empty] | 従業員設定一覧 |  |  | SC4001 |  | 従業員設定一覧検索機能 | KN4001 | 従業員設定一覧API |  |  | AP4001 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 中 | 0.525 | 1.75 | 0.35 | 0.175 | 0.35 | 0.175 | 0.35 | 3.675
[7 empty] | 店舗選択モーダル |  |  | MDX101 |  | 従業員確定機能 | KN4007 | 従業員設定確定API |  |  | AP4002 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | 【帳票】従業員バーコード |  |  |  |  | 従業員バーコード印刷機能 | KN4002 | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[12 empty] | 従業員削除機能 | KN4003 | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | 従業員編集モーダル |  |  | MD4004 |  | 従業員編集機能 | KN4004 | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | 従業員新規モーダル |  |  | MD4005 |  | 従業員新規機能 | KN4005 | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | 登録確認モーダル | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | 削除確認モーダル | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | 変更完了モーダル | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[12 empty] | 従業員確定機能 | KN4007 | [13 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
●管理者向けメニュー
| 10_機能概要_画面遷移 | [5 empty] | 20_画面設計 |  |  | 画面ID |  | 30_機能設計 | 機能ID | 40_API設計 |  |  | APIID |  | API | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 41_ベーカリースキャン単品設定 | [5 empty] | 不要 | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 42_ベーカリースキャン単品店舗別設定 | [5 empty] | 不要 | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 43_ベーカリースキャンMMマスタ設定 | [5 empty] | 不要 | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 44_ベーカリースキャン単品設定（本部） | [5 empty] | 不要 | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 62_画像アップロード | [5 empty] | 画像アップロード画面(プリセット) | [18 empty] | 小 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 2.1
[7 empty] | 画像アップロード画面(レシートロゴ) | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 64_セルフレジ割引設定 | [5 empty] | 不要 | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 66_券マスタ設定 | [5 empty] | 券マスタ設定画面 | [14 empty] | 3 |  |  |  | 中 | 0.525 | 1.75 | 0.35 | 0.175 | 0.35 | 0.175 | 0.35 | 3.675
[7 empty] | 券マスタ新規画面 | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | 券マスタ編集画面 | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 68_サイトログインユーザマスタ設定 | [5 empty] | サイトログインユーザマスタ一覧画面 | [14 empty] | 3 |  |  |  | 中 | 0.525 | 1.75 | 0.35 | 0.175 | 0.35 | 0.175 | 0.35 | 3.675
[7 empty] | サイトログインユーザマスタ新規画面 | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | サイトログインユーザマスタ編集画面 | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 69_サイトログインユーザマスタ所属設定 | [5 empty] | サイトログインユーザマスタ所属一覧画面 | [14 empty] | 3 |  |  |  | 中 | 0.525 | 1.75 | 0.35 | 0.175 | 0.35 | 0.175 | 0.35 | 3.675
[7 empty] | サイトログインユーザマスタ所属新規画面 | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | サイトログインユーザマスタ所属編集画面 | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 71_ノードマスタ設定 | [5 empty] | ノードマスタ設定一覧画面 | [14 empty] | 3 |  |  | 他のシステム連携と想定 | 大 | 0.75 | 2.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 5.25
[7 empty] | ノードマスタ設定新規画面 | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | ノードマスタ設定編集画面 | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 72_パスワード設定 | [5 empty] | パスワード変更画面 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 極小 | 0.15 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 1.05
| 73_レジ状況照会 | [5 empty] | レジ状況照会一覧画面 | [14 empty] | 2 |  |  | 他のシステム連携と想定 | 大 | 0.75 | 2.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 5.25
[7 empty] | レジ状況照会詳細画面 | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 74_予算登録 | [5 empty] | 予算登録一覧画面 | [14 empty] | 1 |  |  | 処理が複雑と想定 | 中 | 0.525 | 1.75 | 0.35 | 0.175 | 0.35 | 0.175 | 0.35 | 3.675
[7 empty] | 予算登録画面 | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 80_Scan＆Go商品マスタ再配信 | [5 empty] | Scan＆Go商品マスタ再配信設定 | [14 empty] | 1 |  |  | 他のシステム連携と想定 | 中 | 0.525 | 1.75 | 0.35 | 0.175 | 0.35 | 0.175 | 0.35 | 3.675
| 81_釣銭機警告設定 | [5 empty] | 釣銭機警告設定 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 小 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 2.1
| 82_店舗マスタ設定 | [5 empty] | 未使用 | [14 empty] | 3 |  |  |  | 中 | 0.525 | 1.75 | 0.35 | 0.175 | 0.35 | 0.175 | 0.35 | 3.675
| 83_メッセージマスタ設定 | [5 empty] | メッセージマスタ一覧画面 | [14 empty] | 5 |  |  |  | 大 | 0.75 | 2.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 5.25
[7 empty] | メッセージマスタ新規画面(レシート) | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | メッセージマスタ編集画面(レシート) | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | メッセージマスタ新規画面(LD) | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[7 empty] | メッセージマスタ編集画面(LD) | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 84_店舗強制閉店 | [5 empty] | 店舗強制閉店画面 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 小 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 2.1
| 86_店舗締め | [5 empty] | 店舗締め画面 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 小 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 2.1
| 87_実績クリア | [5 empty] | 実績クリア画面 | [14 empty] | 1 | 複数のテーブルのデータ処理と想定 |  |  | 中 | 0.525 | 1.75 | 0.35 | 0.175 | 0.35 | 0.175 | 0.35 | 3.675
| 88_店舗マスタ再配信 | [5 empty] | 店舗マスタ再配信画面 | [14 empty] | 1 |  |  | 他のシステム連携と想定 | 大 | 0.75 | 2.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 5.25
| 89_店舗実績再集計 | [5 empty] | 店舗実績再集計(点検) | [14 empty] | 1 |  |  | 処理が複雑と想定 | 大 | 0.75 | 2.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 5.25
[7 empty] | 店舗実績再集計(実績) | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 90_スマホマスタ再配信 | [5 empty] | スマホマスタ再配信 | [14 empty] | 1 |  |  | 他のシステム連携と想定 | 大 | 0.75 | 2.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 5.25
| 91_SS向け実績連携 | [20 empty] | 1 |  |  | 他のシステム連携と想定 | 大 | 0.75 | 2.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 5.25
| 92_ユニシスロボット再配信 | [20 empty] | 1 |  |  | 他のシステム連携と想定 | 大 | 0.75 | 2.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 5.25
|  | SGC使用ポイントマスタ | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[27 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[27 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[27 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| ●バッチ処理 | [25 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 10_機能概要_画面遷移 | [5 empty] | 20_画面設計 |  |  | 画面ID |  | 30_機能設計 | 機能ID | 40_API設計 |  |  | APIID |  | API | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 店別振り分け | [25 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| マスタ更新 | [25 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 新規追加 | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 更新処理 | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 削除処理 | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| ジャーナルファイル作成 | [25 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 実績データ作成 | [25 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 廃棄実績データ作成処理 | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | レジ精算データ作成処理 | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 特売実施実績データ作成処理 | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 単品別売上合計データ作成処理 | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 単品別売上値引データ作成処理 | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | ※要確認 クラス売上データ作成処理 | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | カード実績データ作成処理 | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 生産者実績データ作成処理 | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 店内利用実績データ作成処理 | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | トラン削除処理(3か月経過分) | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| マスタ取込 | [25 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 商品階層メンテ |  |  |  |  | ※全体的にワーニング処理追加 ※矛盾チェック ※紐づかないものがないか？ | [19 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | PLUメンテ | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 企画メンテ | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 組合せメンテ | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 特売メンテ | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 商品階層メンテ | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 予算ファイル | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 商品ポイント加算メンテ | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | マスタ削除処理(1週間経過分（物により）) | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| POSマスタ配信 | [25 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 商品マスタ | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 商品拡張マスタ | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 分類マスタ | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 分類拡張マスタ | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 特売マスタ | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | MMマスタ | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | MM商品マスタ | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | MD階層値引マスタ（TBP用） | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 従業員マスタ | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 従業員拡張マスタ | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | プリセットマスタ | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | プリセットメニューマスタ | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 税コードマスタ | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 税グループ詳細マスタ | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 税グループマスタ | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 税タイプマスタ | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 軽減税率マスタ | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 券マスタ | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 釣銭機回収設定マスタ | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | レシートクーポン発券マスタ | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 開店処理を開始しました(20231023) | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 単品別特売 | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 小計割引スケジュール | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | ｸﾚｼﾞｯﾄ小計割引スケジュール | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 分類ポイント割増スケジュール | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | マークダウン・当日売価反映 | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 商品メンテ取込予約 | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 小計割引-除外設定反映 | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | ポイント割増設定 | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | SGC使用ポイントマスタ | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | SGC使用ポイントマスタ | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| Scan＆Goマスタ配信 | [25 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 商品マスタ | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 商品拡張マスタ | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 分類マスタ | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 分類拡張マスタ | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 特売マスタ | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | MMマスタ | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | MM商品マスタ | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | MD階層値引マスタ（TBP用） | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 従業員マスタ | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 従業員拡張マスタ | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | プリセットマスタ | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | プリセットメニューマスタ | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 税コードマスタ | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 税グループ詳細マスタ | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 税グループマスタ | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 税タイプマスタ | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 軽減税率マスタ | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 券マスタ | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 釣銭機回収設定マスタ | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | レシートクーポン発券マスタ | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | ノードマスタ | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | SGC使用ポイントマスタ | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| Scan＆Go実績取込み | [25 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[27 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[27 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| ウエルシア様マスタ配信 | [25 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| ウエルシア様実績連携 | [25 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| ダイソー様マスタ配信 | [25 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| ダイソー様実績連携 | [25 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| Oodo売上連携 | [25 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| SuperStream実績連携 | [25 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
[27 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| POPのAPI等 | [25 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | ログイン認証 | [14 empty] | HD001 |  | {hostURI}/login | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | ログアウト | [14 empty] | HD002 |  | {hostURI}/logout | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 売価情報取得 | [14 empty] | HD003 |  | {hostURI}/price/select | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 定番売価更新 | [14 empty] | HD004 |  | {hostURI}/pricechange/update | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 企画区分取得 | [14 empty] | HD005 |  | {hostURI}/plan/select | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 単品特売取得 | [14 empty] | HD006 |  | {hostURI}/Itemsale/select | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 単品特売更新 | [14 empty] | HD007 |  | {hostURI}/Itemsale/update | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 緊急売価更新 | [14 empty] | HD008 |  | {hostURI}/emprice/update | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | グループ取得 | [14 empty] | HD009 |  | {hostURI}/group/select | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | プリセット商品取得 | [14 empty] | HD010 |  | {hostURI}/preset/select | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 部門速報取得 | [14 empty] | HD011 |  | {hostURI}/flash/bumon/select | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 品群速報取得 | [14 empty] | HD012 |  | {hostURI}/flash/hingun/select | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 品種速報取得 | [14 empty] | HD013 |  | {hostURI}/flash/hinshu/select | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 分類速報取得 | [14 empty] | HD014 |  | {hostURI}/flash/bunrui/select | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 単品速報取得 | [14 empty] | HD015 |  | {hostURI}/flash/item/select | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 店舗時間帯速報取得 | [14 empty] | HD016 |  | {hostURI}/tmflash/ten/select | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 部門時間帯速報取得 | [14 empty] | HD017 |  | {hostURI}/tmflash/bumon/select | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 品群時間帯速報取得 | [14 empty] | HD018 |  | {hostURI}/tmflash/hingun/select | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 品種時間帯速報取得 | [14 empty] | HD019 |  | {hostURI}/tmflash/hinshu/select | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 分類時間帯速報取得 | [14 empty] | HD020 |  | {hostURI}/tmflash/bunrui/select | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 単品時間帯速報取得 | [14 empty] | HD021 |  | {hostURI}/tmflash/item/select | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 単品速報取得(PLU指定) | [14 empty] | HD022 |  | {hostURI}/tmflash/plu/select | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 廃棄情報取得 | [14 empty] | HD023 |  | {hostURI}/haiki/select | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 廃棄更新 | [14 empty] | HD024 |  | {hostURI}/haiki/update | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 廃棄部門別一覧取得 | [14 empty] | HD025 |  | {hostURI}/haikibumon/select | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 廃棄商品別一覧取得 | [14 empty] | HD026 |  | {hostURI}/haikiitem/select | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | レジグループ取得 | [14 empty] | HD027 |  | {hostURI}/reggroup/select | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | タブ取得 | [14 empty] | HD028 |  | {hostURI}/regtab/select | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | プリセット廃棄一覧取得 | [14 empty] | HD029 |  | {hostURI}/presethaiki/select | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| データ移行作業 | [25 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | OCから | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  |  | 内部マスタ | [23 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  |  | 外部マスタ | [23 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 富士通より | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  |  | 内部マスタ | [23 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  |  | 外部マスタ | [23 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  | 既存POSサーバーより | [24 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  |  | 内部マスタ | [23 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  |  |  | 例）券マスタ | [22 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
|  |  | 外部マスタ | [23 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0
| 切替え作業の簡素化 | [25 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0

## Master
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
単位：MD
| 区分 | 要件調べ | 作成 | 内部レビュー | 内部レビューによる修正 | お客様への提示 | お客様のレビューによる修正 | リスク | 合計
極小 | 極小 | 0.15 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 1.05
小 | 小 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 2.1
中 | 中 | 0.525 | 1.75 | 0.35 | 0.175 | 0.35 | 0.175 | 0.35 | 3.675
大 | 大 | 0.75 | 2.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 5.25
極大 | 極大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【重複】よ極小 | 【重複】よ極小 | 0.1275 | 0.425 | 0.085 | 0.0425 | 0.085 | 0.0425 | 0.085 | 0.8925
【重複】よ小 | 【重複】よ小 | 0.255 | 0.85 | 0.17 | 0.085 | 0.17 | 0.085 | 0.17 | 1.785
【重複】よ中 | 【重複】よ中 | 0.44625 | 1.4875 | 0.2975 | 0.14875 | 0.2975 | 0.14875 | 0.2975 | 3.1238
【重複】よ大 | 【重複】よ大 | 0.6375 | 2.125 | 0.425 | 0.2125 | 0.425 | 0.2125 | 0.425 | 4.4625
【重複】よ極大 | 【重複】よ極大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 要素 | 極小 | 小 | 中 | 大 | 極大
評価基準は または | 画面数/伝票 | <=1 | 2 | 3 ~ 4 | 5~6 | 7 ~
| データベースのテブール数 /ファイル | <=2 | <= 4 | <=6 | <=8 | まだ定義されていない
| ロジック数/ステップ(バッチ、API など) | <=2 | <=4 | <=6 | <=8 | まだ定義されていない
| 業務（修正） | ・追加、修正、削除 (CRUD) | ・追加、修正、削除 (CRUD) | ・外部システムと対話する業務 ・他のモジュールと連携 ・リクエストを処理するためのポイントを持っている（経験が必要である)。例：売上、POSマシンの初期金額の設定、プリセット、支払いなど ・ファイル処理業務（例：売価変更など） | ・外部システムと対話する業務 ・他のモジュールと連携 ・データの計算と更新 ・権限付与関連: 動的権限付与、静的権限付与 | 品質変更、最適化の業務
| 工数 | ~ 1MD | ~ 2MD | ~ 3.5MD | ~5MD | 未確定

## 全体構成図
システム名 |  |  | システム種類 |  | 見積 |  | 作成者 | 作成日 | 更新者 | 更新日 | バージョン
セルフPOS |  |  | POSサーバ |  |  |  | XoaLT | 2024-04-26 | XoaLT | 2024-04-26 | 0.1
昨日カテゴリー |  | 機能概要 |  | 項目 |  | 業務フロー | 全体構成図
※30_POSサーバー/システム全体像_POS-SV-20240117.pptx