## ST仕様書表紙
いなげや様
ignicaPOS連携対応
ST仕様書兼完了報告書
比較テスト
第0.1版 2024年10月9日
富士通株式会社

## トラン実績連携機能
No. | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 操作/設定 | 結果 | POS |  |  |  | SSV | [7 empty] | テスト 予定日 | テスト結果 |  |  | 担当 | 備考
[6 empty] | 操作 | 画面 | 印字 | 演算 | 操作 | 画面 | 印字 | ﾌｧｲﾙ | 名称 | ﾚｲ ｱｳﾄ | ﾛｸﾞ | 集計 |  | OK | NG | 再確認
1 | 前提条件 | ignicaPOSの売上が上がっていないこと,テストパターンの商品を売り上げること
2 | 富士通POS | 売上 |  | Ignica提供の売上パターンを富士通POSで打鍵し、 トラン実績のテーブルを採取する。 | 全取引が完了すること。 以下の11個のテーブルが採取できていること。 TRANS_HEADER.tsv LN_LINK.tsv LN_DETAIL.tsv LN_DISCOUNT.tsv TRANSACTION_TAX.tsv TRANSACTION_TENDER.tsv GIFT_CERT_TENDER.tsv GSFD_PNT_TRANS_HEADER.tsv MANUAL_PRICE GL_TRAN LOAN_PICKUP | ● |  |  |  | ● | [8 empty] | 2025-01-26
3 | 前提条件 | 富士通POSの売上が上がっていないこと, テストパターンの商品を売り上げること
4 | IgnicaPOS | 売上 |  | Ignica提供の売上パターンをIgnicaPOSで打鍵し、 トラン実績のテーブルを採取する。 | 全取引が完了すること。 以下の11個のテーブルが採取できていること。 TRANS_HEADER.tsv LN_LINK.tsv LN_DETAIL.tsv LN_DISCOUNT.tsv TRANSACTION_TAX.tsv TRANSACTION_TENDER.tsv GIFT_CERT_TENDER.tsv GSFD_PNT_TRANS_HEADER.tsv MANUAL_PRICE GL_TRAN LOAN_PICKUP | ● |  |  |  | ● | [8 empty] | 2025-01-29
5 | 比較 |  | TRANS_HEADER.tsv | 富士通POSとignicaPOSのテーブルを比較する。 | 2つのデータ内容に差異がないこと。 | [9 empty] | ● | [5 empty] | 2025-01-30
6 |  |  | LN_LINK.tsv | No.5と同様 | 2つのデータ内容に差異がないこと。 | [9 empty] | ● | [5 empty] | 2025-01-30
7 |  |  | LN_DETAIL.tsv | No.5と同様 | 2つのデータ内容に差異がないこと。 | [9 empty] | ● | [5 empty] | 2025-01-30
8 |  |  | LN_DISCOUNT.tsv | No.5と同様 | 2つのデータ内容に差異がないこと。 | [9 empty] | ● | [5 empty] | 2025-01-30
9 |  |  | TRANSACTION_TAX.tsv | No.5と同様 | 2つのデータ内容に差異がないこと。 | [9 empty] | ● | [5 empty] | 2025-01-31
10 |  |  | TRANSACTION_TENDER.tsv | No.5と同様 | 2つのデータ内容に差異がないこと。 | [9 empty] | ● | [5 empty] | 2025-01-31
11 |  |  | GIFT_CERT_TENDER.tsv | No.5と同様 | 2つのデータ内容に差異がないこと。 | [9 empty] | ● | [5 empty] | 2025-01-31
12 |  |  | GSFD_PNT_TRANS_HEADER.tsv | No.5と同様 | 2つのデータ内容に差異がないこと。 | [9 empty] | ● |  |  |  | 2025-01-31
13 |  |  | MANUAL_PRICE | No.5と同様 | 2つのデータ内容に差異がないこと。 | [9 empty] | ○ | [5 empty] | 2025-01-31
14 |  |  | GL_TRAN | No.5と同様 | 2つのデータ内容に差異がないこと。 | [9 empty] | ○ |  |  | 2025-02-03 |  |  | 2025-01-31 |  | 2/3に再度確認
15 |  |  | LOAN_PICKUP | No.5と同様 | 2つのデータ内容に差異がないこと。 | [9 empty] | ○ |  |  | 2025-02-03 |  |  | 2025-01-31 |  | 2/3に再度確認
[5 empty] | OK数(●)： | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 合計 |  |  | 計： | 12
| 消化テスト項目数： | 12 |  |  | NG数(×)： | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計： | 0
[5 empty] | 消化項目数： | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 10 | 計： | 12
| 全テスト項目数： | 15 |  |  | 全項目数： | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計： | 15

## クレジット明細突合データ
No. | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 操作/設定 | 結果 | POS |  |  |  | SSV | [7 empty] | テスト 予定日 | テスト結果 |  |  | 担当
[6 empty] | 操作 | 画面 | 印字 | 演算 | 操作 | 画面 | 印字 | ﾌｧｲﾙ | レイ アウト | 名称 | ﾛｸﾞ | 集計 |  | OK | NG | 再確認
1 | 前提条件 | ignicaPOSの売上が上がっていないこと, テストパターンの商品を売り上げること
2 | 富士通POS | 売上（IC他クレ） |  | Ignica提供の売上パターンを富士通POSで打鍵 | 取引が完了すること。 | ● | [11 empty] | 2024-02-03 | 2025-01-26
3 |  | 売上（MS他クレ） |  | Ignica提供の売上パターンを富士通POSで打鍵 | 取引が完了すること。 | ● | [11 empty] | 2024-02-03 | 2025-01-26
4 |  | 売上（Vカード） |  | Ignica提供の売上パターンを富士通POSで打鍵 | 取引が完了すること。 | ● | [11 empty] | 2024-02-03 | 2025-01-26
5 |  | POS精算 |  | 売上をあげたPOSで精算 | 精算でエラーが発生しないこと 翌日明細突合データが作成されていること | ● | [11 empty] | 2024-02-04 | 2025-01-26 |  |  |  | C:\siams\bat\file\cms\sendbak\bakyyyymmdd ※前日日付 CR_TRAN.DAT
6 | 前提条件 | 富士通POSの売上が上がっていないこと, テストパターンの商品を売り上げること
7 | 富士通POS | 売上（IC他クレ） |  | Ignica提供の売上パターンをIgnicaPOSで打鍵 | 取引が完了すること。 | ● | [11 empty] | 2024-02-03 | 2025-01-29
8 |  | 売上（MS他クレ） |  | Ignica提供の売上パターンをIgnicaPOSで打鍵 | 取引が完了すること。 | ● | [11 empty] | 2024-02-03 | 2025-01-29
9 |  | 売上（Vカード） |  | Ignica提供の売上パターンをIgnicaPOSで打鍵 | 取引が完了すること。 | ● | [11 empty] | 2024-02-03 | 2025-01-29
10 |  | POS精算 |  | 売上をあげたPOSで精算 | 精算でエラーが発生しないこと 翌日明細突合データが作成されていること | ● | [11 empty] | 2024-02-04 | 2025-01-29 |  |  |  | C:\siams\bat\file\cms\sendbak\bakyyyymmdd ※前日日付 CR_TRAN.DAT
11 | 比較 |  |  | CR_TRAN.DATを比較する | 2つのデータ内容に差異がないこと。 | [8 empty] | ○
[5 empty] | OK数(●)： | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 合計 |  |  | 計： | 8
| 消化テスト項目数： | 8 |  |  | NG数(×)： | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計： | 0
[5 empty] | 消化項目数： | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 計： | 8
| 全テスト項目数： | 9 |  |  | 全項目数： | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計： | 9

## 精算確定報
No. | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 操作/設定 | 結果 | POS |  |  |  | SSV | [6 empty] | テスト 予定日 | テスト結果 |  |  | 担当
[6 empty] | 操作 | 画面 | 印字 | 演算 | 操作 | 画面 | 印字 | ﾌｧｲﾙ | 名称 | ﾛｸﾞ | 集計 |  | OK | NG | 再確認
1 | 前提条件 | ignicaPOSの売上が上がっていないこと, テストパターンの商品を売り上げること
2 | 富士通POS | 売上 |  | Ignica提供の売上パターンを富士通POSで打鍵し、 POSで精算を実施する。 | 取引が完了すること。 | ● | [11 empty] | 2025-01-26
3 |  | 精算確定報出力 |  | →翌日サーバメニューから店舗 →「精算レシート入力」 →「更新」 →「閉じる」 →「精算確定報作成」 | 前日分の精算確定報が出力されること | [7 empty] | ● |  |  |  |  | 2025-01-27
4 | 前提条件 | 富士通POSの売上が上がっていないこと, テストパターンの商品を売り上げること
5 | IgnicaPOS | 売上 |  | Ignica提供の売上パターンをIgnicaPOSで打鍵し、 POSで精算を実施する。 | 取引が完了すること。 | ○ | [11 empty] | 2025-01-29
6 |  | 精算確定報出力 |  | →翌日サーバメニューから店舗 →「精算レシート入力」 →「更新」 →「閉じる」 →「精算確定報作成」 | 前日分の精算確定報が出力されること | [7 empty] | ● |  |  |  |  | 2025-01-30
7 | 比較 |  |  | 精算確定報を比較する | 2つのデータ内容に差異がないこと。 | [7 empty] | 〇
[5 empty] | OK数(●)： | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 合計 |  |  | 計： | 3
| 消化テスト項目数： | 3 |  |  | NG数(×)： | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計： | 0
[5 empty] | 消化項目数： | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 計： | 3
| 全テスト項目数： | 5 |  |  | 全項目数： | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計： | 5

## 全トラン抽出(d払い)
No. | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 操作/設定 | 結果 | POS |  |  |  | SSV | [6 empty] | テスト 予定日 | テスト結果 |  |  | 担当
[6 empty] | 操作 | 画面 | 印字 | 演算 | 操作 | 画面 | 印字 | ﾌｧｲﾙ | 名称 | ﾛｸﾞ | 集計 |  | OK | NG | 再確認
1 | 前提条件 | ignicaPOSの売上が上がっていないこと, テストパターンの商品を売り上げること
2 | 富士通POS | 売上(d払い) |  | Ignica提供の売上パターンを富士通POSで打鍵し、 POSで精算を実施する。 | 取引が完了すること。 | ○ | [10 empty] | 2024-01-31
3 |  | ファイル出力 |  | 248号店の集約サーバを確認 | （格納場所）に（ファイル名）が格納されていること | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-31
4 | 前提条件 | 富士通POSの売上が上がっていないこと, テストパターンの商品を売り上げること
5 | IgnicaPOS | 売上(d払い) |  | Ignica提供の売上パターンをIgnicaPOSで打鍵し、 POSで精算を実施する。 | 取引が完了すること。 | ○ | [10 empty] | 2024-01-31
6 |  | ファイル出力 |  | 248号店の集約サーバを確認 | （格納場所）に（ファイル名）が格納されていること | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-31
7 | 比較 |  |  | 集約サーバに格納されていたファイルを比較する | 2つのファイルレイアウトに差異がないこと。 | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-31
[5 empty] | OK数(●)： | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 合計 |  |  | 計： | 0
| 消化テスト項目数： | 0 |  |  | NG数(×)： | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計： | 0
[5 empty] | 消化項目数： | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 計： | 0
| 全テスト項目数： | 5 |  |  | 全項目数： | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計： | 5

## 集配信インターフェースファイル
No. | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 操作/設定 | 結果 | POS |  |  |  | SSV | [6 empty] | テスト 予定日 | テスト結果 |  |  | 担当
[6 empty] | 操作 | 画面 | 印字 | 演算 | 操作 | 画面 | 印字 | ﾌｧｲﾙ | 名称 | ﾛｸﾞ | 集計 |  | OK | NG | 再確認
1 | 前提条件 | ignicaPOSの売上が上がっていないこと, テストパターンの商品を売り上げること
2 | 富士通POS | 売上 |  | Ignica提供の売上パターンを富士通POSで打鍵し、 集配信インターフェースファイルを確認する。 | 取引が完了すること。 | ● | [10 empty] | 2024-01-29 | 2025-01-26
3 |  | ファイル採取 | 単品別時間帯別販売実績 | 小分類のファイルを採取する | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ● |  |  |  | 2024-01-29 | 2025-01-26 |  |  |  | C:\CTKY\Data\CCR_Send CTKY_CCR_PLU_TM_SALE
4 |  |  | 部門別時間帯別販売実績 | No.3と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ● |  |  |  | 2024-01-29 | 2025-01-26 |  |  |  | C:\CTKY\Data\CCR_Send CTKY_CCR_BMN_TM_SALE
5 |  |  | 店別時間帯別販売実績(客数) | No.3と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ● |  |  |  | 2024-01-29 | 2025-01-26 |  |  |  | C:\CTKY\Data\CCR_Send CTKY_CCR_TRN_TM_COM
6 |  |  | 店別時間帯別販売実績(売上) | No.3と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ● |  |  |  | 2024-01-29 | 2025-01-26 |  |  |  | C:\CTKY\Data\CCR_Send CTKY_CCR_TRN_TM_SALE
7 |  |  | 単品別時間帯別値引実績 | No.3と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ● |  |  |  | 2024-01-29 | 2025-01-26 |  |  |  | C:\CTKY\Data\CCR_Send CTKY_CCR_PLU_TM_DISC
8 |  |  | 部門別時間帯別値引実績 | No.3と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ● |  |  |  | 2024-01-29 | 2025-01-26 |  |  |  | C:\CTKY\Data\CCR_Send CTKY_CCR_BMN_TM_DISC
9 |  |  | 部門別時間帯別客数 | No.3と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ● |  |  |  | 2024-01-29 | 2025-01-26 |  |  |  | C:\CTKY\Data\CCR_Send CTKY_CCR_BMN_TM_COM
10 |  |  | 単品別時間帯別販売実績(ALL) | No.3と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-29 | 2025-01-31 |  |  |  | CTKY_CCR_PLU_TM_SALE_ALL | 集配信サーバ \SEND\AQUA
11 |  |  | 部門別時間帯別販売実績(ALL) | No.3と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-29 | 2025-01-31 |  |  |  | CTKY_CCR_BMN_TM_SALE_ALL | 集配信サーバ \SEND\AQUA
12 |  |  | 店別時間帯別販売実績(客数)(ALL) | No.3と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-29 | 2025-01-31 |  |  |  | CTKY_CCR_TRN_TM_COM_ALL | 集配信サーバ \SEND\AQUA
13 |  |  | 店別時間帯別販売実績(売上)(ALL) | No.3と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-29 | 2025-01-31 |  |  |  | CTKY_CCR_TRN_TM_SALE_ALL | 集配信サーバ \SEND\AQUA
14 |  |  | 単品別時間帯別値引実績(ALL) | No.3と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-29 | 2025-01-31 |  |  |  | CTKY_CCR_PLU_TM_DISC_ALL | 集配信サーバ \SEND\AQUA
15 |  |  | 部門別時間帯別値引実績(ALL) | No.3と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-29 | 2025-01-31 |  |  |  | CTKY_CCR_BMN_TM_DISC_ALL | 集配信サーバ \SEND\AQUA
16 |  |  | 部門別時間帯別客数(ALL) | No.3と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-29 | 2025-01-31 |  |  |  | CTKY_CCR_BMN_TM_COM_ALL | 集配信サーバ \SEND\AQUA
17 |  |  | 全トラン | No.3と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ● |  |  |  | 2024-01-29 | 2025-01-27 |  |  |  | C:\siams\bat\file\cms\sendbak\bakyyyymmdd ALL_TRANSACTION.DAT
18 |  |  | 単品別時間帯別販売実績※AOF向け部門制御 | No.3と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-29 | 2025-01-31 |  |  |  | CTKY_CCR_TRN_TM_COM_NAR | 集配信サーバ \SEND\CCR
19 |  |  | 店別時間帯別販売実績(客数)※AOF向け部門制御 | No.3と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-29 | 2025-01-31 |  |  |  | CTKY_CCR_PLU_TM_SALE_NAR | 集配信サーバ \SEND\CCR
20 |  |  | 単品別時間帯別値引実績※AOF向け部門制御 | No.3と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-29 | 2025-01-31 |  |  |  | CTKY_CCR_PLU_TM_DISC_NAR
21 |  |  | 日別部門別実績データ | No.3と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ● |  |  |  | 2024-01-29 | 2025-01-27 |  |  |  | C:\siams\bat\file\cms\sendbak\bakyyyymmdd SLSDPTDAY
22 |  |  | 時間帯別部門別実績データ | No.3と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ● |  |  |  | 2024-01-29 | 2025-01-27 |  |  |  | C:\siams\bat\file\cms\sendbak\bakyyyymmdd SLSDPTTIME
23 |  |  | 日別単品別実績データ | No.3と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ● |  |  |  | 2024-01-29 | 2025-01-27 |  |  |  | C:\siams\bat\file\cms\sendbak\bakyyyymmdd SLSITEMDAY
24 |  |  | 時間帯別単品実績データ | No.3と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ● |  |  |  | 2024-01-29 | 2025-01-27 |  |  |  | C:\siams\bat\file\cms\sendbak\bakyyyymmdd SLSITEMTIME
25 |  |  | ＭＩＯ実績データ | No.3と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ● |  |  |  | 2024-01-29 | 2025-01-27 |  |  |  | C:\siams\bat\file\cms\sendbak\bakyyyymmdd SLSMIO
26 |  |  | 催事明細ログデータ | No.3と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ● |  |  |  | 2024-01-29 | 2025-01-27 |  |  |  | C:\siams\bat\file\cms\sendbak\bakyyyymmdd EVNTDTLLOG
27 |  |  | 売上報告（店売上）データ | No.3と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ● |  |  |  | 2024-01-29 | 2025-01-27 |  |  |  | C:\siams\bat\file\cms\sendbak\bakyyyymmdd RPTSLSSTOR
28 |  |  | 売上報告（部門売上）データ | No.3と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ● |  |  |  | 2024-01-29 | 2025-01-27 |  |  |  | C:\siams\bat\file\cms\sendbak\bakyyyymmdd RPTSLSDPT
29 |  |  | レジスター精算データ | No.3と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ● |  |  |  | 2024-01-29 | 2025-01-27 |  |  |  | C:\siams\bat\file\cms\sendbak\bakyyyymmdd ACTREGI
30 |  |  | レジスター精算（店売上）データ | No.3と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ● |  |  |  | 2024-01-29 | 2025-01-27 |  |  |  | C:\siams\bat\file\cms\sendbak\bakyyyymmdd ACTSTOR
31 |  |  | レジスター精算（部門売上）データ | No.3と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ● |  |  |  | 2024-01-29 | 2025-01-27 |  |  |  | C:\siams\bat\file\cms\sendbak\bakyyyymmdd ACTDPT
32 |  |  | 入出金明細データ | No.3と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ● |  |  |  | 2024-01-29 | 2025-01-27 |  |  |  | C:\siams\bat\file\cms\sendbak\bakyyyymmdd RSTYDTL
33 |  |  | 小計割引実績ファイル | No.3と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ● |  |  |  | 2024-01-29 | 2025-01-27 |  |  |  | C:\siams\bat\file\cms\sendbak\bakyyyymmdd CTKY_SUBDISC_DATA.dat
34 |  |  | 単品付与実績データ | No.3と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ● |  |  |  | 2024-01-29 | 2025-01-27 |  |  |  | C:\siams\bat\file\cms\sendbak\bakyyyymmdd CTKY_ITEM_ADD_DATA.txt
35 |  |  | 日別単品別実績データ（部門・ｸﾗｽ） | No.3と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ● |  |  |  | 2024-01-29 | 2025-01-27 |  |  |  | C:\siams\bat\file\cms\sendbak\bakyyyymmdd SLSITEMDAYADD
36 |  |  | クレジット明細データ（DMPS） | No.3と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ● |  |  |  | 2024-01-29 | 2025-01-27 |  |  |  | C:\siams\bat\file\cms\sendbak\bakyyyymmdd CR_TRAN.DAT
37 |  |  | 日別単品別実績データ | No.3と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-29 | 2025-01-31 |  |  |  | SLSITEMDAY
38 |  |  | 単品別時間帯別販売実績（テキスト出力） | No.3と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-29 |  |  |  |  | Txt_PluTmPr60.txt
39 | 前提条件 | 富士通POSの売上が上がっていないこと, テストパターンの商品を売り上げること
40 | IgnicaPOS | 売上 |  | Ignica提供の売上パターンをIgnicaPOSで打鍵し、 集配信インターフェースファイルを確認する。 | 取引が完了すること。 | ● | [10 empty] | 2024-01-30 | 2025-01-30
41 |  | ファイル採取 | 単品別時間帯別販売実績 | 小分類のファイルを採取する | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ● |  |  |  | 2024-01-30 | 2025-01-29 |  |  |  | C:\CTKY\Data\CCR_Send CTKY_CCR_PLU_TM_SALE
42 |  |  | 部門別時間帯別販売実績 | No.41と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ● |  |  |  | 2024-01-30 | 2025-01-29 |  |  |  | C:\CTKY\Data\CCR_Send CTKY_CCR_BMN_TM_SALE
43 |  |  | 店別時間帯別販売実績(客数) | No.41と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ● |  |  |  | 2024-01-30 | 2025-01-29 |  |  |  | C:\CTKY\Data\CCR_Send CTKY_CCR_TRN_TM_COM
44 |  |  | 店別時間帯別販売実績(売上) | No.41と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ● |  |  |  | 2024-01-30 | 2025-01-29 |  |  |  | C:\CTKY\Data\CCR_Send CTKY_CCR_TRN_TM_SALE
45 |  |  | 単品別時間帯別値引実績 | No.41と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ● |  |  |  | 2024-01-30 | 2025-01-29 |  |  |  | C:\CTKY\Data\CCR_Send CTKY_CCR_PLU_TM_DISC
46 |  |  | 部門別時間帯別値引実績 | No.41と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ● |  |  |  | 2024-01-30 | 2025-01-29 |  |  |  | C:\CTKY\Data\CCR_Send CTKY_CCR_BMN_TM_DISC
47 |  |  | 部門別時間帯別客数 | No.41と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ● |  |  |  | 2024-01-30 | 2025-01-29 |  |  |  | C:\CTKY\Data\CCR_Send CTKY_CCR_BMN_TM_COM
48 |  |  | 単品別時間帯別販売実績(ALL) | No.41と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-30 | 2025-01-31 |  |  |  | CTKY_CCR_PLU_TM_SALE_ALL | 集配信サーバ \SEND\AQUA
49 |  |  | 部門別時間帯別販売実績(ALL) | No.41と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-30 | 2025-01-31 |  |  |  | CTKY_CCR_BMN_TM_SALE_ALL | 集配信サーバ \SEND\AQUA
50 |  |  | 店別時間帯別販売実績(客数)(ALL) | No.41と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-30 | 2025-01-31 |  |  |  | CTKY_CCR_TRN_TM_COM_ALL | 集配信サーバ \SEND\AQUA
51 |  |  | 店別時間帯別販売実績(売上)(ALL) | No.41と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-30 | 2025-01-31 |  |  |  | CTKY_CCR_TRN_TM_SALE_ALL | 集配信サーバ \SEND\AQUA
52 |  |  | 単品別時間帯別値引実績(ALL) | No.41と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-30 | 2025-01-31 |  |  |  | CTKY_CCR_PLU_TM_DISC_ALL | 集配信サーバ \SEND\AQUA
53 |  |  | 部門別時間帯別値引実績(ALL) | No.41と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-30 | 2025-01-31 |  |  |  | CTKY_CCR_BMN_TM_DISC_ALL | 集配信サーバ \SEND\AQUA
54 |  |  | 部門別時間帯別客数(ALL) | No.41と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-30 | 2025-01-31 |  |  |  | CTKY_CCR_BMN_TM_COM_ALL | 集配信サーバ \SEND\AQUA
55 |  |  | 全トラン | No.41と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ● |  |  |  | 2024-01-30 | 2025-01-30 |  |  |  | C:\siams\bat\file\cms\sendbak\bakyyyymmdd ALL_TRANSACTION.DAT
56 |  |  | 単品別時間帯別販売実績※AOF向け部門制御 | No.41と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-30 | 2025-01-31 |  |  |  | CTKY_CCR_TRN_TM_COM_NAR | 集配信サーバ \SEND\CCR
57 |  |  | 店別時間帯別販売実績(客数)※AOF向け部門制御 | No.41と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-30 | 2025-01-31 |  |  |  | CTKY_CCR_PLU_TM_SALE_NAR | 集配信サーバ \SEND\CCR
58 |  |  | 単品別時間帯別値引実績※AOF向け部門制御 | No.41と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-30 | 2025-01-31 |  |  |  | CTKY_CCR_PLU_TM_DISC_NAR
59 |  |  | 日別部門別実績データ | No.41と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ● |  |  |  | 2024-01-30 | 2025-01-30 |  |  |  | C:\siams\bat\file\cms\sendbak\bakyyyymmdd SLSDPTDAY
60 |  |  | 時間帯別部門別実績データ | No.41と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ● |  |  |  | 2024-01-30 | 2025-01-30 |  |  |  | C:\siams\bat\file\cms\sendbak\bakyyyymmdd SLSDPTTIME
61 |  |  | 日別単品別実績データ | No.41と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ● |  |  |  | 2024-01-30 | 2025-01-30 |  |  |  | C:\siams\bat\file\cms\sendbak\bakyyyymmdd SLSITEMDAY
62 |  |  | 時間帯別単品実績データ | No.41と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ● |  |  |  | 2024-01-30 | 2025-01-30 |  |  |  | C:\siams\bat\file\cms\sendbak\bakyyyymmdd SLSITEMTIME
63 |  |  | ＭＩＯ実績データ | No.41と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ● |  |  |  | 2024-01-30 | 2025-01-30 |  |  |  | C:\siams\bat\file\cms\sendbak\bakyyyymmdd SLSMIO
64 |  |  | 催事明細ログデータ | No.41と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ● |  |  |  | 2024-01-30 | 2025-01-30 |  |  |  | C:\siams\bat\file\cms\sendbak\bakyyyymmdd EVNTDTLLOG
65 |  |  | 売上報告（店売上）データ | No.41と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ● |  |  |  | 2024-01-30 | 2025-01-30 |  |  |  | C:\siams\bat\file\cms\sendbak\bakyyyymmdd RPTSLSSTOR
66 |  |  | 売上報告（部門売上）データ | No.41と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ● |  |  |  | 2024-01-30 | 2025-01-30 |  |  |  | C:\siams\bat\file\cms\sendbak\bakyyyymmdd RPTSLSDPT
67 |  |  | レジスター精算データ | No.41と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ● |  |  |  | 2024-01-30 | 2025-01-30 |  |  |  | C:\siams\bat\file\cms\sendbak\bakyyyymmdd ACTREGI
68 |  |  | レジスター精算（店売上）データ | No.41と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ● |  |  |  | 2024-01-30 | 2025-01-30 |  |  |  | C:\siams\bat\file\cms\sendbak\bakyyyymmdd ACTSTOR
69 |  |  | レジスター精算（部門売上）データ | No.41と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ● |  |  |  | 2024-01-30 | 2025-01-30 |  |  |  | C:\siams\bat\file\cms\sendbak\bakyyyymmdd ACTDPT
70 |  |  | 入出金明細データ | No.41と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ● |  |  |  | 2024-01-30 | 2025-01-30 |  |  |  | C:\siams\bat\file\cms\sendbak\bakyyyymmdd RSTYDTL
71 |  |  | 小計割引実績ファイル | No.41と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ● |  |  |  | 2024-01-30 | 2025-01-30 |  |  |  | C:\siams\bat\file\cms\sendbak\bakyyyymmdd CTKY_SUBDISC_DATA.dat
72 |  |  | 単品付与実績データ | No.41と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ● |  |  |  | 2024-01-30 | 2025-01-30 |  |  |  | C:\siams\bat\file\cms\sendbak\bakyyyymmdd CTKY_ITEM_ADD_DATA.txt
73 |  |  | 日別単品別実績データ（部門・ｸﾗｽ） | No.41と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ● |  |  |  | 2024-01-30 | 2025-01-30 |  |  |  | C:\siams\bat\file\cms\sendbak\bakyyyymmdd SLSITEMDAYADD
74 |  |  | クレジット明細データ（DMPS） | No.41と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ● |  |  |  | 2024-01-30 | 2025-01-30 |  |  |  | C:\siams\bat\file\cms\sendbak\bakyyyymmdd CR_TRAN.DAT
75 |  |  | 日別単品別実績データ | No.41と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-30 | 2025-01-31 |  |  |  | SLSITEMDAY
76 |  |  | 単品別時間帯別販売実績（テキスト出力） | No.41と同様 | 対象のファイルが指定の場所に格納されていること | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-30 |  |  |  |  | Txt_PluTmPr60.txt
77 |  | 比較 | 単品別時間帯別販売実績 | 富士通POSとIgnicaPOSで採取したファイルを比較する | 2つのデータ内容に差異がないこと。 | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-31
78 |  |  | 部門別時間帯別販売実績 | No.77と同様 | 2つのデータ内容に差異がないこと。 | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-31
79 |  |  | 店別時間帯別販売実績(客数) | No.77と同様 | 2つのデータ内容に差異がないこと。 | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-31
80 |  |  | 店別時間帯別販売実績(売上) | No.77と同様 | 2つのデータ内容に差異がないこと。 | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-31
81 |  |  | 単品別時間帯別値引実績 | No.77と同様 | 2つのデータ内容に差異がないこと。 | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-31
82 |  |  | 部門別時間帯別値引実績 | No.77と同様 | 2つのデータ内容に差異がないこと。 | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-31
83 |  |  | 部門別時間帯別客数 | No.77と同様 | 2つのデータ内容に差異がないこと。 | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-31
84 |  |  | 単品別時間帯別販売実績(ALL) | No.77と同様 | 2つのデータ内容に差異がないこと。 | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-31
85 |  |  | 部門別時間帯別販売実績(ALL) | No.77と同様 | 2つのデータ内容に差異がないこと。 | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-31
86 |  |  | 店別時間帯別販売実績(客数)(ALL) | No.77と同様 | 2つのデータ内容に差異がないこと。 | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-31
87 |  |  | 店別時間帯別販売実績(売上)(ALL) | No.77と同様 | 2つのデータ内容に差異がないこと。 | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-31
88 |  |  | 単品別時間帯別値引実績(ALL) | No.77と同様 | 2つのデータ内容に差異がないこと。 | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-31
89 |  |  | 部門別時間帯別値引実績(ALL) | No.77と同様 | 2つのデータ内容に差異がないこと。 | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-31
90 |  |  | 部門別時間帯別客数(ALL) | No.77と同様 | 2つのデータ内容に差異がないこと。 | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-31
91 |  |  | 全トラン | No.77と同様 | 2つのデータ内容に差異がないこと。 | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-31
92 |  |  | 単品別時間帯別販売実績※AOF向け部門制御 | No.77と同様 | 2つのデータ内容に差異がないこと。 | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-31
93 |  |  | 店別時間帯別販売実績(客数)※AOF向け部門制御 | No.77と同様 | 2つのデータ内容に差異がないこと。 | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-31
94 |  |  | 単品別時間帯別値引実績※AOF向け部門制御 | No.77と同様 | 2つのデータ内容に差異がないこと。 | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-31
95 |  |  | 日別部門別実績データ | No.77と同様 | 2つのデータ内容に差異がないこと。 | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-31
96 |  |  | 時間帯別部門別実績データ | No.77と同様 | 2つのデータ内容に差異がないこと。 | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-31
97 |  |  | 日別単品別実績データ | No.77と同様 | 2つのデータ内容に差異がないこと。 | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-31
98 |  |  | 時間帯別単品実績データ | No.77と同様 | 2つのデータ内容に差異がないこと。 | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-31
99 |  |  | ＭＩＯ実績データ | No.77と同様 | 2つのデータ内容に差異がないこと。 | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-31
100 |  |  | 催事明細ログデータ | No.77と同様 | 2つのデータ内容に差異がないこと。 | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-31
101 |  |  | 売上報告（店売上）データ | No.77と同様 | 2つのデータ内容に差異がないこと。 | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-31
102 |  |  | 売上報告（部門売上）データ | No.77と同様 | 2つのデータ内容に差異がないこと。 | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-31
103 |  |  | レジスター精算データ | No.77と同様 | 2つのデータ内容に差異がないこと。 | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-31
104 |  |  | レジスター精算（店売上）データ | No.77と同様 | 2つのデータ内容に差異がないこと。 | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-31
105 |  |  | レジスター精算（部門売上）データ | No.77と同様 | 2つのデータ内容に差異がないこと。 | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-31
106 |  |  | 入出金明細データ | No.77と同様 | 2つのデータ内容に差異がないこと。 | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-31
107 |  |  | 小計割引実績ファイル | No.77と同様 | 2つのデータ内容に差異がないこと。 | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-31
108 |  |  | 単品付与実績データ | No.77と同様 | 2つのデータ内容に差異がないこと。 | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-31
109 |  |  | 日別単品別実績データ（部門・ｸﾗｽ） | No.77と同様 | 2つのデータ内容に差異がないこと。 | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-31
110 |  |  | クレジット明細データ（DMPS） | No.77と同様 | 2つのデータ内容に差異がないこと。 | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-31
111 |  |  | 日別単品別実績データ | No.77と同様 | 2つのデータ内容に差異がないこと。 | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-31
112 |  |  | 単品別時間帯別販売実績（テキスト出力） | No.77と同様 | 2つのデータ内容に差異がないこと。 | [7 empty] | ○ |  |  |  | 2024-01-31
[5 empty] | OK数(●)： | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 合計 |  |  | 計： | 50
| 消化テスト項目数： | 50 |  |  | NG数(×)： | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計： | 0
[5 empty] | 消化項目数： | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 72 | 0 | 0 | 計： | 50
| 全テスト項目数： | 110 |  |  | 全項目数： | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計： | 110

## レポート機能
No. | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 操作/設定 | 結果 | POS |  |  |  | SSV | [6 empty] | テスト 予定日 | テスト結果 |  |  | 担当
[6 empty] | 操作 | 画面 | 印字 | 演算 | 操作 | 画面 | 印字 | ﾌｧｲﾙ | 名称 | ﾛｸﾞ | 集計 |  | OK | NG | 再確認
1 | 前提条件 | ignicaPOSの売上が上がっていないこと, テストパターンの商品を売り上げること
2 | 富士通POS | 売上 |  | Ignica提供の売上パターンを富士通POSで打鍵し、 POSを精算する。 | 取引が完了すること。 | ● | [10 empty] | 2024-01-29 | 2025-01-26
3 |  | レポート | 商品階層別速報 | サーバメニュー： 店舗 →データ活用 →商品階層別 →商品階層別速報 →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-29 | 2025-01-26
4 |  |  | 担当者別速報 | サーバメニュー： 店舗 →データ活用 →担当者別 →担当者別速報 →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-29 | 2025-01-26
5 |  |  | 取引別速報 | サーバメニュー： 店舗 →データ活用 →取引別 →取引別速報 →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-29 | 2025-01-26
6 |  |  | POS別速報 | サーバメニュー： システム管理 →データ活用 →速報（当日分） →POS別速報 →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-29 | 2025-01-26
7 |  |  | 単品別速報 | サーバメニュー： 店舗 →データ活用 →単品別 →単品別速報 →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-29 | 2025-01-26
8 |  |  | 商品階層別時間帯別速報 | サーバメニュー： 店舗 →データ活用 →商品階層別 →商品階層別時間帯別速報 →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-29 | 2025-01-26
9 |  |  | 担当者別時間帯別速報 | サーバメニュー： システム管理 →データ活用 →時間帯別速報（当日分） →担当者別時間帯別速報 →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-29 | 2025-01-26
10 |  |  | POS別時間帯別速報 | サーバメニュー： システム管理 →データ活用 →時間帯別速報（当日分） →POS別時間帯別速報 →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-29 | 2025-01-26
11 |  |  | 単品別時間帯別速報 | サーバメニュー： システム管理 →データ活用 →時間帯別速報（当日分） →単品別時間帯別速報 →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-29 | 2025-01-26
12 |  |  | 商品階層別日報 | サーバメニュー： 店舗 →データ活用 →商品階層別 →商品階層別日報 →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-29 | 2025-01-27
13 |  |  | 担当者別日報 | サーバメニュー： 店舗 →データ活用 →担当者別 →担当者別日報 →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-29 | 2025-01-27
14 |  |  | 担当者別管理表 | サーバメニュー： システム管理 →データ活用 →日報（前日営業日） →担当者別管理表 →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-29 | 2025-01-27
15 |  |  | 取引別日報 | サーバメニュー： 店舗 →データ活用 →取引別 →取引別日報 →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-29 | 2025-01-27
16 |  |  | POS別日報 | サーバメニュー： システム管理 →データ活用 →日報（前日営業日） →POS別日報 →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-29 | 2025-01-27
17 |  |  | 単品別日報 | サーバメニュー： 店舗 →データ活用 →単品別 →単品別日報 →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-29 | 2025-01-27
18 |  |  | 企画別単品別日報 | サーバメニュー： システム管理 →データ活用 →日報（前日営業日） →企画別単品別日報 →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-29 | 2025-01-27
19 |  |  | 商品階層別時間帯別日報 | サーバメニュー： 店舗 →データ活用 →商品階層別 →商品階層別時間帯別日報 →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-29 | 2025-01-27
20 |  |  | 担当者別時間帯別日報 | サーバメニュー： システム管理 →データ活用 →時間帯別日報（前日営業日） →担当者別時間帯別日報 →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-29 | 2025-01-27
21 |  |  | POS別時間帯別日報 | サーバメニュー： システム管理 →データ活用 →時間帯別日報（前日営業日） →POS別時間帯別日報 →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-29 | 2025-01-27
22 |  |  | 単品別時間帯別日報 | サーバメニュー： システム管理 →データ活用 →時間帯別日報（前日営業日） →単品別時間帯別日報 →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-29 | 2025-01-27
23 |  |  | 商品階層別月報 | サーバメニュー： 店舗 →データ活用 →商品階層別 →商品階層別月報 →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-29 | 2025-01-27
24 |  |  | 商品階層別日別月報 | サーバメニュー： 店舗 →データ活用 →商品階層別 →商品階層別日別月報 →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-29 | 2025-01-27
25 |  |  | 担当者別月報 | サーバメニュー： システム管理 →データ活用 →月報 →担当者別月報 →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-29 | 2025-01-27
26 |  |  | 取引別月報 | サーバメニュー： システム管理 →データ活用 →月報 →取引別月報 →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-29 | 2025-01-27
27 |  |  | 取引別日別月報 | サーバメニュー： システム管理 →データ活用 →月報 →取引別日別月報 →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-29 | 2025-01-27
28 |  |  | POS別月報 | サーバメニュー： システム管理 →データ活用 →月報 →POS別月報 →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-29 | 2025-01-27
29 |  |  | 単品別月報 | サーバメニュー： 店舗 →データ活用 →単品別 →単品別月報 →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-29 | 2025-01-27
30 |  |  | 部門実績フラッシュ(速報) | サーバメニュー： 店舗 →売上速報 →部門実績フラッシュ(速報) →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-29 | 2025-01-26
31 |  |  | 部門別時間帯別レポート(速報) | サーバメニュー： 店舗 →売上速報 →部門別時間帯別レポート(速報) →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-29 | 2025-01-26
32 | 前提条件 | 富士通POSの売上が上がっていないこと, テストパターンの商品を売り上げること
33 | IgnicaPOS | 売上 |  | Ignica提供の売上パターンをIgnicaPOSで打鍵し、 POSを精算する。 | 取引が完了すること。 | ● | [10 empty] | 2024-01-30 | 2025-01-29
34 |  | レポート | 商品階層別速報 | サーバメニュー： 店舗 →データ活用 →商品階層別 →商品階層別速報 →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-30 | 2025-01-29
35 |  |  | 担当者別速報 | サーバメニュー： 店舗 →データ活用 →担当者別 →担当者別速報 →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-30 | 2025-01-29
36 |  |  | 取引別速報 | サーバメニュー： 店舗 →データ活用 →取引別 →取引別速報 →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-30 | 2025-01-29
37 |  |  | POS別速報 | サーバメニュー： システム管理 →データ活用 →速報（当日分） →POS別速報 →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-30 | 2025-01-29
38 |  |  | 単品別速報 | サーバメニュー： 店舗 →データ活用 →単品別 →単品別速報 →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-30 | 2025-01-29
39 |  |  | 商品階層別時間帯別速報 | サーバメニュー： 店舗 →データ活用 →商品階層別 →商品階層別時間帯別速報 →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-30 | 2025-01-29
40 |  |  | 担当者別時間帯別速報 | サーバメニュー： システム管理 →データ活用 →時間帯別速報（当日分） →担当者別時間帯別速報 →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-30 | 2025-01-29
41 |  |  | POS別時間帯別速報 | サーバメニュー： システム管理 →データ活用 →時間帯別速報（当日分） →POS別時間帯別速報 →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-30 | 2025-01-29
42 |  |  | 単品別時間帯別速報 | サーバメニュー： システム管理 →データ活用 →時間帯別速報（当日分） →単品別時間帯別速報 →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-30 | 2025-01-29
43 |  |  | 商品階層別日報 | サーバメニュー： 店舗 →データ活用 →商品階層別 →商品階層別日報 →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-30 | 2025-01-30
44 |  |  | 担当者別日報 | サーバメニュー： 店舗 →データ活用 →担当者別 →担当者別日報 →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-30 | 2025-01-30
45 |  |  | 担当者別管理表 | サーバメニュー： システム管理 →データ活用 →日報（前日営業日） →担当者別管理表 →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-30 | 2025-01-30
46 |  |  | 取引別日報 | サーバメニュー： 店舗 →データ活用 →取引別 →取引別日報 →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-30 | 2025-01-30
47 |  |  | POS別日報 | サーバメニュー： システム管理 →データ活用 →日報（前日営業日） →POS別日報 →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-30 | 2025-01-30
48 |  |  | 単品別日報 | サーバメニュー： 店舗 →データ活用 →単品別 →単品別日報 →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-30 | 2025-01-30
49 |  |  | 企画別単品別日報 | サーバメニュー： システム管理 →データ活用 →日報（前日営業日） →企画別単品別日報 →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-30 | 2025-01-30
50 |  |  | 商品階層別時間帯別日報 | サーバメニュー： 店舗 →データ活用 →商品階層別 →商品階層別時間帯別日報 →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-30 | 2025-01-30
51 |  |  | 担当者別時間帯別日報 | サーバメニュー： システム管理 →データ活用 →時間帯別日報（前日営業日） →担当者別時間帯別日報 →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-30 | 2025-01-30
52 |  |  | POS別時間帯別日報 | サーバメニュー： システム管理 →データ活用 →時間帯別日報（前日営業日） →POS別時間帯別日報 →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-30 | 2025-01-30
53 |  |  | 単品別時間帯別日報 | サーバメニュー： システム管理 →データ活用 →時間帯別日報（前日営業日） →単品別時間帯別日報 →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-30 | 2025-01-30
54 |  |  | 商品階層別月報 | サーバメニュー： 店舗 →データ活用 →商品階層別 →商品階層別月報 →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-30 | 2025-01-30
55 |  |  | 商品階層別日別月報 | サーバメニュー： 店舗 →データ活用 →商品階層別 →商品階層別日別月報 →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-30 | 2025-01-30
56 |  |  | 担当者別月報 | サーバメニュー： システム管理 →データ活用 →月報 →担当者別月報 →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-30 | 2025-01-30
57 |  |  | 取引別月報 | サーバメニュー： システム管理 →データ活用 →月報 →取引別月報 →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-30 | 2025-01-30
58 |  |  | 取引別日別月報 | サーバメニュー： システム管理 →データ活用 →月報 →取引別日別月報 →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-30 | 2025-01-30
59 |  |  | POS別月報 | サーバメニュー： システム管理 →データ活用 →月報 →POS別月報 →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-30 | 2025-01-30
60 |  |  | 単品別月報 | サーバメニュー： 店舗 →データ活用 →単品別 →単品別月報 →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-30 | 2025-01-30
61 |  |  | 部門実績フラッシュ(速報) | サーバメニュー： 店舗 →売上速報 →部門実績フラッシュ(速報) →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-30 | 2025-01-29
62 |  |  | 部門別時間帯別レポート(速報) | サーバメニュー： 店舗 →売上速報 →部門別時間帯別レポート(速報) →スクリーンショットで保存 | 上記取引が反映されていること。 レポート画面が保存されていること。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-01-30 | 2025-01-29
63 | 比較 |  | 商品階層別速報 | 富士通POSとIgnicaPOSで保存した画面を比較する | 2つの画面内容に差異がないこと | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-02-03 | 2025-02-03
64 |  |  | 担当者別速報 | No.63と同様 | 2つの画面内容に差異がないこと | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-02-03 | 2025-02-03
65 |  |  | 取引別速報 | No.63と同様 | 2つの画面内容に差異がないこと | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-02-03 | 2025-02-03
66 |  |  | POS別速報 | No.63と同様 | 2つの画面内容に差異がないこと | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-02-03 | 2025-02-03
67 |  |  | 単品別速報 | No.63と同様 | 2つの画面内容に差異がないこと | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-02-03 | 2025-02-03
68 |  |  | 商品階層別時間帯別速報 | No.63と同様 | 2つの画面内容に差異がないこと | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-02-03 | 2025-02-03
69 |  |  | 担当者別時間帯別速報 | No.63と同様 | 2つの画面内容に差異がないこと | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-02-03 | 2025-02-03
70 |  |  | POS別時間帯別速報 | No.63と同様 | 2つの画面内容に差異がないこと | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-02-03 | 2025-02-03
71 |  |  | 単品別時間帯別速報 | No.63と同様 | 2つの画面内容に差異がないこと | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-02-03 | 2025-02-03
72 |  |  | 商品階層別日報 | No.63と同様 | 2つの画面内容に差異がないこと | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-02-03 | 2025-02-03
73 |  |  | 担当者別日報 | No.63と同様 | 2つの画面内容に差異がないこと | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-02-03 | 2025-02-03
74 |  |  | 担当者別管理表 | No.63と同様 | 2つの画面内容に差異がないこと | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-02-03 | 2025-02-03
75 |  |  | 取引別日報 | No.63と同様 | 2つの画面内容に差異がないこと | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-02-03 | 2025-02-03
76 |  |  | POS別日報 | No.63と同様 | 2つの画面内容に差異がないこと | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-02-03 | 2025-02-03
77 |  |  | 単品別日報 | No.63と同様 | 2つの画面内容に差異がないこと | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-02-03 | 2025-02-03
78 |  |  | 企画別単品別日報 | No.63と同様 | 2つの画面内容に差異がないこと | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-02-03 | 2025-02-03
79 |  |  | 商品階層別時間帯別日報 | No.63と同様 | 2つの画面内容に差異がないこと | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-02-03 | 2025-02-03
80 |  |  | 担当者別時間帯別日報 | No.63と同様 | 2つの画面内容に差異がないこと | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-02-03 | 2025-02-03
81 |  |  | POS別時間帯別日報 | No.63と同様 | 2つの画面内容に差異がないこと | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-02-03 | 2025-02-03
82 |  |  | 単品別時間帯別日報 | No.63と同様 | 2つの画面内容に差異がないこと | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-02-03 | 2025-02-03
83 |  |  | 商品階層別月報 | No.63と同様 | 2つの画面内容に差異がないこと | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 2024-02-03
84 |  |  | 商品階層別日別月報 | No.63と同様 | 2つの画面内容に差異がないこと | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-02-03 | 2025-02-03
85 |  |  | 担当者別月報 | No.63と同様 | 2つの画面内容に差異がないこと | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 2024-02-03
86 |  |  | 取引別月報 | No.63と同様 | 2つの画面内容に差異がないこと | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 2024-02-03
87 |  |  | 取引別日別月報 | No.63と同様 | 2つの画面内容に差異がないこと | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-02-03 | 2025-02-03
88 |  |  | POS別月報 | No.63と同様 | 2つの画面内容に差異がないこと | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 2024-02-03
89 |  |  | 単品別月報 | No.63と同様 | 2つの画面内容に差異がないこと | [5 empty] | ○ | [5 empty] | 2024-02-03
90 |  |  | 部門実績フラッシュ(速報) | No.63と同様 | 2つの画面内容に差異がないこと | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-02-03 | 2025-02-03
91 |  |  | 部門別時間帯別レポート(速報) | No.63と同様 | 2つの画面内容に差異がないこと | [5 empty] | ● | [5 empty] | 2024-02-03 | 2025-02-03
[5 empty] | OK数(●)： | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 合計 |  |  | 計： | 84
| 消化テスト項目数： | 84 |  |  | NG数(×)： | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計： | 0
[5 empty] | 消化項目数： | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 82 | 0 | 0 | 計： | 84
| 全テスト項目数： | 89 |  |  | 全項目数： | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 計： | 89

## パターン
必要な取引パターン
■レポート機能 |  | ■機能パターン |  |  |  | ■税パターン |  |  | ■商品パターン |  |  |  | ■売価変更パターン |  |  |  | ■値引パターン |  |  |  | ■支払パターン
機能名称 | 説明 | パターン | 連携 | テーブル | 備考 | パターン | テーブル | 備考 | パターン | 付属情報 | テーブル | 備考 | パターン | 付属情報 | テーブル | 備考 | パターン | 付属情報 | テーブル | 備考 | パターン | 支払 | 集計 | テーブル | 備考
商品階層別速報 | 各商品階層での取引 | 開局 | 〇 | TRANS_HEADER |  | 外税8% | LN_DETAIL |  | JAN13 |  | LN_DETAIL |  | 売価変更 | 値上げ | LN_LINK |  | マニュアル値引 |  | LN_DISCOUNT |  | ing・fanポイント利用 |  | 〇 | TRANS_HEADER
担当者別速報 | 各担当者での取引 | 入金 | 〇 | TRANS_HEADER |  |  | TRANSACTION_TAX |  | JAN13 | 0埋め5桁 | LN_DETAIL |  |  |  | LN_DETAIL |  | マニュアル割引 |  | LN_DISCOUNT |  |  |  |  | LN_DETAIL
取引別速報 | 各支払での取引 |  |  | TRANSACTION_TENDER |  |  | GSFD_PNT_TRANS_HEADER | ポイント登録時の金額確認 | JAN13 | 0埋め6桁 | LN_DETAIL |  |  |  | LN_DISCOUNT |  | バーコード値引 | 1段バーコード値引 | LN_DISCOUNT | 要確認 |  |  |  | GSFD_PNT_TRANS_HEADER
POS別速報 | 各POSでの取引 |  |  | GL_TRAN |  | 外税10% | LN_DETAIL |  | JAN8 |  | LN_DETAIL |  |  |  | MANUAL_PRICE |  | バーコード値引 | 2段バーコード値引 | LN_DISCOUNT | 要確認 | クレジット | 他社クレ | 〇 | TRANS_HEADER
単品別速報 | 各単品での取引 | 出金 | 〇 | TRANS_HEADER |  |  | TRANSACTION_TAX |  | JAN8 | 0埋め7桁 | LN_DETAIL |  | 売価変更 | 値下げ | MANUAL_PRICE |  | 特売 | 期間 | LN_DISCOUNT |  |  |  |  | TRANSACTION_TENDER
商品階層別時間帯別速報 | 各商品階層かつ、時間帯ごとでの取引 |  |  | TRANSACTION_TENDER |  |  | GSFD_PNT_TRANS_HEADER | ポイント登録時の金額確認 | NON-PLU |  | LN_DETAIL |  |  |  | LN_DETAIL |  | 特売 | タイムサービス | LN_DISCOUNT |  | クレジット | Vクレ | 〇 | TRANS_HEADER
担当者別時間帯別速報 | 各担当者かつ、時間帯ごとでの取引 |  |  | GL_TRAN |  | 内税 | LN_DETAIL |  | UPC-A |  | LN_DETAIL |  |  |  | LN_DISCOUNT |  | 組合せ値引 | バンドル | LN_DISCOUNT |  |  |  |  | TRANSACTION_TENDER
POS別時間帯別速報 | 各POSかつ、時間帯ごとでの取引 | 釣銭準備金 | 〇 | TRANS_HEADER |  |  | TRANSACTION_TAX |  | UPC-A | 0埋め10桁 | LN_DETAIL |  |  |  | MANUAL_PRICE |  | 組合せ値引 | ミックス | LN_DISCOUNT |  | クレジット | MS | 〇 | TRANS_HEADER
単品別時間帯別速報 | 各単品かつ、時間帯ごとでの取引 |  |  | LOAN_PICKUP |  | 非課税 | LN_DETAIL |  | UPC-A | 0埋め11桁 | LN_DETAIL |  | 部門登録 |  | MANUAL_PRICE |  | 組合せ値引 | ペア | ー |  |  |  |  | TRANSACTION_TENDER
商品階層別日報 | 各商品階層かつ、日ごとでの取引 | 釣銭補充 | 〇 | TRANS_HEADER |  |  | TRANSACTION_TAX |  | UPC-E |  | LN_DETAIL |  | 価格手入力 |  | MANUAL_PRICE |  | 自動値引 | 商品階層自動値引 | LN_DISCOUNT |  | コード決済 | PayPay | 〇 | TRANS_HEADER
担当者別日報 | 各担当者かつ、日ごとでの取引 |  |  | LOAN_PICKUP | 作成するか要確認 |  |  |  | インストア |  | LN_DETAIL | [5 empty] | 自動小計値引 | さんにち割 | LN_DISCOUNT |  |  |  |  | TRANSACTION_TENDER
担当者別管理表 |  | 中間回収 | 〇 | TRANS_HEADER |  |  |  |  | 書籍 |  | LN_DETAIL | [5 empty] | 自動小計値引除外 |  | LN_DISCOUNT |  | コード決済 | d払い | 〇 | TRANS_HEADER
取引別日報 | 各支払かつ、日ごとでの取引 |  |  | LOAN_PICKUP |  |  |  |  | 新雑誌 |  | LN_DETAIL | [5 empty] | マークダウン |  | LN_DISCOUNT |  |  |  |  | TRANSACTION_TENDER
POS別日報 | 各POSかつ、時間帯ごとでの取引 | 精算 | 〇 | TRANS_HEADER | [14 empty] | LN_DETAIL |  | コード決済 | auPay | 〇 | TRANS_HEADER
単品別日報 | 各単品かつ、時間帯ごとでの取引 | ing・fanポイント登録 | 〇 | TRANS_HEADER | [19 empty] | TRANSACTION_TENDER
企画別単品別日報 | 各企画かつ、各単品かつ、日ごとでの取引 |  |  | LN_DETAIL | [16 empty] | コード決済 | メルペイ | 〇 | TRANS_HEADER
商品階層別時間帯別日報 | 各商品階層かつ、時間帯ごとかつ、日ごとでの取引 |  |  | GSFD_PNT_TRANS_HEADER | [19 empty] | TRANSACTION_TENDER
担当者別時間帯別日報 | 各担当者かつ、時間帯ごとかつ、日ごとでの取引 | 練習モード | × | TRANS_HEADER | [16 empty] | コード決済 | AEON Pay | 〇 | TRANS_HEADER
POS別時間帯別日報 | 各POSかつ、時間帯ごとかつ、日ごとでの取引 | 訂正明細 | × | TRANS_HEADER | [19 empty] | TRANSACTION_TENDER
単品別時間帯別日報 | 各P単品かつ、時間帯ごとかつ、日ごとでの取引 | 返品 | × | TRANS_HEADER | [16 empty] | 現外コード | 楽天ペイ | 〇 | TRANSACTION_TENDER
商品階層別月報 | 各商品階層かつ、月ごとでの取引 | [22 empty] | GIFT_CERT_TENDER
商品階層別日別月報 | ??? | [19 empty] | 現外コード | ignicaポイント | 〇 | TRANSACTION_TENDER | Scan&Go、Online Delivery
担当者別月報 | 各担当者かつ、月ごとでの取引 | [22 empty] | GIFT_CERT_TENDER
取引別月報 | 各取引かつ、月ごとでの取引 | [19 empty] | 現外コード | クレジット | 〇 | TRANSACTION_TENDER | Scan&Go、Online Delivery
取引別日別月報 | ??? | [22 empty] | GIFT_CERT_TENDER
POS別月報 | 各POSかつ、月ごとでの取引 | [19 empty] | 現外コード | PayPay | 〇 | TRANSACTION_TENDER | Scan&Go、Online Delivery
単品別月報 | 各単品かつ、月ごとでの取引 | [22 empty] | GIFT_CERT_TENDER
[21 empty] | 現外コード | AEON Pay | 〇 | TRANSACTION_TENDER | Scan&Go、Online Delivery
GIFT_CERT_TENDER
[21 empty] | 現外券バーコード | USMHご優待券 | 〇 | TRANSACTION_TENDER
[21 empty] | 現外券バーコード | マルエツ商品券 | 〇 | TRANSACTION_TENDER
[21 empty] | 現外券バーコード | カスミ商品券 | 〇 | TRANSACTION_TENDER
[21 empty] | 現外券バーコード | 全商品券 | 〇 | TRANSACTION_TENDER
[21 empty] | カタリナクーポン |  | 〇 | TRANS_HEADER
[21 empty] | 現金 |  | 〇 | TRANSACTION_TENDER
[21 empty] | ignica個別 | 雨の日クーポン | × | TRANSACTION_TENDER
[21 empty] | ignica個別 | 子育てクーポン | × | TRANSACTION_TENDER
[21 empty] | ignica個別 | シニアの日クーポン | × | TRANSACTION_TENDER
[21 empty] | ignica個別 | Vポイント | × | TRANSACTION_TENDER
[21 empty] | ignica個別 | デビット(みんなの銀行) | × | TRANSACTION_TENDER
[21 empty] | Scan&Go | ignicaポイント登録 | × | TRANSACTION_TENDER
[21 empty] | Scan&Go | 代金引換 | × | TRANSACTION_TENDER
[21 empty] | Online Delivery | ignicaポイント登録 | × | TRANSACTION_TENDER
■確認方法想定
(例)外税10％商品購入時のトラン実績確認
①ignicaPOSで外税10%商品売上
②定期間隔でトラン実績連携
③POSサーバで取込
④テーブル抜き出しバッチ実行
→当日日付の連携対象トランテーブルを、CSV形式で抽出するバッチを準備する
⑤更新されたレコードを確認する
●LN_DETAIL
・EXT_PRCが外税抜きの販売合価となっている
・GSFD_TAX_TYPEが1となっている
・GSFD_TAX_AMTが外税金額となっている
●TRANSACTION_TAX
・TAX_CDが1となっている
・TAX_AMTが外税金額となっている
・TAXBLE_AMTが外税抜きの商品売上額となっている
●GSFD_PNT_TRANS_HEADER
・GSTP_SATISFA_OUT_SIDE_TAXが外税対象金額となっている
■観点
・売価強制、販売停止、販売証明書、販売確認が機能するか？
・自動値引除外、単品値引除外(一般、会員、しない)、小計単品値引除外(一般、会員、しない)が機能するか？
・売上除外、非商品が機能するか？
・マークダウン(一般、会員)(円、値引額、割引額)が機能するか？
・価格変更予約(一般、会員)が機能するか？
・