## Master Report
# | Ngày ghi nhận | Team | Category | Vấn đề | Nguyên nhân | Effect | Phân tích | Action | Đánh giá hệ quả/hiệu quả | Remark | Deadline | Status
1 | 2025-06-17 | All | Communication | Sau khi demo KH không có feedback nhưng có nhận thấy có sự nhận thức khác nhau về phương hướng phát triển của các bên phía KH -Đã trao đổi với a Lương để nhờ bác Yamamoto xử lý |  |  |  | 6/23 Hiện tại chưa có action 6/17 A lương sẽ hẹn MTG riêng và add chị Xoa & Hải 6/10 A Lương đưa nhận định chị Xoa, Hải nên tham gia MNG meeting định kì với bác Yamamoto (A Lương sẽ tham gia những MTG đầu) |  |  |  | In-Progress
2 | 2025-06-17 | Mr. K | Communication | A Lương, chị Xoa nói chuyện về cách làm việc của bác K |  |  |  | 6/17 Catchup tình hình status phía a Lương |  |  |  | In-Progress
3 | 2025-06-17 | Server 3 | Requirement | Yêu cầu bên Ishida đưa ra có nhiều sai khác, chưa thống nhất với bác K, yêu cầu tạo ĐNYC thì bác K đang phản hồi thiếu effort |  |  |  | 6/17 Về yêu cầu có sự thay đổi thường xuyên từ phía KH, trong tháng 6 phía LVN commit thực hiện được với các thay đổi trong tháng 6 (cụ thể hết 20/6) |  |  |  | Done
4 | 2025-06-17 | All | Effort | Vấn đề PM có nhiều task, chưa có effort xử lý các task |  |  |  | 6/30 Phần khối lượng công việc đã giảm xuống, khối lượng task ít đi, có thể cover được |  |  |  | In-Progress
5 | 2025-06-17 | All | Chiến lược dự án | -Thông tin nhận từ KH 6/19, thu lại còn phần phát triển Ishida (5MM) -Hải trao đổi với chị Xoa: Tiếp nhận phần việc từ 1/7, chị Xoa bố trí người để HO công việc của Hiệp | -Phía KH có sự thay đổi về giám đốc, chuyển hướng phát triển sử dụng hệ thống khác -> Tạm dừng phần phát triển Inageya, phần Kasumi hiện tại chưa có kế hoạch bắt đầu |  |  | 6/30 Qua ý kiến đóng góp của a Lương, tạm dừng việc chuyển giao DEV3-> DEV1, DEV1 tham gia phát triển cùng với DEV3, trước mắt hết tháng 7 '-Kế hoạch chuyển giao giữa DEV3-> DEV1 -Các task đang làm listup -Các task cần làm thì cần thực hiện xong để bàn giao -Tổng kết dự án: -Tổ tổng kết: DEV 1 vs DEV3
6 | 2025-06-23 | All | Chiến lược dự án | Thông tin nhận được sau trao đổi giữa LVN vs USMH -Phần công việc Ishida kế hoạch tới hết tháng 9 -Khả năng sẽ có thể tiếp tục phát triển KSM từ tháng 10 -Phần scope công việc tháng 6 hiện tại vẫn chưa đòi được -Bác K đang mong muốn (Từ tháng 7) -Tăng khối lượng công việc Ishida (11-12MM) -Giữ lại 1 phần nhân sự Team App (3~4 người) Đưa ra các task liên quan đến vận hành cho phần đang hoạt động PRD (3 cửa hàng) -Suggest các function team Server có thể thực hiện Dự kiến 6-7MM |  |  |  | 6/30 Thống nhất DEV1,DEV3 chia 2 phương án -Chỉ vùng công việc Ishida & AWS: DEV3 làm ishida, Đạt làm PM dự án -Khối lượng công việc tăng hơn 26MM (không bao gồm phần AWS) thì có thể keep thể chế với Hiệp là PM tổng Hiệp đã làm xong report, bác K dự kiến 1/7 sẽ trao đổi với USMH, tới ngày 4/7 USMH cần trả lời, nếu không LVN sẽ làm theo phương án với thể chế nhỏ '-Confirm với phía chị Xoa vs a Lương về nội dung đường hướng của bác K (Phương hướng của LVN có đầu tư hay không)
7 | 2025-06-30 | All | Chiến lược dự án | Cần đánh giá tổng kết các action tới hiện tại đã giải quyết được vấn đề hay chưa? |  |  |  | -Đánh giá hiệu quả của việc đưa PM tiếng nhật, giảm công việc của bác K K -Giao tiếp giữa các bên smooth hơn P -Kiến thức đang ở phía bác K, chưa chốt được yêu cầu T -Đưa ra cách làm với dự án quy mô lớn & nhỏ? *Tổng kết phía các team, sau đó tổng hợp và KPT giữa các cấp trên
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## Report_20250617
Trao đổi thêm
1 | Phương pháp quản trị nội dung từ PM -> TL -> Break có đủ hay thiếu thông tin
2 | Từ phía Hiệp cần có phương pháp đánh giá năng suất của các team
Action tuần trước
1 | Tạo WBS (Done)
|  | Đang trao đổi hàng ngày với bác K để update dần |  | Đã update các milestone liên quan tới dự án
Nộp hàng tháng 5
1 | Đã demo vào MTG t5 tuần trước
2 | KH không có feedback nhưng có nhận thấy có sự nhận thức khác nhau về phương hướng phát triển của các bên phía KH
-Đã trao đổi với a Lương để nhờ bác Yamamoto xử lý
-Action: A Lương đưa nhận định chị Xoa, Hải nên tham gia MNG meeting định kì với bác Yamamoto (A Lương sẽ tham gia những MTG đầu)
|  | -> A lương sẽ hẹn MTG riêng và add chị Xoa & Hải |  |  | -Hiện tại chưa có action
Hợp đồng
1 | Đã gửi KH báo giá phần Ishida & Infra
2 | Phía bác Ando trao đổi về kế hoạch sắp tới, cần est 3 phương án trình giám đốc mới để chốt
-Tiếp tục sử dụng LVN (Phương án release có thể kéo dài tới đầu năm sau)
-Sử dụng POS Fujitsu
-Sử dụng POS bên AEON
-> Thứ 5 tuần này 19/6 phía USMH sẽ trả lời (1 là dừng, 2 là chuyển từ inageya -> kasumi bao giờ bắt đầu)
Chuẩn bị kịch bản giả định (tăng, giảm)
Communication
1 | T4 tuần trước nói chuyện với a Lương, chị Xoa về cách làm việc của bác K |  |  |  | -Catchup tình hình status phía a Lương
KickOff
1 | Đã gửi nội dung file KO tới các TL, tuy nhiên cần đợi xem thay đổi của bác K để update nội dung mới nhất |  |  |  |  | -Hiệp sẽ check lại các nội dung liên quan đến bác K, rồi update lại file KickOff
Yêu cầu
1 | Yêu cầu bên Ishida đưa ra có nhiều sai khác, chưa thống nhất với bác K, yêu cầu tạo ĐNYC thì bác K đang phản hồi thiếu effort
-Hiệp tham gia làm tài liệu cùng với bác K
-Về yêu cầu có sự thay đổi thường xuyên từ phía KH, trong tháng 6 phía LVN commit thực hiện được với các thay đổi trong tháng 6 (cụ thể hết 20/6)
2 | -Assign thêm task a Hoài Sơn support task bác K
Confirm về output của a Sơn
Effort
1 | Vấn đề PM có nhiều task, chưa có effort xử lý các task
Schedule tổng
1 | Do phía KH đang chưa thống nhất cách làm, các chức năng phía LVN làm xong demo nhưng vẫn nhận rất nhiều ý kiến thay đổi
-LVN đã warning KH về việc nếu tiếp tục sẽ vận hành với không có mốc end
Hạ tầng
1 | Xảy ra sự cố liên quan tới server:
-Phía KH raise trong MTG thứ 5 tuần trước
-Bác K hiện tại hàng ngày đang report status của Server cho KH
-Team đang trao đổi với bên bác Ô và CVN để lên plan di chuyển
-Dự kiến trong tuần này

## Report_20250609
Action tuần trước
1 | Tạo WBS (Done)
Đang trao đổi hàng ngày với bác K để update dần
Nộp hàng tháng 5
1 | Đã demo vào MTG t5 tuần trước
2 | KH không có feedback nhưng có nhận thấy có sự nhận thức khác nhau về phương hướng phát triển của các bên phía KH
-Đã trao đổi với a Lương để nhờ bác Yamamoto xử lý
-Action: A Lương đưa nhận định chị Xoa, Hải nên tham gia MNG meeting định kì với bác Yamamoto (A Lương sẽ tham gia những MTG đầu)
-> A lương sẽ hẹn MTG riêng và add chị Xoa & Hải
Hợp đồng
1 | Est tháng 6 Bác K do chưa thống nhất với Mr Ando nên chưa gửi đi được
2 | Phía bác Ando trao đổi về kế hoạch sắp tới, cần est 3 phương án trình giám đốc mới để chốt
-Tiếp tục sử dụng LVN (Phương án release có thể kéo dài tới đầu năm sau)
-Sử dụng POS Fujitsu
-Sử dụng POS bên AEON
Communication
1 | T4 tuần trước nói chuyện với a Lương, chị Xoa về cách làm việc của bác K
KickOff
1 | Đã gửi nội dung file KO tới các TL, tuy nhiên cần đợi xem thay đổi của bác K để update nội dung mới nhất
Yêu cầu
1 | Yêu cầu bên Ishida đưa ra có nhiều sai khác, chưa thống nhất với bác K, yêu cầu tạo ĐNYC thì bác K đang phản hồi thiếu effort
-Push thêm phía Thắng tham gia cùng để phân tích yêu cầu
-> Đưa vấn đề ra trong MTG với KH
2 | Bác K thái độ làm việc không chuyên nghiệp, đã raise với anh Lương
-Assign thêm task a Hoài Sơn support task bác K
-Các task điều tra flow xử lý đã assign về các team cùng phân tích
Schedule tổng
1 | Do phía KH đang chưa thống nhất cách làm, các chức năng phía LVN làm xong demo nhưng vẫn nhận rất nhiều ý kiến thay đổi
-LVN đã warning KH về việc nếu tiếp tục sẽ vận hành với không có mốc end
Hạ tầng
1 | Xảy ra sự cố liên quan tới server:
-Phía KH raise trong MTG thứ 5 tuần trước
-Bác K hiện tại hàng ngày đang report status của Server cho KH
-Team đang trao đổi với bên bác Ô và CVN để lên plan di chuyển
-Dự kiến trong tuần này

## Report_20250602
Task |  | Deadline
1 | Làm báo cáo report tháng 5, plan tháng 6 | 2025-05-28 | Done
Est tháng 6 Bác K do chưa thống nhất với Mr Ando nên chưa gửi đi được
2 | Est các task tới tháng 9 | 2025-05-30 | Done
|  |  | App | 16
|  |  | POS Server | 25
|  |  | Infra | 3
Yêu cầu
1 | Bác K thái độ làm việc không chuyên nghiệp, đã raise với anh Lương
Yêu cầu bên Ishida đưa ra có nhiều sai khác, chưa thống nhất với bác K, yêu cầu tạo ĐNYC thì bác K đang phản hồi thiếu effort
-Confirm với bác K đang thiếu bao nhiêu effort
-Confirm thêm Dự, Sơn, Đạt có support phần DNYC này không?
-Assign thêm task a Hoài Sơn support task bác K
-Dự án push HR tìm thêm ứng viên
Hạ tầng | Xảy ra sự cố liên quan tới server
Kế hoạch monitoring, xử lý backup
Nộp hàng tháng 5 | Có sự thay đổi về nội dung thực hiện, cuối tháng 1 số đầu task bị chậm
Phía bác K đã giải thích cho KH và hẹn MTG vào 6/5
Phương pháp làm việc của bác K | Flow làm việc của bác đang k tốt, Team phải tự hiểu những nội dung bác viết ra -> tốn effort confirm
Anh Lương nhận định
-Khối công việc liên quan tới Thiết kế của Luvina
2 Phương án
1/ Giảm nhân sự phát triển (dev & test)
2/ Tăng số lượng người có thể đảm nhiệm thiết kế

## Report_20250526
Task |  | Deadline
1 | Làm báo cáo report tháng 5, plan tháng 6 | 2025-05-28
2 | Est các task tới tháng 9 | 2025-05-30
Yêu cầu
1 | Vấn đề về phương hướng phát triển
| Dự kiến phát triển cho KSM nhưng đang thay đổi thành cho Inageya |  | Rủi ro liên quan tới yêu cầu | Ảnh hưởng tới tốc độ phát triển từ tháng 6
-> Cần thể hiện thời điểm nào cần xong trong yêu cầu
-> Trao đổi với bác K để đưa ra phương hướng chốt với KH về các mốc phát triển
-> Set MTG về tiến độ với KH
Tiến độ
1 | Các nội dung phát triển cho Inageya đang vừa tạo tài liệu vừa tiến hành |  | Vừa confirm vừa tiến hành implement
-> Quản lý các nội dung yêu cầu chưa chốt, ai sẽ là người chốt
Next Action
1 | Confirm các nội dung về schedule bác K đã trao đổi với KH -> Phản ánh vào WBS | 2025-05-30
2 | Cần họp hàng tuần về tiến độ với KH | Start from 2/6
3 | Làm file quản lý kadai với KH

## config
Team | Category | Status
App | Communication | New
Server 1 | Requirement | In-Progress
Server 2 | Effort | Cancel
Server 3 | Schedule | Done
Infra | Chiến lược dự án
Mr. K
BrSE
BA
All
PM