## Overview
Status
Bổ sung công số

## Reports_VN
No | Weekly | Env | Category | Task | %Done | Status | Start Date | End Date | Note
1 | 2025/09/15 ~ 09/19 | Ishida | Phát triển mới | [Design]Phát triển chức năng thay đổi giá | 100% | Done | 2025-09-05 | 2025-09-16 | Chỉnh sửa và rà soát lại thiết kế
2 |  |  |  |  | 100% | Done | 2025-09-08 | 2025-09-18
3 |  |  |  |  | 100% | Done | 2025-09-08 | 2025-09-18
4 |  |  |  |  | 80% | Staging | 2025-09-17 | 2025-09-22 | Đã triển khai lên môi trường spike : Done Đang thực hiện test trên môi trường staging
5 |  |  | Monitoring |  |  | Doing | 2025-09-03 | 2025-09-30 | Trong tuần không phát hiện các vấn đề về hệ thống Kiểm tra các bản ghi import/ export, tốc độ xử lý các bản ghi, tốc độ chạy của hệ thống -> mục đích để phát hiện sớm các vấn đề của hệ thống khi đang chạy
6 |  |  | Điều tra |  | 90% | Review | 2025-09-15 | 2025-09-19 | Lên các điều tra để thực hiện kiểm tra
7 |  |  | Điều tra |  | 20% | Doing | 2025-09-17 | 2025-09-26
8 |  |  | Support |  | 100% | Done | 2025-09-10 | 2025-09-15 | Công tác ở Nhật Bản
9 |  |  | Feedbacks |  |  | Doing | 2025-09-03 | 2025-09-30
10 |  | POS-Android | POS-Android |  | 50% | Doing | 2025-09-17 | 2025-09-23 | Mục đích để triển khai server cũ lên AWS
11 | 2025/09/22 ~ 09/26 |  |  |  | 80% | Doing | 2025-09-17 | 2025-09-22 | Đã triển khai lên môi trường spike và staging Đang thực hiện test trên môi trường staging
12 | [5 empty] | Doing | 2025-09-03 | 2025-09-30 | Lên các điều tra để thực hiện kiểm tra: Done Kiểm tra các bản ghi import/ export, tốc độ xử lý các bản ghi, tốc độ chạy của hệ thống -> mục đích để phát hiện sớm các vấn đề của hệ thống khi đang chạy
13 |  |  |  |  | 90% | Review | 2025-09-15 | 2025-09-19 | Lên các điều tra để thực hiện kiểm tra hệ thống
14 |  |  |  |  | 50% | Doing | 2025-09-17 | 2025-09-23 | Mục đích để triển khai server cũ lên AWS
15 |  |  |  |  | 20% | Doing | 2025-09-17 | 2025-09-26
16 | [5 empty] | Doing | 2025-09-03 | 2025-09-30 | Trong tuần kiểm tra và trả lời các QA từ khách hàng No83, No85
17 | [5 empty] | Backlog | 2025-09-22 | 2025-09-26
18 | [5 empty] | Backlog | 2025-09-22 | 2025-09-26

## Reports_JP
No | Weekly | Task | %Done | Status | Start Date | End Date | Note
1 | 2025/09/15 ~ 09/19 | 【設計】価格変更機能の開発 | 100% | Done | 2025-09-05 | 2025-09-16 | 設計の修正およびレビュー
2 |  | 【Web】価格変更機能の開発 | 100% | Done | 2025-09-08 | 2025-09-18
3 |  | 【サーバー】価格変更機能の開発 | 100% | Done | 2025-09-08 | 2025-09-18
4 |  | 【デプロイ】価格変更機能の開発 | 80% | Doing | 2025-09-17 | 2025-09-22 | Spike環境とStaging環境へ展開済み 現在Staging環境でテスト実施中
5 |  | 【モニタリング】システムの定期的な確認（毎日） |  | Doing | 2025-09-03 | 2025-09-30 | 検証のための調査実施：完了 インポート/エクスポートのレコード、レコード処理速度、システムの動作速度を確認 → システム稼働中の問題を早期に発見することを目的とする
6 |  | No45に関連する必要な確認項目を洗い出すためのシステム調査 | 90% | Review | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 検証のための調査実施
7 |  | AWSへの移行を目的とした、稼働中のpos-androidアプリサーバーの調査 | 50% | Doing | 2025-09-17 | 2025-09-23 | 旧サーバーをAWSへ移行する目的で調査を実施
8 |  | Ishidaシステムにおける価格種別（Mix-Match、カテゴリ）の調査 | 20% | Doing | 2025-09-17 | 2025-09-26
9 |  | An2NB、MaiTTTと共に店舗での顧客サポート対応 | 100% | Done | 2025-09-10 | 2025-09-15 | 日本での出張
10 |  | 顧客からのイシューやQAなどの発生事項への対応 |  | Doing | 2025-09-03 | 2025-09-30 | 今週は顧客からのQA（No83、No85）を確認し、回答対応
11 | 2025/09/22 ~ 09/26 | 【デプロイ】価格変更機能の開発 | 80% | Doing | 2025-09-17 | 2025-09-22 | Spike環境とStaging環境へ展開済み 現在Staging環境でテスト実施中
12 |  | 【モニタリング】システムの定期的な確認（毎日） |  | Doing | 2025-09-03 | 2025-09-30 | 検証のための調査実施：完了 インポート/エクスポートのレコード、レコード処理速度、システムの動作速度を確認 → システム稼働中の問題を早期に発見することを目的とする
13 |  | 必要な確認項目を洗い出すためのシステム調査 | 90% | Review | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 検証のための調査実施
14 |  | AWSへの移行を目的とした、稼働中のpos-androidアプリサーバーの調査 | 50% | Doing | 2025-09-17 | 2025-09-23 | 旧サーバーをAWSへ移行する目的で調査を実施
15 |  | Ishidaシステムにおける価格種別（Mix-Match、カテゴリ）の調査 | 20% | Doing | 2025-09-17 | 2025-09-26
16 |  | 顧客からのイシューやQAなどの発生事項への対応 |  | Doing | 2025-09-03 | 2025-09-30 | 今週は顧客からのQA（No83、No85）を確認し、回答対応
17 |  | 【Web】統計機能の開発 |  | Backlog | 2025-09-22 | 2025-09-26
18 |  | 【サーバー】統計機能の開発 |  | Backlog | 2025-09-22 | 2025-09-26