## WBS
【オフライン向けPOSサーバ】インフラ
NO | タスク | 達成率 | 5月 | [14 empty] | 6月 | [19 empty] | 7月 | [24 empty] | 8月
|  |  | 第 2 週 5/12-16 |  |  |  |  | 第 3 週 5/19-23 |  |  |  |  | 第 4 週 5/26-30 |  |  |  |  | 第 1 週 6/2-6/6 |  |  |  |  | 第 2 週 6/9-13 |  |  |  |  | 第 3 週 6/16-20 |  |  |  |  | 第 4 週 6/23-27 |  |  |  |  | 第 1 週 6/30-7/4 |  |  |  |  | 第 2 週 7/7-7/11 |  |  |  |  | 第 3 週 7/14-18 |  |  |  |  | 第 4 週 7/20-25 |  |  |  |  | 第 5 週 7/28-8/1 |  |  |  |  | 第 1 週 8/4-8 |  |  |  |  | 第 2 週 8/11-15 |  |  |  |  | 第 3 週 8/18-22 |  |  |  |  | 第 4 週 8/25-29
|  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
1 | マイルストーン①
| 設計 | 0%
| カスミ（ISHIDA）向けスパイク環境構築 | 0%
| カスミ（ISHIDA）向けスパイク環境構築上での動作確認 | 0%
| カスミ（ISHIDA）向けステージング環境構築 | 0%
| カスミ（ISHIDA）向けステージング環境構築の動作確認 | 0%
| カスミ（ISHIDA）向け本番環境構築 | 0%
| いなげや向けステージング環境構築 | 0%
| いなげや向け本番環境構築 | 0%
| フィードバック対応 | 0%
2 | マイルストーン②
| 設計 | 0%
| いなげや向けステージング環境構築 | 0%
| いなげや向けステージング環境構築の動作確認 | 0%
| いなげや向け本番環境構築 | 0%
| フィードバック対応 | 0%
3 | マイルストーン③
| 設計 | 0% | bar: 第 1 週 6/30-7/4 月 to 第 2 週 7/7-7/11 金
| いなげや向けステージング環境構築 | 0% | bar: 第 1 週 6/30-7/4 月 to 第 2 週 7/7-7/11 金
| いなげや向けステージング環境構築の動作確認 | 0% | bar: 第 1 週 6/30-7/4 月 to 第 2 週 7/7-7/11 金
| いなげや向け本番環境構築 | 0% | bar: 第 1 週 6/30-7/4 月 to 第 2 週 7/7-7/11 金
| フィードバック対応 | 0% | bar: 第 3 週 7/14-18 月 to 第 3 週 7/14-18 金
4 | マイルストーン④
| 5-1. CloudWatch | 0%
| 設計 | 0% | bar: 第 4 週 7/20-25 月 to 第 5 週 7/28-8/1 金
| いなげや向けステージング環境構築 | 0% | bar: 第 4 週 7/20-25 月 to 第 5 週 7/28-8/1 金
| いなげや向け本番環境構築 | 0% | bar: 第 4 週 7/20-25 月 to 第 5 週 7/28-8/1 金
5-2. リモートデスクトップ
| 設計 | 0%
| いなげや向けステージング環境構築 | 0%
いなげや向けステージング環境構築の動作確認
| いなげや向け本番環境構築 | 0%
5 | マイルストーン⑤
| 計画 | 0%
| 障害試験実施 | 0%
| インフラチューニング | 0%
6 | マイルストーン⑥
| 設計 | 0%
| 負荷試験環境構築 | 0%
| 負荷試験実施 | 0%
| インフラチューニング | 0%
7 | その他
| セキュリティ脆弱診断（ルビナ側） | 0%

## 要件
マイルストーン
アプリ連携あり
|  | 1 | マスタデータを受け取り、データ変換後、POS端末側に送信する（いなげや、カスミ）
|  | 2 | POSサーバ2.0の画面を使って、更新されたマスタデータを、POS端末側に送信する（いなげや）
|  | 3 | 各店舗のPOS端末側から、トランデータを受け取り、集計処理を行う（いなげや）
アプリ連携なし
|  | 4 | 監視環境を構築する
|  | 5 | 障害試験を実施する
|  | 6 | 負荷試験を実施する
ビジネス要件
マイルストーン1
マスタファイルは、CSV形式である
マスタデータを受け取ったら、可能な限りリアルタイムに、POS端末側に送信する
マスタデータの内容が絶対に正確であるという保証がないため、マスタデータの内容をチェックする必要がある
マスタデータには、個人情報は含まれない
いなげや
マスタファイルを送信するタイミングは、2種類である
「営業開始前の全店一括連携」13種類、毎朝5-6am
「営業中の差分連携」6種類
1つずつのマスタファイルのファイルサイズは小さい。ただし、商品マスタに関しては、数GBの10万行を超えるレベルである
マスタファイルは、各店舗ごとに存在し、各店舗に1つのZIP形式で送られる
マスタファイルのデータ変換は、毎朝128店舗✕13=1,664ファイルを短時間に処理する必要がある
そのため、並列処理とパフォーマンス対策を検討する必要がある
カスミ
マスタファイルを送信するタイミングは、2種類のみである
「営業開始前の全店一括連携」6種類、00-2am
Scan&GO: 商品、特売、分類、MD階層値引き
Open Central(OC): 商品、POP商品
「営業中の差分連携」N種類
マスタファイルは、ZIPファイル形式で送られる
5amまでに、POS用マスタ（商品と販売価格）をISHIDAサーバに送ればよい
マイルストーン2
店舗スタッフは、オープン前に管理画面からマスタデータ（例、売価）を更新する必要がある
管理画面から更新された内容は、POS用マスタデータとして、CSV形式（UTF-8）で親POSに送信する
管理画面から更新された内容は、できる限りリアルタイムにPOSアプリ側に反映させる。目安は5分以内
店舗スタッフは、当日のマスタデータの中に問題があれば、それを認識することができる
店舗スタッフは、毎朝8am頃に管理画面にアクセスする
ただし、8amより前にアクセスできれば尚よし
マイルストーン3
オフライン向けPOSサーバは、営業時間中の各店舗からトランファイルを定期的に受け取り、集計処理を行う
トランファイルには、個人情報が含まれない
リアルタイム性はどこまで要求される。集計データは、いつ、誰が、どのように活用する？
トランファイルは、1店舗あたりかつ、1時間あたり、XXトランファイル（平均、ピーク）を受け取る
インフラ要件
サーバレス構成を基本とすることで、スケーラビリティ、開発・保守の簡素化、コスト削減を最大化させる
AWSに何らかの障害が発生した場合、全ての屋号に影響しない設計・構成を目指す
システム構成は、特別な事情がない限り、屋号共通化を図る
各マイルストーン内の処理については、目的別に疎結合な設計を行う
保守性の向上、トラブルシュートのしやすさ
マイルストーン全体を通して、同じような処理であれば、タスクを再利用する
タスクの種類を抑えることにより、開発・保守の簡素化を目指す
以前のAWS構成と大きく異なるため、本番・ステージング環境の構築前に、必要に応じて、スパイク環境で動作検証を行う
アプリが最低限の条件で、一連のフローが完了できることを目指す
後半になって、インフラとアプリ構成が大きく変更しないようにする
インフラをコード化することにより、保守の簡素化及び人的ミスによる障害を防止する

## VPC
設計：ネットワーク
VPC
|  | 屋号 | 環境 | CIDR
|  | カスミ | ステージング |  | スパイク環境も含む
本番
|  | いなげや | ステージング
本番
カスタマーゲートウェイ（オンプレミス側のデバイス）
|  | 項目 | 値
|  | BGP ASN | 65000
|  | IP | 14.232.210.83

## M①
設計：マイルストーン①
SFTP
SFTP対応サーバー
|  | 屋号 | 環境 | 固定IP | 転送先
[5 empty] | S3バケット | プレフィックス
|  | カスミ | ステージング |  | /master-kasumi | stg
|  |  | 本番 |  | /master-kasumi | prd
|  | いなげや | ステージング |  | /master-inageya | stg
|  |  | 本番 |  | /master-inageya | prd
|  | スパイク |  |  | /master-spike | spike
SSHキー
|  | 屋号 | 接続元 | キー名
|  | カスミ | Scan&Go | aws-pos-sftp-kasumi-scango
|  |  | Open Central（OC） | aws-pos-sftp-kasumi-oc
|  | いなげや | 基幹システム | aws-pos-sftp-inageya
|  | スパイク |  | aws-pos-sftp-spike
アクセス元IP制限

## リスクマネジメント
リスクマネジメント
| No | 対象 | 内容 | 影響範囲 | 行動（対策）
|  | USMH様 | マスターファイル送信先のIPアドレスをUSMH網側で登録してもらうのに時間がかかる | スパイク環境の提供スケジュールが遅延する

## QA
QA・依頼
| M | 内容 | 回答 | メモ
| 1 | カスミの6種類のサンプルCSVとENDファイルがほしい
| 1 | ISHIDAサーバの送信先情報が知りたい
| 1 | USMH網の接続元IPが知りたい

## 関係者
USMH様
|  | 角野 泰次 | sumino-t@usmh.co.jp | 統括マネジャー
|  | 安藤 元一 | ando-m@usmh.co.jp
|  | 杉本 茂和 | sugimoto-s@usmh.co.jp
|  | 渡辺 健太 | watanabe-k@usmh.co.jp
新川 太陽
Cresco様
|  | 武居 裕典 | h-takei@cresco.co.jp | マネージャー
|  | 山本 大生 | hi-yamamoto@cresco.co.jp | アサインメンバー
|  | 毎田 智彦 | t-maida@cresco.co.jp | アサインメンバー
|  | 大浦 未優 | miyu.oura@cresco.co.jp | アサインメンバー
|  | 遠藤 幸二 | k-endo@cresco.co.jp | 関係者
アカウント追加
|  | Teams | POS_LVN&Cresco様
|  | GitLab | リポジトリ？
AWS Management Console