## 202510
Thực hiện tháng 10
インフラ（残作業）
# | 対応チーム | 環境 | タスク | 内容 | ゴール | 提出物 |  |  | 進捗
[7 empty] | （設計・開発・テスト） | 実績工数
S-１ | インフラ | ステージング | CloudFormation化 | ・環境設定する内容をソースコードで管理する | ・各環境には同じ設定になる | ・ソースコード | 0.2 | 0.１ | ・50%
| チーム |  |  |  | ・反映後、各サービスが正常に実行する | ・環境
S-2 |  |  | アプリチームの改修をサポートする | ・機能改修でAWSが関連される作業実施する | ・各機能が正常に実行する | ・環境 | 0.4 | 0.4 | ・完了
S-3 |  | 本番 | CICDを設定する | ・ソースコード自動的に環境に反映する | ・ソースコードを修正したら自動的にデプロイできる | ・環境 | 0.4 | 0.4 | ・完了
S-5 |  |  | 機能改修反映 | ・改修内容（構成・ソースコード）反映する | ・各機能が正常に実行する | ・環境 | 0.2 | 0.2 | ・完了
S-6 |  | ステージング | 電子棚札 | 新規店舗追加 | 開発環境、ステージングの設定変更 | ・ソースコード | ０ | 0.1 | ・完了
合計 | [6 empty] | 1.2 | 1.2
インフラ（監視作業）
# | 対応チーム | 環境 | タスク | 内容 | ゴール | 提出物 |  |  | 進捗
[7 empty] | （設計・開発・テスト） | 実績工数
S-6 | インフラ | 本番 | 監視作業 | ・バッチの実行結果（パフォマンス） | ・バッチ実行時間をまとめる | ・バッチ実行時間のレポート | 0.1 | 0.1 | ・完了
| チーム |  |  |  |  | 1月1回
|  |  |  | ・サービス（サーバー）の使用率を確認する | ・サービスの使用率をまとめる | ・サービス使用率のレポート | 0.1 | 0.1 | ・完了
1月1回
|  |  |  | ・SecurityHubの確認 | ・Criticalエラーがない | ・エラー対応のレポート | 0.2 | 0.2 | ・完了
1月1回
|  |  |  | ・ストレージに使用率の確認 | ・ストレージの使用率をまとめる | ・ストレージ使用率のレポート | 0.1 | 0.1 | ・完了
1月1回
|  |  | 緊急対応 | ・営業時間外の緊急連絡・エラーを対応する | ・エラーや緊急連絡が発生したらすぐ受け取れる | ・対応結果 | 0.3 | 0.3 | ・完了
合計 | [6 empty] | 0.8 | ０８
Kế hoạch tháng 11
# | 対応チーム | 環境 | タスク | 内容 | ゴール | 提出物
[7 empty] | （設計・開発・テスト） | （円）
S-１ | インフラ | ステージング | CloudFormation化 | ・環境設定する内容をソースコードで管理する | ・各環境には同じ設定になる | ・ソースコード | 0.1 | ¥40,250
| チーム |  |  |  | ・反映後、各サービスが正常に実行する | ・環境
S-2 |  |  | 電子棚札の新規店舗追加 | ・新規店舗を追加する作業 | ・店舗追加できる | ・環境 | 0.2 | ¥80,500
S-3 |  |  | アプリチームの改修をサポートする | ・機能改修でAWSが関連される作業実施する | ・各機能が正常に実行する | ・環境 | 0.4 | ¥161,000
S-４ |  | 本番 | 電子棚札の新規店舗追加 | ・新規店舗を追加する作業 | ・店舗追加できる | ・環境 | 0.3 | ¥120,750
S-5 |  |  | STG→本番反映 | ・改修内容（構成・ソースコード）反映する | ・各機能が正常に実行する | ・環境 | 0.2 | ¥80,500
S-6 |  | 調査 | 旧ＡＷＳアカウントのコスト調査 | ・コストを削減できるため、既存のサービスを調査し、削減可能サービスを提出する | ・調査結果を提出できる | ・調査結果 | 0 | 0
合計 | [6 empty] | 1.2 | ¥483,000
# | 対応チーム | 環境 | タスク | 内容 | ゴール | 提出物
[7 empty] | （設計・開発・テスト） | （円）
S-6 | インフラ | 本番 | 監視作業 | ・バッチの実行結果（パフォマンス） | ・バッチ実行時間をまとめる | ・バッチ実行時間のレポート | 0.1 | ￥40,250
| チーム |  |  |  |  | 1月1回
|  |  |  | ・サービス（サーバー）の使用率を確認する | ・サービスの使用率をまとめる | ・サービス使用率のレポート | 0.1 | ￥40,250
1月1回
|  |  |  | ・SecurityHubの確認 | ・Criticalエラーがない | ・エラー対応のレポート | 0.2 | ￥80,500
1月1回
|  |  |  | ・ストレージに使用率の確認 | ・ストレージの使用率をまとめる | ・ストレージ使用率のレポート | 0.1 | ￥40,250
1月1回
|  |  | 緊急対応 | ・営業時間外の緊急連絡・エラーを対応する | ・エラーや緊急連絡が発生したらすぐ受け取れる | ・対応結果 | 0.3 | ￥120,750
合計 | [6 empty] | 0.8 | \322,000

## 202511
Thực hiện tháng 11
インフラ（残作業）
# | 対応チーム | 環境 | タスク | 内容 | ゴール | 提出物 | 工数（人月） |  | 進捗
[7 empty] | （設計・開発・テスト） | 実績工数
S-１ | インフラ チーム | ステージング | CloudFormation化 | ・環境設定する内容をソースコードで管理する | ・各環境には同じ設定になる ・反映後、各サービスが正常に実行する | ・ソースコード ・環境 | 0.1 | 0 | ・50%
S-2 |  |  | 電子棚札の新規店舗追加 | ・新規店舗を追加する作業 | ・店舗追加できる | ・環境 | 0.2 | 0.2 | ・完了
S-3 |  |  | アプリチームの改修をサポートする | ・機能改修でAWSが関連される作業実施する | ・各機能が正常に実行する | ・環境 | 0.4 | 0.4 | ・完了
S-4 |  | 本番 | 電子棚札の新規店舗追加 | ・新規店舗を追加する作業 | ・店舗追加できる | ・環境 | 0.3 | 0.1 | ・完了
S-5 |  |  | STG→本番反映 | ・改修内容（構成・ソースコード）反映する | ・各機能が正常に実行する | ・環境 | 0.2 | 0.1 | ・完了
S-6 |  | 調査 | ギフトカード対応のインフラ調査 | ・現行システムを調査し、ギフトカード機能の設定方法を調査する | ・調査結果を提出できる | ・調査結果 | 0 | 0.2 | ・30%
S-7 |  |  | 中間サーバー作成の調査 | ・現行システムを調査し、店舗を追加する場合、NATに依存しない方法を調査する | ・調査結果を提出できる | ・調査結果 | 0 | 0.2 | ・30%
S-8 |  |  | 旧ＡＷＳアカウントのコスト調査 | ・コストを削減できるため、既存のサービスを調査し、削減可能サービスを提出する | ・調査結果を提出できる | ・調査結果 | 0 | 0
合計 | [6 empty] | 1.2 | 1.2
インフラ（監視作業）
# | 対応チーム | 環境 | タスク | 内容 | ゴール | 提出物 |  |  | 進捗
[7 empty] | （設計・開発・テスト） | 実績工数
インフラ チーム | インフラ チーム | 本番 | 監視作業 | ・バッチの実行結果（パフォマンス） | ・バッチ実行時間をまとめる | ・バッチ実行時間のレポート | 0.1 | 0.1 | ・完了
1月1回
|  |  |  | ・サービス（サーバー）の使用率を確認する | ・サービスの使用率をまとめる | ・サービス使用率のレポート | 0.1 | 0.1 | ・完了
1月1回
|  |  |  | ・SecurityHubの確認 | ・Criticalエラーがない | ・エラー対応のレポート | 0.2 | 0.2 | ・完了
1月1回
|  |  |  | ・ストレージに使用率の確認 | ・ストレージの使用率をまとめる | ・ストレージ使用率のレポート | 0.1 | 0.1 | ・完了
1月1回
|  |  | 緊急対応 | ・営業時間外の緊急連絡・エラーを対応する | ・エラーや緊急連絡が発生したらすぐ受け取れる | ・対応結果 | 0.3 | 0.3 | ・完了
合計 | [6 empty] | 0.8 | ０８
Kế hoạch tháng 12
# | 対応チーム | 環境 | タスク | 内容 | ゴール | 提出物
[7 empty] | （設計・開発・テスト） | （円）
S-１ | インフラ | ステージング | CloudFormation化 | ・環境設定する内容をソースコードで管理する | ・各環境には同じ設定になる ・反映後、各サービスが正常に実行する | ・ソースコード ・環境 | 0.1
S-2 |  |  | アプリチームの改修をサポートする | ・機能改修でAWSが関連される作業実施する | ・各機能が正常に実行する | ・環境 | 0.4
S-5 |  |  | 電子棚札 | ・新規店舗を追加する作業 | ・店舗追加できる | ・環境 | 0.3
S-6 |  | 調査 | 店舗の数が増える場合に必要なリソースを調査する | ・店舗の数が増える（15→500）場合、に必要なリソースを調査する | ・調査結果を提出できる | ・調査結果 | 0.2
S-7 |  |  | ギフトカード対応のインフラ調査 | ・現行システムを調査し、ギフトカード機能の設定方法を調査する | ・調査結果を提出できる | ・調査結果 | 0.1
S-8 |  |  | 中間サーバー作成の調査 | ・現行システムを調査し、店舗を追加する場合、NATに依存しない方法を調査する | ・調査結果を提出できる | ・調査結果 | 0.5
合計 | [6 empty] | 1.2 | ¥483,000
# | 対応チーム | 環境 | タスク | 内容 | ゴール | 提出物
[7 empty] | （設計・開発・テスト） | （円）
S-6 | インフラ | 本番 | 監視作業 | ・バッチの実行結果（パフォマンス） | ・バッチ実行時間をまとめる | ・バッチ実行時間のレポート | 0.1 | ￥40,250
| チーム |  |  |  |  | 1月1回
|  |  |  | ・サービス（サーバー）の使用率を確認する | ・サービスの使用率をまとめる | ・サービス使用率のレポート | 0.1 | ￥40,250
1月1回
|  |  |  | ・SecurityHubの確認 | ・Criticalエラーがない | ・エラー対応のレポート | 0.2 | ￥80,500
1月1回
|  |  |  | ・ストレージに使用率の確認 | ・ストレージの使用率をまとめる | ・ストレージ使用率のレポート | 0.1 | ￥40,250
1月1回
|  |  | 緊急対応 | ・営業時間外の緊急連絡・エラーを対応する | ・エラーや緊急連絡が発生したらすぐ受け取れる | ・対応結果 | 0.3 | ￥120,750
合計 | [6 empty] | 0.8 | \322,000

## 202512
Thực hiện tháng 12
インフラ（残作業）
# | 対応チーム | 環境 | タスク | 内容 | ゴール | 提出物 | 工数（人月） |  | 進捗
[7 empty] | （設計・開発・テスト） | 実績工数
S-１ | インフラ チーム | ステージング | CloudFormation化 | ・環境設定する内容をソースコードで管理する | ・各環境には同じ設定になる ・反映後、各サービスが正常に実行する | ・ソースコード ・環境 | 0.1 | 0 | ・50%
S-2 |  |  | 電子棚札の新規店舗追加 | ・新規店舗を追加する作業 | ・店舗追加できる | ・環境 | 0.2 | 0.2 | ・完了
S-3 |  |  | アプリチームの改修をサポートする | ・機能改修でAWSが関連される作業実施する | ・各機能が正常に実行する | ・環境 | 0.4 | 0.4 | ・完了
S-4 |  | 本番 | 電子棚札の新規店舗追加 | ・新規店舗を追加する作業 | ・店舗追加できる | ・環境 | 0.3 | 0.1 | ・完了
S-5 |  |  | STG→本番反映 | ・改修内容（構成・ソースコード）反映する | ・各機能が正常に実行する | ・環境 | 0.2 | 0.1 | ・完了
S-6 |  | 調査 | ギフトカード対応のインフラ調査 | ・現行システムを調査し、ギフトカード機能の設定方法を調査する | ・調査結果を提出できる | ・調査結果 | 0 | 0.2 | ・30%
S-7 |  |  | 中間サーバー作成の調査 | ・現行システムを調査し、店舗を追加する場合、NATに依存しない方法を調査する | ・調査結果を提出できる | ・調査結果 | 0 | 0.2 | ・30%
S-8 |  |  | 旧ＡＷＳアカウントのコスト調査 | ・コストを削減できるため、既存のサービスを調査し、削減可能サービスを提出する | ・調査結果を提出できる | ・調査結果 | 0 | 0
合計 | [6 empty] | 1.2 | 1.2
インフラ（監視作業）
# | 対応チーム | 環境 | タスク | 内容 | ゴール | 提出物 |  |  | 進捗
[7 empty] | （設計・開発・テスト） | 実績工数
インフラ チーム | インフラ チーム | 本番 | 監視作業 | ・バッチの実行結果（パフォマンス） | ・バッチ実行時間をまとめる | ・バッチ実行時間のレポート | 0.1 | 0.1 | ・完了
1月1回
|  |  |  | ・サービス（サーバー）の使用率を確認する | ・サービスの使用率をまとめる | ・サービス使用率のレポート | 0.1 | 0.1 | ・完了
1月1回
|  |  |  | ・SecurityHubの確認 | ・Criticalエラーがない | ・エラー対応のレポート | 0.2 | 0.2 | ・完了
1月1回
|  |  |  | ・ストレージに使用率の確認 | ・ストレージの使用率をまとめる | ・ストレージ使用率のレポート | 0.1 | 0.1 | ・完了
1月1回
|  |  | 緊急対応 | ・営業時間外の緊急連絡・エラーを対応する | ・エラーや緊急連絡が発生したらすぐ受け取れる | ・対応結果 | 0.3 | 0.3 | ・完了
合計 | [6 empty] | 0.8 | ０８
Kế hoạch tháng 1/2026
# | 対応チーム | 環境 | タスク | 内容 | ゴール | 提出物
[7 empty] | （設計・開発・テスト） | （円）
合計 | [6 empty] | 1.2 | ¥483,000
# | 対応チーム | 環境 | タスク | 内容 | ゴール | 提出物
[7 empty] | （設計・開発・テスト） | （円）
S-6 | インフラ | 本番 | 監視作業 | ・バッチの実行結果（パフォマンス） | ・バッチ実行時間をまとめる | ・バッチ実行時間のレポート | 0.1 | ￥40,250
| チーム |  |  |  |  | 1月1回
|  |  |  | ・サービス（サーバー）の使用率を確認する | ・サービスの使用率をまとめる | ・サービス使用率のレポート | 0.1 | ￥40,250
1月1回
|  |  |  | ・SecurityHubの確認 | ・Criticalエラーがない | ・エラー対応のレポート | 0.2 | ￥80,500
1月1回
|  |  |  | ・ストレージに使用率の確認 | ・ストレージの使用率をまとめる | ・ストレージ使用率のレポート | 0.1 | ￥40,250
1月1回
|  |  | 緊急対応 | ・営業時間外の緊急連絡・エラーを対応する | ・エラーや緊急連絡が発生したらすぐ受け取れる | ・対応結果 | 0.3 | ￥120,750
合計 | [6 empty] | 0.8 | \322,000