## 9月
日付 | 曜日 | 毎田 智彦
|  | タスク | 稼働時間
Template | Template | ■ 実績 - - - ■ 問題 - ■ 翌日のタスク - - | 8h
2025-09-01 | 月曜日 | パッチマネージャーの実行確認、SSMエージェントの確認 | 2h
2025-09-02 | 火曜日 | SFTPエラーの調査 | 1h
2025-09-03 | 水曜日 | SFTPエラーの調査、SSMエージェントの有効化、検討会 | 2h
2025-09-04 | 木曜日 | パッチマネージャーの検証、S3ログの調査、状況確認会 | 3h
2025-09-05 | 金曜日 | WEBサーバー配置時の経路設定調査、本番環境bastion接続・エラー調査、状況確認会 | 5h
2025-09-06 | 土曜日
2025-09-07 | 日曜日
2025-09-08 | 月曜日 | 本番環境PatchManager設定、WEBサーバー配置時の経路設定再確認、状況確認会 | 2h
2025-09-09 | 火曜日 | WEBサーバー配置時の経路設定の手順確認、 本番環境PatchManager確認、状況確認会 | 3h
2025-09-10 | 水曜日 | 本番環境PatchManager再調査 | 1h
2025-09-11 | 木曜日 | SecurityHub確認 | 0.5h
2025-09-12 | 金曜日 | 状況確認会、10月要件の整理 | 2h
2025-09-13 | 土曜日
2025-09-14 | 日曜日
2025-09-15 | 月曜日 | 状況確認会、10月要件の整理 | 3h
2025-09-16 | 火曜日 | 状況確認会、10月要件の整理 | 1h
2025-09-17 | 水曜日 | 状況確認会 | 0.5h
2025-09-18 | 木曜日 | 状況確認会 | 0.5h
2025-09-19 | 金曜日 | 状況確認会 | 0.5h
2025-09-20 | 土曜日
2025-09-21 | 日曜日
2025-09-22 | 月曜日 | 疎通テスト対応、SFTPログ確認 | 4h
2025-09-23 | 火曜日
2025-09-24 | 水曜日 | 状況確認会、SFTP問い合わせ、SecurityHub結果取得 | 1h
2025-09-25 | 木曜日 | 状況確認会、SecurityHub結果シート記入、内容の確認 | 2h
2025-09-26 | 金曜日 | 状況確認会、SecurityHub対応 | 1h
2025-09-27 | 土曜日
2025-09-28 | 日曜日
2025-09-29 | 月曜日 | SecurityHub対応 | 2h
2025-09-30 | 火曜日