## WBS (hidden)
【Ishida】インフラ |  | 更新日：2025/9/24 | [41 empty] | ルビナ→ISHIDA提出 | [31 empty] | 取付 |  | 稼働
NO | タスク | 担当者 | ステータス | 達成率 | 5月 | [14 empty] | 6月 | [19 empty] | 7月 | [24 empty] | 8月 | [19 empty] | 9月 | [24 empty] | 10月
[5 empty] | 第 2 週 |  |  |  |  | 第 3 週 |  |  |  |  | 第 4 週 |  |  |  |  | 第 1 週 |  |  |  |  | 第 2 週 |  |  |  |  | 第 3 週 |  |  |  |  | 第 4 週 |  |  |  |  | 第 1 週 |  |  |  |  | 第 2 週 |  |  |  |  | 第 3 週 |  |  |  |  | 第 4 週 |  |  |  |  | 第 5 週 |  |  |  |  | 第 1 週 |  |  |  |  | 第 2 週 |  |  |  |  | 第 3 週 |  |  |  |  | 第 4 週 |  |  |  |  | 第 1 週 |  |  |  |  | 第 2 週 |  |  |  |  | 第 3 週 |  |  |  |  | 第 4 週 |  |  |  |  | 第 5週 |  |  |  |  | 第 1 週 |  |  |  |  | 第 2 週 |  |  |  |  | 第 3 週 |  |  |  |  | 第 4 週
[5 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
[5 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | スパイク環境
| マイルストーン1の構築方針 |  |  | 100%
| 【スパイク】設計・構築 |  |  | 100%
| 【スパイク】USMH閉域網との接続（USMH新川様） |  |  | 100%
| 【スパイク】Bastionサーバ構築 |  |  | 100%
| 【スパイク】接続元IP制限 |  |  | 100%
| 【スパイク】Step Functions設定変更（OCとSG向け） |  |  | 100%
| 【スパイク】Scan&Go I/F 中継サーバ向けにSFTPをPublicに構築 |  |  | 100%
| 【スパイク】アプリと連携したテスト（第1弾） ・ZIP解凍（Lambda）＋データ変換（ECS） ・シンプルコード |  |  | 100%
| 【スパイク】アプリと連携したテスト（第2弾） ・ENDファイルトリガー ・複数 CSV ・StepFunctionsの分散マップ |  |  | 100%
| 【スパイク】BastionサーバのPublic Subnetへの移行 |  |  | 100%
| 【スパイク】ルビナオフィスからbastionへの接続 |  |  | 100%
2 | ステージング環境
| 【ステージング・本番】AWSアカウント作成 |  |  | 100%
| 【ステージング】構築 |  |  | 100%
| 【ステージング】VGW作成 |  |  | 100%
| 【ステージング】ルビナオフィスからbastionへの接続 |  |  | 100%
| 【ステージング】StepFunctiosの修正 ・Step1 OC版（移動用のLambda） ・Step1 中継サーバ版（ENDファイルチェックのLambda） ・Step2（レプリカDB登録のタスク、S3バケット移動のLambda） ・Step3（EventBridgeスケジュール、S3バケット移動のLambda） |  |  | 100%
| 【ステージング】Scan&GO I/F 中継サーバ からのマスタ受信 ・PrivateなSFTPサーバを再構築 ※済 ・アイネスさんのNAT設定 ※済 ・VTIさんによる疎通テスト ※済 |  |  | 100% | bar: 第 1 週 月 30 to 第 1 週 火 1
| 【ステージング】OCからのマスタ受信 ・sftpコマンドによる疎通テスト（Biprogy様） ※済 ・サンプルマスタの送信テスト（Biprogy様） ※済 |  |  | 100% | bar: 第 1 週 水 2 to 第 1 週 木 3
| 【ステージング】ISHIDA電子棚札サーバへのマスタ送信 ・NAT設定（アイネス南雲様）※済 ・疎通テスト ※8/4 JST 14:00〜 ※済 |  |  | 100%
| 【ステージング】Step Functionsのズレを解消 |  |  | 10% | bar: 第 3 週 月 14 to 第 3 週 火 15
3 | 本番環境
| 【本番】構築 |  |  | 100%
| 【本番】VGW作成 |  |  | 100%
| 【本番】ルビナオフィスからbastionへの接続 |  |  | 100%
| 【本番】OCからのマスタ受信（p001） ・サンプルマスタの送信テスト（Biprogy様） ※済 ・7/28全件抽出、7/29差分リリース |  |  | 100%
| 【本番】Scan&GO I/F 中継サーバ からのマスタ受信 ・VTIさんによる疎通テスト（sftpコマンド） ※済 ・定期バッチ前テスト 8/5（火） 4am（JST）※済 |  |  | 100% | bar: 第 1 週 月 30
| 【本番】ISHIDA電子棚札サーバへのマスタ送信 |  |  | 100%
| 【本番】Step Functionsのズレを解消 |  |  | 10% | bar: 第 3 週 月 14 to 第 3 週 火 15
4 | パイロット（万博公園）店リリース準備
監視
| 監視設計 |  |  | 100%
| 【ステージング】アプリログのアラート通知 |  |  | 100% | bar: 第 3 週 月 14
| 【本番】アプリログのアラート通知 |  |  | 100% | bar: 第 3 週 月 14
| 【ステージング】SNS→Lambda→Teamsのworkflow→Teamsチャネル連携の検証 |  |  | 100% | bar: 第 1 週 月 30 to 第 1 週 水 2
| 【ステージング】Teamsチャネルを会話PRDとSTGに分離する |  |  | 100% | bar: 第 1 週 月 30 to 第 1 週 水 2; 第 2 週 月 7
| 【本番・ステージング】billグループの修正とITインフラチーム専用のIAMアカウント発行 |  |  | 100% | bar: 第 1 週 月 30 to 第 1 週 水 2
| 【ステージング】監視構築 Teamsチャットへの通知 ※済 |  |  | 100% | bar: 第 1 週 月 30 to 第 1 週 木 3; 第 2 週 月 7 to 第 2 週 金 11
| 【本番】USMH様のMLと保守用Teamsチャットの調整 |  |  | 100% | bar: 第 3 週 月 14 to 第 3 週 火 15
| 【本番・ステージング】Bastionのログ監視 |  |  | 100% | bar: 第 1 週 金 4 to 第 3 週 火 15
| 【本番】監視構築 |  |  | 100% | bar: 第 1 週 金 4 to 第 2 週 月 7; 第 3 週 月 14 to 第 3 週 火 15
| 【本番】アラート通知テスト |  |  | 100% | bar: 第 3 週 月 14 to 第 3 週 火 15
| 【本番・ステージング】WinSCPからS3接続 |  |  | 100% | bar: 第 2 週 金 11 to 第 3 週 火 15
セキュリティ
| 【本番】見積作成 |  |  | 100%
| 【本番・ステージング】Config設計・構築 |  |  | 100% | bar: 第 3 週 水 16 to 第 3 週 金 18
| 【本番】Inspector設計・構築 |  |  | 100% | bar: 第 3 週 水 16
| 【本番】IAM Access Analyzer設計・構築 |  |  | 100% | bar: 第 3 週 木 17 to 第 3 週 金 18
| 【本番】VPC Flow logs設計・構築 |  |  | 100% | bar: 第 3 週 木 17 to 第 3 週 金 18
| 【本番】Security Hub設計・構築 |  |  | 100% | bar: 第 3 週 木 17 to 第 3 週 金 18
| 【本番】Security Hubの異常検出を改善する |  |  | 100% | bar: 第 3 週 木 17 to 第 3 週 金 18
5 | クレスコからルビナへの引き継ぎ（〜8月末）
| 引き継ぎ |  |  | 100%
6 | ９月の作業
Monitoring task
| 1. Error handle Follow the error for handle | LVN | In-Progress | 0%
| 2. Batch Performance Import oc/sg & Export sg dashboard | GiangLT | In-Progress | 0%
| 3. Server Usage EC2(bastion, FE) & ECS (Export sg), RDS with metric CPU, Memory | GiangLT | In-Progress | 0%
| 4. Storage Usage S3 Total bucket size & Total number of objects RDS FreeLocalStorage | GiangLT | In-Progress | 0%
| 5. Security Hub - Create Report | CJP | To-Do | 0%
Batch Error Message fix
| 1. OC Flow message fix | GiangLT | Done | 100%
| 2. SG Flow message fix | GiangLT | Done | 100%
| 3. Apply to Spike Env | GiangLT | Done | 100%
| 4. Apply to STG Env | GiangLT | Pending | 0%
| 5. Apply to PRD Env | GiangLT | Pending | 0%
Cleaning LogGroup
| 1. Spike Env Cleaning | GiangLT | Done | 100%
| 2. STG Env Cleaning | GiangLT | Done | 100%
| 3. PRD Env Cleaning | GiangLT | Done | 100%
Patch Manager Configure
| 1. パッチマネージャーの実行確認 | CJP | Done | 100%
| 2. 本番環境EC2のパッチマネージャーを設定 | CJP | Done | 100%
SFTP
| 1. SFTPエラーの調査、SSMエージェントの確認 | CJP | Done | 100%
| 2. 疎通テストのサポート | CJP | Done | 100%
| 3. SFTP停止できない件について調査 - AWS Support 問い合わせ中 | CJP | Done | 100%
Build Infra for Admin Screen
| 1. Create EC2 (FE/BE) in Spike Env | HuyBT | Done | 100%
| 2. Integrate source code | HuyBT | Done | 100%
| 3. Deploy in STG Env | HuyBT | Done | 100%
| 4. Build ECS for change EC2 -> ECS (Spike) | HuyBT | Done | 100%
| 5. Consider for CI/CD | HuyBT | Done | 100%
CI/CD Build
| 1. Configure Gitlab | HuyBT | Done | 100%
| 2. Configure Gitlab Runner | HuyBT | Done | 100%
| 3. Configure AWS CodeBuilder for Gitlab Runner | HuyBT | In-Progress | 0%
| 4. Integrate for Spike Env | HuyBT | To-Do | 0%
| 5. Apply for STG Env | HuyBT | To-Do | 0%
| 6. Apply for PRD Env | HuyBT | To-Do | 0%
Move Admin Screen to Private Subnet
| 1. WEBサーバー配置時の経路設定調査 | CJP | Done | 100%
Process for SecurityHub Scan
|  |  | To-Do | 0%
|  |  | To-Do | 0%
|  |  | To-Do | 0%
|  |  | To-Do | 0%
|  |  | To-Do | 0%
|  |  | To-Do | 0%
|  |  | To-Do | 0%
|  |  | To-Do | 0%
|  |  | To-Do | 0%

## 関係者
USMH様
| 角野 泰次 | sumino-t@usmh.co.jp
| 安藤 元一 | ando-m@usmh.co.jp
| 杉本 茂和 | sugimoto-s@usmh.co.jp
| 渡辺 健太 | watanabe-k@usmh.co.jp
| 新川 太陽 | shinkawa-taiyo@usmh.co.jp
Cresco様
| 武居 裕典 | h-takei@cresco.co.jp | マネージャー
| 山本 大生 | hi-yamamoto@cresco.co.jp | アサインメンバー
| 毎田 智彦 | t-maida@cresco.co.jp | アサインメンバー
Luvina契約周り
| Nguyen Hong Nhung | nguyenhongnhung@luvina.net | 総務部署の担当者（TO）
| 総務部 | AMO-SECR@luvina.net | 総務部署のML（CC）
| Le Thi Xoa | xoalt@luvina.net | 開発1部長（CC）
| Nguyen Thi Hong Quy | nguyenthihongquy@luvina.net | AM部の部長（CC）
イシダ様関連の相談先
| 村井 | akinorim@ishida.co.jp | ISHIDA
カスミ様OC関連の相談先
| 田中 | atsushi.tanaka@biprogy.com | Biprogy（営業）
| 南雲敦斗 | nagumo@ines.co.jp | アイネス
カスミ様Scan&Go I/F 中継サーバ関連の相談先
| 金丸 | kanemaru.sho@fujitsu.com | 富士通
| 南雲敦斗 | nagumo@ines.co.jp | アイネス
| LIEN Nguyen Thi Hoang | lien.nguyenthihoang@vti.com.vn | VTI
ルビナ Infra 保守
| Phan Dai Hiep | phandaihiep@luvina.net | LVN
| Bui Trung Huy | buitrunghuy@luvina.net | LVN | TeamLead
| Le Thi Giang | lethigiang@luvina.net | LVN

## Phan's Task
Phan's Task
| # | カテゴリー | タスク | 後任
| 1 | コミュニケーション | お客様とやり取り | CongNC2 -> HuyBT
| 2 |  | Mr.Kとやり取り | CongNC2 -> HuyBT
| 3 |  | アプリチームとやり取り | HuyBT
| 4 | 運用保守 | エラーメール通知を受け取る | CongNC2
| 5 |  | エラー調査 | HuyBT (翻・通：CongNC2)
| 6 |  | エラー・障害報告書を作成する | HuyBT (翻・通：CongNC2)
| 7 |  | 監視報告書をまとめる | HuyBT (翻・通：CongNC2)
| 8 | 機能改修 | メンバーのタスクをレビューする | HuyBT(GiangLT CrossCheck)
| 9 |  | ソリューションを提案する | HuyBT (翻・通：CongNC2)
| 10 |  | インフラ設計する | HuyBT(GiangLT CrossCheck)
| 11 |  | チームを管理する | HuyBT
| 12 |  | タスクを管理する | HuyBT

## Monitoring task
Monitoring task
| # | カテゴリー | タスク詳細 | 対象環境 | 担当 | レポート | レポート提出日
| 1 | エラー対応 | -毎日,エラーメールを確認する -システムからエラーメールがある場合 -内容を記録する -初期分析を行う -関係者に連絡する -インフラに関する場合、対応する -顧客に報告する | 本番 | HuyBT GiangLT (翻・通：CongNC2) | 発生した内容をレポートでまとめる ・週次レポート ・月次レポート | 毎月の30日に提出予定
| 2 | バッチパフォマンス | -毎日、バッチ処理の処理時間を確認する -インポート -OC & SG -エクスポート -SG -必要に応じて対応する | 本番 | GiangLT (翻・通：CongNC2) | データを集計し、処理時間のチャートを作成 ・週次レポート ・月次レポート | 毎月の30日に提出予定
| 3 | サーバー使用率 | -毎日、各リソースのCPU・メモリリソースの使用効率を確認する -EC2 -Bastion -Web FE -ECS -エクスポートSG -RDS -必要に応じて対応する | 本番 | GiangLT (翻・通：CongNC2) | データを集計し、使用効率のチャートを作成 ・週次レポート ・月次レポート | 毎月の30日に提出予定
| 4 | ストレージ使用率 | -毎日、各リソースの使用容量を確認する -S3 -バケット合計サイズ -オブジェクト総数 -RDS -FreeLocalStorage -必要に応じて対応処理を行う | 本番 | GiangLT (翻・通：CongNC2) | データを集計し、使用容量のチャートを作成 ・週次レポート ・月次レポート | 毎月の30日に提出予定
| 5 | セキュリティスキャン | -月1回でAWS SecurityHubですべてリソースのセキュリティスキャンを実施する -セキュリティ違反警告に対応する ・重要 ・高 | 本番 | HuyBT (翻・通：CongNC2) | レポートをまとめ、結果の説明と今後対応が必要な内容 | 毎月の30日に提出予定

## Communication route
Communication route
Communication route
| # | カテゴリー | 発生時間 | 連絡元 | 応答ルート
[5 empty] | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th
| 1 | エラーメール 緊急対応 | 営業時間内 8h30~17h30 VNT | システム | Mr.K | CongNC2 | DevOps Member
| 2 |  |  |  |  | AnNB | DatTV | タスクを分ける
| 3 | [5 empty] | DevOps Member
| 4 |  |  |  |  | DatTV | タスクを分ける
| 5 |  |  |  | AnNB | CongNC2 | DevOps Member
| 6 |  |  |  |  | DatTV | タスクを分ける
| 7 |  |  |  | CongNC2 | DevOps Member
| 8 |  |  |  | DatTV | タスクを分ける
| 9 |  |  | お客様 | Mr.K | CongNC2 | DevOps Member
| 10 |  |  |  |  | MaiTTT | DatTV | タスクを分ける
| 11 | [5 empty] | DevOps Member
| 12 |  |  |  |  | DatTV | タスクを分ける
| 13 |  |  |  | CongNC2 | DevOps Member
| 14 |  |  |  | MaiTTT | CongNC2 | DevOps Member
| 15 |  |  |  |  | DatTV | タスクを分ける
| 16 |  |  |  |  | DevOps Member
| 17 |  |  |  | DatTV | タスクを分ける
| 18 |  |  | Mr.K | CongNC2 | DevOps Member
| 19 |  |  |  | MaiTTT | DatTV | タスクを分ける
| 20 |  |  |  |  | DevOps Member
| 21 |  |  |  | DatTV | タスクを分ける
| 22 |  | 営業時間外 | システム | Mr.K | CongNC2 | DevOps Member
| 23 |  |  |  |  | AnNB | DatTV | タスクを分ける
| 24 | [5 empty] | DevOps Member
| 25 |  |  |  |  | DatTV | タスクを分ける
| 26 |  |  |  | AnNB | CongNC2 | DevOps Member
| 27 |  |  |  |  | DatTV | タスクを分ける
| 28 |  |  |  | CongNC2 | DevOps Member
| 29 |  |  |  | DatTV | タスクを分ける
| 30 |  |  | お客様 | Mr.K | CongNC2 | タスクを分ける
| 31 |  |  |  |  | AnNB | DatTV | タスクを分ける
| 32 | [5 empty] | DevOps Member
| 33 |  |  |  |  | DatTV | タスクを分ける
| 34 |  |  |  | CongNC2 | DevOps Member
| 35 |  |  |  | AnNB | CongNC2 | タスクを分ける
| 36 |  |  |  |  | DatTV | タスクを分ける
| 37 |  |  |  |  | DevOps Member
| 38 |  |  |  | DatTV | タスクを分ける
| 39 |  |  | Mr.K | CongNC2 | DevOps Member
| 40 |  |  |  | AnNB | DatTV | タスクを分ける
| 41 |  |  |  |  | DevOps Member
| 42 |  |  |  | DatTV | タスクを分ける
| 43 | 改修依頼 | 営業時間内 8h30~17h30 VNT | お客様 | Mr.K | CongNC2 | DevOps Member
| 44 |  |  |  |  | AnNB | DatTV | タスクを分ける
| 45 | [5 empty] | DevOps Member
| 46 |  |  |  |  | DatTV | タスクを分ける
| 47 |  |  | Mr.K | CongNC2 | DevOps Member
| 48 |  |  |  | AnNB | DatTV | タスクを分ける
| 49 |  |  |  |  | DevOps Member
| 50 |  |  |  | DatTV | タスクを分ける
| 51 |  | 営業時間外 | お客様 | Mr.K | CongNC2 | DevOps Member
| 52 |  |  |  |  | AnNB | DatTV | タスクを分ける
| 53 | [5 empty] | DevOps Member
| 54 |  |  |  |  | DatTV | タスクを分ける
| 55 |  |  | Mr.K | CongNC2 | DevOps Member
| 56 |  |  |  | AnNB | DatTV | タスクを分ける
| 57 |  |  |  |  | DevOps Member
| 58 |  |  |  | DatTV | タスクを分ける
|  |  |  | Ngoài giờ làm việc |  | -> Team tiếp nhận (1st response) |  |  | Phân tích đánh giá
|  |  |  | Ngoài khung giờ trên |  | Mr. K |  |  | Viết thêm 1 luồng liên lạc khẩn cấp từ các ng tiếp nhận, phân tích
Hiep
Dat
An
Define thêm template báo cáo sự cố, member điều ra tổng hơp theo template
SLAs
Infra
App
Infra Team
Customer
CongNC2
BSE
Bui Trung Huy
DevOps
Le Thi Giang
DevOps
Communication Team
Kiyohara Kazutoshi
BA/Front PM
Tran Thi Thanh Mai
BA/BrSE
Tran Van Dat
Internal PM
Application Team
LVN Development Team
Ohtani Masami
LVN Support
Support