## アイネス社様スケジュール
次期ストコン切替
切替概要
＜次期ストコン切替対象作業＞
・現在のＶＩＮＸ社からのデータ連携を新ストコン会社からの連携に変更
対象処理：POS分析データ、スーパーストリームデータ、ジャーナル情報（ブルーレイ作成）
・新ストコン会社と各社連携サーバー環境作成
新ストコンサーバーの外部連携サーバー作成（BIPROGY社、ソフテック社、VTI社、ダイソー社、ウエルシア社）
＜POS分析連携切替補足＞
新ストコンサーバーから連携のPOS分析レイアウトは現在アイネス社様作成レイアウトに変更を予定しています。
次期ストコン切替スケジュール
| 工程 | ２０２５年
|  | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月
要件確認 | bar: ２０２５年 ２月
開発・単体テスト | bar: ２０２５年 ３月 to ２０２５年 ５月
環境作成（外部連携） | bar: ２０２５年 ５月
環境作成（アイネス社様授受環境） | bar: ２０２５年 ６月
疎通テスト | bar: ２０２５年 ７月
結合テスト | bar: ２０２５年 ７月 to ２０２５年 ８月
本番(LABO店） | bar: ２０２５年 ９月
本番(筑波大学店） | bar: ２０２５年 11月
スケジュールは2025年5月に調整
＜確認事項＞
１．ストコン切替課題
①開発スケジュール
②テスト内容（データ受信・取込・属性チェック）
２．仕様（現在の仕様確認）
①連携レイアウト資料確認
②データ連携環境（受信）
③連携時間
３．データ作成遅延時の対応
①別ファイル・翌日データへの統合
②連絡先・連絡方法：担当者
※ 切替過渡期、切替後

## BIPROGY社スケジュール (2) (hidden)
次期ストコン切替
切替概要
＜次期ストコン切替対象作業＞
・現在のＶＩＮＸ社からのデータ連携を新ストコン会社からの連携に変更
対象処理：POS分析データ、スーパーストリームデータ、ジャーナル情報（ブルーレイ作成）
・新ストコン会社と各社連携サーバー環境作成
新ストコンサーバーの外部連携サーバー作成（BIPROGY社、ソフテック社、VTI社、ダイソー社、ウエルシア社）
＜ストコン切替概要＞
各連携データを現在のVINX社から連携を個店別に新サーバーへの切替を行います。
データ内での同一店舗情報をVINX社送付、新サーバーから送付はありません。
※ ジャーナル情報は月単位で作成であれば月内での重複は発生します。
＜POS分析連携切替補足＞
新ストコンサーバーから連携のPOS分析レイアウトは現在アイネス社様作成レイアウトに変更を予定しています。
次期ストコン切替スケジュール
| 工程 | ２０２５年
|  | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月
要件確認 | bar: ２０２５年 ２月
開発・単体テスト | bar: ２０２５年 ３月 to ２０２５年 ５月
環境作成（外部連携） | bar: ２０２５年 ６月
環境作成（アイネス社様授受環境）
疎通テスト | bar: ２０２５年 ７月
結合テスト | bar: ２０２５年 ７月 to ２０２５年 ８月
本番(LABO店） | bar: ２０２５年 ９月
本番(筑波大学店） | bar: ２０２５年 11月
スケジュールは2025年5月に調整
※ LABO店はクレジット情報連携なし
＜確認事項＞
１．ストコン切替課題
①開発スケジュール
②テスト内容（データ受信・取込・属性チェック）
２．仕様（現在の仕様確認）
①連携レイアウト資料確認
「20200821_売上確定累積データ(詳細)_IC対応_Ver100_20191024.xlsx」
②データ連携環境（受信）
③連携時間
３．データ作成遅延時の対応
①翌日データへの統合で良いか
②連絡先・連絡方法：担当者
※ 切替過渡期、切替後