## 課題・ToDo
（仮称）LVNPOS課題管理一覧 | [8 empty] | 完了 | 未完了
課題/ToDo管理表 | [8 empty] | 0 | 13
No | 区分 | 重要度 | 緊急度 | 題名 | 内容 | 完了基準 | 対応履歴 | 結論 | 状況 | 登録者 | 登録日 | 更新者 | 更新日 | 対応者 | 期日 | 対応日 | 備考
1 | QA | 高 | 高 | 【プロジェクト概要について】 POS Server 2.0 に関する役割について | 「システム全体像_POS-SV.pptx」を拝見しましたが、そもそもの当サービスの役割についてご教示ください。推測として、元々はオンライン版としてPOS状況からリアルタイムの状況把握等々が元々の役割を目指す（=要件）と想像しましたが、それがオフライン版だとPOSマスターデータの授配信/生成になっているように見受けられるので、本来目指すべき役割について正しく認識したいです。 | POS Server 2.0の役割を示すドキュメントもしくは、回答をいただくこと | 4/21:きよはら 当初は、オンライン版での導入を予定しておりました。しかしながら、４月第一週目から１店舗目に導入したところ、想定していたより通信状況の不具合によるエラーが発生したために導入を中止し、オフライン版での再導入をへとリスケになりました。 |  | 未着手 | CRESCO 遠藤 | 2025-04-17 |  |  | ルビナ様 | 2025-04-22
2 | QA | 高 | 高 | 【プロジェクト概要について】 オフライン版機能開発の経緯について | 元々オンライン版を開発していたが、今回オフライン版に急遽開発することになったと認識しております。具体的にどのような経緯から判断に至ったのか教示ください。 | オフライン版機能開発の経緯の回答をいただくこと | 4/21:きよはら 当初は、オンライン版での導入を予定しておりました。しかしながら、４月第一週目から１店舗目に導入したところ、想定していたより通信状況の不具合によるエラーが発生したために導入を中止し、オフライン版での再導入をへとリスケになりました。 |  | 未着手 | CRESCO 遠藤 | 2025-04-17 |  |  | ルビナ様 | 2025-04-22
3 | QA | 高 | 高 | 【プロジェクト概要について】 オフライン版開発についてのエンドユーザーの合意形成状況について | プロジェクト計画や設計状態などを見るとオフライン版構築に関しては立ち上げたばかりと印象を受けております。この構築指針についてはエンドユーザーと合意形成がされた状態でのスタートであると認識すればよいでしょうか。 | エンドユーザーとの合意形成状態を確認できること | 4/21：きよはら エンドユーザーと、基本方向性については合意しています。詳細については今後のお打ち合わせにて予定しています。 | 今月の4月中に、エンドユーザーと合意形成を目指します。そのためにビジネス要件を定義することから開始します。 | 未着手 | CRESCO 遠藤 | 2025-04-17 |  |  | ルビナ様 | 2025-04-22
4 | QA | 高 | 高 | 【プロジェクト概要について】 オンライン/オフライン版の関係性について | 認識齟齬があったら恐縮ですが、現在オンライン版は存在している認識です。 その場合、システムとしてどういう使い分けとなり、それぞれの接点はどうなるのかという関係性についてご教示ください。 | オンライン/オフライン版の関係性が整理されること | 4/21：きよはら 今後、オンライン版の使用はありません。 | オンライン版は、今後サービスで利用されません。オフライン版が完成するまでの間、開発チームがオンライン版の環境で開発を行うことは想定しています。 | 未着手 | CRESCO 遠藤 | 2025-04-17 |  |  | ルビナ様 | 2025-04-22
5 | QA | 高 | 低 | 【プロジェクト体制について】 エンドユーザーを含めたプロジェクト体制について | 現時点において、貴社および（弊社含む）エンドユーザー体制について把握できておりません。特に結合試験などを実施する際、どこ会社との調整が必要だったりする関わり合いが生じることが想定されるため、体制図などの情報提供をお願いします。 | プロジェクト体制が明確になること | 4/21：きよはら エンドユーザーは、いなげや様各店とそのお客様になります。いなげや様内、開発窓口はいなげや様情報システム部。その上位組織に、USMH様 システム部になります。 商流的には、弊社と、USMH様との契約になります。 データ連携については、いなげや様基幹システム（管理不明）→POSServer既存(管理：富士通)→Scan＆Go(管理：富士通＆VTI)→POSアプリ（Luvina）となり、POSServer既存には、POS機既存(管理：富士通)も使用しているために、Luvina製のPOS機と富士通製のPOS機とで、売価、実績ともに、常に同じ価格でなければならないのがマストです。 ただし、日中の売価変更の反映は、最長で５分のタイムラグまでは、OKです。 | 今月中にエンドユーザ―様と確認いたします。 | 未着手 | CRESCO 遠藤 | 2025-04-17 |  |  | ルビナ様 | 2025-04-25
6 | QA | 高 | 低 | 【コミュニケーション方法について】 作業を進めるにあたってのコミュニケーションについて | 4/16の打合せでは特に取り決めていなかったのでご教示ください。 基本的にオンライン作業になる認識ですので、以下のような場面でコミュケーションを取る必要あると思いますが、今回においては貴社推奨ツールを使わせていただきたく。 --- ・週次進捗などの定例MTG（進捗報告や課題検討など） →Web会議 ・日々のコミュニケーション →チャット ・ファイル共有 →オンラインストレージ ※例えば、貴社がTeamsの利用可能であれば、弊社メンバーをゲスト参加させていただくなど | 役割分担を合意すること |  | はい、招致しました。 具体的なツールについては、確認してから回答します。 日々のコミュニケーションに関しては、場面によっては、チャットだけではなく、オンラインでつなげた状態で会話することもお願いしたいです。 | 未着手 | CRESCO 遠藤 | 2025-04-17 |  |  | ルビナ様 | 2025-04-25
7 | QA | 高 | 低 | 【役割分担について】 インフラ作業における分担について | 現時点においてどのような役割分担とするか明確になっておりませんので整理をさせてください。 4/16の打合せの際の話より、以下が基本的な分担を想定しておりますが認識齟齬内でしょうか。 --- エンドユーザーとの会議/スケジュールやタスク調整等： ルビナ社主体（弊社は必要に応じて参加） 弊社作業レビューおよび承認： ルビナ社（レビューを依頼する際は弊社内でレビューが完了したもの） アプリ側IT/PT/ST支援： ルビナ社主体でトラブル発生時などの対応が弊社 | 役割分担を合意すること |  | はい、その認識であっております。 | 未着手 | CRESCO 遠藤 | 2025-04-17 |  |  | ルビナ様 | 2025-04-25
8 | QA | 高 | 低 | 【作成物について#1】 作業期間中の作成物について | 4/16の打合せの際の話より、以下の作成物を想定しました。 認識齟齬が無いかご確認ください。 --- AWS設計書（エンドユーザー納品対象） - 全体構成図 - 機能別サービス利用方針（7つのマイルストーンに基づく機能） インフラコード（ルビナ様提供物） - Teraform（現時点） 実機（エンドユーザー納品対象） - POS Server 2.0(オフライン)一式 | 作成物を合意すること |  | 追加で下記もお願いしたいです。 ・インフラレベルのテスト項目書 ・監視項目書 ・インフラレベルの運用マニュアル（例えば、Terraformデプロイ方法、監視追加方法など） | 未着手 | CRESCO 遠藤 | 2025-04-17 |  |  | ルビナ様 | 2025-04-25
9 | QA | 高 | 低 | 【作成物について#2】 作成物の粒度について | 貴社で現在作成している設計書の粒度について把握したいので、納品想定としているドキュメントを提供していただけないでしょうか。またファイルフォーマット（.xlsxなど）の指定もいただける有難いです。 | 作成物の粒度について |  | 今回、インフラコード化されるので、基本的に設計書は不要と考えています。 ※任意ですが、Terraformから構成図を出力する方法が効果的であれば、この方法を活用したいと考えています。 https://blog.mmmcorp.co.jp/2023/07/26/generating-architecture-diagram-from-terraform-code/ | 未着手 | CRESCO 遠藤 | 2025-04-17 |  |  | ルビナ様 | 2025-04-25
10 | QA | 高 | 低 | 【作成物について#3】 テスト仕様書について | インフラ環境品質を向上させるためにテストが必須であると思いますが、現時点の作成物には指定がありませんでした。これは任意に作成して進める想定ですが、指定されなかったのは何か意図されるものはありますでしょうか。 | 作成物を合意すること |  | インフラレベルのテストも想定しております。 | 未着手 | CRESCO 遠藤 | 2025-04-17 |  |  | ルビナ様 | 2025-04-25
11 | QA | 高 | 高 | 【スケジュールについて】 インフラマイルストーンについて | 現時点では5月から参画し9/1リリースに向け、アプリ側などと一体となり進める認識です。現在アプリおよび結合試験に向けた対向システムご担当企業との調整もあると思いますが、大きな枠組みとしてインフラ観点では以下のようなイメージで良いでしょうか。 --- 5月：インフラ設計 6月：インフラ構築/設計（1,2,3） 7月：インフラ構築/設計（4,5,6） 8月：アプリテスト支援（7） 9月：引継ドキュメント作成およびルビナ引継 ※上記番号は、「POS Server 2.0 インフラ構成見直し計画」スライド4のマイルストーン | インフラ作業のマイルストーンの認識があること |  | スケジュールについては、５月上旬に再度見積もる予定です。（御社が参加したあと） 今の私のイメージは次の通りです。 5-7月：インフラ設計/構築 8月：監視/負荷試験 9月：引継ドキュメント作成およびルビナ引継 | 未着手 | CRESCO 遠藤 | 2025-04-17 |  |  | ルビナ様 | 2025-04-25
12 | QA | 高 | 高 | 【インフラ設計前提について】 オフライン環境構築にあたっての前工程のドキュメントについて | 前工程で要件定義を実施していると想定しておりますが、具体的にどのような内容が要求されているかご教示ください。存在するとしてもオンライン版だと思いますが、それでも良いので情報提供をお願いいたします。 また非機能について、レベルにもよりますが、例えばIPA提供の非機能要求グレードに記載される内容などがあれば、同様に提供をお願いします。 システム構築の上流工程強化（非機能要求グレード）紹介ページ https://www.ipa.go.jp/archive/digital/iot-en-ci/jyouryuu/hikinou/ent03-b.html | 非機能要求の認識合意 | 4/21：きよはら オンライン版では、AWSとの連携については、起動時の設定取得と、レシートジャーナル（電子帳簿保存）のみを想定しており、オンプレミス環境で、２年ほど提供していた機能を、AWS側への移行という認識で、極小規模を想定していたために、細かく要件定義、設計書などは存在していません。アプリ側とのAPI連携２項目程度でした。 |  | 未着手 | CRESCO 遠藤 | 2025-04-17 |  |  | ルビナ様 | 2025-04-25
13 | QA | 高 | 高 | 【背景について】 オフラインシステム導入に至った経緯 | オンラインシステムのどこに問題があって、オフラインシステムの開発に踏み切ったのか、そのあたりの経緯についておしえてください。 | 情報の入手 | 4/21：きよはら ①売価変更の遅延：店舗への売価変更指示は、POSServer（既存：富士通）にて行い、Scan＆Goサーバー（VTI＆富士通）へ連携され、オンライン版POSには、都度、商品スキャン時に売価をWEBAPIで確認する使用でしたが、POSServerとScan＆Goサーバーへの連携に不具合があり、売価が反映されないことが発生。お客様に店頭表示価格より高い価格で販売する事態が、20件ほど発生させてしまった。 ②自動釣銭機に現金が呑み込まれる：お客様より自動釣銭機にて現金をお預かりするが、お預かりした金額を送信する先に、WEBAPIがエラーとなってしまい、後処理に不具合が生じ、結果としてお預かり金が、自動釣銭機に飲み込まれ、別途サービスカウンターより出金して対応となる自体となってしまった。 ③POSアプリと、Luvinaのサーバー間での疎通不具合が発生し、土曜日に15:00より一時間程度止める事態を発生させてしまった。 機能的には、ジャーナルとアプリのLOGを保存する機能での不具合。 |  | 未着手 | CRESCO 畠 | 2025-04-20 |  |  | ルビナ様 | 2025-04-25
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
▼背景
R5運用保守事業社であるKDC様から受領したソースコードについて、R5 AWSへの移行業務を担当するクレスコにてビルドして生成した実行PGで検証を進めていたが、一部機能でエラーが発生し問合せをしたところ提供されたソースコードについては開発中のものであったことが判明した。判明するタイミングが遅かったため、AWSへの移行については移行前のオンプレ環境で稼働していた実行PGをそのままAWS環境に移す方式で移行を実施している。
そのため、引継いだソースコードから生成した実行PGについてはAWS環境には配置していない状態となる。（本番環境、開発環境の両方とも）
移行後、あらためて提供されたソースコードについて問題無いか確認していたところ、課題No22の問題が発生した。
▼引継事項
市町村クライアントPGにて一部機能でINIファイルの内容を参照していない箇所があり、本件も開発中のものでは無いかKDC様に確認している状態です。回答によってどのように今後進めていくか農林水産省様と協議の上、対応を進めてください。（3/26(火)に回答受領。受領ファイルは「R5マチムラ移行等業務(課題ToDo管理)_別紙(農水省様向け課題No74)_確認内容と対応案.docx」をご参照ください。
Note on Q4: PS-P 早坂 一王: 課題対応完了日を記入