## シート1
POS障害時系列
日本時間 |  | 図の番号 | 事象 | 背景 | 課題
2025/4/2（水） | 10:21 | ① | ・清原が本番POSサーバ（EC2）のメモリ使用率が80%を超えていることを検知 | ・清原は日ごろから目視でインフラの状態をチェックしている | ・しきい値を超えたら、自動で通知する仕組みがなかった ・本番リリースしているにも関わらず、チーム全体が運用する体制を整えていなかった
|  |  | ・清原とチームで対応策について検討した | ・ここの本番POSサーバのスケールアップだけではなく、オートスケーリングが必要であることを話し合われた。より安定した環境を提供するために | ・インフラとAWSの知識があれば、リスクも踏まえて、暫定と恒久対策に分けて、計画を立てることができたはず
| 19:57 |  | ・本番POSサーバのインスタンスタイプをt2.largeからt2.xlargeに変更し、メモリを増強した（8→16GB）
|  |  | ・本番ALBでオートスケーリングを設定した | ・インフラ担当者（Anh）は、本番で作業することのリスクは想定していなかった | ・本番での作業前に、ステージングで作業を行うべきだが、チームにそのような意識がなかった
| 20:46 | ②★ | ・オートスケーリングを有効にするため、本番リバースプロキシ（Nginx）で、これまでの直接POSサーバに接続していたものを、ALB経由に切り替えた。 ・反映させるために、本番リバースプロキシサーバのNginxを再起動した。 ★このとき、設定した内容が適切ではなかった。 | インフラ担当者（Anh）は、 ・AWSの知識が足りなく、正しい設定を行ったと認識していた ・設定ミスによる障害は、すぐに検知できるものではなく、AWS側のタイミングで問題が発見されるため、作業後は問題ないように見えてしまった | ・インフラの設定を適切にレビューできる担当者がいなかった。
2025/4/3（木） | 21:51 |  | ・インフラ担当者（Anh）は、ステージングも本番同様の構成にするため、上記と同じ対応を実施した ・しかし、ステージングのリバースプロキシサーバは、実は本番と同じであった。具体的には、Nginxの設定ファイルは本番とステージングで分かれていたが、Nginxのプロセスは共通であった。 ・この作業自体、今回は障害に影響するものではないが、ステージングのための作業のはずが、本番にも反映されていた | ・インフラ担当者（Anh）は、本番への影響リスクを想定していなかった
22:09
20254/5（土） | 6:06 |  | ・ジャーナル情報をロードするときに本番でエラーが発生した ・症状：POSサーバーにアクセスできる場合とアクセスできない場合があることを確認した | ・清原もチームも4/2の作業に影響があったことは認識できていなかった ・ログから原因を特定することはできなった
| 7:07 |  | ★本番リバースプロキシのNginxを再起動することで、復旧した | ・インフラ担当者（Anh）は、ALBのグローバルIPが変わっていることを確認したが、原因が設定ミスであったことまでは判断できていない状態であった ・SD部署のインフラ担当者にも相談したが原因を特定できなかった
20254/6（日） | 6:30 |  | ・清原よりチームに本番環境（いなげや店舗00004）のログエラー報告 | ・ログから原因を特定することはできなった
| 6:59 |  | ★本番リバースプロキシのNginxを再起動することで、復旧した | ・インフラ担当者（Anh）は、ALBのグローバルIPが変わっていることを確認したが、原因が設定ミスであったことまでは判断できていない状態であった ・SD部署のインフラ担当者にも相談したが原因を特定できなかった
20254/10（木） | 日中 |  | ★原因を特定した ・本番リバースプロキシにおけるALBの指定方法にミスがあった ・このミスは、これまで障害の症状とも合致している ・USMH様に報告し、緊急での暫定対応の承認をもらった | ・大谷がインフラ担当者（Anh）からヒアリングを行った後、原因を特定し、本来の回避方法を提示した。 ・しかし、その方法は本システムでの実績面、作業コストを検討し、下記の暫定方法を提案した。 ・暫定方法：本番リバースプロキシから、ALBを経由せずに、本番POSサーバにIP指定で直接指定する方法に切り戻すこと
| 23:00 | ③ | ★緊急で暫定対応を行った ・ステージングでまずは動作確認してから、本番で作業を実施した
★ALBのグローバルIPが動的に変わってしまうと、サービス影響が発生するリスクがあった ★実際に動的にグローバルIPが分かったことで、4/5と4/6にサービス影響が発生した ★原因が特定できない間、Nginx再起動で復旧させていた