## Sheet1
| # | Ngày | Phân loại | Nguồn | Nội dung | Note | Độ ưu tiên | PIC | Mr.K đã phản ánh vào tài liệu | Phản ánh code | Ngày phản ánh code | Đã verify | Ngày verify | Trạng thái xư rlý | Môi Trường | Note
| 1 | 28/5 | DNYC | Mr.K | Thay đổi giá bán Nếu [特売終了日/ngày kết thúc giá đặc biệt] là trước 7h sáng thì sẽ setting thành [前日/ngày trước đó]. |  |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE |  | Done
| 2 | 2025-03-06 | DNYC | Mr.K | Thay đổi: Master sản phẩm sẽ lấy từ P001 |  |  |  | TRUE | TRUE | 2025-07-01 | TRUE | 2025-07-01 | Done | Staging
| 3 | 2025-12-06 | DNYC | KSM MTG | Phần 商品名 thì sẽ chỉ sử dụng bên P001 trả về, k dùng phía Scan&Go trả về, do nếu dùng cả 2 bên thì 商品名 sẽ bị ghi đè. |  |  |  | TRUE | TRUE | 2025-07-01 | TRUE | 2025-07-01 | Done | Staging
| 4 | 18/6 | DNYC | Mr.K | Field No30 印字用バーコード của sheet「商品マスタ」thì sẽ lấy theo `P001`.`B_MyCompanyCode` AS '適応日付(親JAN)', |  |  |  | TRUE | TRUE | 2025-07-01 | TRUE | 2025-07-01 | Done | Staging
| 5 | 20/6 | DNYC | Mr.K | Field 12税率情報 của sheet 売価変更シート, trường hợp là 外税 thì là 1, trường hợp 内税 thì là 2, trường hợp 非課税 thì là 3. |  |  |  | TRUE | TRUE | 2025-07-04 | TRUE | 2025-07-04 | Done | Staging
| 6 | 23/6 | DNYC | Mr.K | Sheet フロー Khi update item master thì thêm xử lý [適応日/apply date] |  |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE |  | Done
| 7 | 23/6 | DNYC | Mr.K | Sheet 売価変更① Lack xử lý tính toán 割引率 |  |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE |  | Done
| 8 | 24/6 | DB Define_S&G | Mr.K | Sheet [商品マスタ/item master] Tại [処理区分/phân loại xử lý] thêm giá trị 4：未来日/ngày tương lai 5：未来日(削除)/ngày tương lai (xóa) |  |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE |  | Done
| 9 | 24/6 | DNYC | Mr.K | Sheet「商品マスタ」シート Chuyển field「販売期限」thành「ｰ」 |  |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE |  | Done
| 10 | 24/6 | DNYC | Mr.K | Sheet フロー ●Liên kết thông tin giá bán（Scan＆Go） Thay đổi thời điểm export data item bị xóa khỏi item master Thêm xử lý ngày tương lai |  |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE |  | Done
| 11 | 26/6 | DB Define_BIPROGY | Mr.K | + Mô tả xử lý import vào sheet 「P001_01」 + Thêm số record xử lý import theo từng store |  |  |  | FALSE | TRUE |  | TRUE |  | Done
| 12 | 26/6 | DB Define_S&G | Mr.K | Thêm các sheet SQL(商品マスタ)、SQL(特売マスタ) 、SQL(強制売価マスタ) |  |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE |  | Done |  | Đã được update sql: forcePrice, speialPrice đã merge vào develop
| 13 | 27/6 | DB Define_BIPROGY | Thắng trao đổi với Mr.K | Không cần quan tâm sheet PLUメンテ và sheet SQL (PLUメンテ）do không dùng cho Ishida lần này Phần P001_01 và P001_02 chưa cần gấp cho buổi demo; tuy nhiên nice to have => cần check kỹ nội dung |  |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE |  | Done
| 14 | 27/6 | DB Define_S&G | Thắng trao đổi với Mr.K | Cần xử lý phần apply_date bác mới thêm Các câu SQL của item_master; special_price_master; forceprice_master sẽ mô tả chi tiết ở bên này |  |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE |  | Done
| 15 | 27/6 | DNYC | Thắng trao đổi với Mr.K | Trigger khởi tạo hoá table force_price: có thể vào thời điểm 0h or xử lý cùng khi có file item master của S&G tới cũng được | Đang xử lý theo hướng truncate force price vào lần chạy batch giá đầu tiên |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE |  | Done
| 16 | 27/6 | DNYC | Thắng trao đổi với Mr.K | Phần export data: + Get thời gian bắt đầu lần chạy batch trước: để phân tách phần data update giữa những lần chạy batch (T02_ESLDATA_03) or SHOUHIN (cái này vẫn chưa hiểu rõ ý bác lắm khi nào cần confirm lại) | Check lại layout 2 table T02 và SHOUHIN |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE |  | Done
| 17 | 27/6 | DNYC | Thắng trao đổi với Mr.K | Phần export data: + File export trên cùng không cần (cái này team đang đánh giá data có trùng trong file export thứ 2) + File export thứ 3 và thứ 5 cần lấy theo giá của bên item master (mặc dù là inner join) + File export thứ 6: chính là 売価変更④ |  |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE |  | Done
| 18 | 27/6 | DNYC | Mr.K | Sheet export item F (Item master) No.6 漢字規格 Dùng câu lệnh sau: Từ câu lệnh: CONCAT(`P001`.`NumberOfStandards`+0,`P001`.`StandardUnit`) Chuyển thành: CONCAT(`P001`.`NumberOfStandards`+100,`P001`.`StandardUnit`) |  |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE |  | Done |  | Đã comit. Nhưng hiện tại code đang để là '/100' giống với sql của Mr.K
| 19 | 2025-07-02 | Batch | Hiep Test | Với batch ESLDATA, khi tạo ra các file TXT gửi đi, phần DEL đang mang theo cả tên 02530020250508070000ESLDATA_DEL.TXT -> theo định nghĩa file gửi đi sẽ không có tên này, cần merged vào những file có cùng ngày giờ gửi đi |  |  |  | TRUE | TRUE | 2025-07-11 | TRUE |  | Done
| 20 | 2025-07-02 | Batch | Hiep Test | Với lambda merged path000 file và chia csv cần check những file đã tạo ra từ trước, nếu có file trùng thời gian thì nội dung tạo ra mới cần được gộp chung 1 file, ghi xuống dưới |  |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE |  | Done
| 21 | 2025-07-02 | Batch | Data thực tế | Với batch giá, file tới sẽ chỉ có file .zip, không có file .zip.END -> Cần chỉnh sửa lại trigger và phần check .END |  |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE |  | Done
| 22 | 2025-07-07 | DNYC | Mr.K | Batch export chỉ lấy thông tin từ P001 - > GHPLUM không check bắt buộc cho xử lý export | Đã báo bác K update DNYC |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE |  | Done
| 23 | 2025-07-08 | DNYC | Mr Sasaki | Với giá có 【現在POS売価】= 0 thì không ghi vào file ELSDATA | Teams trao đổi với bác sasaki |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE |  | Done
| 24 | 2025-07-08 | DNYC | Mr Sasaki | Sản phẩm của ウエルシア sẽ không ghi vào file SHOHIN 8 kí tự sau của JAN Code＝商品コード (ItemCode??) | Teams trao đổi với bác sasaki |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE |  | Done
| 25 | 2025-07-08 | Update SQL | Mr.K | Update SQL trong File DNYC - Batch giá |  |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE |  | Done
| 26 | 2025-07-08 | Update SQL | Mr.K | Update SQL trong File DNYC - Batch sản phẩm |  |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE |  | Done
| 27 | 2025-07-08 | Update flow | Mr.Hiệp | Batch sp chỉ cần trigger P001 là Run | Trong store_code mà có .END thì sẽ run |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE |  | Done |  | Đã commit
| 28 | 2025-07-08 | Điều tra | Mr.K | Điều tra nguyên nhân import data 9176 vào P001 bị chậm (150k records mất 2') |  |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE |  | Done
| 29 | 2025-07-08 | Comment | Mr.K | ItemMaster (Import) Đang không đúng số lượng record: đang là 126,365 → đúng là 126,366 → Thiếu 1件 |  |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE | 2025-07-08 | Done
| 30 | 2025-07-08 | Batch | Mr.Osaka | File 91760020250708195059ESLDATA.TXT (Export) Check lại data/định dạng dữ liệu:データ種別, JANコード, 部門コード, 商品コード |  |  |  | FALSE | TRUE |  | TRUE | 2025-07-08 | Done
| 31 | 2025-07-09 | Programing | Mr.K | Viết chương trình creat table cấu trúc giống 99_record_count Mục tiêu: ghi lại thông tin import/update các table nghiệp vụ Ishida |  | Medium |  | FALSE | TRUE |  | TRUE |  | Done | Staging
| 32 | 2025-07-10 | Comment | Mr.Sasaki | Format 漢字規格 đang chưa chính xác. Đang hiển thị 「0.01クミ」 -> hiển thị đúng là 「1クミ」 |  |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE | 2025-07-08 | Done | Staging
| 33 | 2025-07-10 | Test | 尾坂 亮介 | Báo lại thời gian bên Kasumi có thể test | Đã thông báo KH có thể test vào Thứ 5 17/7 |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE | 2025-07-15 | Done
| 34 | 2025-07-11 | Programing | Hiệp test | Sửa giờ xử lý trên STG của backup (ngoài ra???) thành JST file master gửi tới (đang lấy giờ UTC) Ví dụ: file tiếp nhận 01:40 nhưng sau back up thành 16:41 00100_09176_20250711014006649_20250710164127.zip | Đã fix |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE |  | Done | Staging
| 35 | 2025-07-11 | Programing | Hiệp test | Batch split file đang lỗi đối với SG, đã tạo ra manifest nhưng khi merge file lại thì chỉ có _ITEM |  |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE |  | Done
| 36 | 2025-07-11 | Comment | Mr.Osaka | File SHOUHIN thiếu JANコード(1) |  |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE | 2025-07-11 | Done | Staging
| 37 | 2025-07-11 | Comment | Mr.Osaka | Check data import vào P001 các trường bên dưới CostPrice, TaxRate, NumberOfUnits, NumberOfStandards |  |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE | 2025-07-11 | Done |  | Đã commit
| 38 | 2025-07-11 | Comment | Mr.Osaka | File 91760020250711060000SHOHIN.txt Line 2~11 field JAN đang bị duplicate. |  |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE | 2025-07-11 | Done | Staging
| 39 | 2025-07-11 | DB Staging | Mr.K | Check lại all table đối tượng Ishida lần này trên STG đã có các field common bên dưới hay chưa record_id record_create_date record_create_time record_update_date record_update_time record_void_flag | Đã sửa khi xử lý task đồng bộ DB |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE | 2025-07-14 | Done
|  | 2025-07-11 | Batch | Mr.K | Import data vào 178 và check SQL thông tin giá bán |  |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE | 2025-07-11 | Done |  | Đã phản ánh code. Branch: feature/update_sql_itemMaster
| 40 | 2025-07-14 | DB Staging | Hiep | check lại cấu trúc DB xem đã mapping với Db của bác K hay chưa | 07/14: TienNV đã sửa Tồn đọng: Phần partition Bảng P001 header - footer Special - Force |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE | 2025-07-14 | Done
| 41 | 2025-07-14 | Điều tra | Mr.Osaka | Điều tra nguyên nhân field JANコード trong file ELSDATA bị duplicate ( tồn tại cả 8 ký tự và 13 ký tự) -> Do data input có vấn đề -> truncate lại DB | Ticket #37012 |  |  | FALSE | TRUE |  | TRUE | 2025-07-11 | New
| 42 | 2025-07-14 | Fix bug | Mr.Osaka | 改行コード đang chưa chính xác -> đúng là CRLF | Đã fix trên STG |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE | 2025-07-14 | Done | Staging
| 43 | 2025-07-14 | Điều tra | Mr.K | Điều tra nguyên nhân font chữ bị sai 文字化け | Ticket #37036 Đã trả lời, đang chờ confirm với Mr.K |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE |  | Done
| 44 | 2025-07-15 | Fix | Mr.K | File gửi đến Ishida ・Chỉ có 2 file duy nhất: SHOUHIN và ESLDATA. ・Các file có tên khác nằm ngoài đối tượng và không để trong thư mục csv/. |  |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE |  | Done
| 45 | 2025-07-15 | DNYC | Mr.K | Data item master không thuộc dữ liệu ESLDATA. |  |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE |  | Done
| 46 | 2025-07-15 | DNYC | Mr.K | Về việc file ELSDATA có data item masster có 削除フラグ = '1' Mục này tạm thời chưa cần xử lý. Nhờ team kiểm tra giúp xem data có 削除フラグ = '1' chỉ xuất hiện vào ban đêm hay cũng có vào ban ngày. Path kiểm tra: (Spike) Amazon S3 > Buckets > pos-server-sftp > kasumi/ > SFTP送信/ > ●●●●●●SFTP PUT/ |  |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | New
| 47 | 2025-07-15 | Batch | Mr.K | Import data vào bảng T01_SHOHIN và T02_ESLDATA |  |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | New
| 48 | 2025-07-15 | Programing | Mr.K | Sửa code để file ELSDATA chỉ output ra 差分 |  |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE |  | Done
/ | 49 | 2025-07-15 | Batch | Mr.K | Chia file theo ngày gửi |  |  |  | TRUE | TRUE | 2025-07-15 | TRUE |  | Done | Staging
| 50 | 2025-07-15 | DNYC | Mr.K | Giá bán - SQL ①: Sửa để chỉ xuất ra 差分 |  |  |  | TRUE | TRUE | 2025-07-15 | TRUE |  | Done | Staging
| 51 | 2025-07-16 | DNYC | Mr.K | Giá bán - SQL ④: Sửa xử lý trường hợp sau khi giá khuyến mãi khẩn cấp (緊急売価) bị xóa thì giá khuyến mãi thông thường (特売) sẽ được áp dụng. |  |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE |  | Done
| 52 | 2025-07-16 | Điều tra | Mr.K | Điều tra nguyên nhân sản phẩm được thiết định giá bán khẩn cấp, sau đó xóa đi nhưng thông tin ELSDATA không hiển thị thông tin giá bán JAN code: 0254447000000 | 37094 |  |  | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | New
| 53 | 2025-07-17 | SQL | Mr.K | Sửa SQL import vào master special và force |  |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE |  | Done
| 54 | 2025-07-17 | Điều tra | Mr.K | Setting giá bán đặc biệt cho tương lai 1. Đăng ký master special không đăng ký toàn bộ cho các sản phẩm con 2. Không out ra file ELSDATA |  |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE |  | Done
| 55 | 2025-07-17 | Điều tra | Mr.K | Check file ELSDATA bị duplicate record |  |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE |  | Done
| 56 | 2025-07-18 | Điều tra | KASUMI | Delete giá bán khẩn cấp chưa được phản ánh -> Khách hàng test trước khi MrK update SQL |  |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE |  | Done
| 57 | 2025-07-18 | Điều tra | KASUMI | Setting gá bán 178 cho ngày tương lai nhưng vẫn output ra file -> thiếu điều kiện apply date <= current date -> sửa lại SQL | Giờ lại sửa lại SQL sao cho output ra cả ngày tương lai |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE |  | Done
| 58 | 2025-07-18 | DNYC | Mr.K | Mr.K Khi nhập dữ liệu vào 3 bảng đặc biệt: 特売 (khuyến mãi), 緊急 (khẩn cấp), đối với tất cả bản ghi của cùng một sản phẩm (cùng mã JAN), giá trị của record_update_date và record_update_time sẽ được cập nhật đồng thời. | đã sửa 7/18 |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE |  | Done
| 60 | 2025-07-18 | Scenario | Mai | đăng ký 2 lần giá bán đặc biệt nhưng lần 2 ko output ra file ※ force price cũng tương tự |  |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE |  | Done
| 61 | 2025-07-18 | Batch | Mr.K | Data gửi lúc 6h gồm cả những sản phẩm có start time trước 7h IF ( HOUR ( 'SP'.'StartDateTime' ) < 7, '2025-07-17 06:00:00' ) ※ Vì 7h là giờ mở cửa, giá có thể setting trước đó |  |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE |  | Done
| 62 | 2025-07-18 | Điều tra | Mr.K | Nguyên nhân đăng ký sp 178 record_void_flg bị update -> 1 |  |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE |  | Done
| 63 | 2025-07-22 | Thời gian gửi | Mr.K | Thời gian gửi: từ 18:00:00 - 5:59:59 sáng hôm sau: -> set tên file = set = 6h sáng Từ 6:00:01 -> 17:59:59 : set tên như bây giờ ----------------------------- 2025/7/23 Với OC (SHOHIN.TXT) Tùy vào thời gian nhận file master Nếu 00:00:00 ≤ Thời gian nhận < 06:00:00.000 SentDateTime = 06:00:00 Date = Date(now()) (ngày hiện tại) Nếu 06:00:00.000 ≤ Thời gian nhận < 00:00:00.000 SentDateTime = 06:00:00 Date = Date(now())+1 (ngày hôm sau) Với SG (ESLDATA.TXT) Tùy vào ngày giờ StartDateTime 開始日時 của Special hoặc Force Nếu StartDateTime ≤ now() SentDateTime = now() Nếu StartDateTime > now() Nếu 6:00:00.000 ≤ StartDateTime ≤ 7:00:00.000 SentDateTime = 6:00:00.00 Date = Date(StartDateTime) (Ngày của StartDateTime) Nếu StartDateTime < 6:00:00.000 hoặc StartDateTime > 7:00:00.000 SentDateTime = StartDateTime (Ngày giờ của StartDateTime) | Sửa luôn hôm nay (OC và SG đều bị, ưu tiên sửa SG trước) |  |  | TRUE | TRUE |  | TRUE |  | Done
| 64 | 2025-08-04 | Batch Flow | HiepPD | Tối ưu tốc độ cho ECS | 8/22 Trong quá trình điều tra chưa thể cải thiện được -> Với import chuyển sang Lambda để tiết kiệm thời gian khởi tạo -> Với Export: Tồn đọng việc export với data lớn 24' nên vẫn phải tiếp tục sử dụng ECS | High | SonMNT | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | In-progress |  | Đã nhắn MM
| 65 | 2025-08-04 | Batch Flow | HiepPD | File master OC 0KB bị lỗi GHEVENTM.CSV File master OC có nội dung nhưng bị lỗi GHDISCOUNTM.CSV GHBUNDLEM.CSV | -> Tạm thời chỉ xử lý cho P001, lambda split sẽ chỉ xử lý P001, những file ngoài P001 sẽ chỉ backup | High |  | TRUE | TRUE |  | TRUE |  | Done | Spike,STG,Production | Chưa test
| 66 | 2025-08-04 | Batch Flow | HiepPD | Xử lý luồng OC đang bị quá nhiều Giới hạn lambda 1 file -> chia 2xx store * 8 file '-> Giới hạn 1 file P001, các file khác chỉ backup | -> Lambda split sẽ tham chiếu store_list, chỉ chia file cho những store có cờ sync | High |  | TRUE | TRUE |  | TRUE |  | Done | Spike,STG,Production | Chưa test
| 67 | 2025-08-04 | Batch Flow | HiepPD | Lỗi chưa rõ nguyên nhân -Luồng stepfunction lỗi https://ap-northeast-1.console.aws.amazon.com/states/home?region=ap-northeast-1#/v2/executions/details/arn:aws:states:ap-northeast-1:750735758916:execution:ksm-posstg-sf-sm-create-txt-file-sg:308a4d88-9136-ee21-108d-34c45188bb22_f9308a67-5c76-b241-3ba4-d7c12c8a62a6 -File manifest tạo ra có vẻ tên đang khác so với giá trị truyền vào stepfunction -> Lỗi k tìm thấy file, file không được xử lý 91760020250802213010ESLDATA.TXT.manifest 91760020250802213010ESLDATA.TXT.part_00000 | Code đã xong, còn phần bên Infra nữa | High |  | FALSE | TRUE |  | TRUE |  | Done |  | Đã nhắn MM
| 68 | 2025-08-04 | Batch Flow | HiepPD | Hiện tại a check thỉnh thoảng stepfunction đẩy ra lỗi tạo stream log bị lỗi https://ap-northeast-1.console.aws.amazon.com/states/home?region=ap-northeast-1#/v2/executions/details/arn:aws:states:ap-northeast-1:750735758916:execution:ksm-posstg-sf-sm-sent-txt-file:0c688efa-e06f-44ce-814c-9f10a01b9310 | Nghia | Medium | NghiaNQ | TRUE | TRUE |  | TRUE |  | Done |  | Đã nhắn MM
| 69 | 2025-08-04 | Batch Flow | HiepPD | Khi batch gửi file run nhưng không tìm thấy file? https://ap-northeast-1.console.aws.amazon.com/states/home?region=ap-northeast-1#/v2/executions/details/arn:aws:states:ap-northeast-1:750735758916:execution:ksm-posstg-sf-sm-sent-txt-file:ce688f5d-5076-4cf9-8310-965a577541f6 | Nguyên nhân lambda không tìm được file trong s3 là do có 2 luồng stepfuntion đang chạy cùng thời điểm và con export tạo ra cùng data: 91760020250802213010ESLDATA.TXT.manifest 91760020250802213010ESLDATA.TXT.part_00000 SonMMT | High | SonMNT | FALSE | TRUE |  | TRUE |  | Done |  | Đã nhắn MM
| 70 | 2025-08-04 | Batch Flow | HiepPD | Cần tăng spec ECS lên gấp đôi, hiện tại 4vCPU, 8Memo chưa đủ với batch đêm -> tăng 8vCPU, 16GB | -> Tăng cho import OC | High |  | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | Done |  | Đã nhắn MM
| 71 | 2025-08-04 | Batch Flow | HiepPD | Chưa map các case lỗi của sf sent-txt-file | Hiện tại con gửi file chỉ đẩy ra 1 message cho Exception, chưa map đúng các trường hợp được định nghĩa. HungDV Đã test trên mt spike | High | HungDV | TRUE | TRUE |  | TRUE |  | Done |  | Đã nhắn MM
| 72 | 2025-08-04 | Batch Flow | HiepPD | Map case lỗi của ECS |  | High | SonMNT | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | In-progress |  | Đã nhắn MM
| 73 | 2025-08-04 | Batch Flow | HiepPD | Batch check data OC Không có data import của Store vào bảng P001 (Tới 0h) SG Không có data import của Store vào bảng ItemMaster (Tới 5h30) | Tạo 2 eb với 2 khung giờ khác nhau (0:00 và 5h30) Xử lý (lambda) -Kết nối DB, lấy danh sách cửa hàng sync -Query bảng P001/ItemMaster của cửa hàng tương ứng -Nếu không có record update = ngày hiện tại thì tạo error log tới cloudwatch -Nếu có record thì dừng lambda -> Chi tiết check thiết kế HungDV 07/08: đã code và test trên spike 08/08: sửa lại req | Medium | HungDV | TRUE | TRUE |  | TRUE | 2025-08-14 | Done |  | Đã nhắn MM
| 74 | 2025-08-04 | Nghiệp vụ | Mr.K HiepPD | Thực hiện update record khi thay đổi ngày bắt đầu/kết thúc của Special Lưu thông tin ngày bắt đầu/kết thúc với Special Khi có thay đổi, xác định dòng đó ở file nào -> xóa |  | Medium |  | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | Confirm
| 75 | 2025-08-05 | SQL | Mr. K | -Turning SQL ESLDATA, hiện tại đang 2'-> rút ngắn ??? '-Đánh Index cho các bảng tạm |  | Medium | SonMNT | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | In-progress |  | Đã nhắn MM
| 76 | 2025-08-05 | Batch Flow | HiepPD | -Luồng SG, sau khi unzip thì cần backup file zip vào path: ˜/pos-original/sg/backup/{store_code}/ | Hiện tại đang backup vào ˜/pos-original/sg/backup/ Nghĩa làm | Medium | NghiaNQ | TRUE | TRUE |  | TRUE |  | Done |  | Đã nhắn MM
| 76 | 2025-08-06 | Xử lý batch | Mai | Thiết định giá special cho ngày mai, sau đó xóa thì giá ngày mai vẫn ko bị xóa ※Không output file ELSDATA. Refer sheet No76 | LocNT kiểm tra |  | LocNT | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | New |  | Đã nhắn MM
| 78 | 2025-08-06 | Xử lý batch | Mai | Setting đồng thời giá khẩn cấp và giá đặc biệt cho ngày hôm nay, nhưng data ngày mai lại hiển thị giá đặc biệt mặc dù đã hết hạn rồi (expected out ra giá thông thường) ※Refer sheet No79 | LocNT kiểm tra |  | LocNT | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | New
| 79 | 2025-08-06 | Xử lý batch | Mai | Setting giá bán đặc biệt end vào 2h sáng ngày hôm sau nhưng không trả về data back lại ※Refer sheet No79 | LocNT kiểm tra |  | LocNT | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | New
| 80 | 2025-08-06 | Database | HiepPD | Phân chia sử dụng Read/Write cho DB Hiện tại bên mình đang chỉ sử dụng kết nối tới con Write, điều này là không tối ưu đối với Cluster -> Những con lambda/ECS có logic chỉ select cần được query sang con ReadOnly ksm-posstg-lmd-function-split-csv ksm-posstg-lmd-function-get-sync-store Những con ECS ae cân nhắc có tách ra được phần nào không? |  | Medium |  | FALSE | TRUE | 2025-08-14 | TRUE |  | Done |  | Đã nhắn MM
| 81 | 2025-08-11 | Infra | Mai | Xử lý liên tiếp gặp tình trạng bên dưới 1. Khi xử lý liên tiếp vẫn có hiện tượng bị merge data trong file output 2. Có hiện tượng data bị out ra 2 lần 3. Xử lý nhiều file thì file output chỉ có đầu cuối là chính xác, các file ở giữa gặp tình trạng nêu trên ※Refer sheet No83 | Xử lý luồn FIFO |  | HuyBT | FALSE | TRUE | 2025-08-14 | TRUE | 2025-08-14 | Done
| 82 | 2025-08-14 | Batch | HiepPD | Sửa tên schedule gửi mail | Nhờ phía infra thiết định thêm biến môi trường cho tên file theo từng môi trường, phía code cần sử dụng biến môi trường này | Medium | ManhND | FALSE | TRUE | 2025-08-14 | TRUE | 2025-08-14 | Done
| 83 | 2025-08-14 | Batch | Mai | giá back lại vẫn bị 状態 = '1' 91760020250814060000ESLDATA.TXT sản phẩm: 4902210187815 |  |  |  | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | New
| 84 | 2025-08-14 | Batch | Mai | Đăng ký Special nhưng ko out ra file ELSDATA SpecialPriceKsmMaster_20250814145442410.csv | Vẫn xuất ra file nhưng do SQL mình chưa cover được hết các TH nên tên file và giá đang không đúng |  |  | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | New
| 85 | 2025-08-14 | Batch | Mai | đăng ký liên tiếp 20 giá bán khẩn cấp cho 20 sản phẩm tuy nhiên có 5 sản phẩm bên dưới không có output 00100_09176_20250814155445511.zip 00100_09176_20250814155503253.zip 00100_09176_20250814155521325.zip 00100_09176_20250814155533625.zip 00100_09176_20250814155548294.zip | Do data vẫn đang nằm ở file part0000 chưa được chuyển thành file TXT => Sai ở con merge file |  |  | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | New
| 86 | 2025-08-15 | Batch | Mr.Sasaki | [Prd] File input 【ItemMaster_20250815014555273.csv】 có chứa data sản phẩm bị xóa 処理区分=1(削除) Tuy nhiên không thấy data tổn tại trong file output 【02530020250815105245ESLDATA.TXT】 và 【02530020250815112057ESLDATA.TXT】. Nhận thức là data del sẽ có 状態＝１ Không rõ nguyên do có phải do sự cố liên kết dữ liệu master từ ngày hôm qua (liên kết dữ liệu từ server trung chuyển bị trễ) hay không? | Impact No51 |  |  | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | New
| 87 | [7 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE
| 88 | [7 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE
| 89 | [7 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE
| 90 | [7 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE
| 91 | [7 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE
| 92 | [7 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE
| 93 | [7 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE
| 94 | [7 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE
| 95 | [7 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE
| 96 | [7 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE
| 97 | [7 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE
| 98 | [7 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE

## No83
| 商品 | 時間 | 入 | 出 | 時間
| 0000000002202 | August 11, 2025, 10:31:06 (UTC+07:00) | 00100_09176_20250811123021898.zip ForcePriceMaster_20250811123021898.csv | 91760020250811123403ESLDATA.TXT | August 11, 2025, 10:34:56 (UTC+07:00)
| 0000000002226 | August 11, 2025, 10:33:58 (UTC+07:00) | 00100_09176_20250811123034963.zip ForcePriceMaster_20250811123034963.csv | 91760020250811123653ESLDATA.TXT | August 11, 2025, 10:34:56 (UTC+07:00)
| 0000000002233 | August 11, 2025, 10:35:58 (UTC+07:00) | 00100_09176_20250811123046907.zip ForcePriceMaster_20250811123046907.csv
| 0000000002264 | August 11, 2025, 10:37:58 (UTC+07:00) | 00100_09176_20250811123101757.zip ForcePriceMaster_20250811123101757.csv | 91760020250811124047ESLDATA.TXT | August 11, 2025, 10:41:32 (UTC+07:00)
| 0000000002349 | August 11, 2025, 10:39:58 (UTC+07:00) | 00100_09176_20250811123113297.zip ForcePriceMaster_20250811123113297.csv
| 0000000002394 | August 11, 2025, 10:41:58 (UTC+07:00) | 00100_09176_20250811123125777.zip ForcePriceMaster_20250811123125777.csv | 91760020250811124248ESLDATA.TXT | August 11, 2025, 10:43:33 (UTC+07:00)
| 0000000002547 | August 11, 2025, 10:43:58 (UTC+07:00) | 00100_09176_20250811123147368.zip ForcePriceMaster_20250811123147368.csv | 91760020250811124447ESLDATA.TXT | August 11, 2025, 10:45:31 (UTC+07:00)
| 0000000002608 | August 11, 2025, 10:45:58 (UTC+07:00) | 00100_09176_20250811123203761.zip ForcePriceMaster_20250811123203761.csv | 91760020250811124853ESLDATA.TXT | August 11, 2025, 10:49:41 (UTC+07:00)
| 0000000002615 | August 11, 2025, 10:47:58 (UTC+07:00) | 00100_09176_20250811123215436.zip ForcePriceMaster_20250811123215436.csv
| 0000000002622 | August 11, 2025, 10:49:58 (UTC+07:00) | 00100_09176_20250811123225090.zip ForcePriceMaster_20250811123225090.csv | 91760020250811125251ESLDATA.TXT | August 11, 2025, 10:53:36 (UTC+07:00)
| 0000000002660 | August 11, 2025, 10:51:58 (UTC+07:00) | 00100_09176_20250811123243282.zip ForcePriceMaster_20250811123243282.csv
| 0000000002684 | August 11, 2025, 10:53:58 (UTC+07:00) | 00100_09176_20250811123255053.zip ForcePriceMaster_20250811123255053.csv | 91760020250811125652ESLDATA.TXT | August 11, 2025, 10:57:37 (UTC+07:00)
データ
ForcePriceMaster_20250811123021898.csv
| 0 | 100 | 09176 | 100000001 | 999999999 | 0000000002202 | 100 | 2025-08-11 12:30:00.0000000 | 2025-08-12 02:00:00.0000000
ForcePriceMaster_20250811123034963.csv
| 0 | 100 | 09176 | 100000001 | 999999999 | 0000000002226 | 100 | 2025-08-11 12:30:00.0000000 | 2025-08-12 02:00:00.0000000
ForcePriceMaster_20250811123046907.csv
| 0 | 100 | 09176 | 100000001 | 999999999 | 0000000002233 | 100 | 2025-08-11 12:30:00.0000000 | 2025-08-12 02:00:00.0000000
ForcePriceMaster_20250811123101757.csv
| 0 | 100 | 09176 | 100000001 | 999999999 | 0000000002264 | 100 | 2025-08-11 12:30:00.0000000 | 2025-08-12 02:00:00.0000000
ForcePriceMaster_20250811123113297.csv
| 0 | 100 | 09176 | 100000001 | 999999999 | 0000000002349 | 100 | 2025-08-11 12:31:00.0000000 | 2025-08-12 02:00:00.0000000
ForcePriceMaster_20250811123125777.csv
| 0 | 100 | 09176 | 100000001 | 999999999 | 0000000002394 | 80 | 2025-08-11 12:31:00.0000000 | 2025-08-12 02:00:00.0000000
ForcePriceMaster_20250811123147368.csv
| 0 | 100 | 09176 | 100000001 | 999999999 | 0000000002547 | 100 | 2025-08-11 12:31:00.0000000 | 2025-08-12 02:00:00.0000000
ForcePriceMaster_20250811123203761.csv
| 0 | 100 | 09176 | 100000001 | 999999999 | 0000000002608 | 100 | 2025-08-11 12:32:00.0000000 | 2025-08-12 02:00:00.0000000
ForcePriceMaster_20250811123215436.csv
| 0 | 100 | 09176 | 100000001 | 999999999 | 0000000002615 | 100 | 2025-08-11 12:32:00.0000000 | 2025-08-12 02:00:00.0000000
ForcePriceMaster_20250811123225090.csv
| 0 | 100 | 09176 | 100000001 | 999999999 | 0000000002622 | 100 | 2025-08-11 12:32:00.0000000 | 2025-08-12 02:00:00.0000000
ForcePriceMaster_20250811123243282.csv
| 0 | 100 | 09176 | 100000001 | 999999999 | 0000000002660 | 100 | 2025-08-11 12:32:00.0000000 | 2025-08-12 02:00:00.0000000
ForcePriceMaster_20250811123255053.csv
| 0 | 100 | 09176 | 100000001 | 999999999 | 0000000002684 | 100 | 2025-08-11 12:32:00.0000000 | 2025-08-12 02:00:00.0000000
91760020250811123403ESLDATA.TXT
| 業種種別 | データ種別 | JANコード | 部門コード | クラスコード | 商品コード | 店舗通常売価 | 現在ＰＯＳ売価 | 状態 | 表画面情報（１） | 表画面情報（２） | 税種 | 税率 | 割引率 | 自動割引終了日 | 特売企画名称 | 特売終了日 | レベル１成立個数 | レベル１成立金額 | Ｍ＆Ｍ終了日
| 01 | 000000000 | 0000000002202 | 01 |  | 01104256 | 300 | 100 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250811
| 01 | 000000000 | 0225161000000 | 01 |  | 01104256 | 300 | 100 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250811
91760020250811123653ESLDATA.TXT
| 業種種別 | データ種別 | JANコード | 部門コード | クラスコード | 商品コード | 店舗通常売価 | 現在ＰＯＳ売価 | 状態 | 表画面情報（１） | 表画面情報（２） | 税種 | 税率 | 割引率 | 自動割引終了日 | 特売企画名称 | 特売終了日 | レベル１成立個数 | レベル１成立金額 | Ｍ＆Ｍ終了日
| 01 | 000000000 | 0000000002226 | 01 |  | 01104361 | 1715 | 100 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250811
| 01 | 000000000 | 0000000002233 | 01 |  | 01104370 | 2000 | 100 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250811
| 01 | 000000000 | 0225172000000 | 01 |  | 01104361 | 1715 | 100 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250811
| 01 | 000000000 | 0225173000000 | 01 |  | 01104370 | 2000 | 100 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250811
※他の商品のデータとマージされる。
91760020250811124047ESLDATA.TXT
| 業種種別 | データ種別 | JANコード | 部門コード | クラスコード | 商品コード | 店舗通常売価 | 現在ＰＯＳ売価 | 状態 | 表画面情報（１） | 表画面情報（２） | 税種 | 税率 | 割引率 | 自動割引終了日 | 特売企画名称 | 特売終了日 | レベル１成立個数 | レベル１成立金額 | Ｍ＆Ｍ終了日
| 01 | 000000000 | 0000000002264 | 01 |  | 01104396 | 3334 | 100 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250811
| 01 | 000000000 | 0000000002349 | 07 |  | 07515000 | 180 | 100 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250811
| 01 | 000000000 | 0200314000000 | 07 |  | 07515000 | 180 | 100 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250811
| 01 | 000000000 | 0225174000000 | 01 |  | 01104396 | 3334 | 100 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250811
| 01 | 000000000 | 4908376430109 | 07 |  | 07515000 | 180 | 100 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250811
| 01 | 000000000 | 4908376430130 | 07 |  | 07515000 | 180 | 100 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250811
※他の商品のデータとマージされる。
91760020250811124248ESLDATA.TXT
| 業種種別 | データ種別 | JANコード | 部門コード | クラスコード | 商品コード | 店舗通常売価 | 現在ＰＯＳ売価 | 状態 | 表画面情報（１） | 表画面情報（２） | 税種 | 税率 | 割引率 | 自動割引終了日 | 特売企画名称 | 特売終了日 | レベル１成立個数 | レベル１成立金額 | Ｍ＆Ｍ終了日
| 01 | 000000000 | 0000000002349 | 07 |  | 07515000 | 180 | 100 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250811
| 01 | 000000000 | 0000000002394 | 07 |  | 07550396 | 100 | 80 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250811
| 01 | 000000000 | 0200314000000 | 07 |  | 07515000 | 180 | 100 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250811
| 01 | 000000000 | 0200380000000 | 07 |  | 07550396 | 100 | 80 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250811
| 01 | 000000000 | 4562183370074 | 07 |  | 07550396 | 100 | 80 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250811
| 01 | 000000000 | 4562183370081 | 07 |  | 07550396 | 100 | 80 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250811
| 01 | 000000000 | 4562183370098 | 07 |  | 07550396 | 100 | 80 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250811
| 01 | 000000000 | 4908376430109 | 07 |  | 07515000 | 180 | 100 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250811
| 01 | 000000000 | 4908376430130 | 07 |  | 07515000 | 180 | 100 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250811
| 01 | 000000000 | 4908665100010 | 07 |  | 07550396 | 100 | 80 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250811
| 01 | 000000000 | 4908665100027 | 07 |  | 07550396 | 100 | 80 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250811
| 01 | 000000000 | 4908665100034 | 07 |  | 07550396 | 100 | 80 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250811
| 01 | 000000000 | 4908665100041 | 07 |  | 07550396 | 100 | 80 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250811
| 01 | 000000000 | 4908665100058 | 07 |  | 07550396 | 100 | 80 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250811
※2回目出力データあり。他の商品のデータとマージされる。
91760020250811124447ESLDATA.TXT
| 業種種別 | データ種別 | JANコード | 部門コード | クラスコード | 商品コード | 店舗通常売価 | 現在ＰＯＳ売価 | 状態 | 表画面情報（１） | 表画面情報（２） | 税種 | 税率 | 割引率 | 自動割引終了日 | 特売企画名称 | 特売終了日 | レベル１成立個数 | レベル１成立金額 | Ｍ＆Ｍ終了日
| 01 | 000000000 | 0000000002394 | 07 |  | 07550396 | 100 | 80 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250811
| 01 | 000000000 | 0000000002547 | 08 |  | 08000027 | 250 | 100 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250811
| 01 | 000000000 | 0200380000000 | 07 |  | 07550396 | 100 | 80 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250811
| 01 | 000000000 | 4562183370074 | 07 |  | 07550396 | 100 | 80 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250811
| 01 | 000000000 | 4562183370081 | 07 |  | 07550396 | 100 | 80 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250811
| 01 | 000000000 | 4562183370098 | 07 |  | 07550396 | 100 | 80 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250811
| 01 | 000000000 | 4908665100010 | 07 |  | 07550396 | 100 | 80 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250811
| 01 | 000000000 | 4908665100027 | 07 |  | 07550396 | 100 | 80 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250811
| 01 | 000000000 | 4908665100034 | 07 |  | 07550396 | 100 | 80 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250811
| 01 | 000000000 | 4908665100041 | 07 |  | 07550396 | 100 | 80 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250811
| 01 | 000000000 | 4908665100058 | 07 |  | 07550396 | 100 | 80 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250811
※2回目出力データあり。他の商品のデータとマージされる。
91760020250811124853ESLDATA.TXT
| 業種種別 | データ種別 | JANコード | 部門コード | クラスコード | 商品コード | 店舗通常売価 | 現在ＰＯＳ売価 | 状態 | 表画面情報（１） | 表画面情報（２） | 税種 | 税率 | 割引率 | 自動割引終了日 | 特売企画名称 | 特売終了日 | レベル１成立個数 | レベル１成立金額 | Ｍ＆Ｍ終了日
| 01 | 000000000 | 0000000002608 | 35 |  | 35090840 | 125 | 100 | 0 |  |  | 1 | 10 |  |  |  | 20250811
| 01 | 000000000 | 0000000002615 | 08 |  | 08110230 | 98 | 100 | 0 |  |  | 1 | 8
| 01 | 000000000 | 0212795000000 | 08 |  | 08110230 | 98 | 100 | 0 |  |  | 1 | 8
| 01 | 000000000 | 4571216290012 | 08 |  | 08110230 | 98 | 100 | 0 |  |  | 1 | 8
| 01 | 000000000 | 4960457003114 | 35 |  | 35090840 | 125 | 100 | 0 |  |  | 1 | 10 |  |  |  | 20250811
※他の商品のデータとマージされる。
91760020250811125251ESLDATA.TXT
| 業種種別 | データ種別 | JANコード | 部門コード | クラスコード | 商品コード | 店舗通常売価 | 現在ＰＯＳ売価 | 状態 | 表画面情報（１） | 表画面情報（２） | 税種 | 税率 | 割引率 | 自動割引終了日 | 特売企画名称 | 特売終了日 | レベル１成立個数 | レベル１成立金額 | Ｍ＆Ｍ終了日
| 01 | 000000000 | 0000000002622 | 07 |  | 07301884 | 230 | 100 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250811
| 01 | 000000000 | 0000000002660 | 07 |  | 07792527 | 280 | 100 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250811
| 01 | 000000000 | 0217567000000 | 07 |  | 07301884 | 230 | 100 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250811
| 01 | 000000000 | 4562378122426 | 07 |  | 07301884 | 230 | 100 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250811
※他の商品のデータとマージされる。
91760020250811125652ESLDATA.TXT
| 業種種別 | データ種別 | JANコード | 部門コード | クラスコード | 商品コード | 店舗通常売価 | 現在ＰＯＳ売価 | 状態 | 表画面情報（１） | 表画面情報（２） | 税種 | 税率 | 割引率 | 自動割引終了日 | 特売企画名称 | 特売終了日 | レベル１成立個数 | レベル１成立金額 | Ｍ＆Ｍ終了日
| 01 | 000000000 | 0000000002684 | 35 |  | 35090859 | 125 | 100 | 0 |  |  | 1 | 10 |  |  |  | 20250811
| 01 | 000000000 | 4960457003121 | 35 |  | 35090859 | 125 | 100 | 0 |  |  | 1 | 10 |  |  |  | 20250811

## No76
|  | August 7, 2025, 08:22:49 (UTC+07:00) | 00100_09176_20250807102235783.zip
|  |  | SpecialPriceKsmMaster_20250807102235783.csv | 入
|  |  | 91760020250808060000ESLDATA.TXT | 出
|  | August 7, 2025, 08:31:51 (UTC+07:00) | 00100_09176_20250807103137654.zip
SpecialPriceKsmMaster_20250807103137654.csv
明日の特売売価設定
SpecialPriceKsmMaster_20250807102235783.csv
| 1 | 100 | 09176 | 900000202 | 9999999999 | 02 | 0000000001625 | 03 | 0 | 45 |  |  | 棚札テスト（ルビナ）６ | 2025-08-05 07:00:00.0000000 | 2025-08-06 02:00:00.0000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 100 | 09176 | 900000125 | 99806 | 02 | 0000000001625 | 03 | 0 | 50 |  |  | 棚札テスト（ルビナ）６ | 2025-08-08 07:00:00.0000000 | 2025-08-08 22:00:00.0000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※明日の売価
91760020250808060000ESLDATA.TXT
| 業種種別 | データ種別 | JANコード | 部門コード | クラスコード | 商品コード | 店舗通常売価 | 現在ＰＯＳ売価 | 状態 | 表画面情報（１） | 表画面情報（２） | 税種 | 税率 | 割引率 | 自動割引終了日 | 特売企画名称 | 特売終了日 | レベル１成立個数 | レベル１成立金額 | Ｍ＆Ｍ終了日
| 01 | 000000000 | 0000000180481 | 08 |  | 08015555 | 298 | 298 | 0 |  |  | 1 | 8
| 01 | 000000000 | 0000049212877 | 10 |  | 10146463 | 148 | 148 | 0 |  |  | 1 | 8
| 01 | 000000000 | 4901001288601 | 04 |  | 04146455 | 278 | 278 | 1 |  |  | 1 | 8
| 01 | 000000000 | 4901515011795 | 04 |  | 04146374 | 298 | 298 | 0 |  |  | 1 | 8
| 01 | 000000000 | 4901760400375 | 04 |  | 04146846 | 158 | 158 | 0 |  |  | 1 | 8
| 01 | 000000000 | 4902106856276 | 04 |  | 04146684 | 198 | 198 | 0 |  |  | 1 | 8
| 01 | 000000000 | 4902820208405 | 04 |  | 04146471 | 198 | 198 | 0 |  |  | 1 | 8
| 01 | 000000000 | 4902881056793 | 04 |  | 04146552 | 168 | 168 | 0 |  |  | 1 | 8
| 01 | 000000000 | 4903009015579 | 10 |  | 10146498 | 258 | 258 | 0 |  |  | 1 | 8
| 01 | 000000000 | 4903065271353 | 04 |  | 04146323 | 238 | 238 | 0 |  |  | 1 | 8
| 01 | 000000000 | 4950612210358 | 04 |  | 04146870 | 198 | 198 | 0 |  |  | 1 | 8
| 01 | 000000000 | 0000000068949 | 07 |  | 07561428 | 5480 | 5480 | 1 |  |  | 1 | 8
| 01 | 000000000 | 0000000001625 | 08 |  | 08116041 | 60 | 50 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250808
| 01 | 000000000 | 0200167000000 | 08 |  | 08116041 | 60 | 50 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250808
| 01 | 000000000 | 4957140001625 | 08 |  | 08116041 | 60 | 50 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250808
設定した特売売価を削除
SpecialPriceKsmMaster_20250807103137654.csv
| 1 | 100 | 09176 | 900000125 | 99806 | 02 | 0000000001625 | 03 | 0 | 50 |  |  | 棚札テスト（ルビナ）６ | 2025-08-08 07:00:00.0000000 | 2025-08-08 22:00:00.0000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
出力なし

## No79
|  | August 7, 2025, 08:45:58 (UTC+07:00) | 00100_09176_20250807104544091.zip
|  |  | SpecialPriceKsmMaster_20250807104544091.csv | 入
|  |  | 91760020250807113000ESLDATA.TXT | 出
|  | August 7, 2025, 08:51:39 (UTC+07:00) | 00100_09176_20250807105124945.zip
|  |  | SpecialPriceKsmMaster_20250807105124945.csv | 入
|  |  | 91760020250807233000ESLDATA.TXT | 出
91760020250808060000ESLDATA.TXT
|  | August 7, 2025, 09:03:34 (UTC+07:00) | 00100_09176_20250807110320544.zip
|  |  | ForcePriceMaster_20250807110320544.csv | 入
|  |  | 91760020250807110300ESLDATA.TXT | 出
91760020250808060000ESLDATA.TXT
本日の特売売価設定
SpecialPriceKsmMaster_20250807104544091.csv
| 1 | 100 | 09176 | 900000125 | 9999999999 | 02 | 0000000001625 | 03 | 0 | 50 |  |  | 棚札テスト（ルビナ）６ | 2025-08-08 07:00:00.0000000 | 2025-08-08 22:00:00.0000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 100 | 09176 | 900000132 | 99806 | 02 | 0000000001625 | 03 | 0 | 50 |  |  | 棚札テスト（ルビナ）６ | 2025-08-07 11:30:00.0000000 | 2025-08-08 02:00:00.0000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91760020250807113000ESLDATA.TXT
| 業種種別 | データ種別 | JANコード | 部門コード | クラスコード | 商品コード | 店舗通常売価 | 現在ＰＯＳ売価 | 状態 | 表画面情報（１） | 表画面情報（２） | 税種 | 税率 | 割引率 | 自動割引終了日 | 特売企画名称 | 特売終了日 | レベル１成立個数 | レベル１成立金額 | Ｍ＆Ｍ終了日
| 01 | 000000000 | 0000000001625 | 08 |  | 08116041 | 60 | 50 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250807
| 01 | 000000000 | 0200167000000 | 08 |  | 08116041 | 60 | 50 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250807
| 01 | 000000000 | 4957140001625 | 08 |  | 08116041 | 60 | 50 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250807
※小商品
戻しデータがない
売価＋開始時間変更
SpecialPriceKsmMaster_20250807105124945.csv
| 1 | 100 | 09176 | 900000132 | 9999999999 | 02 | 0000000001625 | 03 | 0 | 50 |  |  | 棚札テスト（ルビナ）６ | 2025-08-07 11:30:00.0000000 | 2025-08-08 02:00:00.0000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 100 | 09176 | 900000134 | 99806 | 02 | 0000000001625 | 03 | 0 | 10 |  |  | 棚札テスト（ルビナ）６ | 2025-08-07 23:30:00.0000000 | 2025-08-08 02:00:00.0000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91760020250807233000ESLDATA.TXT
| 業種種別 | データ種別 | JANコード | 部門コード | クラスコード | 商品コード | 店舗通常売価 | 現在ＰＯＳ売価 | 状態 | 表画面情報（１） | 表画面情報（２） | 税種 | 税率 | 割引率 | 自動割引終了日 | 特売企画名称 | 特売終了日 | レベル１成立個数 | レベル１成立金額 | Ｍ＆Ｍ終了日
| 01 | 000000000 | 0000000001625 | 08 |  | 08116041 | 60 | 10 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250807
| 01 | 000000000 | 0200167000000 | 08 |  | 08116041 | 60 | 10 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250807
| 01 | 000000000 | 4957140001625 | 08 |  | 08116041 | 60 | 10 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250807
91760020250808060000ESLDATA.TXT
| 業種種別 | データ種別 | JANコード | 部門コード | クラスコード | 商品コード | 店舗通常売価 | 現在ＰＯＳ売価 | 状態 | 表画面情報（１） | 表画面情報（２） | 税種 | 税率 | 割引率 | 自動割引終了日 | 特売企画名称 | 特売終了日 | レベル１成立個数 | レベル１成立金額 | Ｍ＆Ｍ終了日
| 01 | 000000000 | 0000000180481 | 08 |  | 08015555 | 298 | 298 | 0 |  |  | 1 | 8
| 01 | 000000000 | 0000049212877 | 10 |  | 10146463 | 148 | 148 | 0 |  |  | 1 | 8
| 01 | 000000000 | 4901001288601 | 04 |  | 04146455 | 278 | 278 | 1 |  |  | 1 | 8
| 01 | 000000000 | 4901515011795 | 04 |  | 04146374 | 298 | 298 | 0 |  |  | 1 | 8
| 01 | 000000000 | 4901760400375 | 04 |  | 04146846 | 158 | 158 | 0 |  |  | 1 | 8
| 01 | 000000000 | 4902106856276 | 04 |  | 04146684 | 198 | 198 | 0 |  |  | 1 | 8
| 01 | 000000000 | 4902820208405 | 04 |  | 04146471 | 198 | 198 | 0 |  |  | 1 | 8
| 01 | 000000000 | 4902881056793 | 04 |  | 04146552 | 168 | 168 | 0 |  |  | 1 | 8
| 01 | 000000000 | 4903009015579 | 10 |  | 10146498 | 258 | 258 | 0 |  |  | 1 | 8
| 01 | 000000000 | 4903065271353 | 04 |  | 04146323 | 238 | 238 | 0 |  |  | 1 | 8
| 01 | 000000000 | 4950612210358 | 04 |  | 04146870 | 198 | 198 | 0 |  |  | 1 | 8
| 01 | 000000000 | 0000000068949 | 07 |  | 07561428 | 5480 | 5480 | 1 |  |  | 1 | 8
| 01 | 000000000 | 0000000001625 | 08 |  | 08116041 | 60 | 60 | 0 |  |  | 1 | 8
| 01 | 000000000 | 0200167000000 | 08 |  | 08116041 | 60 | 60 | 0 |  |  | 1 | 8
| 01 | 000000000 | 4957140001625 | 08 |  | 08116041 | 60 | 60 | 0 |  |  | 1 | 8
本日の緊急設定
ForcePriceMaster_20250807110320544.csv
| 0 | 100 | 09176 | 100000004 | 999999999 | 0000000001625 | 40 | 2025-08-07 11:03:00.0000000 | 2025-08-08 02:00:00.0000000
91760020250807110300ESLDATA.TXT
| 業種種別 | データ種別 | JANコード | 部門コード | クラスコード | 商品コード | 店舗通常売価 | 現在ＰＯＳ売価 | 状態 | 表画面情報（１） | 表画面情報（２） | 税種 | 税率 | 割引率 | 自動割引終了日 | 特売企画名称 | 特売終了日 | レベル１成立個数 | レベル１成立金額 | Ｍ＆Ｍ終了日
| 01 | 000000000 | 0000000001625 | 08 |  | 08116041 | 60 | 40 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250807
| 01 | 000000000 | 0200167000000 | 08 |  | 08116041 | 60 | 40 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250807
| 01 | 000000000 | 4957140001625 | 08 |  | 08116041 | 60 | 40 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250807
91760020250808060000ESLDATA.TXT
| 業種種別 | データ種別 | JANコード | 部門コード | クラスコード | 商品コード | 店舗通常売価 | 現在ＰＯＳ売価 | 状態 | 表画面情報（１） | 表画面情報（２） | 税種 | 税率 | 割引率 | 自動割引終了日 | 特売企画名称 | 特売終了日 | レベル１成立個数 | レベル１成立金額 | Ｍ＆Ｍ終了日
| 01 | 000000000 | 0000000180481 | 08 |  | 08015555 | 298 | 298 | 0 |  |  | 1 | 8
| 01 | 000000000 | 0000049212877 | 10 |  | 10146463 | 148 | 148 | 0 |  |  | 1 | 8
| 01 | 000000000 | 4901001288601 | 04 |  | 04146455 | 278 | 278 | 1 |  |  | 1 | 8
| 01 | 000000000 | 4901515011795 | 04 |  | 04146374 | 298 | 298 | 0 |  |  | 1 | 8
| 01 | 000000000 | 4901760400375 | 04 |  | 04146846 | 158 | 158 | 0 |  |  | 1 | 8
| 01 | 000000000 | 4902106856276 | 04 |  | 04146684 | 198 | 198 | 0 |  |  | 1 | 8
| 01 | 000000000 | 4902820208405 | 04 |  | 04146471 | 198 | 198 | 0 |  |  | 1 | 8
| 01 | 000000000 | 4902881056793 | 04 |  | 04146552 | 168 | 168 | 0 |  |  | 1 | 8
| 01 | 000000000 | 4903009015579 | 10 |  | 10146498 | 258 | 258 | 0 |  |  | 1 | 8
| 01 | 000000000 | 4903065271353 | 04 |  | 04146323 | 238 | 238 | 0 |  |  | 1 | 8
| 01 | 000000000 | 4950612210358 | 04 |  | 04146870 | 198 | 198 | 0 |  |  | 1 | 8
| 01 | 000000000 | 0000000068949 | 07 |  | 07561428 | 5480 | 5480 | 1 |  |  | 1 | 8
| 01 | 000000000 | 0000000001625 | 08 |  | 08116041 | 60 | 10 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250807
| 01 | 000000000 | 0200167000000 | 08 |  | 08116041 | 60 | 10 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250807
| 01 | 000000000 | 4957140001625 | 08 |  | 08116041 | 60 | 10 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 20250807
※60想定
特売売価取得しているみたい

## Infra Task
# | Phân loại | Môi Trường | Độ ưu tiên | Duration | Nội dung | Note | PIC | Trạng thái
1 | Task định kì | Prd | Medium | Monthly |  |  | HuyBT | New
2 | Task định kì | Prd | Medium | Monthly |  |  | GiangLT | In-progress
3 | Task định kì | Prd | Medium | Monthly |  |  |  | New
4 | Task định kì | Prd | Medium | Monthly |  |  |  | New
5 | Task định kì | Prd | Medium | Monthly |  |  |  | New
6 | Task theo tháng | [6 empty] | New
7 | [7 empty] | New
8 | [7 empty] | New
9 | [7 empty] | New
10 | [7 empty] | New
11 | [7 empty] | New
12 | [7 empty] | New
13 | [7 empty] | New
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

## config
Phân loại | Môi Trường | Độ ưu tiên | Duration | PIC | Trạng thái
Task định kì | Spike | High | Monthly | HiepPD | New
Task theo tháng | Stg | Medium | Tháng 9 | HuyBT | In-progress
| Prd | Low | Tháng 10 | GiangLT | Done
|  |  | Tháng 11 |  | Cancel
Pending