## 0704~0710
Sprint 9 (07/04-07-10) |  | Sprint 10 (07/11-07-17)
メンバー | 作業内容 | メンバー | 作業内容
HungTD | バッチ処理を店舗ごとに分割 | HungTD | バグ修正およびモジュールの更新 ksm-posspk-lmd-function-backup-file ksm-posstg-lmd-function-sent-email
| .part ファイルを master に変換 |  | 日次で発生する顧客バグの修正対応
| 特定店舗のみエクスポートするように修正 | ManhND | インフラ連携マッピング：12モジュール中3モジュール対応 ksm-posspk-ecs-oc-import-data ksm-posspk-ecs-oc-export-data ksm-posspk-ecs-sg-export-data
| 同日送信のレコードは上書きせずにファイルに追記するよう対応 | SonMNT | ksm-posspk-ecs-sg-import-data
| Kiyoharaさんのコメントに基づいて SQL を確認・修正 | NghiaNQ | DB構成を更新
| 新価格バッチの SQL を確認・修正 |  | 以下のモジュールを調査: ksm-posstg-lmd-function-sent-email
| 権限変更により STG 環境で実行できなくなったコードを修正 | LocNT | 以下の12つモジュール設計: 40% ksm-posspk-lmd-function-split-csv ksm-posspk-lmd-function-create-file-end ksm-posspk-lmd-function-get-sync-store ksm-posspk-lmd-function-split-txt-by-sent-time ksm-posspk-lmd-function-sent-txt-file ksm-posspk-lmd-function-unzip-file ksm-posspk-ecs-oc-import-data ksm-posspk-ecs-oc-export-data ksm-posspk-ecs-sg-export-data ksm-posspk-ecs-sg-import-data ksm-posspk-lmd-function-backup-file ksm-posstg-lmd-function-sent-email
MaiTTT | SHOUHINのテストシナリオを作成 | ThuỳTT | Test: ksm-posspk-ecs-oc-import-data ksm-posspk-ecs-sg-import-data
| BrSEタスク： ・Kasumi側から送付された資料の翻訳 ・顧客/Kiyoharaさんのコメントの確認、指摘対応、進捗報告、出力結果の再送 | AnNB | Test: ksm-posspk-ecs-sg-export-data
ManhND | エクスポートファイル送信用のバッチを作成 |  | 毎日送信されるデータの確認作業を実施
| 送信バッチに履歴記録機能を追加 | MaiTTT | Test: ksm-posspk-ecs-oc-export-data
| インフラフローとのマッピング（全12モジュール中5モジュール対応） ksm-posspk-lmd-function-create-file-end ksm-posspk-lmd-function-get-sync-store ksm-posspk-lmd-function-split-txt-by-sent-time ksm-posspk-lmd-function-sent-txt-file ksm-posspk-lmd-function-unzip-file |  | BrSEタスク： ・資料の翻訳 ・顧客/Kiyoharaさんのコメントの確認、指摘対応、進捗報告、出力結果の再送"
| STG環境コード修正（インフラ権限変更による不具合） | HungDV | Test ksm-posspk-lmd-function-backup-file
NghiaNQ | Unzipモジュールの実装
Endファイルの作成処理追加
TXTバックアップ処理対応
DELファイルをESLデータにマージ
商品ファイルにヘッダー追加
STG環境コード修正（インフラ権限変更による不具合）
SonMNT | SpringコードをJava Coreへ移行
ThuyTT | （テスト）ファイルマージ処理と送信時刻（insert time）の更新対応
（テスト）processType処理の更新
（テスト）Force Price対応処理の更新
LocNT | 以下の12つモジュール設計: 40% ksm-posspk-lmd-function-split-csv ksm-posspk-lmd-function-create-file-end ksm-posspk-lmd-function-get-sync-store ksm-posspk-lmd-function-split-txt-by-sent-time ksm-posspk-lmd-function-sent-txt-file ksm-posspk-lmd-function-unzip-file ksm-posspk-ecs-oc-import-data ksm-posspk-ecs-oc-export-data ksm-posspk-ecs-sg-export-data ksm-posspk-ecs-sg-import-data ksm-posspk-lmd-function-backup-file ksm-posstg-lmd-function-sent-email
AnNB | トレーニング
毎日送信されるデータの確認作業を実施