作 業 指 示 書

カスミ POSシステム ― 4リポジトリ モノレポ統合

LUVINA Software

| 指示番号 | KASUMI-POS-2026-001 | 発行日 | 2026年3月7日 |
| --- | --- | --- | --- |
| プロジェクト | カスミ POSシステム モノレポ統合 | 指示者 | プロジェクトマネージャー |
| 完了期限 | 2026年 月 日 | 承認者 | （署名） |

1. 作業目的

現在カスミ POSシステムは下記4つの独立リポジトリに分散して管理されており、開発効率の低下・バージョン管理の複雑化・デプロイ手順の煩雑化が生じている。本指示書に従い4リポジトリを1つのモノレポに統合し、開発・運用効率の向上を図ること。

2. 統合対象リポジトリ

| No. | リポジトリ名 | 技術スタック | 役割 | ポート | 統合先パス |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | posserver-product-kasumi | Kotlin / Spring Boot 3.1 | POSメインバックエンド | 8081 | backend/pos-server/ |
| 2 | aeongiftcardserver-product | Java / Spring Boot 3.5 | ギフトカード処理 | 8080 | backend/gift-card-server/ |
| 3 | pos-server-frontend-production | React / TypeScript | フロントエンド（本番） | 9060 | frontend/ |
| 4 | pos-server-frontend-ishida-staging | React / TypeScript | フロントエンド（staging） | 9060 | frontend/にマージ |

3. 担当者・役割分担

| 役割 | 担当者 | 担当作業 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| リードエンジニア | （氏名記入） | 全体統括・アーキテクチャ設計・最終レビュー | 承認者 |
| バックエンド担当 | （氏名記入） | pos-server / gift-card-server 移行・設定変更 | Java/Kotlin経験者 |
| フロントエンド担当 | （氏名記入） | frontend統合・staging差分マージ・UI確認 | React/TypeScript経験者 |
| インフラ担当 | （氏名記入） | Docker/docker-compose整備・GitHub Actions設定 | CI/CD経験者 |
| QA担当 | （氏名記入） | 動作確認・テスト実施・チェックリスト記録 | テスト経験者 |

4. 作業タスク一覧

完了したタスクは「完了」列のチェックボックスに✓を記入し、リードエンジニアへ報告すること。

4.1 Phase 1：事前準備

| P1-01 | 各リポジトリの最新ブランチ・作業中PRをリスト化する | 全員 | Day 1 AM | 高 | □ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1-02 | ローカル環境に必要ツール（Java17, Node18, Docker）の確認 | 全員 | Day 1 AM | 高 | □ |
| P1-03 | GitHub PAT（Personal Access Token）を全担当者に発行・配布 | リード | Day 1 AM | 高 | □ |
| P1-04 | 本番環境への影響がないことをPMと確認し、作業開始承認を得る | リード | Day 1 AM | 高 | □ |
| P1-05 | 作業用ブランチ戦略をチームで合意する（feature/monorepo-migration） | リード | Day 1 PM | 中 | □ |

4.2 Phase 2：モノレポ基盤構築

| P2-01 | GitHubで新リポジトリ「kasumi-pos-system」を作成する（Private） | リード | Day 1 PM | 高 | □ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P2-02 | ディレクトリ構造（backend/pos-server, backend/gift-card-server, frontend）を作成 | リード | Day 1 PM | 高 | □ |
| P2-03 | .gitignore を作成する（Java/Kotlin/Node/IDE/OS/環境変数ファイルを除外） | インフラ | Day 1 PM | 高 | □ |
| P2-04 | ルートREADME.md を作成する（システム概要・起動方法） | リード | Day 2 AM | 中 | □ |
| P2-05 | ブランチ保護ルールを設定する（main: 2名承認, develop: 1名承認） | インフラ | Day 2 AM | 中 | □ |

4.3 Phase 3：バックエンド移行

| P3-01 | posserver-product-kasumi のソースを backend/pos-server/ にコピーする | BE担当 | Day 2 | 高 | □ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P3-02 | pos-server の application.properties を環境変数参照に変更する（DB接続情報・JWTシークレット） | BE担当 | Day 2 | 高 | □ |
| P3-03 | ./gradlew build -x test を実行し、ビルド成功を確認する | BE担当 | Day 2 | 高 | □ |
| P3-04 | aeongiftcardserver-product のソースを backend/gift-card-server/ にコピーする | BE担当 | Day 3 | 高 | □ |
| P3-05 | gift-card-server の application.yml の機密値を環境変数参照に変更する | BE担当 | Day 3 | 高 | □ |
| P3-06 | ./mvnw package -DskipTests を実行し、ビルド成功を確認する | BE担当 | Day 3 | 高 | □ |
| P3-07 | backend/pos-server/Dockerfile を作成する（マルチステージビルド） | インフラ | Day 3 | 中 | □ |
| P3-08 | backend/gift-card-server/Dockerfile を確認・更新する（既存あり） | インフラ | Day 3 | 中 | □ |

4.4 Phase 4：フロントエンド統合

⚠ pos-server-frontend-ishida-staging と production の間に約330ファイルの差分があります。慎重に対応すること。

| P4-01 | pos-server-frontend-production のソースを frontend/ にコピーし npm install を実行する | FE担当 | Day 3 | 高 | □ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P4-02 | npm run build を実行しビルド成功を確認する（productionベース） | FE担当 | Day 3 | 高 | □ |
| P4-03 | staging との差分リストを出力し、変更内容を分類する（UI修正/新規/ロジック変更） | FE担当 | Day 4 AM | 高 | □ |
| P4-04 | stagingのUIコンポーネント変更（button, dropdown, header等）を順次マージする | FE担当 | Day 4 | 高 | □ |
| P4-05 | stagingのみに存在するファイル（button-bottom-common.tsx 等）をコピーする | FE担当 | Day 4 | 中 | □ |
| P4-06 | マージ後 npm run build を実行しビルド成功を確認する | FE担当 | Day 4 PM | 高 | □ |
| P4-07 | webpack.dev.js のプロキシ設定を2バックエンド（:8081, :8080）対応に変更する | FE担当 | Day 4 PM | 高 | □ |
| P4-08 | frontend/Dockerfile を新規作成する（nginx静的配信） | インフラ | Day 4 | 中 | □ |

4.5 Phase 5：Docker / CI/CD 整備

| P5-01 | ルートに docker-compose.yml を作成する（全4サービス + MySQL） | インフラ | Day 5 AM | 高 | □ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P5-02 | ルートに .env.example を作成し、必要な環境変数一覧を記載する | インフラ | Day 5 AM | 高 | □ |
| P5-03 | docker-compose up -d を実行し、全サービス起動を確認する | インフラ | Day 5 PM | 高 | □ |
| P5-04 | .github/workflows/ci.yml を作成し、各サービスのビルドCIを設定する | インフラ | Day 5 PM | 高 | □ |
| P5-05 | GitHub Secrets に本番用環境変数（DB_URL, JWT_SECRET等）を登録する | リード+インフラ | Day 5 PM | 高 | □ |
| P5-06 | CI/CDパイプラインがGitHub ActionsでGREENになることを確認する | インフラ | Day 5 PM | 中 | □ |

4.6 Phase 6：テスト・動作確認

| P6-01 | 全サービス（:8081, :8080, :9060）が正常に起動することを確認 | QA | Day 6 | 高 | □ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P6-02 | POSサーバー：/actuator/health が 200 OK を返すことを確認 | QA | Day 6 | 高 | □ |
| P6-03 | ギフトカードサーバー：/actuator/health が 200 OK を返すことを確認 | QA | Day 6 | 高 | □ |
| P6-04 | フロントエンド：http://localhost:9060 で画面が表示されることを確認 | QA | Day 6 | 高 | □ |
| P6-05 | POSログイン・認証機能が正常に動作することを確認 | QA+FE | Day 6 | 高 | □ |
| P6-06 | 商品マスター・在庫参照APIが正常に動作することを確認 | QA+BE | Day 6 | 高 | □ |
| P6-07 | ギフトカード決済フローが正常に動作することを確認 | QA+BE | Day 6 | 高 | □ |
| P6-08 | staging由来のUI変更が正しく画面に反映されていることを目視確認 | QA+FE | Day 6 | 中 | □ |
| P6-09 | 自動テスト（gradlew test / mvnw test / npm test）を全て実行しPASSを確認 | QA | Day 7 | 高 | □ |
| P6-10 | CI/CDパイプラインがGitHub ActionsでGREENになることを確認 | インフラ | Day 7 | 高 | □ |

4.7 Phase 7：旧リポジトリのアーカイブ

| P7-01 | 全テスト・動作確認の完了をリードエンジニアが承認する | リード | Day 7 | 高 | □ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P7-02 | 各旧リポジトリのREADMEに「アーカイブ済み・新リポジトリURL」を追記する（4件） | リード | Day 7 PM | 高 | □ |
| P7-03 | GitHubの Settings > Archive this repository で4リポジトリをアーカイブする | リード | Day 7 PM | 高 | □ |
| P7-04 | チームメンバー全員に新リポジトリのURLと作業方針を周知する | PM | Day 7 PM | 中 | □ |

5. 作業上の注意事項

5.1 セキュリティ

⚠ 本番DBのパスワード・JWTシークレットを絶対にGitにコミットしないこと

- .env / application-local.properties / 秘密鍵ファイル は .gitignore に必ず含める

- 機密情報は GitHub Secrets または AWS Secrets Manager で管理すること

5.2 ブランチ運用

| ブランチ | 用途 | マージ方法 | 承認者数 |
| --- | --- | --- | --- |
| main | 本番リリース | PR必須 | 2名以上 |
| develop | 開発統合 | PR必須 | 1名以上 |
| feature/monorepo-migration | 今回の統合作業 | develop へ PR | 1名以上 |

5.3 コミットメッセージ規約

コミットメッセージには必ず対象コンポーネントのプレフィックスを付けること：

- [pos-server] feat: 商品APIにページネーション追加

- [gift-card] fix: SFTP接続タイムアウト修正

- [frontend] fix: ギフトカード画面のレイアウト修正

- [infra] chore: docker-compose にヘルスチェック追加

5.4 エスカレーション基準

| 事象 | 報告先 | 対応 |
| --- | --- | --- |
| 本番環境に意図しない変更が発生した | PM・リード（即時） | 作業全停止・原因調査 |
| 機密情報がGitにコミットされた | PM・リード（即時） | コミット削除・シークレット再発行 |
| ビルドエラーが1時間以上解決しない | リード（当日中） | 原因共有・対応者を変更 |
| フロントエンドマージでデグレが発生した | リード（当日中） | staging差分をリバート |

6. 完了報告

全フェーズ完了後、以下の内容を含む完了報告書をPMへ提出すること。

| 報告項目 | 記載内容 |
| --- | --- |
| 作業完了日 | 年 月 日 |
| 新リポジトリURL | https://github.com/ /kasumi-pos-system |
| 実施担当者 | リード： BE： FE： インフラ： |
| テスト結果 | 自動テスト：全 件 PASS / CI/CD：GREEN 確認日： |
| 旧リポジトリアーカイブ | □ posserver-product-kasumi □ aeongiftcardserver-product □ 2フロントエンド |
| 残課題・申し送り事項 |  |
| 報告者 | （署名） 確認日： |

KASUMI-POS-2026-001　LUVINA Software　以上