カスミ POSシステム モノレポ統合

修正・統合作業計画書

ソースコード修正手順 ／ スケジュール ／ 統合作業ガイド

| 文書番号 | KASUMI-POS-PLAN-2026-001 |
| --- | --- |
| バージョン | 1.0.0 |
| 作成日 | 2026年3月7日 |
| 参照文書 | KASUMI-POS-TEST-2026-001（動作テスト・問題点レポート） |
| 対象リポジトリ | kasumi_pos-server (POS-SERVER) |
| 機密区分 | Confidential |

# 改廃履歴

| 版数 | 改訂日 | 改訂箇所 | 改訂内容 | 承認者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 2026/03/07 | 全体 | 初版作成 |  |

# 1. 作業概要

本書は「動作テスト・問題点レポート（KASUMI-POS-TEST-2026-001）」で発見された15件の問題を解消するための、ソースコードレベルの修正手順・統合作業手順・スケジュールを一元的に記載したものです。

各修正は優先度順にフェーズ分けされており、致命的な問題（セキュリティ・データ漏洩リスク）から順に対応します。

| 作業対象リポジトリ | kasumi_pos-server / branch: develop（新規作成） |
| --- | --- |
| ステージングURL | https://stg.ignicapos.com/login |
| 本番URL | https://www.ignicapos.com/login |
| インフラ | AWS 東京リージョン（ap-northeast-1） |
| 発見問題数 | 15件（致命的2件 ／ 高3件 ／ 中5件 ／ 低5件） |

# 2. 統合作業スケジュール

## 2.1 フェーズ定義

| フェーズ | 期間 | 対応優先度 | 作業内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 即日 | 致命的（#1, #2） | 機密情報漏洩・HARD_TOKEN問題の緊急修正 |
| Phase 2 | 1週間以内 | 高（#3, #4, #5） | webpackプロキシ・HikariCP・CORS修正 |
| Phase 3 | 1ヶ月以内 | 中（#6〜#10） | Spring Bootアップグレード・テスト追加・Flyway有効化ほか |
| Phase 4 | 3ヶ月以内 | 低（#11〜#15） | GitHub Actions CI・Dockerfile・SFTP・staging差分マージ |

## 2.2 ガントチャート

| No | 作業項目 | Phase | D1-3 | W1-2 | W3-4 | M2-3 | 担当者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #1 | 機密情報 → 環境変数化 | 即日 | ■ |  |  |  | インフラ担当 |
| #2 | HARD_TOKEN削除・JWT無効化 | 即日 | ■ |  |  |  | バックエンド担当 |
| #3 | webpackプロキシ修正 | W1-2 |  | ■ |  |  | フロントエンド担当 |
| #4 | HikariCP設定修正 | W1-2 |  | ■ |  |  | バックエンド担当 |
| #5 | CORS設定本番ドメイン限定 | W1-2 |  | ■ |  |  | バックエンド担当 |
| #6 | Spring Boot 3.1→3.3 アップグレード | W3-4 |  |  | ■ |  | バックエンド担当 |
| #7 | 単体テスト追加 | W3-4 |  |  | ■ |  | バックエンド担当 |
| #8 | デバッグコード削除 | W3-4 |  |  | ■ |  | バックエンド担当 |
| #9 | Flyway有効化 | W3-4 |  |  | ■ |  | インフラ担当 |
| #10 | Hibernate dialect修正 | W3-4 |  |  | ■ |  | バックエンド担当 |
| #11 | GitHub Actions CI設定 | M2-3 |  |  |  | ■ | インフラ担当 |
| #12 | pos-server Dockerfile作成 | M2-3 |  |  |  | ■ | インフラ担当 |
| #13 | SFTPパス修正 | M2-3 |  |  |  | ■ | バックエンド担当 |
| #14 | 外部URL環境変数化 | M2-3 |  |  |  | ■ | バックエンド担当 |
| #15 | staging差分マージ | M2-3 |  |  |  | ■ | フロントエンド担当 |

※ D1-3 = 作業開始から3日以内、W1-2 = 1〜2週間以内、W3-4 = 3〜4週間以内、M2-3 = 2〜3ヶ月以内

# 3. 作業前準備

## 3.1 ブランチ作成

すべての修正作業は main ではなく develop ブランチ上で行い、レビュー後に main へマージします。

# リポジトリのクローン（未取得の場合）

git clone https://github.com/kiyoharakadutoshi/kasumi_pos-server.git POS-SERVER

cd POS-SERVER

# develop ブランチを新規作成

git checkout -b develop

git push -u origin develop

# 各フェーズの修正はfeatureブランチで作業

git checkout develop

git checkout -b feature/phase1-security

## 3.2 環境変数ファイルの準備

修正 #1 実施前に、環境変数のテンプレートファイルを各サービスのルートに作成します。

# pos-server 環境変数テンプレート

cat > posserver-product-kasumi/.env.example << 'EOF'

DB_URL=jdbc:mysql://YOUR_DB_HOST:3306/pos_charge?characterEncoding=UTF-8

DB_USERNAME=posuser

DB_PASSWORD=your_db_password

JWT_SECRET=your_jwt_secret_base64

JWT_SECRET_DEFAULT=your_jwt_secret_default

JWT_SECRET_WEB=your_jwt_secret_web

MAIL_PASSWORD=your_gmail_app_password

EOF

# gift-card-server 環境変数テンプレート

cat > aeongiftcardserver-product/.env.example << 'EOF'

DB_MASTER_URL=YOUR_MASTER_DB:3306/m_ksm

DB_TRANSACTION_URL=YOUR_TRANS_DB:3306/t_ksm

DB_USERNAME=posuser

DB_PASSWORD=your_db_password

JWT_SECRET=your_gift_jwt_secret

BUCKET_GIFT_NAME=aeon-gift-card

REGION_GIFT_NAME=ap-northeast-1

SFTP_GIFT_HOST=210.144.93.18

SFTP_GIFT_KEY_PATH=/app/sftp-key/key

EOF

# 4. Phase 1：致命的問題の修正（即日対応）

セキュリティ上の致命的な問題です。発見次第、優先して対応してください。

#1  機密情報の環境変数化  [致命的]

| 対象ファイル | posserver-product-kasumi/src/main/resources/application.properties aeongiftcardserver-product/src/main/resources/application.yml |
| --- | --- |
| STEP 1：.gitignore に設定ファイルを追加 | # posserver-product-kasumi/.gitignore に追記 src/main/resources/application.properties # aeongiftcardserver-product/.gitignore に追記 src/main/resources/application.yml src/main/resources/application-local.yml |
| STEP 2：application.properties を環境変数参照に書き換え（pos-server） | --- application.properties（修正前） -spring.datasource.url=jdbc:mysql://pos-dev-db-instance-1.c18sgiku2epk... -spring.datasource.username=posuser -spring.datasource.password=poslove@2025 -pos.app.jwtSecret=XKStP0AYk/tWj+1BQXiTM4jI... -spring.mail.password=exxmlijsmqrdeyye +++ application.properties（修正後） +spring.datasource.url=${DB_URL} +spring.datasource.username=${DB_USERNAME} +spring.datasource.password=${DB_PASSWORD} +pos.app.jwtSecret=${JWT_SECRET} +pos.app.jwtSecretDefault=${JWT_SECRET_DEFAULT} +pos.app.jwtSecretWeb=${JWT_SECRET_WEB} +spring.mail.password=${MAIL_PASSWORD} |
| STEP 3：application.yml を環境変数参照に書き換え（gift-card-server） | --- application.yml（修正前） - master: - jdbcUrl: jdbc:mysql://${DB_MASTER_URL:10.0.4.87:3306/m_ksm}... - username: ${DB_USERNAME:posuser} - password: ${DB_PASSWORD:poslove2023} ← デフォルト値に平文パスワード +++ application.yml（修正後） + master: + jdbcUrl: jdbc:mysql://${DB_MASTER_URL}... + username: ${DB_USERNAME} + password: ${DB_PASSWORD} ← デフォルト値を削除 |
| STEP 4：Gitコミット履歴から機密情報を削除（BFG Repo Cleaner） | # BFGダウンロード（初回のみ） wget https://repo1.maven.org/maven2/com/madgag/bfg/1.14.0/bfg-1.14.0.jar # 置換対象リストを作成 cat > secrets.txt << 'EOF' poslove@2025 XKStP0AYk/tWj+1BQXiTM4jIsVdZcZUrdYhh4FifxDQ= exxmlijsmqrdeyye poslove2023 XDZwPEXrav7ptKirUUKseGDZ6U6o5TKaSA2HqtCKzHy EOF # BFGで履歴から削除 java -jar bfg-1.14.0.jar --replace-text secrets.txt POS-SERVER.git cd POS-SERVER && git reflog expire --expire=now --all git gc --prune=now --aggressive git push origin --force --all |
| STEP 5：AWS Secrets Manager への移行（推奨・本番環境） | # 本番環境での推奨管理方法 aws secretsmanager create-secret \ --name kasumi-pos/prod/db \ --region ap-northeast-1 \ --secret-string '{"DB_PASSWORD":"your_new_password"}' # ECSタスク定義でSecrets Managerを参照 "secrets": [ {"name":"DB_PASSWORD", "valueFrom":"arn:aws:secretsmanager:ap-northeast-1:ACCOUNT:secret:kasumi-pos/prod/db:DB_PASSWORD::"} ] |

#2  HARD_TOKEN削除・JWTシークレット無効化  [致命的]

| 対象ファイル | posserver-product-kasumi/src/main/kotlin/com/pos/system/common/util/Constants.kt |
| --- | --- |
| STEP 1：Constants.kt から HARD_TOKEN を削除 | --- Constants.kt（修正前） - const val HARD_TOKEN = "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJBdXRo..." - // 有効期限 2041年2月1日、company_code=200（MARUETSU） +++ Constants.kt（修正後） + // HARD_TOKEN は廃止。テスト用トークンはJwtTestHelperで動的生成すること |
| STEP 2：JWTシークレットを新規生成（即座に古いシークレットを無効化） | # 新しいJWTシークレット（256bit）を生成 openssl rand -base64 32 # → 出力例: Xm8kPqLzT3vNwR1yJdCsA9bH2eKuF7gI0mVnOp4= # pos.app.jwtSecret に新値を設定（古いトークンが全無効化） # 既存のPOSアプリは再ログインが必要になります |
| STEP 3：HARD_TOKEN を使用している箇所の確認と対処 | # HARD_TOKEN の使用箇所を検索 grep -rn "HARD_TOKEN" posserver-product-kasumi/src/ # 使用があった場合、テスト用トークン生成ヘルパーを作成 # src/test/kotlin/com/pos/system/util/JwtTestHelper.kt // fun createTestToken(companyCode: String): String { // val loginReq = LoginRequest(companyCode, storeCode, inStoreCode) // return jwtService.generateJwt(loginReq) // } |

# 5. Phase 2：高優先度の修正（1週間以内）

#3  webpackプロキシの2バックエンド対応  [高]

| 対象ファイル | pos-server-frontend-production/webpack/webpack.dev.js |
| --- | --- |
| STEP 1：webpack.dev.js のproxy設定を修正 | --- webpack.dev.js（修正前） - proxy: [{ - context: ['/api', '/services', '/management', '/v3/api-docs'], - target: 'http://localhost:8080', // gift-card のみ - }], +++ webpack.dev.js（修正後） + proxy: [ + { + context: ['/pos', '/pos/v1'], + target: 'http://localhost:8081', // pos-server + secure: false, + changeOrigin: true, + }, + { + context: ['/api', '/services', '/management', '/v3/api-docs'], + target: 'http://localhost:8080', // gift-card-server + secure: false, + changeOrigin: true, + }, + ], |
| STEP 2：ローカル起動手順の確認（3サービス同時起動） | # ターミナル1: pos-server（Kotlin/Spring Boot :8081） cd posserver-product-kasumi && ./gradlew bootRun # ターミナル2: gift-card-server（Java/Spring Boot :8080） cd aeongiftcardserver-product && ./mvnw spring-boot:run # ターミナル3: フロントエンド（React :9060） cd pos-server-frontend-production && npm start # 動作確認 # /pos/v1/check-status → 8081 に到達するか確認 # /api/v1/app/health-check → 8080 に到達するか確認 |

#4  HikariCP設定バグの修正（minimumIdle）  [高]

| 対象ファイル | posserver-product-kasumi/src/main/resources/application.properties |
| --- | --- |
| STEP 1：application.properties の HikariCP 設定を修正 | --- application.properties（修正前） -spring.datasource.hikari.idleTimeout=600000 # 10分（ms） -spring.datasource.hikari.minimumIdle=600000 # ← バグ！600000本は異常 -spring.datasource.hikari.maxLifetime=1800000 # 30分（ms） +++ application.properties（修正後） +spring.datasource.hikari.idleTimeout=600000 # 10分（ms） ← 正常 +spring.datasource.hikari.minimumIdle=5 # 最小5コネクション +spring.datasource.hikari.maximumPoolSize=20 # 最大20コネクション（追加） +spring.datasource.hikari.maxLifetime=1800000 # 30分（ms） ← 正常 +spring.datasource.hikari.connectionTimeout=30000 # 30秒（ms） |
| STEP 2：HikariCP設定の参考値（本番環境向け） | # 本番環境推奨設定（AWS RDS + 複数インスタンス想定） spring.datasource.hikari.minimumIdle=5 spring.datasource.hikari.maximumPoolSize=20 spring.datasource.hikari.idleTimeout=600000 # 10分 spring.datasource.hikari.connectionTimeout=30000 # 30秒 spring.datasource.hikari.maxLifetime=1800000 # 30分 spring.datasource.hikari.keepaliveTime=60000 # 1分（既存設定） |

#5  CORS設定を本番ドメインに限定  [高]

| 対象ファイル | posserver-product-kasumi/src/main/kotlin/com/pos/system/common/util/Constants.kt posserver-product-kasumi/src/main/kotlin/com/pos/system/common/config/WebSecurityConfig.kt |
| --- | --- |
| STEP 1：Constants.kt から IS_CROSS_ALLOW を削除 | --- Constants.kt（修正前） - const val IS_CROSS_ALLOW = true +++ Constants.kt（修正後） + // IS_CROSS_ALLOW 廃止。CORS は WebSecurityConfig で環境変数管理 |
| STEP 2：WebSecurityConfig.kt を環境変数ベースのCORSに改修 | --- WebSecurityConfig.kt（修正前） - if (Constants.IS_CROSS_ALLOW) { - config.addAllowedOriginPattern("*") // 全オリジン許可 - } else { - config.addAllowedOrigin("*") - } +++ WebSecurityConfig.kt（修正後） + @Value("${cors.allowed.origins:http://localhost:9060}") + private lateinit var allowedOrigins: String + // corsFilter()内で↓に変更 + allowedOrigins.split(",").map { it.trim() } + .forEach { config.addAllowedOriginPattern(it) } |
| STEP 3：application.properties に本番・ステージングのオリジンを設定 | +++ application.properties（追記） +# ローカル開発 +cors.allowed.origins=http://localhost:9060,http://localhost:9000 # ステージング環境（環境変数で上書き） CORS_ALLOWED_ORIGINS=https://stg.ignicapos.com # 本番環境（環境変数で上書き） CORS_ALLOWED_ORIGINS=https://www.ignicapos.com |

# 6. Phase 3：中優先度の修正（1ヶ月以内）

#6  Spring Boot 3.1.0 → 3.3.x アップグレード  [中]

| 対象ファイル | posserver-product-kasumi/build.gradle |
| --- | --- |
| STEP 1：build.gradle の Spring Boot・Gradle バージョンを更新 | --- build.gradle（修正前） - id 'org.springframework.boot' version '3.1.0' - id 'io.spring.dependency-management' version '1.1.0' - id 'org.jetbrains.kotlin.jvm' version '1.8.21' +++ build.gradle（修正後） + id 'org.springframework.boot' version '3.3.5' + id 'io.spring.dependency-management' version '1.1.6' + id 'org.jetbrains.kotlin.jvm' version '1.9.25' |
| STEP 2：gradle-wrapper.properties の Gradle バージョンを更新 | --- gradle/wrapper/gradle-wrapper.properties（修正前） -distributionUrl=https://services.gradle.org/distributions/gradle-7.6.1-bin.zip +++ gradle/wrapper/gradle-wrapper.properties（修正後） +distributionUrl=https://services.gradle.org/distributions/gradle-8.8-bin.zip |
| STEP 3：ビルドとテストの確認 | cd posserver-product-kasumi ./gradlew clean build ./gradlew test # 非推奨APIの警告を確認して個別に対応 ./gradlew build --warning-mode all 2>&1 ¦ grep -i deprecated |

#7  単体テストの追加（認証・サービス層）  [中]

| 対象ファイル | posserver-product-kasumi/src/test/kotlin/com/pos/system/ |
| --- | --- |
| STEP 1：AuthenticationControllerTest.kt を追加 | // ファイル: src/test/kotlin/com/pos/system/controllers/v1/AuthenticationControllerTest.kt @SpringBootTest(webEnvironment = SpringBootTest.WebEnvironment.RANDOM_PORT) @AutoConfigureMockMvc class AuthenticationControllerTest { @Autowired lateinit var mockMvc: MockMvc @Test fun `POST pos-token - 正常リクエストで200を返す`() { val req = '{"companyCode":"100","storeCode":"01001","inStoreCode":"001"}' mockMvc.perform(post("/pos/v1/pos-token") .contentType(MediaType.APPLICATION_JSON).content(req)) .andExpect(status().isOk()) } @Test fun `POST pos-token - 不正コードで404を返す`() { val req = '{"companyCode":"999","storeCode":"99999","inStoreCode":"999"}' mockMvc.perform(post("/pos/v1/pos-token") .contentType(MediaType.APPLICATION_JSON).content(req)) .andExpect(status().isNotFound()) } } |
| STEP 2：JwtTokenFilterTest.kt を追加 | // ファイル: src/test/kotlin/com/pos/system/service/JwtTokenFilterTest.kt @ExtendWith(SpringExtension::class) class JwtTokenFilterTest { @InjectMocks lateinit var jwtTokenFilter: JwtTokenFilter @Test fun `有効なトークン - 認証成功`() { // Bearerトークンを生成してフィルターを通過できることを確認 } @Test fun `期限切れトークン - 401を返す`() { // 期限切れJWTで401が返ることを確認 } } |

#8  デバッグ用クレデンシャルの削除  [中]

| 対象ファイル | posserver-product-kasumi/src/main/kotlin/com/pos/system/controllers/v1/PosAppController.kt |
| --- | --- |
| STEP 1：PosAppController.kt から TODO行・クレデンシャルを削除 | --- PosAppController.kt（修正前） - //TODO for testing - private val password = "\$2a\$10\$3pSzTN98WEIO01UsgSLMout..." - private val userName = "posteam#2023@luvina.net" +++ PosAppController.kt（修正後） + // デバッグ用クレデンシャルは削除済み + // テスト認証は AuthenticationControllerTest を参照 # 同様に L180, L205 付近の TODO コメントブロックを削除 grep -n "TODO" src/main/kotlin/com/pos/system/controllers/v1/PosAppController.kt |

#9  Flyway マイグレーション有効化  [中]

| 対象ファイル | aeongiftcardserver-product/src/main/resources/application.yml |
| --- | --- |
| STEP 1：現状DBスキーマと Flyway マイグレーションの突合確認 | # 現状のDBスキーマを確認 mysql -h 10.0.4.87 -u posuser -p m_ksm -e 'SHOW TABLES;' mysql -h 10.0.4.87 -u posuser -p t_ksm -e 'SHOW TABLES;' # Flyway マイグレーションSQLと突合 ls aeongiftcardserver-product/src/main/resources/db/migration/ # V1__init_master.sql, V1〜V7（transaction） |
| STEP 2：Flyway baseline を設定してから有効化 | --- application.yml（修正前） - flyway: - enabled: false +++ application.yml（修正後） + flyway: + enabled: true + baseline-on-migrate: true # 既存DBに対して初回適用 + baseline-version: 7 # 現状と同期済みのバージョン + locations: + - classpath:db/migration/master + - classpath:db/migration/transaction |
| STEP 3：ステージング環境で動作確認後、本番適用 | # ステージングで確認 ./mvnw spring-boot:run -Dspring-boot.run.profiles=staging # ログで Flyway の状態を確認 # 'Successfully applied N migrations' が出ればOK # 本番適用は必ず事前にバックアップを取得 mysqldump -h PROD_DB_HOST -u posuser -p m_ksm > backup_$(date +%Y%m%d).sql |

#10  Hibernate dialect 非推奨設定の修正  [中]

| 対象ファイル | aeongiftcardserver-product/src/main/resources/application.yml |
| --- | --- |
| STEP 1：application.yml から非推奨 dialect を削除 | --- application.yml（修正前） - properties: - hibernate: - format_sql: true - dialect: org.hibernate.dialect.MySQL8Dialect ← 削除 +++ application.yml（修正後） + properties: + hibernate: + format_sql: true + # dialect は Spring Boot 3 が自動検出するため不要 |

# 7. Phase 4：低優先度の修正（3ヶ月以内）

#11  GitHub Actions CI/CD パイプラインの設定  [低]

| 対象ファイル | .github/workflows/ci.yml（新規作成） |
| --- | --- |
| STEP 1：.github/workflows/ci.yml を作成 | # ファイル: .github/workflows/ci.yml name: CI on: push: branches: [main, develop] pull_request: branches: [main, develop] jobs: build-pos-server: runs-on: ubuntu-latest steps: - uses: actions/checkout@v4 - uses: actions/setup-java@v4 with: { java-version: '17', distribution: 'corretto' } - name: Build & Test pos-server working-directory: posserver-product-kasumi run: ./gradlew clean build test build-gift-card: runs-on: ubuntu-latest steps: - uses: actions/checkout@v4 - uses: actions/setup-java@v4 with: { java-version: '17', distribution: 'corretto' } - name: Build gift-card-server working-directory: aeongiftcardserver-product run: ./mvnw clean package -DskipTests build-frontend: runs-on: ubuntu-latest steps: - uses: actions/checkout@v4 - uses: actions/setup-node@v4 with: { node-version: '20' } - name: Build frontend working-directory: pos-server-frontend-production run: npm ci && npm run build |

#12  pos-server Dockerfile 作成  [低]

| 対象ファイル | posserver-product-kasumi/Dockerfile（新規作成） |
| --- | --- |
| STEP 1：Dockerfile を作成 | # ファイル: posserver-product-kasumi/Dockerfile FROM amazoncorretto:17 WORKDIR /app # ビルド済みJARをコピー（バージョンはビルド時のGradleバージョンに合わせる） COPY build/libs/api_*.jar app.jar # JVM最適化オプション ENV JAVA_OPTS="-Xms256m -Xmx1024m -XX:+UseContainerSupport" EXPOSE 8081 ENTRYPOINT ["sh","-c","java $JAVA_OPTS -jar app.jar"] |
| STEP 2：docker-compose.yml を POS-SERVER ルートに作成 | # ファイル: docker-compose.yml version: '3.8' services: pos-server: build: ./posserver-product-kasumi ports: ['8081:8081'] environment: - DB_URL=${DB_URL} - DB_USERNAME=${DB_USERNAME} - DB_PASSWORD=${DB_PASSWORD} - JWT_SECRET=${JWT_SECRET} depends_on: [mysql] gift-card-server: build: ./aeongiftcardserver-product ports: ['8080:8080'] environment: - DB_MASTER_URL=${DB_MASTER_URL} - DB_PASSWORD=${DB_PASSWORD} depends_on: [mysql] mysql: image: mysql:8.0 environment: MYSQL_ROOT_PASSWORD: ${DB_PASSWORD} volumes: ['mysql-data:/var/lib/mysql'] volumes: mysql-data: |

#13  SFTPパスのWindows依存を解消  [低]

| 対象ファイル | aeongiftcardserver-product/src/main/resources/application.yml |
| --- | --- |
| STEP 1：WindowsパスのデフォルトをLinuxパスに変更 | --- application.yml（修正前） -sftp: - gift: - private-key-path: ${SFTP_GIFT_KEY_PATH:C:\\gift\\sftp-key\\key} -settlement: - batch: - folder-temp: ${SETTLEMENT_BATCH_FOLDER_TEMP:C:\\gift\\settlement} +++ application.yml（修正後） +sftp: + gift: + private-key-path: ${SFTP_GIFT_KEY_PATH:/app/sftp-key/key} +settlement: + batch: + folder-temp: ${SETTLEMENT_BATCH_FOLDER_TEMP:/app/settlement} |
| STEP 2：Dockerfileでキーをマウントする設定を追加 | # docker-compose.yml の gift-card-server に追記 gift-card-server: volumes: - ./sftp-keys:/app/sftp-key # SFTPキーをマウント - ./settlement:/app/settlement # 一時フォルダをマウント |

#14  外部APIのURL環境変数化（富士フイルム）  [低]

| 対象ファイル | posserver-product-kasumi/src/main/kotlin/com/pos/system/common/util/Constants.kt |
| --- | --- |
| STEP 1：Constants.kt からハードコードURLを削除 | --- Constants.kt（修正前） - const val POS_TOKEN_CONFIRM_URL = "https://t3.usmh-fjservice.com/pos/v1/pos-token/confirm" - const val BASE_URL_FUJI = "https://t3.usmh-fjservice.com/pos/v1/" +++ Constants.kt（修正後） + // 外部APIのURLは application.properties で管理（環境ごとに変更可能） + // @Value("${external.fuji.base-url}") で各Service/Controllerにinject |
| STEP 2：application.properties に外部URL設定を追加 | +++ application.properties（追記） +# 外部API設定（富士フイルムサービス） +external.fuji.base-url=${FUJI_BASE_URL:https://t3.usmh-fjservice.com/pos/v1/} +external.fuji.pos-token-confirm-url=${FUJI_POS_TOKEN_URL:https://t3.usmh-fjservice.com/pos/v1/pos-token/confirm} |
| STEP 3：使用箇所を @Value インジェクションに変更 | // 使用しているServiceクラスで @Value("${external.fuji.base-url}") private lateinit var fujiBaseUrl: String // Constants.BASE_URL_FUJI を参照していた箇所を fujiBaseUrl に置き換え grep -rn "BASE_URL_FUJI\¦POS_TOKEN_CONFIRM_URL" posserver-product-kasumi/src/main/ |

#15  フロントエンド staging 差分のマージ戦略  [低]

| 対象ファイル | pos-server-frontend-ishida-staging/ → pos-server-frontend-production/ |
| --- | --- |
| STEP 1：差分ファイルの分類と優先度付け | # 差分の全量確認 diff -rq pos-server-frontend-production/src pos-server-frontend-ishida-staging/src \ > /tmp/staging-diff.txt 2>&1 # カテゴリ別に分類 # 【新機能】 staging only: # modules/ishida-price-change/ ← 石田向け価格変更機能 # modules/batch-report/ ← バッチレポート # modules/sc8501-deposit-withdraw/ ← SC8501 入出金 # modules/sc98-master-settings-business/ # modules/sc99-master-company-settings/ # components/register-store/ # modules/login-screen/ip-register-modal/ # # 【共通改善】 差分あり: # 310ファイル（diff確認が必要） |
| STEP 2：段階的マージ手順 | # Step1: feature ブランチを作成 cd pos-server-frontend-production git checkout -b feature/merge-staging-modules # Step2: staging の新機能ディレクトリをコピー cp -r ../pos-server-frontend-ishida-staging/src/main/webapp/app/modules/ishida-price-change \ src/main/webapp/app/modules/ cp -r ../pos-server-frontend-ishida-staging/src/main/webapp/app/modules/batch-report \ src/main/webapp/app/modules/ # Step3: ビルドエラー確認 npm run build 2>&1 ¦ tail -30 # Step4: ルーティング設定の追加（app.tsx） # staging側の app.tsx と diff して必要なルートを追加 diff ../pos-server-frontend-ishida-staging/src/main/webapp/app/app.tsx \ src/main/webapp/app/app.tsx |
| STEP 3：動作確認チェックリスト | # マージ後の動作確認項目 [ ] ログイン画面が表示される [ ] 既存機能（POS本体機能）が正常動作する [ ] 新機能のルーティングが正常に機能する [ ] npm run jest でテストが通る [ ] npm run lint でエラーがない [ ] ビルドサイズが異常に増加していない |

# 8. 統合確認チェックリスト

## 8.1 Phase 1 完了確認

|  | 確認項目 | 確認方法 |
| --- | --- | --- |
| □ | application.properties が .gitignore に追加されている | git status で untracked になること |
| □ | DB/JWT/メールの全シークレットが環境変数参照に変更済み | cat application.properties にパスワードが含まれないこと |
| □ | HARD_TOKEN が Constants.kt から削除されている | grep -r HARD_TOKEN src/ で結果なし |
| □ | JWTシークレットが更新・無効化されている | 新シークレットで認証できること |
| □ | Gitコミット履歴から機密情報が削除されている | git log -p ¦ grep 'poslove' で結果なし |

## 8.2 Phase 2 完了確認

|  | 確認項目 | 確認方法 |
| --- | --- | --- |
| □ | webpack dev server が /pos/v1/ を :8081 にプロキシする | curl localhost:9060/pos/v1/check-status で 200 |
| □ | HikariCP の minimumIdle が 5〜20 の範囲に設定されている | 起動ログで Connection acquired を確認 |
| □ | CORS 許可オリジンが ignicapos.com ドメインに限定されている | 不正オリジンから API 呼び出しで 403 返却 |

## 8.3 Phase 3 完了確認

|  | 確認項目 | 確認方法 |
| --- | --- | --- |
| □ | pos-server が Spring Boot 3.3.x でビルド・起動できる | ./gradlew bootRun でエラーなく起動すること |
| □ | 単体テストが追加・全件パスしている | ./gradlew test で BUILD SUCCESSFUL |
| □ | PosAppController のデバッグコードが削除されている | grep -n TODO PosAppController.kt で結果なし |
| □ | Flyway が有効化されDBマイグレーションが実行される | 起動ログに 'Applied migration' が出ること |
| □ | Hibernate dialect 警告が解消されている | 起動ログに deprecated 警告がないこと |

## 8.4 Phase 4 完了確認

|  | 確認項目 | 確認方法 |
| --- | --- | --- |
| □ | GitHub Actions CI が main/develop push で自動実行される | Actions タブで green チェックが付くこと |
| □ | pos-server の Dockerfile でコンテナビルド・起動できる | docker build & docker run で 8081 が応答すること |
| □ | docker-compose up で全サービスが起動する | docker-compose ps で全コンテナが Up 状態 |
| □ | SFTPパスがLinuxパス（/app/...）で正常動作する | SFTP接続テストで鍵が読み込まれること |
| □ | staging 差分が develop にマージ・ビルド成功している | npm run build が成功すること |

# 9. 修正完了後の Git 運用フロー

修正完了後、以下のブランチ戦略で POS-SERVER を一元管理します。

| ブランチ | 用途・ルール |
| --- | --- |
| main | 本番リリース済みコード。直接 push 禁止。develop からのマージのみ可 |
| develop | 結合テスト済みコード。各 feature ブランチのマージ先 |
| feature/* | 個別機能・修正作業ブランチ。命名: feature/issue番号-作業概要（例: feature/issue-1-env-vars） |
| hotfix/* | 本番の緊急修正。main から分岐し、main・develop 両方にマージ |

# 作業開始フロー（例: #1 機密情報修正）

git checkout develop

git pull origin develop

git checkout -b feature/issue-1-env-vars

# 修正作業...

# コミット規約: [fix|feat|docs|refactor|test] #issue番号 説明

git add .

git commit -m "[fix] #1 機密情報を環境変数に置き換え"

git push origin feature/issue-1-env-vars

# GitHub で Pull Request を作成

# レビュー後 develop へマージ

# ステージング確認後、develop → main へ PR・マージ

KASUMI-POS-PLAN-2026-001  ルビナソフトウエアジャパン株式会社  以上