## WBS
【オフライン向けPOSサーバ】インフラ
更新日：2025/6/16
NO | タスク | 達成率 | 5月 | [14 empty] | 6月 | [19 empty] | 7月 | [24 empty] | 8月
|  |  | 第 2 週 |  |  |  |  | 第 3 週 |  |  |  |  | 第 4 週 |  |  |  |  | 第 1 週 |  |  |  |  | 第 2 週 |  |  |  |  | 第 3 週 |  |  |  |  | 第 4 週 |  |  |  |  | 第 1 週 |  |  |  |  | 第 2 週 |  |  |  |  | 第 3 週 |  |  |  |  | 第 4 週 |  |  |  |  | 第 5 週 |  |  |  |  | 第 1 週 |  |  |  |  | 第 2 週 |  |  |  |  | 第 3 週 |  |  |  |  | 第 4 週
|  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
|  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | スパイク環境
| マイルストーン1の構築方針 | 100%
| 【スパイク】設計・構築 | 100%
| 【スパイク】USMH閉域網との接続（USMH新川様） | 100%
| 【スパイク】Bastionサーバ構築 | 100%
| 【スパイク】接続元IP制限 | 100%
| 【スパイク】Step Functions設定変更（OCとSG向け） | 100%
| 【スパイク】Scan&Go I/F 中継サーバ向けにSFTPをPublicに構築 | 100%
| 【スパイク】アプリと連携したテスト（第1弾） ・ZIP解凍（Lambda）＋データ変換（ECS） ・シンプルコード | 100%
| 【スパイク】アプリと連携したテスト（第2弾） ・ENDファイルトリガー ・複数 CSV ・StepFunctionsの分散マップ | 100%
| 【スパイク】BastionサーバのPublic Subnetへの移行 | 100%
| 【スパイク】ルビナオフィスからbastionへの接続 | 100%
2 | ステージング環境
| 【ステージング・本番】AWSアカウント作成 | 100%
| 【ステージング】構築 | 100%
| 【ステージング】VGW作成 | 100%
| 【スパイク】Scan&GO I/F 中継サーバとの接続 ・VTI社Lienさんによる疎通チェック OK | 100%
| 【ステージング】Scan&GO I/F 中継サーバ からのマスタ受信（サンプル） | 100%
| 【ステージング】StepFunctiosの修正 ・Step1 OC版（移動用のLambda） ・Step1 中継サーバ版（ENDファイルチェックのLambda） ・Step2（レプリカDB登録のタスク、S3バケット移動のLambda） ・Step3（EventBridgeスケジュール、S3バケット移動のLambda） | 70%
| 【ステージング】Scan&GO I/F 中継サーバ 向けのAssumeロール ・手順書作成 ・VTIに設定依頼 | 0%
| 【ステージング】Scan&GO I/F 中継サーバ からのマスタ受信（定期） | 0%
| 【ステージング】OCからのマスタ受信（テスト） | 0%
| 【ステージング】OCからのマスタ受信（定期） | 0%
| 【ステージング】ISHIDA電子棚札サーバへのマスタ送信（経路） ・ISHIDAの検証機待ち | 0%
| 【ステージング】ISHIDA電子棚札サーバへのマスタ送信（テスト） | 0%
| 【ステージング】ルビナオフィスからbastionへの接続 | 0%
| 【ステージング】PublicなSFTPの独自ドメイン変更 | 0%
| 【ステージング】ルビナがマネコンからS3のCSVをDLできるようにする | 0%
3 | 本番環境
| 【本番】構築 | 0%
| 【本番】OCからのマスタ受信（経路） ・アイネス南雲さんに依頼予定 | 0%
| 【本番】Scan&GO I/F 中継サーバ からのマスタ受信（経路） | 0%
| 【本番】ISHIDA電子棚札サーバからのマスタ取得（経路） | 0%
| 【本番】OCからのマスタ受信（テスト） ・Biprogyさんへの依頼予定 | 0%
| 【本番】Scan&GO I/F 中継サーバ からのマスタ受信（テスト） | 0%
| 【本番】ISHIDA電子棚札サーバへのマスタ送信（テスト） ・万博記念公園店のIPアドレスについて確認中 | 0%
| 【本番】ルビナオフィスからbastionへの接続 | 0%
| 【本番】PublicなSFTPの独自ドメイン変更 | 0%
| 【本番】ルビナがマネコンからS3のCSVをDLできるようにする | 0%
4 | パイロット（万博公園）店リリース準備
監視
| 監視方針 | 0%
| 監視設計 | 0%
| Chatbot＋Teams連携の事前動作検証 | 0%
| 【ステージング】監視構築 | 0%
| 【本番】監視構築 | 0%
| 【本番】アプリと連携した監視シミュレーションテスト | 0%
デプロイ
| 【ステージング】CICD構築 | 0%
| 【本番】CICD構築 | 0%
負荷試験
| 【本番】負荷試験後のパラメータ最適化 | 0% | bar: 第 5 週 月 28 to 第 5 週 金 1
セキュリティ
| 【本番】セキュリティ診断 ・SecurityHub ・GuardDuty ・Config | 0%
契約
| 【本番】AWSサポート契約 | 0% | bar: 第 5 週 月 28 to 第 5 週 金 1
リリース日（8月中旬）
| リリース当日対応 | 0%
5 | クレスコからルビナへの引き継ぎ（〜8月末）
| 資料の作成 | 0%
| 引き継ぎ（説明会） | 0%
| 引き継ぎ（シミュレーション） | 0%
6 | 後片付け
| 【スパイク】（いなげや）SFTP・S3の削除 | 0%
| 【スパイク】（いなげや）富士通POSサーバとの接続 ・NAT設定削除（新川さん） ・AWSルーティング | 0%
| 【スパイク】（カスミ）Scan&GO I/F 中継サーバとの接続 ・NAT設定削除（南雲さん） | 0%
| 【スパイク】OCとの接続経路 ・NAT設定削除（南雲さん） ・AWSルーティング | 0%
| 【ステージング】OCとの接続経路 ・NAT設定削除（南雲さん） ・AWSルーティング | 0%
Note on C27: VTI POSServerから検証環境 データ連携デブロイ 火曜日（水曜の朝の一括更新分から連携） 本番は、リリース判定後。 -Totti10

## 関係者
USMH様
| 角野 泰次 | sumino-t@usmh.co.jp
| 安藤 元一 | ando-m@usmh.co.jp
| 杉本 茂和 | sugimoto-s@usmh.co.jp
| 渡辺 健太 | watanabe-k@usmh.co.jp
| 新川 太陽 | shinkawa-taiyo@usmh.co.jp
Cresco様
| 武居 裕典 | h-takei@cresco.co.jp | マネージャー
| 山本 大生 | hi-yamamoto@cresco.co.jp | アサインメンバー
| 毎田 智彦 | t-maida@cresco.co.jp | アサインメンバー
| 大浦 未優 | miyu.oura@cresco.co.jp | アサインメンバー
Luvina契約周り
| Nguyen Hong Nhung | nguyenhongnhung@luvina.net | 総務部署の担当者（TO）
| 総務部 | AMO-SECR@luvina.net | 総務部署のML（CC）
| Le Thi Xoa | xoalt@luvina.net | 開発1部長（CC）
| Nguyen Thi Hong Quy | nguyenthihongquy@luvina.net | AM部の部長（CC）
イシダ様関連の相談先
| 村井 | akinorim@ishida.co.jp | ISHIDA
| 青柳 光彦 | aoyagi-mitsuhiko@usmh.co.jp | USMH（カスミ担当）
| 千葉 尚裕 | chiba-takahiro@usmh.co.jp
カスミ様OC関連の相談先
| 田中 | atsushi.tanaka@biprogy.com | Biprogy（営業）
| 高石昌義 | masayoshi.takaishi@biprogy.com | Biprogy
| 山田 | rino.yamada@biprogy.com | Biprogy
|  | hiroyuki.sasaki@biprogy.com | Biprogy
|  | kimitoshi.ueno@biprogy.com | Biprogy
|  | hideyo.nakatsuka2@ptr.biprogy.com | Biprogy
| 安藤 元一 | ando-m@usmh.co.jp | USMH
| 杉本 茂和 | sugimoto-s@usmh.co.jp | USMH
| 青柳 光彦 | aoyagi-mitsuhiko@usmh.co.jp | USMH
| 千葉 尚裕 | chiba-takahiro@usmh.co.jp | USMH（カスミ担当）
| 南雲敦斗 | nagumo@ines.co.jp | アイネス
カスミ様Scan&Go I/F 中継サーバ関連の相談先
| 金丸 | kanemaru.sho@fujitsu.com | 富士通
| 南雲敦斗 | nagumo@ines.co.jp | アイネス
| 安藤 元一 | ando-m@usmh.co.jp | USMH
| 千葉 尚裕 | chiba-takahiro@usmh.co.jp | USMH（カスミ担当）
| LIEN Nguyen Thi Hoang | lien.nguyenthihoang@vti.com.vn | VTI