## マスタコンバート 作成
項番 | マスタ | コンバート方法手順確定 | 取得元 | コンバート方法／設定方法 | S&Gマスタ連携 | その他連携 | 備考
1 | 企業マスタ
2 | 店マスタ | コンバートなし |  | ・画面より登録
3 | 商品マスタ |  | OC／S&G | ・事前にOC全件マスタ連携 ・全件マスタ連携日よりOC差分マスタ取込 ・ストコン切替日にS&G商品マスタの定番売価をストコン定番売価にセット ＝＞ＰＯＳレジよりマスタ抽出検討中【2025/02/25】佐々木追記
4 | プロモーションマスタ |  | S&G | ストコン切替時ににS&Gマスタよりコンバート ※ コンバート方法手順を検討要 |  |  | S&Gマスタ出力処理作成が必要
5 | 特売マスタ |  | OC／S&G | S&Gマスタよりコンバート ※ストコン中止商品はS&Gにないのでコンバートを行う場合はVINX社よりデータ入手が必要。 ※ コンバート方法手順を検討要 |  |  | S&Gマスタ出力処理作成が必要
6 | ミックスマッチマスタ |  | OC／S&G | S&Gマスタよりコンバート ※ストコン中止商品はS&Gにないのでコンバートを行う場合はVINX社よりデータ入手が必要。 ※ コンバート方法手順を検討要 |  |  | S&Gマスタ出力処理作成が必要
7 | １７８売価変更マスタ |  |  | ・ストコン切替日より全件マスタ取込 | コンバート可否確認要 | 移行検討 寺岡→VINX社時は店舗に依頼して新ストコンで登録 | コンバートなし 日次処理が全件取込の為
8 | 緊急売価変更マスタ | コンバートなし
9 | 従業員マスタ |  |  | 人事よりデータ取得を行いアップロード予定 |  | 人事よりデータ取得を行いアップロード予定
10 | 券マスタ |  | レジ | 事前にレジマスタより抽出しコンバート
11 | レジ名称マスタ | コンバートなし |  | 事前に画面登録
12 | プリセット | コンバートなし |  | 事前に画面登録
13 | カテゴリ値引割引マスタ | コンバートなし |  | 切替時にマスタ設定
14 | 朝割マスタ | コンバートなし |  | 切替時にマスタ設定
15 | メガ割マスタ | コンバートなし |  | 切替時にマスタ設定
16 | WAONポイントN倍設定 | コンバートなし |  | 切替時にマスタ設定
17 | レジマスタ | コンバートなし |  | 切替時にマスタ設定
18 | クレジットスケジュールマスタ | コンバートなし |  | 切替時にマスタ設定
19 | レシートクーポンメッセ―ジマスタ | コンバートなし |  | 切替時にマスタ設定
20 | レシートクーポンスケジュールマスタ | コンバートなし |  | 切替時にマスタ設定 | レジマスタより抽出
21 | 予算マスタ | コンバートなし |  | ・ストコン切替前月末退避分マスタ取込 | S&Gマスタ無し |  | コンバートなし 月末日より5営業日前に作成
22 | カテゴリレシートクーポンスケジュールマスタ | コンバートなし |  | 切替時にマスタ設定
23 | 汎用入力マスタ（設定） | コンバートなし |  | 切替時にマスタ設定
24 | 汎用入力マスタ（名称） | コンバートなし |  | 切替時にマスタ設定
25 | ダイソー商品マスタ |  |  | ※ コンバート方法検討
26 | ウエルシア部門扱いマスタ（カスミ） |  |  | ※ コンバート方法検討
27 | テナントマスタ | コンバートなし |  | ※ コンバート方法検討
28 | ウエルシア分類マスタ（ウエルシア）
29 | ウエルシア商品マスタ
30 | 税コードマスタ | コンバートなし
31 | 税グループマスタ | コンバートなし
32 | 税グループマスタ詳細 | コンバートなし
33 | 税タイプマスタ | コンバートなし
34 | 階層マスタ |  | レジ
35 | SGCポイント使用ポイント設定 | コンバートなし |  |  | コンバートなし | ・画面より登録
36 | 取扱設定マスタ設定(KSM) | コンバートなし |  |  | コンバートなし | ・ストコン切替事前に作成CSVセット
37 | 取扱設定マスタ設定(Welcia) | コンバートなし |  |  | コンバートなし | ・ストコン切替事前に作成CSVセット
38 | サイトログインユーザマスタ設定 |  |  |  | S&Gマスタ無し
39 | バリューデザイン店舗
40 | 支払マスタ
41 | サイトログインマスタ
42 | 予算マスタ
43 | ダイソー店マスタ |  |  | 店マスタに持たせる？
44 | ＰＯＰマスタ（P001） | コンバート〇 | OC／S&G | ・事前にOC全件マスタ連携 ・全件マスタ連携日よりOC差分マスタ取込
45 | ＰＯＰ棚番（P003）
46 | コードマスタ（PLU先頭 ０３対応画面）
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

## Sheet1
項番 | カスミ項番 | カスミ要否 | カスミ名称 | カスミ確認事項 | マスタコンバート | １店 | ２店名以降
25 | 1 | 〇 | 店舗マスタ |  | 一覧作成を行いストコン手入力 | 事前可能
12 | 2 | 〇 | 商品マスタ |  | OC連携取込にスマートPOSより定番売価更新 | OC
23 | 3 | 〇 | プロモーションマスタ |  | スマートPOSより取得作成
24 | 4 | 〇 | 特売マスタ | 特売売価設定・割引設定 | スマートPOSより取得作成
4 | 5 | 〇 | ミックスマッチマスタ | ミックスマッチヘッダー情報 | スマートPOSより取得作成
5 | 6 | 〇 | ミックスマッチ共通商品マスタ | ミックスマッチ商品情報 | スマートPOSより取得作成
追加 | 7 |  | ミックスマッチコード空番マスタ |  | LVN社様と確認要
追加 | 8 | 〇 | １７８売価変更マスタ | 世代管理 | コンバートなし（店舗跨り） | 移行検討 寺岡→VINX社時は店舗に依頼して新ストコンで登録
11 | 9 | 〇 | 緊急売価変更マスタ |  | コンバートなし | ―
10 | 10 | 〇 | 従業員マスタ |  | 一覧作成を行いストコン手入力 | 事前可能 |  | 人事より連携してもらってアップロード
36 | 11 | 〇 | 券マスタ |  | 一覧作成を行いストコン手入力 | 事前可能 | １店コピー
追加 | 12 | 〇 | レジ精算名称マスタ |  | 一覧作成を行いストコン手入力 | 事前可能 | １店コピー
38 | 13 | 〇 | プリセットメニューマスタ |  | 一覧作成を行いストコン手入力（VINX社設定内容） | 事前可能 | １店コピー | 事前に画面説明会 トレーナさん教育して店舗依頼
37 | 14 | 〇 | プリセットメニューボタンマスタ |  | 一覧作成を行いストコン手入力（VINX社設定内容） | 事前可能 | １店コピー | 店舗制限 | PDA切替を個店 シャープ社依頼
17 | 15 | 〇 | カテゴリ値引割引マスタ |  | 一覧作成を行いストコン手入力（VINX社設定内容）
16 | 16 | 〇 | 朝割マスタ |  | 一覧作成を行いストコン手入力 | 事前可能
18 | 17 | 〇 | メガ割マスタ |  | 一覧作成を行いストコン手入力 | 事前可能
追加 | 18 | 〇 | WAONポイントN倍設定 |  | 一覧作成を行いストコン手入力 | 事前可能
追加 | 19 | 〇 | レジマスタ |  | 一覧作成を行いストコン手入力 | 事前可能 |  | スマートPOS４０５レジ ４２０ ４２１
追加 | 20 | 〇 | クレジットスケジュールマスタ |  | 一覧作成を行いストコン手入力 | 事前可能 |  | 日別割引率設定 ２次
追加 | 21 | 〇 | レシートクーポンメッセ―ジマスタ |  | 手入力 | 事前可能
追加 | 22 | 〇 | レシートクーポンスケジュールマスタ |  | 手入力 | 事前可能 |  | 金額設定
追加 | 23 | 〇 | カテゴリレシートクーポンスケジュールマスタ |  | ２次 | 事前可能
追加 | 24 | 〇 | 汎用入力マスタ（設定） |  | 一覧作成を行いストコン手入力 | 事前可能
追加 | 25 | 〇 | 汎用入力マスタ（名称） |  | 一覧作成を行いストコン手入力 | 事前可能
追加 | 26 | 〇 | ダイソー商品マスタ |  | ２次
追加 | 27 | 〇 | ウエルシア部門扱いマスタ（カスミ） |  | ２次
35 | 28 | 〇 | テナントマスタ |  | ２次
追加 | 29 | 〇 | ウエルシア分類マスタ（ウエルシア） |  | ２次
追加 | 30 | 〇 | ウエルシア商品マスタ |  | ２次
31 | 31 | 〇 | 税コードマスタ |  | LVN社様と確認要 | 事前可能 | コピー―
32 | 32 | 〇 | 税グループマスタ |  | LVN社様と確認要 | 事前可能 | コピー―
33 | 33 | 〇 | 税グループマスタ詳細 |  | LVN社様と確認要 | 事前可能 | コピー―
34 | 34 | 〇 | 税タイプマスタ |  | LVN社様と確認要 | 事前可能 | コピー―
15 | 35 | 〇 | 階層マスタ |  | OC | 事前可能
28 | 36 | 〇 | バリューデザイン店舗 |  | LVN社様と確認要 | 事前可能
6 | 37 | 〇 | 企業マスタ | カスミ企業コード=100 | LVN社様と確認要 | 事前可能
7 | 38 | 〇 | 支払マスタ | クレジット、QR決済 | 一覧作成を行いストコン手入力 | 事前可能
追加 | 39 | 〇 | サイトログインマスタ |  | 一覧作成を行いストコン手入力 | 事前可能
追加 | 40 | 〇 | 予算マスタ |  | OC連携マスタ | 事前可能
追加 | 41 |  | ダイソー店マスタ |  | ２次 | 事前可能
|  |  | ＰＯＰマスタ（P001） |  | OC連携マスタ
|  |  | ＰＯＰ棚番（P003） |  | OC連携マスタ
|  |  | コードマスタ（PLう先頭 ０３対応画面） |  | ２次