## 09.19
MEETING MINUTES
Thời gian: 19/09/2025
Người tham gia: Kiyohara, Xoa, Mai, Tuấn, Đạt
Hình thức: Offline/Online
A. Nội dung cuộc họp chính (đã sắp xếp theo thứ tự ưu tiên):
1. Báo cáo nguyên nhân lỗi giá sản phẩm
→ Team cần báo cáo nguyên nhân lỗi giá của 2 sản phẩm.
2. Xử lý các bug còn tồn đọng
→ Xử lý các bug trong danh sách hiện có.
→ Triển khai lên môi trường nội bộ, chụp đầy đủ bằng chứng (evidence).
→ Xác nhận với khách hàng để xin phép triển khai lên STG và PROD.
3. Điều tra lỗi trong báo cáo tổng hợp của bác Kiyohara
→ Điều tra nguyên nhân lỗi sản phẩm bị lỗi trong tổng hợp.
→ Báo cáo kết quả và chuẩn bị phương án recovery.
4. Triển khai màn hình “サイトログインユーザマスタ設定” trên Web
→ Triển khai màn hình, cải thiện hiển thị đẹp hơn.
→ Đã sửa lỗi tại màn hình 変更後売価.
5. Đề xuất phát triển màn hình phát hiện lỗi/bất thường
→ Bác K mong muốn màn hình liệt kê lỗi và điểm bất thường.
→ Team lên phương án, đánh giá và trao đổi với bác K để estimate.
B. Các vấn đề tồn đọng:
1. Chưa xác nhận khách hàng (Kasumi, Inageya, Maruetsu) có thể truy cập web mới phát triển hay không.
2. Chưa xác nhận số màn hình đã tự ý thiết lập là số 04.
3. Tự ý thiết lập cấu trúc DB, chưa tuân theo quy tắc đã thống nhất với team Server và bác Otani.
C. Lưu ý khi thực hiện công việc:
Luôn xác nhận lại ý hiểu trước khi bắt đầu task để tránh làm xong mới trao đổi.
Chỉ nhận yêu cầu chính thức từ bác K, không nhận từ bên khác.
Chỉ bắt đầu khi có spec và order rõ ràng.
D. Next actions:
| STT | Nội dung công việc |  | PIC | Deadline (dự kiến) | Ngày hoàn thành thực tế | Status
| 1 | Báo cáo nguyên nhân lỗi giá sản phẩm |  | Team | 20/09/2025 | – | –
| 2 | Hàng ngày, liệt kê sản phẩm có nguy cơ lỗi tương tự, lên kế hoạch recovery và báo khách hàng | Team | Team | 20/09/2025 | – | –
| 3 | Xử lý bug batch đêm chưa gửi được giá thường, bao gồm test | Team | Team | – | – | –
| 4 | Xử lý bug tồn đọng trong list bug, xin phép triển khai STG/PROD | Team | Team | – | – | –
| 5 | Điều tra lỗi danh sách tổng hợp từ Mr K | Team | Team | – | – | –
| 6 | Triển khai màn hình user master | Team | Team | – | – | –
| 7 | Đề xuất màn hình phát hiện lỗi | Team | Team | – | – | –
| 8 | Database nói riêng, Quan điểm thiết kế nói chung Làm việc với team POS Server cũ để nắm phương châm chung | Team | Team | – | – | –

## 09.24
MEETING MINUTES
Thời gian: 24/09/2025
Người tham gia: Kiyohara, Xoa, Mai, Tuấn, Đạt
Hình thức: Offline/Online
Next Actions
STT | Nội dung công việc | Hành động
1 | Dữ liệu đặc biệt không có cờ hủy và không còn liên kết nhưng vẫn gửi thông tin. | Gửi lại hướng xử lý/solutio của team để Mr.K xác nhận
2 | Lỗi gửi thông tin giá bán cho sản phẩm đã bị xóa. | Gửi lại hướng xử lý/solutio của team để Mr.K xác nhận
3 | Màn hình 68.サイトログインユーザマスタ設定 | Dự kiến triển khai trên môi trường STG vào ngày mai (25/9).
4 | Xem xét tự động hóa báo cáo gửi khách hàng hàng đêm. | - Xác nhận cách thức gửi thông báo (qua Teams hoặc email). - Tạo hướng dẫn recovery. - Chị Xoa xác nhận với anh Hiệp về thể chế vận hành bên Infra và vấn đề không liên lạc được với bên Infra khi xảy ra sự cố vào thứ Hai tuần này. Chị Xoa chốt lại cách thức đối ứng để gửi lại bác trong ngày mai để xác nhận (bản draft) - Team tiếp tục tìm hiều lên ý tưởng web phát hiện error, gửi lại bác để xác nhận feedback kịp thời. + Định nghĩa điều kiện để phán định error + Bác có 2 idea a. Check error theo khung giờ (ví dụ: 6h-9h-12h,..) Gắn link để refer thông tin các sản phẩm lỗi b. Check error cho toàn bộ store đó theo thời điểm check
5 | Cấu trúc database khác nhau. | Cấu trúc DB chia theo công ty giữ nguyên, Mr. K sẽ tiếp tục xác nhận.
6 | Dự toán công việc tháng 10 (bao gồm phần gift card của Aeon cho Kasumi). | - Team đang đọc tài liệu và xác nhận hiểu biết. - Ước tính các đầu việc dự kiến làm trong tháng 10. - Dự kiến giảm effort bên Infra và tăng effort phần gift card, giữ mức effort tổng thể không đổi so với hiện tại.