## 別紙 想定構成図
別紙 想定構成図（１）
カスミ（ISHIDA）様向け環境
検証環境を先行して準備し、随時本番環境を準備
別紙 想定構成図（２）
いなげや様向け環境
検証環境を先行して準備し、随時本番環境を準備
Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)
Transfer Family
POS Server 2.0
CloudWatch
SNS Topic
Fargate ECS （POS用マスターデータ作成）
電子棚札
システム
S3
各店舗別マスタデータCSV
Scan＆Go
Upload
基幹システム
Teams
マスタDBのデータを送る
Aurora
Lambda （データ変換前処理）
S3
Lambda （ISHIDAサーバ送信用）
File
Auroraからの電子棚札向けデータ送信は仕様未決定のため、Auroraのみ構築
Fargate ECS （POS用マスターデータ作成）
Lambda （データ変換前処理）
S3
Lambda （POS送信用）
EventBridge
Fargate ECS
AWS Global Accelerator
Application Load Balancer
Aurora
Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)
AWS Batch
Transfer Family
Upload
Scan＆Go
POS Server 2.0
CloudWatch
SNS Topic
EC2 Windows Server Remote Desk
EventBridge
S3
店舗の担当者
Fargate ECS Task
各集計処理
当日データをもとにデータ更新（毎朝8am~）
DNSを参照できない
そのためIP指定
AWSメンテナンス可能時間帯
毎日6am~8pm
固定IPを提供
接続元IP制限
1.IPベースでN分に1回ヘルスチェック
2.OKであれば、最新のFILEの存在有無チェック
3.Trueであれば、FILE取得しS3に保存
各店舗
親POS
親POSがダウンした場合には、
子POSが親POSを引き継ぐ
POS App
FILEはレシート単位で格納
GET
S3
Launch
Target Task
Write
Write(import)
Write/Read
Event Notification
SFTP
各店舗別マスタデータCSV
Scan＆Go
Upload
基幹システム
Troubleshooting
Email Notification
Teams
マスタDB（商品、店舗、担当者など）
トランザクションDB（売上に関するデータ）
親POSのIP管理
マスタDBのデータを送る
File
マイルストーン② 管理画面から、データの閲覧と更新を行う
マイルストーン① 基幹システムからのマスタFILEを受け取り、POS端末へのFILEアップロードとDBに反映する
マイルストーン③ POS端末から決済FILEを受け取る 各種、集計処理を行い、DBに反映する Scan＆Goに集計結果FILEをアップロードする
File
インポート時間を軽減したい
例えば、並列処理
性能試験の実施
貴社への引継ぎ
監視環境は適宜マイルストーン毎に構築する。
Note on B3: 構成図を張り付けてください。
Note on B34: 構成図を張り付けてください。

## 別紙 想定スケジュール
別紙 想定スケジュール
想定のスケジュールは以下のとおりです。
| 工程 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 2025-08-04 | 2025-08-11 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 2025-09-29
マイルストン
準備
カスミ（ISHIDA）様向け
スパイク環境構築
検証環境構築
本番環境構築
構築後保守
いなげや様向け
マイルストーン①
マイルストーン②
マイルストーン③
構築後保守
IT支援
引継
★カスミ環境提供
準備
性能試験支援
引継
ドキュメント整理
環境
構築
★マイルストーン①提供
★マイルストーン②提供
スパイク環境構築
準備
準備
環境構築
準備
環境構築
準備
環境構築構築
★プレ環境提供
構成変更・環境利用支援
★マイルストーン③提供
構成変更・環境利用支援
カスミ環境リリース
カスミ環境提供
いなげや
環境提供①
いなげや環境リリース
いなげや
環境提供②

## 別紙 想定作業概要
別紙 想定作業概要
| No | 期間 | 屋号 | 対象環境 | 作業概要 | 構築想定コンポーネント | 作成資料 | 備考
| 1 | 2025年5月12日 ～5月31日 | カスミ | スパイク環境構築 | ルビナ様向け環境（スパイク環境）の構築として、以下の部分の設計、構築、環境提供を行う。 データ受信～DB保管～電子棚札システム送信 | 基礎構成、S3、TransfarFamily、EventBridge、fargate、Lambda、Aurora、USMH網との接続 等 | 構成図 Aurora接続情報 標準構成（ログ、保管期限等） | ※ 基本構成（Backup、CloudTrail、CloudWatch、SNSなど基本構成として必要となるコンポーネント全般）
| 2 | 2025年6月1日 ～6月30日 | カスミ | 検証・本番環境構築 | 顧客向け検証環境、本番環境の構築として、以下の部分の設計、構築、環境提供を行う。 ・データ受信～DB保管～電子棚札システム送信 ※ | 基礎構成、S3、TransfarFamily、EventBridge、fargate、Lambda、Aurora、USMH網との接続 等 | 構成図 Aurora接続情報 標準構成（ログ、保管期限等） | ※別紙 想定構成図 カスミ（ISHIDA）様向け環境 部分
| 3 |  |  | 環境保守 | 提供後環境※の構成変更支援（仕様変更、チューニング等）、利用支援を行う。 | - | 構成変更に基づき適宜 | ※保守対象 ・スパイク環境
| 4 |  | いなげや | 検証環境・本番環境構築 マイルストン① | 顧客向け検証環境、本番環境の構築として、以下の部分の設計、構築、環境提供を行う。 ・データ受信～DB保管～POS送信 ※ | 基礎構成、S3、TransfarFamily、EventBridge、fargate、Lambda、Aurora、USMH網との接続 等 | 構成図 Aurora接続情報 標準構成（ログ、保管期限等） | ※別紙 想定構成図 いなげや様向け環境 マイルストン①部分
| 5 |  |  | 検証環境・本番環境構築 マイルストン② | 顧客向け検証環境、本番環境の構築として、以下の部分の設計、構築、環境提供を行う。 ・Webアプリケーション部分 ※ | 基礎構成、GlobalAccelerator、Web用Fargate、ALB、CI/CD 等 | 構成図 Web用CI/CD 標準構成（ログ、保管期限等） | ※別紙 想定構成図 いなげや様向け環境 マイルストン②部分
| 6 | 2025年7月1日 ～7月31日 | カスミ（ISHIDA) | 環境保守 | 提供後環境※の構成変更支援（仕様変更、チューニング等）、利用支援を行う。 | - | 構成変更に基づき適宜 | ※保守対象 ・スパイク環境 ・検証環境 ・本番環境
| 7 |  | いなげや | 検証環境・本番環境構築 マイルストン③ | 顧客向け検証環境、本番環境の構築として、以下の部分の設計、構築、環境提供を行う。 ・POSデータ収集部分 ・POSデータDB格納部分 ・POSデータScan&Go宛送信部分 | 基礎構成（アップデート）、Batch、S3、EventBridge、fargate、CI/CD 等 | 構成図、Batch、Aurora、CI/CD、標準構成（ログ、保管期限等） | ※ 別紙 想定構成図 いなげや様向け環境 マイルストン③部分
| 8 |  |  | 環境保守 | 提供後環境※の構成変更支援（仕様変更、チューニング等）、利用支援を行う。 |  |  | ※保守対象 ・検証環境 ・本番環境
| 9 | 2025年8月1日 ～8月31日 | カスミ（ISHIDA) | 環境保守 | 提供後環境※の構成変更支援（仕様変更、チューニング等）、利用支援を行う。 | - | - | ※保守対象 ・スパイク環境 ・検証環境 ・本番環境
| 10 |  |  | 性能試験支援 | 性能試験支援として、インフラのメトリックス取得及び、必要に応じてチューニングを行う | - | -
| 11 |  | いなげや | 環境保守 | 環境保守 | - | - | ※保守対象 ・検証環境 ・本番環境
| 12 |  |  | 性能試験支援 | 性能試験支援として、インフラのメトリックス取得及び、必要に応じてチューニングを行う | - | -
| 13 |  | 共通 | 引継ドキュメント整理 | 全体を通じて必要となる引継ドキュメントを作成する。 | - | 引継概要 基本設計 構成図 ログ構成・保管期限 冗長構成 バッチ機能 運用手順 CI/CD構成及びリリース手順 バッチスケジュール変更 fargate スケール変更 監視対象変更 監視メッセージ 等 IaC
| 14 | 2025年9月1日 ～9月30日 | 共通 | 引継ドキュメント整理 | 全体を通じて必要となる引継ドキュメント（基本設計、運用手順、接続情報、通知機能概要等）を作成する。 | - | 〃
| 15 |  |  | 引継の実施 | 引継ドキュメントを基に、ルビナ様への引継ぎを実施する。 | - | -