## 次期ストコン対応
次期ストコン切替について
| 1 | 日次連携開発・単体テスト
現在VINXサーバーに送信している以下マスタをルビナソフト社サーバーにも送信する。
|  | 1 | マスタ作成送信 21時30分
VINX社サーバーに送信している以下のマスタデータをルビナソフトサーバーにも送信する。
|  |  | 1 | ＰＬＵメンテ（GHPLUM.CSV）
|  |  | 2 | 企画メンテ（GHEVENTM.CSV）
|  |  | 3 | 組合せメンテ（GHBUNDLEM.CSV）
|  |  | 4 | 特売メンテ（GHDISCOUNTM.CSV
|  |  | 5 | 商品階層メンテデータ（GMMDSEM.CSV）
|  |  | 6 | POPマスター(商品情報)
|  |  | 7 | 商品ポイント加算
|  |  | 8 | 予算（plbc9176.s01）
|  | 2 | 実績データ受信取込
現在VINX社サーバーから受信している以下の販売データをルビナソフト社サーバーからも受信する。
|  |  | 1 | 夜間一括連携 2時10分
|  |  |  | 1 | 単品別売上合計
|  |  |  | 2 | 単品別売上値引
|  |  |  | 3 | 特売実施実績
|  |  |  | 4 | 廃棄実施実績
|  |  |  | 5 | レジ精算データ ※ 7時00分にも受信取込
|  |  |  | 6 | 店内使用（経費）
|  |  | 2 | 毎時5分連携
単品別時間帯別売上
| 2 | 本番環境疎通テスト
|  | 1 | マスタ作成送信
テスト環境へのマスタ作成配信
|  | 2 | 実績データ集信取込
| 3 | 連携結合テスト
|  | 1 | マスタ作成送信
テスト環境へのマスタ作成配信
|  | 2 | 実績データ集信取込
| 4 | テスト用マスタ作成配信
次期ストコンテスト環境作成を行う為のマスタ配信（1回想定）
※店番338店の全件
|  |  | 1 | ＰＬＵメンテ（GHPLUM.CSV）
|  |  | 2 | 企画メンテ（GHEVENTM.CSV）
|  |  | 3 | 組合せメンテ（GHBUNDLEM.CSV）
|  |  | 4 | 特売メンテ（GHDISCOUNTM.CSV
|  |  | 5 | 商品階層メンテデータ（GMMDSEM.CSV）
|  |  | 6 | POPマスター(商品情報)
|  |  | 7 | 商品ポイント加算
| 5 | その他
切替時対象店全マスタ配信について
| 6 | 打合せ時
|  | 1 | LVN社1月にマスタ開発予定完了予定／実績開発は2025年6月想定 （なるべく早くマスタ連携して欲しい 清原さん）
|  | 2 | テスト期間が短いのではないか。（BIPROGY社・田中さん）
|  | 3 | 2025年5月にスケジュール見直し（2025年9月切替1号店）
|  | 4 | BIPROGY社様の見積りについては年度跨ぎになるのでマスタ。実績で分けるか。
BIPROGY社様の都合に合わせる
|  | 5 | BIPROGY社様の配信取込口を増やす以外はシステム変更無し

## スケジュール
スケジュール
| 作業内容 | 担当会社 | 2025年
|  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月
| 要件確認 | 全社 | bar: 2025年 1月 to 2025年 2月
| 開発・単体テスト | BIPROGY社様 | bar: 2025年 3月 to 2025年 4月
ルビナソフト社様 | bar: 2025年 3月 to 2025年 4月
| 受入れテスト | カスミ | bar: 2025年 5月 to 2025年 6月
| 疎通テスト | BIPROGY社様 | bar: 2025年 4月; 2025年 7月
ルビナソフト社様 | bar: 2025年 7月
| 結合テスト | BIPROGY社様 | bar: 2025年 7月 to 2025年 8月
ルビナソフト社様 | bar: 2025年 7月 to 2025年 8月
カスミ | bar: 2025年 7月 to 2025年 8月
本番切替 LABO店（397） | bar: 2025年 9月
マスタ
| 作業内容 | 担当会社 | 2025年 1月: 2025年
|  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月
| 要件確認 | 全社 | bar: 2025年 1月 to 2025年 2月
| 開発・単体テスト | BIPROGY社様 | bar: 2025年 3月 to 2025年 4月
ルビナソフト社様 | bar: 2025年 3月 to 2025年 4月
| 受入れテスト | カスミ | bar: 2025年 5月 to 2025年 6月
| 疎通テスト | BIPROGY社様 | bar: 2025年 4月; 2025年 7月
ルビナソフト社様 | bar: 2025年 7月
| マスタ | 疎通テスト | bar: 2025年 4月
|  | マスタ連携開始 | 2025年 4月: ※ BIPRPGY社様で調整
| 結合テスト | BIPROGY社様 | bar: 2025年 7月 to 2025年 8月
ルビナソフト社様 | bar: 2025年 7月 to 2025年 8月
カスミ | bar: 2025年 7月 to 2025年 8月
本番切替 LABO店（397） | bar: 2025年 9月
５月に本番スケジュール

## 全体 スケジュール
次期ストコン対応スケジュール
| 作業内容 | 2025年
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月
要件確認 | bar: 2025年 1月 to 2025年 2月
開発・単体テスト | bar: 2025年 3月 to 2025年 4月
受入れテスト | bar: 2025年 5月 to 2025年 6月
疎通テスト | bar: 2025年 7月
結合テスト | bar: 2025年 7月 to 2025年 8月
本番切替 LABO店（397） | bar: 2025年 9月