## Slide 1
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 御中
POSシステム開発 進捗報告
２０２5年4月度
2025年4月30日
Luvina Software Joint Stock Company

## Slide 2: 最終目標地点（概念）・いなげや様オフライン対応（優先①）
いなげや様店舗
いなげや様
基幹システム
いなげや様
POSサーバー
USMH様
Scan＆Goサーバー
USMH様
ignica POSサーバー
いなげや様
既存POS
USMH様
Windows-POS
第１期：Scan＆Go
USMH様
Scan＆Goアプリ
USMH様
閉域網
いなげや様DC
いなげや様
閉域網
インターネット
AWS（東京）
いなげや様閉域網
（USMH経由）
いなげや様での
導入未定
VINX様DC
VINX様
Satisfaサーバー
SSOL様DC
SSOL様
カード決済サーバー
インターネット
AFS様DC
AFS様
QR決済サーバー
弊社開発領域
Kasumi 様
閉塞網
MV関東様
閉塞網
マルエツ様
閉塞網
富士通様
店舗内入金機
(棒金)
４月導入時点には問題があり、オフライン対応方向に対応している
USMH様
変換サーバ
オフライン対応
開発領域
インフラ見直し中
USMH様
Windows-POS
第２期：ignicaPOSサーバ
オフライン対応
中止

## Slide 3
2025年
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2026年
01月
02月
03月
【いなげや様】
POS-Windows
・要件微調整・課題対応
【いなげや様】
オフライン対応
POS-Windows
＆
POS-Server
【カスミ様】
POS-Windows
・いなげや様店舗導入展開
売中
売前
・1. Scan&Goからマスタのコピー
POSサーバ2.0
いなげや様オフライン対応
LABO店リリース
・本番導入対応
全体スケジュール
未定
・２. 外部連携（マスタ）
売後
・３. マスタコンバート
・４. POSマスタ作成
・５. POSアプリ連携
・６. 売価生成
・７. 売上生成
・８. 実績送信
・９. 実績集計機能
・１０. POS状態確認機能
・１１. 外部連携（実績）
テスト開始

## Slide 4
2025年
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2026年
01月
02月
03月
POS-Android
【マルエツ様】
チャージ専用機
・導入準備
POS-Server
【カスミ様】
基幹連携
6月以降？（未定)
【カスミ様】
Scan＆Go連携
POSサーバ2.0
いなげや様オフライン対応
・マスタ連携・トラン連携
・Scan＆Go連携
LABO店リリース
全体スケジュール
【カスミ様】
電子棚POS
（第一期対応）
・① Scan&Goサーバーからのマスタコピー
・②OCマスタ連携
・③売価生成1
・④商品マスタ・売価連携
テスト開始
マスタインポート＋POS連携

## Slide 5: 全体進捗
2025年4月度実施
※いなげや様 ４号店本番導入 （４月１７日に撤去）
→既存問題点を解決の上、再スケジュール
・課題
①Luvina側サーバーのオフライン対応
→ ４月１５日 改修済み
②通信エラー時に、お預かり金の返却ができない
→ ４月１５日 改修済み
③Luvina側サーバー環境の脆弱性
→ AWS環境構築に、強力応援
④Luvina内、保守体制・監視体制の脆弱性
→ 監視体制の強化
2025年5月度予定
・POSアプリのオフライン化対応
① Luvina側サーバー環境のAWS環境の再構築
・設計見直しを、協力会社とともに実施
②マスタ連携機能の構築
・いなげや様POSServer→POSアプリへのマスタ系
ファイル連携機能の構築
WindowsPOS
３月末と比較し、 全体で、298件 → 348件と 50件増
未完了 ４6件 → ４４件 -2件減 ※次回リリース時には、０にする。死守。

## Slide 6: 全体進捗
2025年4月度実施
・いなげや様のignicaPOS導入に必須な機能の微調整
・ジャーナル検索：レジ番号、会計シート、小計、合計、お客様番号の修正・・・修正完了
・SFTP連携マニュアルの作成・・・対応完了
・POSサーバ2.0の対応実績
・データベース構成の見直し・修正対応
・商品マスタからP001、P003の見直し・・・修正完了
・MD_Hierarchyの修正・・・対応中
・営業日マスタ＆担当者マスタ・・・設計完了
・管理者画面
・1，7，8定番の変更・・・実装完了
・ジャーナル検索：フィルた追加「レシート区分」「モード」、PDF抽出の修正・・・修正完了
・画面課題の対応状態
・対応完了：14件
・
・基幹連携
・商品マスタ・商品階層マスタの取込バッチ・・・検証中
・BIPOROGYのSFTP連携・・・完了
・インフラ
・再構築の環境変更・・・対応中
・オフライン対応の構成図設計・・・対応中
POS-Server
対応完了 | 14件
修正完了 | 6件
●Luvina画面課題対応状態

## Slide 7: 全体進捗
2025年5月度予定
・いなげや様のオフライン対応に必須な機能の開発継続
・マスタ連携 （レビュー： 連携した結果報告）
・商品階層マスタ
・商品マスタ
・企画マスタ
・特売マスタ
・組合せマスタ
・商品階層自動値引きマスタ（設計のみ）
・さんにち割データ
・営業日マスタの実装
・担当者マスタの実装
・実績連携（POS Server→API Scan&Go）（設計）
・管理画面 （レビュー： 画面操作）
・会社マスタ
・店舗マスタ
・レジマスタ
・ジャーナル検索
・釣り銭器状況照会
・エラー対応画面（対応方向に設計する）
・インフラ
・環境再構築
・オフライン対応
・スパイク環境構築
POS-Server
・電子棚POSの開発（設計）
・マスタインポート＋POS連携
・スパイク環境構築
・Scan＆Goからのマスタファイル取込 ・商品マスタ
・特売マスタ
・分類マスタ ・MD階層値引マスタ
・OCマスタ連携
・商品マスタ(GHPLUM)
・POP商品情報(P001)

## Slide 8: 5月度体制
Tran Thai Son
Nguyen Chien Thang
BA＆BｒSE
Phan Dai Hiep
プロジェクトマネージャー
設計：6人
開発：１0人
アプリチーム
設計：５人
開発：1５人
サーバーチーム
清原 一敏
BA
Tran Van Dat
アプリチームリーダー
Do Duc Anh
Nguyen Huu Tuyen
サーバーチームリーダー
いなげや開発
Luvina開発チーム
QA
ルール、プロセス厳守監視
SD
難しい技術課題解決、新しい技術研究の支援
ベトナム語対応
日本語対応
PMO
PMのマネジメントを監視・支援・アドバイザー
AMO
契約・請求・事務支援
人事変更
追加：
・インフラチーム（担当：大谷 雅味）
・サーバーチーム（カスミ開発）（担当：Nguyen Van Tien）
Le Thi Xoa
開発部長
日本語指導
日本語のサポート
※Cresco社サポート
２名
インフラチーム
大谷 雅味
インフラチームリーダー
設計：３人
開発：１人
サーバーチーム
Nguyen Van Tien
サーバーチームリーダー
カスミ開発
変更：
・BrSE： Nguyen Mai Anh → Nguyen Chien Thang
・PM： Nguyen Tien Huy → Phan Dai Hiep
安藤様
杉本様
いなげや 柿崎様
契約・請求
要件定義のサポート
機能詳細のサポート
デモ会の参加

## Slide 9: 5月作業見積
対応チーム | 環境 | タスク | 内容 | 提出物 | 工数（人月） （設計・開発・テスト含む）
アプリチーム | Windows POS | 本番導入対応 | ・本番導入対応 | ・タスクによる | 4人月
 | Windows POS | いなげや様オフライン対応 | ・いなげや様POS Server→POSアプリへのマスタ系 ・ファイル連携機能の構築 | ・SFTPサーバー （POSアプリ用） ・設計書 | 6人月
 | Windows POS | POSアプリ | ・POSアプリの起動を調整する | ・アプリデモ | ６人月
サーバーチーム （いなげや開発） | POS Server | マスタ連携 | ・商品階層マスタの実装 ・商品マスタの実装 ・企画マスタの実装 ・特売マスタの実装 ・組合せマスタの実装 ・さんにち割データの実装 ・営業日マスタの実装 ・担当者マスタの実装 | ・マスタファイル ・マスタテスト結果 | １０人月
 |  |  | ・商品階層自動値引きマスタ（設計） ・実績連携（POS Server→API Scan&Go）（設計） | ・設計書 | ５人月 （設計）
 |  | Luvina側サーバー環境のAWS環境の再構築 | ・設計見直しを、協力会社とともに実施 | ・設定した環境 | １人月
 | POS Server 管理画面 | 管理画面 | ・会社マスタ ・店舗マスタ ・レジマスタ ・ジャーナル検索 ・釣り銭器状況照会 | ・画面デモ | ４人月
サーバーチーム （カスミ開発） | POS Server | 電子棚POSの開発 | ・①Scan＆Goからのマスタファイル取込 ・商品マスタ ・分類マスタ ・特売マスタ ・MD階層値引マスタ ・②OCマスタ連携 ・商品マスタ(GHPLUM) ・POP商品情報(P001) ・③売価生成1 ・④商品マスタ・売価連携 | ・連携したマスタファイル ・コンバートしたマスタファイル ・コンバートする設計書 | ３人月 （設計）
インフラチーム | POS Server | 電子棚POSの開発 | ・マスタインポート＋POS連携 ・スパイク環境構築 | ・インフラ構成図 ・設定した環境 | 別会計
 |  | いなげや様オフライン対応 | ・スパイク環境構築 ・マスタを受け取る ・マスタをコンバートする ・マスタを転送する | ・インフラ構成図 ・設定した環境 | ３人月
合計 |  |  |  |  | ４２人月

## Slide 10: 発注書３枚分ける場合
対応チーム | 環境 | タスク | 内容 | 提出物 | 工数（人月） （設計・開発・テスト含む）
アプリチーム | Windows POS | 本番導入対応 | ・本番導入対応 | ・タスクによる | 4人月
 | Windows POS | いなげや様オフライン対応 | ・いなげや様POS Server→POSアプリへのマスタ系 ・ファイル連携機能の構築 | ・SFTPサーバー （POSアプリ用） ・設計書 | 6人月
サーバーチーム （いなげや開発） | POS Server 管理画面 | 管理画面 | ・会社マスタ ・店舗マスタ ・レジマスタ ・ジャーナル検索 ・釣り銭器状況照会 | ・画面デモ | ４人月
合計 |  |  |  |  | 14人月
●1枚目
対応チーム | 環境 | タスク | 内容 | 提出物 | 工数（人月） （設計・開発・テスト含む）
アプリチーム | Windows POS | POSアプリ | ・POSアプリの起動を調整する | ・アプリデモ | ６人月
サーバーチーム （いなげや開発） | POS Server | マスタ連携 | ・商品階層マスタの実装 ・商品マスタの実装 ・企画マスタの実装 ・特売マスタの実装 | ・マスタファイル ・マスタテスト結果 | ５人月
サーバーチーム （カスミ開発） | POS Server | 電子棚POSの開発 | ・①Scan＆Goからのマスタファイル取込 ・商品マスタ ・分類マスタ ・特売マスタ ・MD階層値引マスタ ・②OCマスタ連携 ・商品マスタ(GHPLUM) ・POP商品情報(P001) ・③売価生成1 ・④商品マスタ・売価連携 | ・連携したマスタファイル ・コンバートしたマスタファイル ・コンバートする設計書 | ３人月 （設計）
合計 |  |  |  |  | １４人月
●２枚目

## Slide 11: 発注書３枚分ける場合
●３枚目
対応チーム | 環境 | タスク | 内容 | 提出物 | 工数（人月） （設計・開発・テスト含む）
サーバーチーム （いなげや開発） | POS Server | マスタ連携 | ・組合せマスタの実装 ・さんにち割データの実装 ・営業日マスタの実装 ・担当者マスタの実装 | ・マスタファイル ・マスタテスト結果 | ５人月
 |  |  | ・商品階層自動値引きマスタ（設計） ・実績連携（POS Server→API Scan&Go）（設計） | ・設計書 | ５人月 （設計）
 |  | Luvina側サーバー環境のAWS環境の再構築 | ・設計見直しを、協力会社とともに実施 | ・設定した環境 | １人月
インフラチーム | POS Server | いなげや様オフライン対応 | ・スパイク環境構築 ・マスタを受け取る ・マスタをコンバートする ・マスタを転送する | ・インフラ構成図 ・設定した環境 | ３人月
合計 |  |  |  |  | １４人月

## Slide 12
今後とも、よろしくお願いします。
次回、2025年５月末に更新版にて、改めてご報告させていただきます。