## 集計
1日目リモメン適用前 | 32
2日目リモメン適用後 | 47
3日目システム設定切替後 | 51
4日目開店異常後、リカバリ | 56
5日目ignica運用不可 | 26
6日目店休 | 13
7日目月末 | 25
8日目月初 | 24
現金管理 | 58
合計項目 | 332

## ST仕様書表紙
いなげや様
ignicaPOS連携対応
ST仕様書兼完了報告書
運用サイクルテスト
第0.1版 2024年10月7日
富士通株式会社

## 運用サイクルテスト
いなげや様 ignicaPOS連携対応 |  |  | システム名 |  | 業務名 |  |  | 履歴 |  | 改訂者 | 最新更新日 |  | 作成者 |  | 作成日
運用サイクルテスト |  |  | 新店舗システム |  | ignicaPOS連携対応 |  |  | 0.1 |  | 富士通 | 2024-10-02 |  | 富士通 |  | 2024-09-30
日次 | 決済サーバ(クレジット、コード決済) |  | Satisfaサーバー |  | POS/SS/PS/フル/キャッシュレス |  |  | POSサーバー |  |  |  |  | ignicaPOS |  |  |  | 合計274項目
1日目 |  | ・ignicaPOS対応のPTF適用前環境にて | [14 empty] | 1日目リモメン適用前
1日目 |  | POSの事前売上を実施する。 | [14 empty] | 32 | (機種別の件数)
1日目 | [8 empty] | ◆POSサーバー開局処理
1日目 | [5 empty] | ◆POS開局 |  |  | ※180号店ベースのPOSサーバ
1日目 | [5 empty] | 【開局処理】
1日目 |  |  |  |  | □ | ・POS
1日目 |  |  |  |  | ■ | ・SS
1日目 |  |  |  |  | ■ | ・PS
1日目 |  |  |  |  | □ | ・フル
1日目 |  |  |  |  | □ | ・キャッシュレス
1日目 |  |  |  |  | ■ | 旧有人
1日目 | [5 empty] | ◆売上登録
1日目 | [5 empty] | 【通常売上登録】 | 取引1-①
1日目 |  |  |  |  | □ | ・POS
1日目 |  |  |  |  | ■ | ・PS
1日目 |  |  |  |  | □ | ・フル
1日目 | [5 empty] | ・現金支払い
1日目 |  |  |  |  | ■ | 旧有人
1日目 | [5 empty] | 【クラブ宣言現金支払い】 | 取引1-②
1日目 |  |  |  |  | □ | ・POS
1日目 |  |  |  |  | ■ | ・PS
1日目 |  |  |  |  | □ | ・フル
1日目 |  |  | ■ | 【POSからの照会への応答】 |  | ・クラブカード宣言
1日目 |  |  |  | ・現在ポイント数、付与ポイント数を応答 |  | ・ポイント付与
1日目 | [5 empty] | ・現金支払い
1日目 |  |  |  |  | ■ | 旧有人
1日目 | [5 empty] | 【クラブ宣言他クレ支払い】 | 取引1-③
1日目 |  |  |  |  | □ | ・POS
1日目 |  |  |  |  | ■ | ・PS
1日目 |  |  |  |  | □ | ・フル
1日目 |  |  |  |  | □ | ・キャッシュレス
1日目 |  |  | ■ | 【POSからの照会への応答】 |  | ・クラブカード宣言
1日目 |  |  |  | ・現在ポイント数、付与ポイント数を応答 |  | ・ポイント付与
1日目 | ■ | 【POSからの照会への応答】 |  |  |  | ・他クレ支払い
1日目 |  | ・クレジット取引成立 |  |  | ■ | 旧有人
1日目 | [5 empty] | 【V宣言V支払】 | 取引1-④
1日目 |  |  |  |  | □ | ・POS
1日目 |  |  |  |  | ■ | ・PS
1日目 |  |  |  |  | □ | ・フル
1日目 |  |  |  |  | □ | ・キャッシュレス
1日目 |  |  | ■ | 【POSからの照会への応答】 |  | ・Vカード宣言
1日目 |  |  |  | ・現在ポイント数、付与ポイント数を応答 |  | ・ポイント付与
1日目 | ■ | 【POSからの照会への応答】 |  |  |  | ・Vカード支払い
1日目 |  | ・クレジット取引成立 |  |  | ■ | 旧有人
1日目 | [5 empty] | 【MS支払】 | 取引1-⑤
1日目 |  |  |  |  | □ | ・POS
1日目 |  |  |  |  | ■ | ・PS
1日目 |  |  |  |  | □ | ・フル
1日目 |  |  |  |  | □ | ・キャッシュレス
1日目 | ■ | 【POSからの照会への応答】 |  |  |  | ・MSカード支払い
1日目 |  | ・クレジット取引成立 |  |  | ■ | 旧有人
1日目 | [5 empty] | 【コード決済支払】 | 取引1-⑥
1日目 |  |  |  |  | □ | ・POS
1日目 |  |  |  |  | □ | ・SS
1日目 |  |  |  |  | □ | ・PS
1日目 |  |  |  |  | □ | ・フル
1日目 |  |  |  |  | □ | ・キャッシュレス
1日目 | □ | 【POSからの照会への応答】 |  |  |  | ・コード決済支払い
1日目 |  | ・コード決済取引成立 |  |  | □ | 旧有人
1日目 | [5 empty] | 【現外券支払】 | 取引1-⑦
1日目 |  |  |  |  | □ | ・POS
1日目 |  |  |  |  | ■ | ・SS
1日目 |  |  |  |  | ■ | ・PS
1日目 |  |  |  |  | □ | ・フル
1日目 |  |  |  |  | □ | ・キャッシュレス
1日目 | [5 empty] | ・現外券支払い(USMH/カスミ/マルエツ券以外)
1日目 |  |  |  |  | ■ | 旧有人
1日目 | [5 empty] | 【クラブ宣言ポイント利用】 | 取引1-⑧
1日目 |  |  |  |  | □ | ・POS
1日目 |  |  |  |  | ■ | ・SS
1日目 |  |  |  |  | ■ | ・PS
1日目 |  |  |  |  | □ | ・フル
1日目 |  |  |  |  | □ | ・キャッシュレス
1日目 |  |  | ■ | 【POSからの照会への応答】 |  | ・クラブカード宣言
1日目 |  |  |  | ・現在ポイント数、利用後ポイント数を応答 |  | ・ポイント利用(全額ポイント利用)
1日目
1日目 | [5 empty] | 【V宣言V支払】 | 取引1-⑨
1日目 |  |  |  |  | □ | ・POS
1日目 |  |  |  |  | ■ | ・PS
1日目 |  |  |  |  | □ | ・フル
1日目 |  |  |  |  | □ | ・キャッシュレス
1日目 |  |  | ■ | 【POSからの照会への応答】 |  | ・Vカード宣言
1日目 |  |  |  | ・現在ポイント数、付与ポイント数を応答 |  | ・ポイント付与
1日目 | ■ | 【POSからの照会への応答】 |  |  |  | ・Vカード支払い
1日目 |  | ・クレジット取引成立 |  |  | ■ | 旧有人
1日目 | [5 empty] | ◆POS精算
1日目 |  |  |  |  | ■ | 【精算処理】
1日目 | [5 empty] | ・POSのZモードで精算処理を実行
1日目
1日目 | [8 empty] | ◆POSサーバー閉局処理
1日目 | [7 empty] | ■ | 【閉店】
1日目 | [8 empty] | 売変メニューより、閉店ボタンを押下。
1日目
1日目
1日目
1日目
2日目 |  | ・ignicaPOS対応のPTF適用後環境かつ | [14 empty] | 2日目リモメン適用後
2日目 |  | 各種システム設定切替前に | [14 empty] | 47 | (機種別の件数)
2日目 |  | POSの動作確認を実施する。
2日目 | [8 empty] | ◆POSサーバー開局処理
2日目 | [7 empty] | ■ | 【リモメン適用状況】
2日目 | [8 empty] | リモメン適用が正常であることを確認
2日目
2日目
2日目
2日目 | [5 empty] | ◆POS開局 |  |  | ◆POSサーバ開閉店状況
2日目 | [5 empty] | 【開局処理】 |  |  | 【開閉店状況】
2日目 |  |  |  |  | □ | ・POS |  |  | 以下開閉店状況が『未処理』であることを確認
2日目 |  |  |  |  | ■ | ・SS |  | □ | ・送信ファイルバックアップ処理
2日目 |  |  |  |  | ■ | ・PS |  | □ | ・ignica連携マスタ全件抽出処理 |  |  | 異常
2日目 |  |  |  |  | □ | ・フル |  | □ | ・SFTP送信処理 |  |  | 異常
2日目 |  |  |  |  | □ | ・キャッシュレス |  | □ | ・ignica連携差分データ連携用常駐PG起動処理 |  |  | 正常
2日目 | [7 empty] | □ | ・BF連携システム開店処理 |  |  | 正常
2日目
2日目 | [8 empty] | ◆POSサーバ開閉店状況
2日目 |  |  |  |  | ■ | リモメン適用が正常であることを確認 |  |  | 【POS稼働状況】
2日目 | [8 empty] | POS稼働状況より富士通POSを確認
2日目 | [7 empty] | ■ | ・富士通POS稼働
2日目
2日目 | [8 empty] | ◆売上日報
2日目 | [7 empty] | ■ | 【日報】
2日目 | [8 empty] | 売変メニューより、売上日報画面を確認
2日目
2日目 | [8 empty] | ◆精算確定報
2日目 | [7 empty] | □ | 【精算確定】
2日目 | [8 empty] | 売変メニューより、精算確定報を確認
2日目
2日目 | [5 empty] | ◆通番取消/修正登録
2日目 | [5 empty] | 【通番取消】 | 取引2-①
2日目 | [5 empty] | ・通番取消対象は取引1-①
2日目 |  |  |  |  | □ | ・POS
2日目 |  |  |  |  | ■ | ・PS
2日目 |  |  |  |  | □ | ・フル
2日目 | [5 empty] | ※前日取引(PTF適用前)を通番取消
2日目
2日目 | [5 empty] | 【通番修正】 | 取引2-②
2日目 | [5 empty] | ・通番修正対象は取引1-②
2日目 |  |  |  |  | □ | ・POS
2日目 |  |  |  |  | ■ | ・PS
2日目 |  |  |  |  | □ | ・フル
2日目 | [5 empty] | ※前日取引(PTF適用前)を通番修正
2日目 |  |  | ■ | 【POSからの照会への応答】 |  | ・クラブカード宣言
2日目 |  |  |  | ・現在ポイント数、計算後ポイント数を応答 |  | ・ポイント再計算
2日目 | [5 empty] | ・現金支払い
2日目
2日目 | [5 empty] | 【通番修正】 | 取引2-③
2日目 | [5 empty] | ・通番修正対象は取引1-③
2日目 |  |  |  |  | □ | ・POS
2日目 |  |  |  |  | ■ | ・PS
2日目 |  |  |  |  | □ | ・フル
2日目 |  |  |  |  | □ | ・キャッシュレス
2日目 | [5 empty] | ※前日取引(PTF適用前)を通番修正
2日目 |  |  | ■ | 【POSからの照会への応答】 |  | ・クラブカード宣言
2日目 |  |  |  | ・現在ポイント数、計算後ポイント数を応答 |  | ・ポイント再計算
2日目 | ■ | 【POSからの照会への応答】 |  |  |  | ・他クレ支払い
2日目 |  | ・クレジット取引成立
2日目 | [5 empty] | 【通番修正】 | 取引2-④
2日目 | [5 empty] | ・通番修正対象は取引1-④
2日目 |  |  |  |  | □ | ・POS
2日目 |  |  |  |  | ■ | ・PS
2日目 |  |  |  |  | □ | ・フル
2日目 |  |  |  |  | □ | ・キャッシュレス
2日目 | [5 empty] | ※前日取引(PTF適用前)を通番修正
2日目 |  |  | ■ | 【POSからの照会への応答】 |  | ・Vカード宣言
2日目 |  |  |  | ・現在ポイント数、計算後ポイント数を応答 |  | ・ポイント再計算
2日目 | ■ | 【POSからの照会への応答】 |  |  |  | ・Vカード支払い
2日目 |  | ・クレジット取引成立
2日目 | [5 empty] | 【通番修正】 | 取引2-⑤
2日目 | [5 empty] | ・通番修正対象は取引1-⑤
2日目 |  |  |  |  | □ | ・POS
2日目 |  |  |  |  | ■ | ・PS
2日目 |  |  |  |  | □ | ・フル
2日目 |  |  |  |  | □ | ・キャッシュレス
2日目 | [5 empty] | ※前日取引(PTF適用前)を通番修正
2日目 | ■ | 【POSからの照会への応答】 |  |  |  | ・MSカード支払い
2日目
2日目 | [5 empty] | 【通番修正】 | 取引2-⑥
2日目 | [5 empty] | ・通番修正対象は取引1-⑥
2日目 |  |  |  |  | □ | ・POS
2日目 |  |  |  |  | □ | ・SS
2日目 |  |  |  |  | □ | ・PS
2日目 |  |  |  |  | □ | ・フル
2日目 |  |  |  |  | □ | ・キャッシュレス
2日目 | [5 empty] | ※前日取引(PTF適用前)を通番修正
2日目 | □ | 【POSからの照会への応答】 |  |  |  | ・コード決済支払い
2日目 |  | ・コード決済取引成立
2日目 | [5 empty] | 【通番修正】 | 取引2-⑦
2日目 | [5 empty] | ・通番修正対象は取引1-⑦
2日目 |  |  |  |  | □ | ・POS
2日目 |  |  |  |  | ■ | ・SS
2日目 |  |  |  |  | ■ | ・PS
2日目 |  |  |  |  | □ | ・フル
2日目 |  |  |  |  | □ | ・キャッシュレス
2日目 | [5 empty] | ※前日取引(PTF適用前)を通番修正
2日目 | [5 empty] | ・現外券支払い(USMH/カスミ/マルエツ券以外)
2日目
2日目 | [5 empty] | 【通番修正】 | 取引2-⑧
2日目 | [5 empty] | ・通番修正対象は取引1-⑧
2日目 |  |  |  |  | □ | ・POS
2日目 |  |  |  |  | ■ | ・SS
2日目 |  |  |  |  | ■ | ・PS
2日目 |  |  |  |  | □ | ・フル
2日目 |  |  |  |  | □ | ・キャッシュレス
2日目 | [5 empty] | ※前日取引(PTF適用前)を通番修正
2日目 |  |  | ■ | 【POSからの照会への応答】 |  | ・クラブカード宣言
2日目 |  |  |  | ・現在ポイント数、利用後ポイント数を応答 |  | ・ポイント利用(全額ポイント利用)
2日目
2日目 | [5 empty] | 【ポイント修正】
2日目 |  |  |  |  | □ | ・POS
2日目 |  |  |  |  | □ | ・SS
2日目 |  |  |  |  | ■ | ・PS
2日目 |  |  |  |  | □ | ・フル
2日目 |  |  |  |  | □ | ・キャッシュレス
2日目 | [5 empty] | ・クラブカード宣言
2日目
2日目 | [5 empty] | 【ポイント修正】
2日目 |  |  |  |  | □ | ・POS
2日目 |  |  |  |  | □ | ・SS
2日目 |  |  |  |  | ■ | ・PS
2日目 |  |  |  |  | □ | ・フル
2日目 |  |  |  |  | □ | ・キャッシュレス
2日目 | [5 empty] | ・Vカード宣言
2日目
2日目 | [5 empty] | ◆売上点検
2日目 | [5 empty] | 【点検】
2日目 |  |  |  |  | □ | ・POS
2日目 |  |  |  |  | ■ | ・SS
2日目 |  |  |  |  | ■ | ・PS
2日目 |  |  |  |  | □ | ・フル
2日目 |  |  |  |  | □ | ・キャッシュレス
2日目 | [5 empty] | ・Xモードで売上点検レシートを出力
2日目
2日目 | [8 empty] | ◆売上速報
2日目 | [7 empty] | □ | 【速報】
2日目 | [8 empty] | 売変メニューより、売上速報画面を確認
2日目
2日目 | [8 empty] | ◆システム設定切り替え
2日目 | [7 empty] | ■ | 【システム設定】
2日目 | [8 empty] | システム設定切り替え手順で切替
2日目
2日目 | [5 empty] | ◆POS精算
2日目 |  |  |  |  | ■ | 【精算処理】
2日目 | [5 empty] | ・POSのZモードで精算処理を実行
2日目
2日目 | [8 empty] | ◆POSサーバー閉局処理
2日目 | [7 empty] | □ | 【閉店】
2日目 | [8 empty] | 売変メニューより、閉店ボタンを押下。
2日目
3日目 |  | ・ignicaPOS対応のPTF適用後環境かつ | [14 empty] | 3日目システム設定切替後
3日目 |  | 各種システム設定切替後に | [14 empty] | 51 | (機種別の件数)
3日目 |  | POSの動作確認を実施する。
3日目 | [8 empty] | ◆POSサーバー開局処理
3日目
3日目 | [5 empty] | ◆POS開局 |  |  | ◆POSサーバ開閉店状況 |  |  |  |  | ◆POS開局
3日目 | [5 empty] | 【開局処理】 |  |  | 【開閉店状況】 |  |  |  |  | 【開局処理】
3日目 |  |  |  |  | □ | ・POS |  |  | 以下開閉店状況が『正常』であることを確認 |  |  |  | □ | ・フル
3日目 |  |  |  |  | □ | ・SS |  | □ | ・送信ファイルバックアップ処理 |  |  |  | □ | ・キャッシュレス
3日目 |  |  |  |  | □ | ・PS |  | □ | ・ignica連携マスタ全件抽出処理
3日目 |  |  |  |  | □ | ・フル |  | □ | ・SFTP送信処理
3日目 |  |  |  |  | □ | ・キャッシュレス |  | □ | ・ignica連携差分データ連携用常駐PG起動処理
3日目 | [7 empty] | □ | ・BF連携システム開店処理
3日目
3日目 | [8 empty] | ◆POSサーバ開閉店状況
3日目 | [8 empty] | 【POS稼働状況】
3日目 | [8 empty] | POS稼働状況より富士通/ignicaPOSを確認
3日目 | [7 empty] | □ | ・富士通POS稼働
3日目 | [7 empty] | □ | ・ignicaPOS稼働
3日目
3日目 | [8 empty] | ◆売上日報
3日目 | [7 empty] | □ | 【日報】
3日目 | [8 empty] | 売変メニューより、売上日報画面を確認
3日目
3日目 | [8 empty] | ◆精算確定報
3日目 | [7 empty] | □ | 【精算確定】
3日目 | [8 empty] | 売変メニューより、精算確定報を確認
3日目
3日目 | [8 empty] | ◆差分メンテ登録
3日目 | [7 empty] | □ | 【商品マスタ】
3日目 | [8 empty] | 青果売変設定画面でデータ作成
3日目
3日目 | [7 empty] | □ | 【企画/特売/組合わせマスタ】
3日目 | [8 empty] | 山積・企画設定画面でデータ作成
3日目
3日目 | [7 empty] | □ | 【自動値引きマスタ】
3日目 | [8 empty] | 自動値引設定画面でデータ作成
3日目
3日目 | [5 empty] | 【通番修正】 | 取引3-①
3日目 | [5 empty] | ・通番修正対象は取引1-⑨
3日目 |  |  |  |  | □ | ・POS
3日目 |  |  |  |  | □ | ・PS
3日目 |  |  |  |  | □ | ・フル
3日目 |  |  |  |  | □ | ・キャッシュレス
3日目 | [5 empty] | ※前日取引(PTF適用前)を通番修正
3日目 |  |  | □ | 【POSからの照会への応答】 |  | ・Vカード宣言
3日目 |  |  |  | ・現在ポイント数、計算後ポイント数を応答 |  | ・ポイント再計算
3日目 | □ | 【POSからの照会への応答】 |  |  |  | ・Vカード支払い
3日目 |  | ・クレジット取引成立
3日目 | [13 empty] | ◆売上登録
3日目 | [13 empty] | 【通常売上登録】 |  | 取引3-②
3日目 | [12 empty] | □ | ・フル
3日目 | [13 empty] | ・現金支払い
3日目
3日目 | [13 empty] | 【クラブ宣言現金支払い】 |  | 取引3-③
3日目 | [12 empty] | □ | ・フル
3日目 |  |  | □ | 【POSからの照会への応答】 | [9 empty] | ・クラブカード宣言
3日目 |  |  |  | ・現在ポイント数、付与ポイント数を応答 | [9 empty] | ・ポイント付与
3日目 | [13 empty] | ・現金支払い
3日目
3日目 | [13 empty] | 【クラブ宣言他クレ支払い】 |  | 取引3-④
3日目 | [12 empty] | □ | ・フル
3日目 | [12 empty] | □ | ・キャッシュレス
3日目 |  |  | □ | 【POSからの照会への応答】 | [9 empty] | ・クラブカード宣言
3日目 |  |  |  | ・現在ポイント数、付与ポイント数を応答 | [9 empty] | ・ポイント付与
3日目 | □ | 【POSからの照会への応答】 | [11 empty] | ・他クレ支払い
3日目 |  | ・クレジット取引成立
3日目 | [13 empty] | 【V宣言V支払】 |  | 取引3-⑤
3日目 | [12 empty] | □ | ・フル
3日目 | [12 empty] | □ | ・キャッシュレス
3日目 |  |  | □ | 【POSからの照会への応答】 | [9 empty] | ・Vカード宣言
3日目 |  |  |  | ・現在ポイント数、付与ポイント数を応答 | [9 empty] | ・ポイント付与
3日目 | □ | 【POSからの照会への応答】 | [11 empty] | ・Vカード支払い
3日目 |  | ・クレジット取引成立
3日目 | [13 empty] | 【MS支払】 |  | 取引3-⑥
3日目 | [12 empty] | □ | ・フル
3日目 | [12 empty] | □ | ・キャッシュレス
3日目 | □ | 【POSからの照会への応答】 | [11 empty] | ・MSカード支払い
3日目 |  | ・クレジット取引成立
3日目 | [13 empty] | 【コード決済支払】 |  | 取引3-⑦
3日目 | [12 empty] | □ | ・フル
3日目 | [12 empty] | □ | ・キャッシュレス
3日目 | □ | 【POSからの照会への応答】 | [11 empty] | ・コード決済支払い
3日目 |  | ・コード決済取引成立
3日目 | [13 empty] | 【現外券支払】 |  | 取引3-⑧
3日目 | [12 empty] | □ | ・フル
3日目 | [12 empty] | □ | ・キャッシュレス
3日目 | [13 empty] | ・現外券支払い(USMH/カスミ/マルエツ券)
3日目
3日目 | [13 empty] | 【クラブ宣言ポイント利用】 |  | 取引3-⑨
3日目 | [12 empty] | □ | ・フル
3日目 | [12 empty] | □ | ・キャッシュレス
3日目 |  |  | □ | 【POSからの照会への応答】 | [9 empty] | ・クラブカード宣言
3日目 |  |  |  | ・現在ポイント数、利用後ポイント数を応答 | [9 empty] | ・ポイント利用(全額ポイント利用)
3日目
3日目 | [8 empty] | ◆売上速報
3日目 | [7 empty] | □ | 【速報】
3日目 | [8 empty] | 売変メニューより、売上速報画面を確認
3日目
3日目 | [5 empty] | ◆POS精算 | [7 empty] | ◆POS精算
3日目 |  |  |  |  | □ | 【精算処理】 | [6 empty] | □ | 【精算処理】
3日目 | [5 empty] | ・POSのZモードで精算処理を実行 | [7 empty] | ・精算処理を実行
3日目
3日目 | [8 empty] | ◆POSサーバー閉局処理
3日目 | [7 empty] | □ | 【閉店】
3日目 | [8 empty] | 売変メニューより、閉店ボタンを押下。
3日目
4日目 | [16 empty] | 4日目開店異常後、リカバリ
4日目 | [8 empty] | ◆POSサーバー開局処理 | [7 empty] | 56 | (機種別の件数)
4日目
4日目 | [5 empty] | ◆POS開局 |  |  | ◆POSサーバ開閉店状況 |  |  |  |  | ◆POS開局
4日目 | [5 empty] | 【開局処理】 |  |  | 【開閉店状況】 |  |  |  |  | 【開局処理】
4日目 |  |  |  |  | □ | ・POS |  |  | 以下開閉店状況が『異常』であることを確認 |  |  |  | □ | ・フル
4日目 |  |  |  |  | □ | ・SS |  | □ | ・送信ファイルバックアップ処理 |  |  |  | □ | ・キャッシュレス
4日目 |  |  |  |  | □ | ・PS |  | □ | ・ignica連携マスタ全件抽出処理
4日目 |  |  |  |  | □ | ・フル |  | □ | ・SFTP送信処理
4日目 |  |  |  |  | □ | ・キャッシュレス |  | □ | ・ignica連携差分データ連携用常駐PG起動処理
4日目 | [7 empty] | □ | ・BF連携システム開店処理
4日目
4日目 | [8 empty] | ◆POSサーバ開閉店状況
4日目 | [8 empty] | 【POS稼働状況】
4日目 | [8 empty] | POS稼働状況より富士通/ignicaPOSを確認
4日目 | [7 empty] | □ | ・富士通POS稼働
4日目 | [7 empty] | □ | ・ignicaPOS稼働
4日目
4日目 | [8 empty] | ◆売上日報
4日目 | [7 empty] | □ | 【日報】
4日目 | [8 empty] | 売変メニューより、売上日報画面を確認
4日目
4日目 | [8 empty] | ◆精算確定報
4日目 | [7 empty] | □ | 【精算確定】
4日目 | [8 empty] | 売変メニューより、精算確定報を確認
4日目
4日目 | [8 empty] | ◆リカバリ
4日目 | [8 empty] | 【マスタ連携】
4日目 | [8 empty] | 各リカバリバッチによる再処理を行う
4日目 | [7 empty] | □ | ・マスタ再作成バッチ
4日目 | [7 empty] | □ | ・再送信バッチ
4日目
4日目 | [8 empty] | ◆差分メンテ登録
4日目 | [7 empty] | □ | 【商品マスタ】
4日目 | [8 empty] | 青果売変設定画面でデータ作成
4日目
4日目 | [7 empty] | □ | 【企画/特売/組合わせマスタ】
4日目 | [8 empty] | 山積・企画設定画面でデータ作成
4日目
4日目 | [7 empty] | □ | 【自動値引きマスタ】
4日目 | [8 empty] | 自動値引設定画面でデータ作成
4日目
4日目 | [13 empty] | ◆売上登録
4日目 | [13 empty] | 【通常売上登録】 |  | 取引4-①
4日目 | [12 empty] | □ | ・フル
4日目 | [13 empty] | ・現金支払い
4日目
4日目 | [8 empty] | ◆ファイル転送異常
4日目 | [8 empty] | 【トラン連携】
4日目 | [8 empty] | ファイル転送異常で取込できないこと
4日目 | [7 empty] | □ | ・各種取引速報レポート
4日目
4日目 | [8 empty] | ◆リカバリ
4日目 | [8 empty] | 【トラン連携】
4日目 | [8 empty] | 各リカバリバッチによる再処理を行う
4日目 | [7 empty] | □ | ・SFTP受信処理のexeファイルをリネーム
4日目
4日目 | [8 empty] | ◆ファイル転送異常
4日目 | [8 empty] | 【トラン連携】
4日目 | [8 empty] | ファイル転送異常で取引が取り込めたこと
4日目 | [7 empty] | □ | ・各種取引速報レポート
4日目
4日目 | [13 empty] | ◆売上登録
4日目 | [13 empty] | 【クラブ宣言現金支払い】 |  | 取引4-②
4日目 | [12 empty] | □ | ・フル
4日目 |  |  | □ | 【POSからの照会への応答】 | [9 empty] | ・クラブカード宣言
4日目 |  |  |  | ・現在ポイント数、付与ポイント数を応答 | [9 empty] | ・ポイント付与
4日目 | [13 empty] | ・現金支払い
4日目
4日目 | [13 empty] | 【クラブ宣言他クレ支払い】 |  | 取引4-③
4日目 | [12 empty] | □ | ・フル
4日目 | [12 empty] | □ | ・キャッシュレス
4日目 |  |  | □ | 【POSからの照会への応答】 | [9 empty] | ・クラブカード宣言
4日目 |  |  |  | ・現在ポイント数、付与ポイント数を応答 | [9 empty] | ・ポイント付与
4日目 | □ | 【POSからの照会への応答】 | [11 empty] | ・他クレ支払い
4日目 |  | ・クレジット取引成立
4日目 | [13 empty] | 【V宣言V支払】 |  | 取引4-④
4日目 | [12 empty] | □ | ・フル
4日目 | [12 empty] | □ | ・キャッシュレス
4日目 |  |  | □ | 【POSからの照会への応答】 | [9 empty] | ・Vカード宣言
4日目 |  |  |  | ・現在ポイント数、付与ポイント数を応答 | [9 empty] | ・ポイント付与
4日目 | □ | 【POSからの照会への応答】 | [11 empty] | ・Vカード支払い
4日目 |  | ・クレジット取引成立
4日目 | [13 empty] | 【MS支払】 |  | 取引4-⑤
4日目 | [12 empty] | □ | ・フル
4日目 | [12 empty] | □ | ・キャッシュレス
4日目 | □ | 【POSからの照会への応答】 | [11 empty] | ・MSカード支払い
4日目 |  | ・クレジット取引成立
4日目 | [13 empty] | 【コード決済支払】 |  | 取引4-⑥
4日目 | [12 empty] | □ | ・フル
4日目 | [12 empty] | □ | ・キャッシュレス
4日目 | □ | 【POSからの照会への応答】 | [11 empty] | ・コード決済支払い
4日目 |  | ・コード決済取引成立
4日目 | [13 empty] | 【現外券支払】 |  | 取引4-⑦
4日目 | [12 empty] | □ | ・フル
4日目 | [12 empty] | □ | ・キャッシュレス
4日目 | [13 empty] | ・現外券支払い(USMH/カスミ/マルエツ券)
4日目
4日目 | [13 empty] | 【クラブ宣言ポイント利用】 |  | 取引4-⑧
4日目 | [12 empty] | □ | ・フル
4日目 | [12 empty] | □ | ・キャッシュレス
4日目 |  |  | □ | 【POSからの照会への応答】 | [9 empty] | ・クラブカード宣言
4日目 |  |  |  | ・現在ポイント数、利用後ポイント数を応答 | [9 empty] | ・ポイント利用(全額ポイント利用)
4日目
4日目 | [12 empty] | □ | 【取込異常取引】 |  | 取引4-⑨
4日目 | [13 empty] | ・設定値がレイアウト異常となる取引
4日目
4日目 | [8 empty] | ◆データ取込異常
4日目 | [8 empty] | 【トラン連携】
4日目 | [8 empty] | データ取込異常で取引が取り込めないこと
4日目 | [7 empty] | □ | ・各種取引速報レポート
4日目 | [12 empty] | □ | 【取込異常取引】 |  | 取引4-⑨
4日目 | [13 empty] | ・設定値がレイアウト異常となる取引
4日目 | [13 empty] | ・データの修正を実施
4日目
4日目 | [8 empty] | ◆データ取込異常
4日目 | [8 empty] | 【トラン連携】
4日目 | [8 empty] | データ取込異常で取引が取り込めたこと
4日目 | [7 empty] | □ | ・各種取引速報レポート
4日目 | [5 empty] | ◆レジマイナス
4日目 |  |  |  |  | □ | 【レジマイナス】 | [6 empty] | □ | 【値不備取引】 |  | 取引4-⑩
4日目 | [5 empty] | ・POSのZモードで精算処理を実行 | [7 empty] | ・設定値がレイアウト通りだが金額不備となる取引
4日目 | [5 empty] | ※取引金額-\9,999,000等 | [7 empty] | ※取引金額\9,999,999等
4日目
4日目 | [8 empty] | ◆売上速報
4日目 | [7 empty] | □ | 【速報】
4日目 | [8 empty] | 売変メニューより、売上速報画面を確認
4日目
4日目 | [5 empty] | ◆POS精算
4日目 |  |  |  |  | □ | 【精算処理】
4日目 | [5 empty] | ・POSのZモードで精算処理を実行
4日目
4日目 | [8 empty] | ◆ignicaPOS強制精算
4日目 | [8 empty] | 【強制精算処理】
4日目 | [7 empty] | □ | フル
4日目 | [8 empty] | ・強制精算処理を実行
4日目
4日目 | [8 empty] | ◆POSサーバー閉局処理
4日目 | [7 empty] | □ | 【強制閉店】
4日目 | [8 empty] | 売変メニューより、閉店ボタンを押下。
4日目 | [8 empty] | ignicaキャッシュレス未精算状態で強制閉店
4日目
5日目 | [16 empty] | 5日目ignica運用不可
5日目 | [8 empty] | ◆POSサーバー開局処理 | [7 empty] | 26 | (機種別の件数)
◆精算忘れPOSの精算
【精算処理】
5日目 | [12 empty] | □ | ・キャッシュレス
5日目 | [5 empty] | ◆POS開局 |  |  | ◆POSサーバ開閉店状況 |  |  |  |  | ◆POS開局
5日目 | [5 empty] | 【開局処理】 |  |  | 【開閉店状況】 |  |  |  |  | 【開局処理】
5日目 |  |  |  |  | □ | ・POS |  |  | 以下開閉店状況が『異常』であることを確認 |  |  |  | □ | ・フル
5日目 |  |  |  |  | □ | ・SS |  | □ | ・送信ファイルバックアップ処理
5日目 |  |  |  |  | □ | ・PS |  | □ | ・ignica連携マスタ全件抽出処理
5日目 |  |  |  |  | □ | ・フル |  | □ | ・SFTP送信処理
5日目 |  |  |  |  | □ | ・キャッシュレス |  | □ | ・ignica連携差分データ連携用常駐PG起動処理
5日目 | [7 empty] | □ | ・BF連携システム開店処理
5日目
5日目 | [8 empty] | ◆POSサーバ開閉店状況
5日目 | [8 empty] | 【POS稼働状況】
5日目 | [8 empty] | POS稼働状況より富士通/ignicaPOSを確認
5日目 | [7 empty] | □ | ・富士通POS稼働
5日目 | [7 empty] | □ | ・ignicaPOS稼働
5日目
5日目 | [8 empty] | ◆売上日報
5日目 | [7 empty] | □ | 【日報】
5日目 | [8 empty] | 売変メニューより、売上日報画面を確認
5日目
5日目 | [8 empty] | ◆精算確定報
5日目 | [7 empty] | □ | 【精算確定】
5日目 | [8 empty] | 売変メニューより、精算確定報を確認
5日目
5日目 | [8 empty] | ◆差分メンテ登録
5日目 | [7 empty] | □ | 【商品マスタ】
5日目 | [8 empty] | 青果売変設定画面でデータ作成
5日目
5日目 | [7 empty] | □ | 【企画/特売/組合わせマスタ】
5日目 | [8 empty] | 山積・企画設定画面でデータ作成
5日目
5日目 | [5 empty] | ◆売上登録
5日目 | [5 empty] | 【通常売上登録】 | 取引5-①
5日目 |  |  |  |  | □ | ・POS
5日目 |  |  |  |  | □ | ・SS
5日目 |  |  |  |  | □ | ・PS
5日目 |  |  |  |  | □ | ・フル
5日目 | [5 empty] | ・現金支払い
5日目
5日目 | [8 empty] | ◆売上速報
5日目 | [7 empty] | □ | 【速報】
5日目 | [8 empty] | 売変メニューより、売上速報画面を確認
5日目
5日目 | [5 empty] | ◆POS精算 | [7 empty] | ◆POS精算
5日目 |  |  |  |  | □ | 【精算処理】 | [6 empty] | □ | 【精算処理】
5日目 | [5 empty] | ・POSのZモードで精算処理を実行 | [7 empty] | ・精算処理を実行
5日目
5日目 | [8 empty] | ◆POSサーバー閉局処理
5日目 | [7 empty] | □ | 【閉店】
5日目 | [8 empty] | 売変メニューより、閉店ボタンを押下。
5日目
6日目 | [16 empty] | 6日目店休
6日目 | [8 empty] | ◆POSサーバー開局処理 | [7 empty] | 13 | (機種別の件数)
6日目
6日目 | [5 empty] | ◆POS開局→シャットダウン |  |  | ◆POSサーバ開閉店状況
6日目 | [5 empty] | 【開局処理】 |  |  | 【開閉店状況】
6日目 |  |  |  |  | □ | ・POS |  |  | 以下開閉店状況が『正常』であることを確認
6日目 |  |  |  |  | □ | ・SS |  | □ | ・送信ファイルバックアップ処理
6日目 |  |  |  |  | □ | ・PS |  | □ | ・ignica連携マスタ全件抽出処理
6日目 |  |  |  |  | □ | ・フル |  | □ | ・SFTP送信処理
6日目 |  |  |  |  | □ | ・キャッシュレス |  | □ | ・ignica連携差分データ連携用常駐PG起動処理
6日目 | [5 empty] | ・店休日のため、自動でシャットダウン |  | □ | ・BF連携システム開店処理
6日目
6日目 | [8 empty] | ◆POSサーバ開閉店状況
6日目 | [8 empty] | 【POS稼働状況】
6日目 | [8 empty] | POS稼働状況より富士通/ignicaPOSを確認
6日目 | [7 empty] | □ | ・富士通POS稼働
6日目 | [7 empty] | □ | ・ignicaPOS稼働
6日目 | [8 empty] | ※未起動であること確認
6日目
6日目 | [8 empty] | ◆POSサーバー閉局処理
6日目 | [7 empty] | □ | 【自動閉店】
6日目
7日目 | [16 empty] | 7日目月末
7日目 | [8 empty] | ◆POSサーバー開局処理 | [7 empty] | 25 | (機種別の件数)
7日目
7日目 | [5 empty] | ◆POS開局 |  |  | ◆POSサーバ開閉店状況 |  |  |  |  | ◆POS開局
7日目 | [5 empty] | 【開局処理】 |  |  | 【開閉店状況】 |  |  |  |  | 【開局処理】
7日目 |  |  |  |  | □ | ・POS |  |  | 以下開閉店状況が『正常』であることを確認 |  |  |  | □ | ・フル
7日目 |  |  |  |  | □ | ・SS |  | □ | ・送信ファイルバックアップ処理 |  |  |  | □ | ・キャッシュレス
7日目 |  |  |  |  | □ | ・PS |  | □ | ・ignica連携マスタ全件抽出処理
7日目 |  |  |  |  | □ | ・フル |  | □ | ・SFTP送信処理
7日目 |  |  |  |  | □ | ・キャッシュレス |  | □ | ・ignica連携差分データ連携用常駐PG起動処理
7日目 | [7 empty] | □ | ・BF連携システム開店処理
7日目
7日目 | [8 empty] | ◆POSサーバ開閉店状況
7日目 | [8 empty] | 【POS稼働状況】
7日目 | [8 empty] | POS稼働状況より富士通/ignicaPOSを確認
7日目 | [7 empty] | □ | ・富士通POS稼働
7日目 | [7 empty] | □ | ・ignicaPOS稼働
7日目
7日目 | [8 empty] | ◆売上日報
7日目 | [7 empty] | □ | 【日報】
7日目 | [8 empty] | 売変メニューより、売上日報画面を確認
7日目
7日目 | [8 empty] | ◆精算確定報
7日目 | [7 empty] | □ | 【精算確定】
7日目 | [8 empty] | 売変メニューより、精算確定報を確認
7日目 | [8 empty] | ・店休日前分の精算確定報出力
7日目
7日目 | [13 empty] | ◆差分メンテ確認
7日目 | [12 empty] | □ | 【商品マスタ】
7日目 | [13 empty] | 5日目ignica運用不可でメンテしたデータが
7日目 | [13 empty] | 全件マスタで連携されているか確認
7日目
7日目 | [5 empty] | ◆売上登録 | [7 empty] | ◆売上登録
7日目 | [5 empty] | 【通常売上登録】 | 取引7-① | [5 empty] | □ | 【通常売上登録】 |  | 取引7-②
7日目 |  |  |  |  | □ | ・POS | [7 empty] | ・フル
7日目 |  |  |  |  | □ | ・SS | [7 empty] | ・現金支払い
7日目 |  |  |  |  | □ | ・PS
7日目 |  |  |  |  | □ | ・フル
7日目 | [5 empty] | ・現金支払い
7日目
7日目 | [5 empty] | ◆POS精算 | [7 empty] | ◆POS精算
7日目 |  |  |  |  | □ | 【精算処理】 POS | [6 empty] | □ | 【精算処理】
7日目 | [5 empty] | ・POSのZモードで精算処理を実行 | [7 empty] | ・精算処理を実行
7日目
7日目 | [8 empty] | ◆POSサーバー閉局処理
7日目 | [7 empty] | □ | 【自動閉店】
7日目
7日目
8日目 | [16 empty] | 8日目月初
8日目 | [8 empty] | ◆POSサーバー開局処理 | [7 empty] | 24 | (機種別の件数)
8日目
8日目 | [5 empty] | ◆POS開局 |  |  | ◆POSサーバ開閉店状況 |  |  |  |  | ◆POS開局
8日目 | [5 empty] | 【開局処理】 |  |  | 【開閉店状況】 |  |  |  |  | 【開局処理】
8日目 |  |  |  |  | □ | ・POS |  |  | 以下開閉店状況が『正常』であることを確認 |  |  |  | □ | ・フル
8日目 |  |  |  |  | □ | ・SS |  | □ | ・送信ファイルバックアップ処理 |  |  |  | □ | ・キャッシュレス
8日目 |  |  |  |  | □ | ・PS |  | □ | ・ignica連携マスタ全件抽出処理
8日目 |  |  |  |  | □ | ・フル |  | □ | ・SFTP送信処理
8日目 |  |  |  |  | □ | ・キャッシュレス |  | □ | ・ignica連携差分データ連携用常駐PG起動処理
8日目 | [7 empty] | □ | ・BF連携システム開店処理
8日目
8日目 | [8 empty] | ◆POSサーバ開閉店状況
8日目 | [8 empty] | 【POS稼働状況】
8日目 | [8 empty] | POS稼働状況より富士通/ignicaPOSを確認
8日目 | [7 empty] | □ | ・富士通POS稼働
8日目 | [7 empty] | □ | ・ignicaPOS稼働
8日目
8日目 | [8 empty] | ◆売上日報
8日目 | [7 empty] | □ | 【日報】
8日目 | [8 empty] | 売変メニューより、売上日報画面を確認
8日目 | [8 empty] | ・すべての月別の日報
8日目
8日目 | [8 empty] | ◆精算確定報
8日目 | [7 empty] | □ | 【精算確定】
8日目 | [8 empty] | 売変メニューより、精算確定報を確認
8日目 | [8 empty] | ・店休日前分の精算確定報出力
8日目
8日目 | [5 empty] | ◆売上登録 | [7 empty] | ◆売上登録
8日目 | [5 empty] | 【通常売上登録】 | 取引8-① | [5 empty] | □ | 【通常売上登録】 |  | 取引8-②
8日目 |  |  |  |  | □ | ・POS | [7 empty] | ・フル
8日目 |  |  |  |  | □ | ・SS | [7 empty] | ・現金支払い
8日目 |  |  |  |  | □ | ・PS
8日目 |  |  |  |  | □ | ・フル
8日目 | [5 empty] | ・現金支払い
8日目
8日目 | [5 empty] | ◆POS精算 | [7 empty] | ◆POS精算
8日目 |  |  |  |  | □ | 【精算処理】 POS | [6 empty] | □ | 【精算処理】
8日目 | [5 empty] | ・POSのZモードで精算処理を実行 | [7 empty] | ・精算処理を実行
8日目
8日目 | [8 empty] | ◆POSサーバー閉局処理
8日目 | [7 empty] | □ | 【自動閉店】
8日目
8日目
ignicaPOS対応PTF適用前
リモメンPTF適用(サーバー)
リモメンPTF適用(POS)
ignicaPOS対応PTF適用後 システム設定切替前
ignicaPOS対応PTF適用後 システム設定切替後
常駐用PGのリブートが必要？
・exe実行でリカバリできるか？
・リカバリバッチはiniファイル再度読み込むか？
→右図の通りで実施可能
データ手作りが必要
→VTI社に連携が必要
運用不可
月末月初のみ発生する運用は何かあるか？
確認観点はどういったものになるか？
通常通り運用できたらそれでOK？
→スケジュール課題に記載済み
→月別で出力しているレポートのシフト確認
ignicaPOSは精算せずに電源落とす
→VTI社に連携が必要
■前提
・常駐プログラム監視処理＝GSFD_BF_FIND.exe
・SFTP受信処理＝GSFD_IG_DL_LOG.exe
■手順
①SFTP受信処理のexeファイルをリネーム
②開局処理で「ignica連携差分データ連携用常駐プログラム起動処理」が異常終了(GSFD_IG_DL_LOG.exeが存在しない)
③開局処理完了後以降も、常駐用プログラム監視処理で起動を試みる
が、リネームしたままなので、異常終了しイベントログ出力(ヘルプ発報)
④トランファイル受信が出来ないこと、レポート未反映を確認
⑤SFTP受信処理のexeファイルを元の名称にリネーム
⑥常駐用プログラム監視処理が、SFTP受信処理を起動する。
⑦トランファイル受信出来ること、レポート反映を確認
→併せてヘルプ発報がストップすること確認(イベントログ)
受信結果
ログファイル
受信結果
ログファイル
SFTP受信処理
(常駐)
常駐プログラム
監視処理
(常駐)
①
②
①常駐プログラム監視処理は、開店処理で起動(常駐)し、閉店処理で終了する。
起動時および一定間隔(iniファイルに間隔時間指定[秒単位：初期値60秒])で
常駐プログラム(下記)が起動しているかを監視して、起動していない場合は起動する。
[監視対象の常駐プログラム]
②SFTP受信
SFTP受信処理（常駐）
一定間隔(iniファイルに間隔時間指定[秒単位：初期値300秒])で次の動作を行う。
1) ignica変換サーバのSFTP連携用フォルダ上に実績データENDファイルがあった場合、
全ての実績データENDファイルを一括でSFTP受信する。
2) 受信した実績データENDファイルに対応する実績データファイルを1つずつSFTP受信する。
3) 受信した実績データファイルをTSVファイルに解凍してデータベース取込みを行う。
4) 取込みが終わった実績データENDファイルおよび実績データファイルをignica変換サーバの
SFTP連携用フォルダから削除する。
5) 処理が終わった実績データENDファイルおよび実績データファイルをバックアップフォルダに
移動する。
6) 上記 2)～5) を受信した実績データENDファイル数分繰り返す。

## 現金管理サイクルテスト
いなげや様 ignicaPOS連携対応 |  |  | システム名 |  |  | 業務名 |  | 履歴 |  | 改訂者 | 最新更新日 | 作成者 | 作成日
運用サイクルテスト |  |  | 新店舗システム |  |  | ignicaPOS連携対応 |  | 0.1 |  | 富士通 | 2024-10-02 | 富士通 | 2024-09-30 | 合計58項目
日次 | SPS |  | サービスカウンター |  |  | 入金機 |  | POSサーバー
1日目
1日目 | [13 empty] | 27
1日目 | [5 empty] | □ | 【”朝一”金庫チェック】
1日目 | [6 empty] | 1,000,000円分を入力
1日目 | □ | 【釣銭追加】 ※PS |  |  |  | □ | 【釣銭追加】 ※レーンレジ
1日目 |  | 90,000円を入金 |  |  |  |  | 100,000円分を入力
1日目 |  |  | □ | 【釣銭追加】 |  | □ | 【釣銭追加】 ※サービスカウンタ
1日目 |  |  |  | 80,000円を入金 |  |  | 80,000円分を入力
1日目
1日目 |  | 10,000円を保留 | □ | 【過不足アラート】
1日目 |  |  |  | PSのレジ番号が表示される
1日目 |  |  |  | ※表示までの時間はシステム設定値+
1日目 |  |  |  | 30分間隔の突合処理による
1日目
1日目 | □ | 【釣銭追加】 ※PS | □ | 【過不足アラート】
1日目 |  | 保留していた10,000円を入金 |  | 規定の時間が過ぎても何も表示されない
1日目
1日目 | □ | 【売上】 ※SS | □ | 【売上】
1日目 |  | 売上①：カード支払15,000円 |  | 売上①：現金支払10,500円
1日目 |  | 売上②：ポイント支払2,000円 |  | 売上②：現金手入力支払1,000円
1日目 |  | 売上③：商品券支払2,500円
1日目
1日目 | □ | 【売上】 ※PS
1日目 |  | 売上④：現金支払25,500円
1日目 |  | 売上⑤：カード支払10,000円
1日目
1日目 |  |  | □ | 【入金】
1日目 |  |  |  | 入金①：現金入金1,000円
1日目 |  |  | □ | 【出金】
1日目 |  |  |  | 出金①：現金出金5,000円
1日目 | □ | 【通番取消】
1日目 |  | 取消①：カード支払15,000円
1日目
1日目 | □ | 【ボックス回収】 |  |  |  | □ | 【ボックス回収の入金】
1日目 |  | 回収①：現金30,000円 |  |  |  |  | 30,000円を計数入金
1日目 |  | ※回収ボックスが空の場合は途中回収
1日目 |  | (移動)を実施する
1日目
1日目 |  |  | □ | 【ボックス回収】 |  | □ | 【ボックス回収の入金】
1日目 |  |  |  | 回収①：現金10,000円 |  |  | 10,000円を計数入金
1日目 |  |  |  | ※回収ボックスが空の場合は途中回収 |  | □ | 【バンク入金作成】
1日目 |  |  |  | (移動)を実施する |  |  | バンク入金：40,000円
1日目 | [5 empty] | □ | 【”最終”金庫チェック】
1日目 | [6 empty] | 820,000円を入力
1日目
1日目 | □ | 【売上】 | □ | 【売上】
1日目 |  | 売上⑥：現金支払5,000円 |  | 売上③：現金支払5,000円
1日目 | □ | 【精算】 | □ | 【精算】
1日目 |  | 総売上：45,000円 |  | 総売上：16,500円
1日目 |  | 現金売上：30,500円 |  | 現金売上：16,500円
1日目 |  | 現外売上：14,500円 |  | 現外売上：0円
1日目 |  | 入金合計：100,000円 |  | 入金合計：81,000円
1日目 |  | 釣銭準備金：0円 |  | 釣銭追加：80,000円
1日目 |  | 釣銭追加：100,000円 |  | 入金①：1,000円
1日目 |  | 出金合計：30,000円 |  | 出金合計：15,000円
1日目 |  | 中間回収：30,000円 |  | 中間回収：10,000円
1日目 |  | 釣銭機在高：100,500円 |  | 出金①：5,000円
1日目 |  |  |  | 手入力：1,000円 |  | □ | 【手入力分の入金】
1日目 |  |  |  | 釣銭機在高：81,500円 |  |  | 1,000円を計数入金
1日目
1日目 | [5 empty] | □ | 【入金機の締上】
1日目 | [6 empty] | 回収額：40,000円
1日目 | [6 empty] | 繰越高：1,000円
1日目
1日目 | [7 empty] | □ | 【閉店】
1日目 | [8 empty] | 売変メニューより、閉店ボタンを押下。
1日目
2日目
2日目 | [5 empty] | □ | 【”朝一”金庫チェック】 | □ | 【精算確定報作成】 |  |  |  |  | 29
2日目 | [6 empty] | 820,000円を入力 |  | 左合計：242,500円
2日目 | [8 empty] | 前日バンク入金：40,000円
2日目 | [8 empty] | 釣銭機入出金：183,000円
2日目 | [8 empty] | 出金：19,500円
2日目 | [8 empty] | 右合計：242,500円
2日目 | [8 empty] | レシート合計：61,500円
2日目 | [8 empty] | 金庫入金：0円
2日目 | [8 empty] | 入金：181,000円
2日目 | [8 empty] | 釣銭機残高：182,000円
2日目 | [8 empty] | 金庫残高：820,000円
2日目 | [8 empty] | ※入金機繰越金（入金）：0円
2日目 | [8 empty] | ※入金機繰越金（出金）：1,000円
2日目
2日目 |  |  | □ | 【釣銭追加】 |  | □ | 【釣銭追加】
2日目 |  |  |  | 150円を入金 |  |  | 150円分を入力
2日目
2日目 | □ | 【売上】 ※SS | □ | 【売上】
2日目 |  | 売上①：カード支払５,000円 |  | 売上①：現金支払12,000円
2日目 | □ | 【売上】 ※PS |  | 売上②：現金・カード支払10,000円
2日目 |  | 売上②：現金支払20,000円 |  |  | ※内4,000円は現金支払
2日目 |  | 売上③：カード支払3,000円 |  |  | ※内6,000円はクレジット支払
2日目 |  |  | □ | 【入金】
2日目 |  |  |  | 入金①：手入力10,000円
2日目 | □ | 【ボックス回収】 |  |  |  | □ | 【ボックス回収の入金】
2日目 |  | 回収①：現金20,000円 |  |  |  |  | 20,000円を計数入金
2日目 |  | ※回収ボックスが空の場合は途中回収
2日目 |  | (移動)を実施する
2日目
2日目 |  |  | □ | 【ボックス回収】 |  | □ | 【ボックス回収の入金】
2日目 |  |  |  | 回収①：現金10,000円 |  |  | 10,000円を計数入金
2日目 |  |  |  | ※回収ボックスが空の場合は途中回収
2日目 |  |  |  | (移動)を実施する
2日目
2日目 |  |  | □ | 【硬貨途中回収】 |  | □ | 【硬貨途中回収の入金】
2日目 |  |  |  | 回収③：現金100円 |  |  | 100円を計数入金
2日目
2日目 | □ | 【売上】 ※PS
2日目 |  | 売上②：現金支払500円
2日目 | □ | 【精算】
2日目 |  | 総売上：28､500円
2日目 |  | 現金売上：20,500円
2日目 |  | 現外売上：8,000円
2日目 |  | 入金合計：100,500円
2日目 |  | 釣銭準備金：100,500円
2日目 |  | 出金合計：20,000円
2日目 |  | 中間回収：20,000円
2日目 |  | 釣銭機在高：101,000円
2日目 | [5 empty] | □ | 【金庫入金】
2日目 | [6 empty] | 50,000円を計数入金
2日目 | [5 empty] | □ | 【バンク入金作成】
2日目 | [6 empty] | バンク入金：81,100円
2日目 | [5 empty] | □ | 【”最終”金庫チェック】
2日目 | [6 empty] | 769,850円を入力
2日目 | □ | 【売上】 | □ | 【売上】
2日目 |  | 売上②：現金支払9,000円 |  | 売上②：現金支払14,000円
2日目 |  |  |  | 売上③：現金手入力支払5,000円
2日目 |  |  | □ | 【お客様両替】
2日目 |  |  |  | 両替①：手入力5,000円
2日目 |  |  | □ | 【ボックス回収】 |  | □ | 【ボックス回収の入金】
2日目 |  |  |  | 回収②：現金70,000円 |  |  | 70,000円を計数入金
2日目 |  |  |  | ※回収ボックスが空の場合は途中回収
2日目 |  |  |  | (移動)を実施する
2日目
2日目 | □ | 【精算】 | □ | 【精算】 |  | □ | 【手入力分の入金】
2日目 |  | 総売上：9,000円 |  | 総売上：35,000円 |  |  | 5,000円を損傷現金入力
2日目 |  | 現金売上：9,000円 |  | 現金売上：35,000円 |  |  | 15,000円を計数入金
2日目 |  | 現外売上：0円 |  | 現外売上：0円
2日目 |  | 入金合計：101,000円 |  | 入金合計：91,650円
2日目 |  | 釣銭準備金：101,000円 |  | 釣銭準備金：81,500円
2日目 |  | 出金合計：0円 |  | 釣銭追加：150円
2日目 |  | 釣銭機在高：110,000円 |  | 入金①：10,000円
2日目 |  |  |  | 出金合計：80,100円
2日目 |  |  |  | 中間回収：80,000円
2日目 |  |  |  | 途中回収：100円
2日目 |  |  |  | 手入力：20,000円
2日目 |  |  |  | 釣銭機在高：26,550円
2日目
2日目 | [5 empty] | □ | 【入金機の締上】
2日目 | [6 empty] | 回収額：81,100円
2日目 | [6 empty] | 繰越高：90,000円
2日目
2日目 | [7 empty] | □ | 【閉店】
2日目 | [8 empty] | POSサーバの売変メニューより、
2日目 | [8 empty] | 閉店ボタン押下
2日目
3日目
3日目 | [5 empty] | □ | 【”朝一”金庫チェック】 | [6 empty] | 2
3日目 | [6 empty] | 769,850円を入力
3日目
3日目 | [7 empty] | □ | 【精算確定報作成】
3日目 | [8 empty] | 左合計：133,650円
3日目 | [8 empty] | 前日バンク入金：81,100円
3日目 | [8 empty] | 釣銭機入出金：-45,450円
3日目 | [8 empty] | 出金：98,000円
3日目 | [8 empty] | 右合計：133,650円
3日目 | [8 empty] | レシート合計：72,500円
3日目 | [8 empty] | 金庫入金：50,000円
3日目 | [8 empty] | 入金：11,150円
3日目 | [8 empty] | 釣銭機残高：136,550円
3日目 | [8 empty] | 金庫残高：769,850円
3日目 | [8 empty] | ※入金機繰越金（入金）：1,000円
3日目 | [8 empty] | ※入金機繰越金（出金）：90,000円
3日目
POS起動時に釣銭機が切り離されている設定であったため、残置１０２円が釣銭準備金として計上されてなかった（？）
前々日の残置金額は以下の通りであった。
POS101 未起動（残置未計上）
POS102 釣銭機未接続（残置未計上）
POS175 877円
前日のPOS起動時の釣銭準備金は以下の通りであった。
POS101 871円
POS102 102円（釣銭機未接続のため未計上）
POS175 未起動（残置未計上）
本来は、前々日の残置から前日の釣銭準備金は同じ金額になるハズだが、環境不備により残置が必要な物が計上されず、不要な物が計上されていた。
前日残置金額から前々日の残置金額を差し引きた金額分の差異が発生した。
973円 - 877円 = 96円
精算確定報の内税部門金額で、税剥がしした金額から更に内税金額分ひいた値を表示
途中回収（移動）取引中に２回紙幣詰まり発生。
ボックス回収のレシートが６万円と１万円の２枚になった。過不足の可能性？

## インプット
テスト種別 |  |  |  |  | 確認内容 | [7 empty] | 確認観点
運用サイクルテスト |  |  |  |  | ＜1日目サイクル＞ | [7 empty] | ・ignicaPOS連携対応プログラム適用前の環境で、各取引バリュエーションによる決済を行っておく。
[5 empty] | プログラム適用前サイクル | [7 empty] | (現金、ポイント、現外券、クレジット、コード決済等)
・ignicaPOS連携対応プログラムリリースを行う。
[5 empty] | ＜2日目サイクル＞ | [7 empty] | ・ignicaPOS連携対応プログラム適用結果確認を行い、正常適用されていること。
[5 empty] | プログラム適用後サイクル | [7 empty] | ・全件マスタ連携、差分マスタ連携、トラン実績取込については、すべて正常終了パターンとなっていること。
(POSサーバの開閉店処理結果照会はすべて正常となっていること。)
・1日目サイクルでの各取引と、当日取引のの通番修正/取消、ポイント修正が行えること。
[5 empty] | ＜3日目サイクル＞ | [7 empty] | ・全件マスタ連携、差分マスタ連携、トラン実績取込については、すべて異常終了パターンとなっていること。
[5 empty] | リカバリ→正常サイクル | [7 empty] | (POSサーバの開閉店処理結果照会はすべて異常となっていること。)
・マスタ連携は、各バッチによるマスタ再作成、送信を行い、正常終了すること。
[13 empty] | ・トラン実績取込は、ファイル転送異常、実績データの取込異常の2パターン確認を行う。 |  | ファイル転送異常・・・オフラインでignicaトラン取込不可
[13 empty] | ・富士通POS、またはignicaPOSで売上補正する取引を計上し対応する。 |  | →オンライン後に取り込むため対応不要
・ignicaPOS連携では、取込遅延が発生し、リカバリ正常終了後に2日目サイクルと同様に使用できること。
[13 empty] | ・ignicaPOS1台は、精算忘れの状態としておき、POSサーバから強制精算を行う。 |  | 取込異常・・・ignicaトランにデータ不備があり、取込エラー
[13 empty] | ・ignicaPOSもう1台は、未精算の状態としておくこと。(翌日に精算、開局を行う。) |  | →ignica側でデータ修正後、再取込
[5 empty] | ＜4日目サイクル＞ | [7 empty] | ・3日目サイクル同様に、全件マスタ連携、差分マスタ連携、トラン実績取込については、すべて異常終了パターンとなっていること。 |  | 売上補正・・・データ不備ありだが、取込正常した場合
[5 empty] | リカバリ→異常サイクル | [7 empty] | (POSサーバの開閉店処理結果照会はすべて異常となっていること。) |  | →富士通POSで補正データ計上
・マスタ連携、トラン実績取込において、リカバリ作業を行い、失敗すること。
・各常駐処理監視を停止し、当日はignicaPOSの運用を停止すること。
抽出方法 |  |  | ・実業務として発生し得る全ての業務テストシナリオを、以下の観点で抽出する。 | [10 empty] | システム設定切り替え前検証＋1日
|  |  | －業務フロー上の分岐・ルート網羅 | [10 empty] | 店休パターン＋1日
|  |  | －サイクル(日次、月次、年次) | [10 empty] | 月次サイクル＋2日
－富士通POS、ignicaPOSそれぞれの取消ルート
－他システムとの連携
・異常時の処理を検証するテストケースを抽出する。
・1日目売上パターン | [9 empty] | ※コード決済ブランド指定なし
|  |  | 現金 |  | 他クレ |  | Vクレ |  | MS | コード決済 | 現外券 | ポイント利用
会員宣言無し |  |  | ① | [5 empty] | ⑤ | ⑥ | ⑦
クラブ宣言 |  |  | ② |  | ③ | [6 empty] | ⑧
V宣言 | [6 empty] | ④、⑨
※⑨は前々日取消で使用
・POSパターン
| POS | SS |  | PS |  | フル |  | キャッシュレス
① | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇
② | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇
③ | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇
④ | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇
⑤ | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇
⑥ | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇
⑦ | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇
⑧ | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇
⑨ | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇
・日次サイクル
1日目リモメン適用前
2日目リモメン適用後
3日目システム設定切替後
4日目開店異常後、リカバリ
5日目ignica運用不可
6日目店休
7日目月末
8日目月初