## WBS
【オフライン向けPOSサーバ】インフラ構築
更新日 | 2025-04-16
NO | タスク |  |  | 達成率 | [5 empty] | 5月 | [19 empty] | 6月 | [19 empty] | 7月 | [24 empty] | 8月
[5 empty] | 第 4 週 4/28-5/1 |  |  |  |  | 第 1 週 5/5-9 |  |  |  |  | 第 2 週 5/12-16 |  |  |  |  | 第 3 週 5/19-23 |  |  |  |  | 第 4 週 5/26-30 |  |  |  |  | 第 1 週 6/2-6/6 |  |  |  |  | 第 2 週 6/9-13 |  |  |  |  | 第 3 週 6/16-20 |  |  |  |  | 第 4 週 6/23-27 |  |  |  |  | 第 1 週 6/30-7/4 |  |  |  |  | 第 2 週 7/7-7/11 |  |  |  |  | 第 3 週 7/14-18 |  |  |  |  | 第 4 週 7/20-25 |  |  |  |  | 第 5 週 7/28-8/1 |  |  |  |  | 第 1 週 8/4-8 |  |  |  |  | 第 2 週 8/11-15 |  |  |  |  | 第 3 週 8/18-22 |  |  |  |  | 第 4 週 8/25-29
[5 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
0 | 準備
| ビジネス要件 |  |  | 50%
| 構築方針 |  |  | 30%
| クレスコさん受け入れ準備 |  |  | 0%
1 | マイルストーン①
| 1-1 | スパイク環境
|  | CSVファイルをSFTP経由でS3に格納する | AWS | 0%
|  | ENDファイルをトリガーにして、ECSタスクが起動する | AWS | 0%
|  | ECSタスクはデータ変換を行い、その結果をDB登録とS3にファイルを格納する | 開発 | 0%
|  | ECSタスクはデータ変換されたファイルをXXXにアップロードする | 開発 | 0%
|  | Step Functionsによる並列処理を確認する | 小テスト | 0%
|  | DBパーティション分割による複数店舗の同時書き込み | 小テスト | 0%
| 1-2 | カスミ向け環境
|  | CSVファイルをSFTP経由でS3に格納する | AWS | 0%
|  | ENDファイルをトリガーにして、ECSタスクが起動する | AWS | 0%
|  | ECSタスクはデータ変換を行い、その結果をDB登録とS3にファイルを格納する | 開発 | 0%
|  | ECSタスクはデータ変換されたファイルをISHIDAサーバにアップロードする | 開発 | 0%
|  | 結合テスト | テスト | 0%
| 1-3 | いなげや向け環境
|  | CSVファイルをSFTP経由でS3に格納する | AWS | 0%
|  | ENDファイルをトリガーにして、ECSタスクが起動する | AWS | 0%
|  | ECSタスクはデータ変換を行い、その結果をDB登録とS3にファイルを格納する | 開発 | 0%
|  | ECSタスクはデータ変換されたファイルをXXXにアップロードする | 開発 | 0%
|  | 結合テスト | テスト | 0%
2 | マイルストーン②
| 2-1 | ミニマムな環境
0%
0%
0%
0%
3 | マイルストーン③
0%
0%
0%
0%
4 | マイルストーン④
0%
0%
0%
0%
5 | マイルストーン⑤
0%
0%
0%
0%
6 | マイルストーン⑥
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
7 | マイルストーン⑦
0%
0%
0%
0%
8 | その他
| CICD導入（検討） |  |  | 0%
| チーム内に運用引き継ぎ |  |  | 0%

## ①要件
マイルストーン①：ビジネス要件
ファイル仕様
マスタファイルの種別
|  |  | 屋号 | 送信タイミング | 頻度 | 商品階層 MDSEMS | 商品 PLUM | 企画 EVENTM | 特売 DISCOUNTM | 組合せ BUNDLEM | 商品階層自動値引き AUTODICS | さんにち割 FIRST_DAY | 営業日 CALENDAR | 担当者 EMPLOYEE | 入出金 INC_EXP_ACCT | 現外登録 TENDER | 緊急登録 PLU_NOT_FOUND | 商品券バーコード GIFT_CERT_BARCODE | 棚情報 | プライスカード情報
|  |  | いなげや IG | 営業開始前 （全店一括連携） | 1日1回 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | -
|  |  |  | 営業中 （差分連携） | 差分 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | - | 〇 | - | - | -
|  |  | カスミ | 営業開始前 | 1日1回 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇
|  |  |  | 営業中 | 差分 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
※マスタの種別に処理したい優先順位がある
マスタファイルの数
屋号別＞店舗別＞マスタの種類
|  |  | 屋号 | 店舗数 ※2025/4/23 | マスタの種類 | 合計 | 検証店舗
|  |  | いなげや | 128 | 13 | 1664 | 5
|  |  | カスミ | 195 | 7 | 1365 | 2
ファイル形式
|  |  | マスタファイル実体 | 文字コード | 改行コード | ヘッダ行 | フッタ行
|  |  | CSV | Shift_JIS | CRLF | 無 | 無
※いなげやに関して、店舗単位で1つのZIPファイルが送られてくる
ファイル名
|  |  | 屋号 | ファイル名
|  |  | いなげや | [店舗コード(5桁）]_{[ブランドの略称]_[ファイルの種類]_[YYYYMMDDHHMMSS].CSV
カスミ
ファイルサイズと桁数
※いなげや一店舗のサンプルから抜粋
|  |  |  | 商品 | 企画 | 特売 | 担当者
|  |  | ファイルサイズ(KB) | 4638 | 56 | 216 | 138
|  |  | 行数 | 106966 | 14861 | 14799 | 12323
マスタファイルの受信
受信方式
SFTP経由でS3に格納する
ENDファイル
拡張子が「END」が存在する（ENDファイルと呼ぶ）場合、転送完了を意味する
ENDファイルは、1つのマスタファイルにつき、1つ作成される
|  |  | 屋号 | ENDファイルの中身 | 例
|  |  | いなげや | IG_(商品略称),件数 | IG_ALLMST,5312109 IG_AUTODISC,12 IG_BUNDLEM,1160 …
カスミ
受信タイミング（全店一括連携）
|  |  | 屋号 | 時間帯
|  |  | いなげや | 毎朝5-6am
カスミ

## ①方針
マイルストーン①：構築方針
| 1 | マスタを受信する
Transer Family
SFTPコネクタを使って、S3にインバウンド転送する
ブランド別にサーバを作成し、EIPを割り当てる
SSH認証方式を採用する
接続元IPでアクセス制限する
S3
|  |  |  | バケット | ファイル形式
|  |  |  | master-original-inageya | ・ZIP ・ENDファイル
|  |  |  | master-original-kasumi | ・CSV ・ENDファイル
| 2 | マスタをデータ変換する
EventBridge
S3イベント（Object Created）でENDファイルが存在していた場合、EventBridgeに連携する
イベントパターン
|  |  |  | bucket | wildcard
|  |  |  | master-original-(屋号) | *.END
ターゲットとして、Step Functionsステートマシンを選択する
Step Functions
分散モードで、S3バケット内のCSVファイルを反復処理する
Fargateと統合してタスクを実行する
優先度の高いマスタ種別からECSタスクを呼び出す
ECSタスク
|  |  |  | クラスタ | サービス | タスク定義 | 処理内容
|  |  |  | master | dataconvert | （ブランド-マスタ種別毎） 例： inageya-PLUM inageya-EVENTM kasumi-PLUM | 1.ENDファイルの整合性をチェックする ※ENDファイル内のマスタ種別毎の桁数とCSVファイルの桁数がマッチしているかどうか 2.ZIPを解凍する ←いなげやのみ 3.データ変換を行う ※CSV中身に問題があればスキップし、通知させたい 4.データ変換後、DBに保存する 5.データ変換内容をS3に保存する
ECSクラスターに対して、オートスケーリングする
ECSタスクの実行ログをCloudWatch Logsグループに保存する
Aurora Serverless（MySQL）
|  |  |  | クラスター | データベース | テーブル
|  |  |  | inageya | マスタDB トランDB | 【マスタDB】 商品マスタ 特売マスタ …
kasumi
店舗単位にパーティション分割し、同テーブルであっても店舗単位に並行処理を実現させる
クラスター単位でライターとリーダーのエンドポイントを使い分ける
S3
POSアプリへの転送用
|  |  |  | バケット | プレフィックス | ファイル形式 | バックアップ
|  |  |  | master-converted-inageya | （店舗コード5桁） | CSV
master-converted-kasumi
|  | 3 | データ変換されたマスタをPOSアプリに送信する
EventBridge
S3イベント（Object Created）でENDファイルが存在していた場合、EventBridgeに連携する
イベントパターン
|  |  |  | bucket | wildcard
|  |  |  | master-(屋号) | *.CSV
ECS（Fargate）
ファイル種別にタスクを定義する
|  |  |  | クラスタ | サービス | タスク定義 | 区分 | 処理内容
|  |  |  | master | upload-inageya | bundle | 全店一括連携 | 店舗単位で全てのマスタ種別が揃ったら、まとめて送信
[6 empty] | diff | 差分連携 | 差分ファイルを個別に送信
|  |  |  | master | upload-kasumi | bundle | 全店一括連携 | 店舗単位で全てのマスタ種別が揃ったら、まとめて送信
[6 empty] | diff | 差分連携 | 差分ファイルを個別に送信
ファイル送信先
|  |  |  | 屋号 | 送信先 | プロトコル（ポート番号）
|  |  |  | いなげや | 親POSサーバ | SFTP（22）
|  |  |  | かすみ | ISHIDAサーバ
参考
Step Functionsの分散マップ
参考）大規模な並列ワークロード向けに Step Functions で Map ステートを分散モードで使用する
参考）分散マップを使用して Amazon S3 から CSV ファイルを処理する
参考）Step Functions で分散マップを使用して大規模 CSV データをコピーする
参考）Step Functions が入力 CSV ファイルを解析する方法
参考）AWS S3バケット内のCSVファイル
ECS
Amazon ECS の Service Quotas

## ②要件
マイルストーン②：ビジネス要件
概要
マスターデータを閲覧・操作するための管理画面を屋号単位に提供する
店舗スタッフは、お店がオープンする前に管理画面にアクセスし、例えば売価などを変更する
要件
当日の最新のマスタデータに対して、閲覧・操作する
管理画面から変更された内容は、POSアプリ側に5分以内に反映させる必要がある
次の状態のとき、店舗スタッフは管理画面でその内容を知る必要がある
当日分の最新のマスタデータが反映されていない
最新のマスタデータの一部に問題があり、その箇所が反映されていない
画像ファイル
管理画面から画像ファイルがアップロードされる
その内容は、POSアプリにも反映させる
画像ファイルは、全ブランド共通とする
管理画面のアクセス
固定のグローバルIPを提供する
ログイン機能
権限は3種類
Auth0のようなクラウドツールを使用する？

## ③要件
マイルストーン③：ビジネス要件
処理の流れ
| 1 | POS Server 2.0から、各店舗内の親POSに対して、ヘルスチェックを行う
5分に1回、ヘルスチェックを行う。IPベース or ポートベース？
OKの場合、ステップ2へ
NGの場合、処理は中断
NG回数が一定数達した場合には、アラート通知させる
| 2 | 最新のファイルが親POSに存在するかどうかチェックする
OKの場合、ステップ3へ
NGの場合、処理は中断
| 3 | ファイルを取得し、S3に保存する
最終的に古くなったファイルは削除可能
親POSと子POSについて
システム都合で区別するものであり、店舗スタッフ、お客様は区別できるものではない
親POSは1台に対して、子POSは複数台存在
親POSが停止した場合には、子POSが親POSのIPを引き継ぐ
このフェールオーバーの信頼性は？
パパPOSとママ親POSを設置し、POS Server 2.0はプライマリと通信できない場合には、セカンダリー親POSと通信を開始させる？
パパPOSから子POSに送信
パパPOSが死んだら、ママPOSに送る。ただし、すべてのPOSにモニタリングはします。アラート設定する。

## ④要件
ビジネス要件：マイルストーン②

## ⑤要件
ビジネス要件：マイルストーン②
共通
処理の流れ
|  | 1 | 集計結果を外部のScan&GoのSFTPサーバにアップロードする

## ②方針
マイルストーン②：構築方針
1

## 準備
マイルストーン0
人員確保
|  | 名前 | 会社 | 役割 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月
|  | 大橋陽介 | クレスコ | 設計
|  | 毎田智彦 | クレスコ | 設計/構築/UT
|  | 要因A | クレスコ | 構築/UT
|  | 要因B | クレスコ | 構築/UT
アカウント
Teams
AWS
GitLab

## 用語
用語の定義
| 用語 | 説明 | 補足
| 屋号 | ・いなげや（略称）IG ・カスミ （略称） ・マルエツ（略称） ・MV関東（略称）
| 親POS | POS Server 2.0がPOSアプリに接続するために使われる 親POSには、パパPOSとママPOSが存在する POS Server 2.0は、デフォルトでパパPOSに対して通信を行うが、パパPOSとの通信に失敗した場合には、ママPOSに切り替えて通信を行う | 店舗内スタッフや買い物利用者にとって、区別されるものではない。
| 子POS | 親POS以外のPOSアプリ
| PLUコード | PRICE LOOKUP CODEの略 商品コード、販売コード、スキャンコード