## シート1
日付 | 時間 | 事象 | 背景 | 課題
2025/4/2（水） | 10:21 | 本番POSサーバ（EC2）のメモリ使用率が80%を超えていることを検知（清原） | 清原は日ごろから目視でインフラの状態をチェックしている | ・しきい値を超えたら、自動で通知する仕組みがなかった ・本番リリースしているにも関わらず、チーム全体が運用する体制を整えていなかった
|  | 清原とチームで対応策について検討した | ここの本番POSサーバのスケールアップだけではなく、オートスケーリングが必要であることを話し合われた。より安定した環境を提供するために。 ※オートスケーリングを設定することにより、POSサーバの負荷が高くなると、自動的にサーバ台数が追加される。 | インフラとAWSの知識があれば、リスクも踏まえて、暫定と恒久対策に分けて、計画を立てることができたはず
| 19:57 | 本番POSサーバのインスタンスタイプをt2.largeからt2.xlargeに変更し、メモリを増強した（8→16GB）
|  | 本番ALBでオートスケーリングを設定した | インフラ担当者（Anh）は、本番で実績のない作業を実施することのリスクは想定していなかった | 本番での作業前に、ステージングで作業を行うべきだが、チームにそのような意識がなかった
|  | オートスケーリングを有効にするため、本番リバースプロキシ（Nginx）で、これまでの直接POSサーバに接続していたものを、ALB経由に切り替えた。 このとき、設定した内容が適切ではなかった。 | インフラ担当者（Anh）は、 ・AWSの知識が足りなく、正しい設定を行ったと認識していた ・設定ミスによる障害は、すぐに検知できるものではなく、AWS側のタイミングで問題が発見されるため、作業後は問題ないように見えてしまった ・清原に技術的な内容は報告する必要がないと判断した
2025/4/3（木） |  | インフラ担当者（Anh）は、本番リバースプロキシサーバからPOSサーバへの接続に失敗していることを把握したため、手動で本番リバースプロキシサーバのNginxを再起動した | インフラ担当者（Anh） ・この件を清原に報告しなかった 理由は？？ ・4/2の作業に関係があると考えていたが、原因がわからなかった | ・本番での作業は、実施前と実施後に関係者に共有すべきだった。 ・インフラ担当者は1名だったこともあり、周りに相談しなくても作業を実施してしまえるような環境や雰囲気があったのではないか。
2025/4/4（金） |  | インフラ担当者（Anh）は、本番リバースプロキシサーバからPOSサーバへの接続に失敗していることを把握したため、手動で本番リバースプロキシサーバのNginxを再起動した
20254/5（土） | 6:06 | ジャーナル情報をロードするときに本番でエラーが発生した POSサーバーにアクセスできる場合とアクセスできない場合があることを確認した
| 14:56 | 本番リバースプロキシのNginxを再起動することで、復旧した | インフラ担当者（Anh）は、別の問題が発生している可能性があると考えたため、すぐにNginxの再起動を実施できなかった
20254/6（日） | 6:30 | 清原よりチームに本番環境（いなげや店舗00004）のログエラー報告
| 6:59 | 本番リバースプロキシのNginxを再起動することで、復旧した | 前日の対応実績もあり、すぐにNginxの再起動を実施した
20254/（） |  | 原因を特定した 本番リバースプロキシにおけるALBの指定方法にミスがあった このミスは、これまで障害の症状とも合致している | 大谷がインフラ担当者（Anh）からヒアリングを行ったところ、原因を特定し、暫定対応を提案した
暫定対応案について、USMH様に報告し、承認された
緊急で暫定対応を行った ※内容：作業時間とこれまでの実績による安全を考慮して、本番リバースプロキシから、ALBを経由せずに、本番POSサーバにIP指定で直接指定する方法に切り戻した ※ステージングでまずは確認してから、本番で作業