## Q&A
No | 記入日 | 質問者 | 詳細内容 | 回答日 | 回答者 | 回答詳細 | 確定日付 | 確認者 | 備考
1 | 2025-06-11 | SonTT | 「分類マスタ」、「md_hierarchy_level」判定するロジックについて、「1」シートに参照
2 | 2025-06-11 | SonTT | 「100→DB_マッピング」、「商品マスタ」、「item_code」は13桁まで０埋め込みしなくなったため、「parent_item_code」も０埋めないと認識合っていますか？
3 | 2025-06-11 | SonTT | 「100→DB_マッピング」、「商品マスタ」、「sales_alert_age」について、「LN_ITM_CD AND 16 = 1」は16歳の場合だけカバーしますから、「LN_ITM_CD ＞ 15 = 1」に変更したいです？ | [5 empty] | 02.TSM連携ファイル仕様_商品マスタ_1.4
4 | 2025-06-11 | SonTT | DB定義(マスタ)、「商品マスタ」、清原さんがOCから返すことになるまで「currentdate」に設定して欲しいですが、チームが固定の過去日にすることを提案します。理由は
5 | 2025-06-11 | SonTT | 「ジャーナル検索」画面の検索条件に「レシート区分」を追加するについて、レイアウトと処理フローの想定を「5」シートで確認お願いします。
6 | 2025-06-11 | SonTT | 「100→DB_マッピング」、「企画マスタ」、「N」列「Inageya（企画マスタ）」にチームがマッピング内容を記載しました、確認お願いします。
7 | 2025-06-11 | SonTT | DB定義(マスタ)、「企画マスタ」に、「タイムサービスフラグ、内部イベントコード、作成日」の定義がないですから、CSVからマッピングしなくてもいいですか？
8 | 2025-06-11 | SonTT | DB定義(マスタ)、「イメージマスタ」に、「store_code」が削除されましたので、画面の方に店舗選択機能もなくなるという認識が会っていますか？

## 1
今の処理
SFTPフォルダー経由で貰っているCSVファイルを確認すると分類レベルちゃんと分かるようになっています。
空欄かどうかでmd_hierarchy_levelの判定するのは、md_hierarchy_codeの最後2桁確認で判定した方がいいかと考えています。
「md_hierarchy_code3」確認
最後2桁00じゃないの場合、「md_hierarchy_level」＝3
Else「md_hierarchy_code2」確認
最後2桁00じゃないの場合、「md_hierarchy_level」＝2
Else「md_hierarchy_level」＝１
md_hierarchy_code2が空欄ですから、 md_hierarchy_levelが1になります。 md_hierarchy_code3が空欄ですから、 md_hierarchy_levelが2なります。

## 4
評価指標 | 固定値の日付の案 | currentdateの案
対応内容 | ・固定値の日付（apply_date）を用いてデータをロードする。 ・一時テーブルからメインテーブルへ INSERT ON DUPLICATE KEY を実行し、データを反映する。 | ・一時テーブル（itemCode、companyCode、storeCodeでマッピング）を用いて、メインテーブルの全データに対し、apply_dateを現在の日付に更新し、他の値も一時テーブルから反映する。 ・INSERT ON DUPLICATE KEY による登録処理を行い、キー重複エラーを回避する目的で apply_date ごとに UPDATE を実行
パフォーマンス（「パフォーマンス」シートのご参照） | シンプルかつ効率的なデータ更新手法。 | この方法は、元の提案に比べて1.5倍〜2.5倍の手間がかかる。
簡単にできる | 非常に簡単 | 既存の INSERT ON DUPLICATE KEY を「UPDATE文 + INSERT ON DUPLICATE KEY」の2段階に分けて対応する必要がある。
将来適用日がCSVファイルに追加される場合 | 修正箇所：一時テーブル内で日付（apply_date）をハードコードしている箇所を、1行修正するだけで対応可能。 | ・CSVファイルから一時テーブルへ apply_date を取り込む処理を修正する。 ・現在日付を取得する既存ロジックを削除する。 ・UPDATE JOIN のON条件を修正する（修正しない場合、itemCode・companyCode・storeCodeが同じでもapply_dateが異なる複数行がCSVに存在する時にエラーとなる）。
難易度 | 保守性：処理がシンプルであり、メンテナンス性も高い。 | ・案1 より処理が複雑となり、ロジックの重複が発生する。 ・apply_date の更新ロジックが UPDATE JOIN と INSERT ON DUPLICATE KEY の両方で必要となり、メンテナンス性が下がる。

## 5
ジャンアル検索_画面レイアウトイメージ
レシート区分のレシートに表示するとドロップダウン、テーブルに表示するテキスト
機能 | API | レシートで表示する名前 | レシート区分
2_2：開設 | https://t3.usmh-fjservice.com/pos/v1/open | 開設 | 開設
2_3：閉設 | https://t3.usmh-fjservice.com/pos/v1/cashchanger/verificate | 売上点検 精算前レポート | 精算時在高
| https://t3.usmh-fjservice.com/pos/v1/close | 精算 | 精算
仮精算 | https://t3.usmh-fjservice.com/pos/v1/report/transaction/get | 点検 | 点検
2_1_30：売上 | https://t3.usmh-fjservice.com/pos/v1/sales/settle | 売上 | 売上
2_1_9：取引中止 | https://t3.usmh-fjservice.com/pos/v1/sales/cancel | 取引中止 | 取引中止
2_1_1： | http://10.226.50.24/windows/pos/v1/sales/suspended | 保留 | 保留
2_8_1：釣銭機在高確認 | https://t3.usmh-fjservice.com/pos/v1/cashchanger/get | 釣銭在高 | 釣銭在高
2_8_2：補充 | https://t3.usmh-fjservice.com/pos/v1/cashchanger/replenish | 釣銭補充 | 釣銭補充
2_8_3：釣銭追加（硬貨・紙幣） | https://t3.usmh-fjservice.com/pos/v1/cashchanger/register | 釣銭追加 | 釣銭追加
2_8_4：棒金ドロアー追加 | https://t3.usmh-fjservice.com/pos/v1/cashchanger/register | 釣銭追加 | 釣銭追加
2_8_5：回収 | https://t3.usmh-fjservice.com/pos/v1/cashchanger/recover | 釣銭回収 | 釣銭回収
2_8_6：全精査 | https://t3.usmh-fjservice.com/pos/v1/cashchanger/confirm | 釣銭釣札機精査 | 釣銭釣札機精査
2_8_7：紙幣精査 | https://t3.usmh-fjservice.com/pos/v1/cashchanger/confirm | 釣銭釣札機精査 | 釣札機精査
2_8_8：硬貨精査 | https://t3.usmh-fjservice.com/pos/v1/cashchanger/confirm | 釣銭釣札機精査 | 釣銭機精査
2_4：入金 | https://t3.usmh-fjservice.com/pos/v1/cashchanger/payin | 入金 | 入金
2_5：出金 | https://t3.usmh-fjservice.com/pos/v1/cashchanger/payout | 出金 | 出金
営業日
時間帯
任意文字列
☑AND ☑OR
レジ番号
レジ区分
担当者
~
~
~
F1：全解除
F12：検索
F2：全選択
レシートNo.

## Sheet1
レシートで表示する名前 | レシート区分 | レシートで表示する名前 | レシート区分
開設 | 開設 | 釣銭釣札機精査 | 釣銭釣札機精査
売上点検 精算前レポート | 精算時在高 | 釣銭釣札機精査 | 釣札機精査
精算 | 精算
|  | 釣銭釣札機精査 | 釣銭機精査
点検 | 点検
|  | 入金 | 入金
売上 | 売上
|  | 出金 | 出金
取引中止 | 取引中止
保留 | 保留
釣銭在高 | 釣銭在高
釣銭補充 | 釣銭補充
釣銭追加 | 釣銭追加
釣銭追加 | 釣銭追加
釣銭回収 | 釣銭回収