## 20250507
Thời gian: 15h~16h30
Thành phần tham gia: MR Kiyohara, HiepPD, TuyenNT, anhDD, SonTT, ThangNC, CongNT2, DuNT
| # | カテゴリー | 内容 | アクション | 担当 | 期限
| 1 | レジマスタのテーブルについて | ・当面は、DB定義ファイルに記載されているとおり、「charging_machine」「ignicaMoney_charge」「waon_charge」などのフィールドを追加し、決済方法の表示用として使用する ・将来的には、POSサーバ上にチャージ設定用の専用画面を追加する予定であり、その際にはチャージに関する詳細情報を処理するために、「store_payment」テーブルおよび「instore_payment」テーブルを新たに作成する必要がある | DBの設計を見直す | Mrs.Du
| 2 | お支払い方法 | ・アプリ側の「お支払い方法」画面では、決済方法の数（1～6パータン）に応じて、各お支払い方法を固定の位置に表示できるように対応する必要がある [20250508] 支払い方法数が５個の場合は、1行目は3、2行目は2の支払い方法を表示する（2行目は真ん中ではなく、左寄せで表示） ・現在は、最低限の要件を満たすために、サーバ側で暫定的な対応を行いますが、9月以降に再度検討し、機能の改善および完成を進めていく予定 | DBの設計を見直す | Team Server
| 3 |  |  | サーバから送られてくる値を受信した際の表示ロジックを修正する | Team App
| 4 | DB定義（マスタ_カスミ）のファイルについて | 5月中：32行目までのテーブル対応（要いなげやが〇） 6月中：53～65行目までのテーブル対応（要いなげやが〇） 最後に、33～51行目までのテーブル対応 備考） 画面が存在しないテーブルについては、DBに直接値を登録して送信することが可能 | ・5月に対応が必要なマスターファイルの内容が正しく、かつ十分かどうかを優先して確認する ・お手すきの際に6月の作業内容を確認する | Mrs.Du
| 5 |  |  | 6月の作業の準備を行う | HiepPD
| VN | [5 empty] | JP
| # | Category | Nội dung | Action | PIC | Deadline
| 1 | Liên quan tới table [cash_registers/レジマスタ] | -Tạm thời sẽ vẫn thêm các field “charging_machine”; “ignicaMoney_chage”; “waon_chage” như trong file định nghĩa DB đang mô tả để dùng hiển thị phương thức thanh toán -Trong tương lai sẽ thêm màn hình riêng biệt để setting charge ở POS Server; và khi đó sẽ cần tạo bổ sung table "store_payment" và table "instore_payment" để xử lý các thông tin chi tiết của việc charge. | Sửa thiết kế DB | Chị Dự
| 2 | Hiển thị cố định phương thức thanh toán ở màn payment waiting | -Tại màn payment waiting của phía App cần xử lý để có thể hiển thị vị trí cố định các phương thức thanh toán (số lượng phương thức thanh toán bao gồm từ 1-6 phương thức) -Hiện tại phía Server sẽ xử lý tạm thời để đáp ứng yêu cầu tối thiểu này, còn lại sau tháng 9 sẽ quay lại để tiếp tục cải thiện và hoàn thiện chức năng. [20250508] Riêng đối với pattern 5 phương thức thanh toán, sẽ hiển thị hàng đầu 3, hàng thứ hai 2 phương thức (dồn trái; không căn giữa) | Sửa DB | Team Server
| 3 |  |  | Sửa phần logic hiển thị khi nhận giá trị từ Server gửi sang | Team App | Vào backlog team App
| 4 | Đối tượng table DB cần xử lý | -List table DB của sheet DB一覧 cần xong tới table [商品マスタ/master sản phẩm] (tới line 32) trong tháng 5 (đối với các phần tích ○ ở cột 要いなげや), riêng các table mà k có màn hình thì có thể add giá trị vào DB để gửi đi - Từ tháng 6 sẽ làm các phần liên quan tới nghiệp vụ tính tiền ở máy POS App (tính từ line 53) - Các liên quan tới phần giảm giá mixmatch thì để sau (line 33 -> 51) | -Ưu tiên confirm nội dung các file master cần làm trong tháng 5 đã đúng, đủ chưa - Có thời gian confirm nội dung của tháng 6 | Chị Dự
| 5 |  |  | Ghi nhận nội dung chuẩn bị cho tháng 6 | HiepPD

## 20250508
Thời gian: 15h~16h
Thành phần tham gia: MR Kiyohara, HiepPD, TuyenNT, anhDD, SonTT, ThangNC, DuNT
| # | カテゴリー | 内容 | アクション | 担当 | 期限
| 1 | POS起動時のダウンロードファイル | ・employee_roleテーブルについては、employeesテーブルにemployee_role_codeフィールドが既に存在しているため、POS起動時のダウンロードが不要 | 対象テーブルの作成時に配慮必要 | Team Server
| 2 | POS起動時のダウンロードファイル | ・employeesテーブルのうち、last_name、first_name、ret_dateフィールドはアプリ側で使用しないため不要。CSV出力時にこれらのフィールドは除外してPOSアプリに送る ・また、すでに退職している担当者（退職日が過去日場合）は、サーバー側でCSV出力時にその担当者のデータを除外し、POSアプリには送らないように ※ジャーナル検索時、該当担当者はドロップダウンリストに表示されなくなるが、その担当者に紐づくレシートは消えずに検索可能のまま | 対象テーブルの作成時に配慮必要 | Team Server
| 3 | POS起動時のダウンロードファイル | ・「employee」テーブルのデータを各店舗に送信する際は、employee_code、employee_role_code、nameのフィールドのみで問題ない ・店舗ごとに分割し、各店舗は自店舗のデータのみを送信するように | 対象テーブルの作成時に配慮必要 | Team Server
| 4 | POS起動時のダウンロードファイル | ・営業日マスタは必要かどうかはサーバチームのほうで再度確認する | 再度確認する | Mrs.Du
| VN | [5 empty] | JP
| # | Category | Nội dung | Action | PIC | Deadline
| 1 | Các file download khi khởi động máy POS | - Về table employee_role sẽ không cần download về pos app khi khởi động, do field employee_role_code đã có trong table employees | Cần chú ý khi xử lý các table đối tượng DB | Team Server
| 2 | Các file download khi khởi động máy POS | - Table employees, các field last_name, first_name, ret date sẽ không cần do phía App k dùng các field này. Khi export csv thì sẽ loại bỏ các field này rồi mới gửi cho phía POS App - Với các staff đã nghỉ việc, có ngày nghỉ việc trong quá khứ thì server xử lý khi xuất csv không gửi data của những staff này về POS app nữa. khi search jounal sẽ không hiển thị staff này trong dropdownlist nhưng phiếu có liên quan đến staff này vẫn tồn tại nên vẫn search ra được. | Cần chú ý khi xử lý các table đối tượng DB | Team Server
| 3 | Các file download khi khởi động máy POS | - Khi gửi data của table “employee” cho store tương ứng thì chỉ cần các field employee_code, employee_role-code, name => Team server. tách data cho từng store, chỉ nhận về data của store đó chứ không nhận store khác. | Cần chú ý khi xử lý các table đối tượng DB | Team Server
| 4 | Các file download khi khởi động máy POS | - Phần Table businessday có cần thiết không thì bên team server sẽ check | Cần check lại | Chị Dự

## 20250509
Thời gian: 15h~16h
Thành phần tham gia: MR Kiyohara, TuyenNT, anhDD, SonTT, ThangNC, DuNT
| # | カテゴリー | 内容 | アクション | 担当 | 期限
| 1 | POS起動時のダウンロードファイル | ・従業員ロールのテーブルは不要のため、要いなげやから〇を外す | DBの設計を見直す | Team Server
| 2 | POS起動時のダウンロードファイル | テーブルごとの必要なフィールドはアプリチームはCSV設計ファイルに記載してからサーバチームのほうでレビューを行う運用で実施する（例えば、「従業員マスタ」のテーブルにて従業員コード・従業員ロールコード・従業員名の三つの項目のみ必要のパターンみたいに） | アプリチームはメインで対応する | Team App
| 3 | POS起動時のダウンロードファイル | ・「企業マスタ」のテーブルの「年齢確認パターン」のフィールドについて、CSV設計のファイルに追加するが、プログラム作成はあとで実施する ・また、通常は企業ごとにデータを配置するが、「企業マスタ」のテーブルは企業の情報を表すテーブルのため、「企業コード」のフィールドが必要である（なので、企業マスタのNo.7～No.12が必要） | DBの設計を見直す | Team Server
| 4 | POS起動時のダウンロードファイル | ・店舗別支払方法マスタについて、企業・店舗・レジの組み合わせの設計は要検討 | - | Team Server
| VN | [5 empty] | JP
| # | Category | Nội dung | Action | PIC | Deadline
| 1 | Các file download khi khởi động máy POS | - Xoá ○ ở table 従業員ロール do table này k cần nữa | Sửa thiết kế DB | Team Server
| 2 | Các file download khi khởi động máy POS | - Về cách tiến hành check các field cần thiết của từng table để download về thì sẽ mô tả vào file thiết kế csv (ví dụ 3 field employee_code; employee_role_code; name của table 従業員マスタ) => bên App main (bên server review) | Bên App chủ động check; bên Server sẽ review | Team App
| 3 | Các file download khi khởi động máy POS | - table companies/企業マスタ: phần thiết kế csv vẫn có field 年齢確認パターン, tuy nhiên phần sửa code ở phía App thì để sau => team Server và team App; về phần 企業コード thì vẫn cần do là bộ data thể hiện thông tin của 企業 => cần filed từ No.7-> No.12 | Sửa thiết kế DB | Team Server
| 4 | Các file download khi khởi động máy POS | - Table store_payments: phần thiết kế cho “company - store - instore” cần cân nhắc thêm | N/A | Team Server

## 20250512
Thời gian: 15h~16h
Thành phần tham gia: MR Kiyohara, TuyenNT, anhDD, SonTT, ThangNC, DuNT
| # | カテゴリー | 内容 | アクション | 担当 | 期限
| 1 | イシダさん | S&GとOCのサンプルデータを取得し、マッチングしてレイアウトを特定してみる | チーム3はいただいた資料をもとに調査する | Team 3
| 2 | POS起動時のダウンロードファイル | 「company_payments」テーブルについて、CSV設計では、各店舗ごとに instore_code、payment_id、priority、payment name の情報を送信する必要。また、正しい店舗に送信されることを確実にするため、CSV出力時には store_code も出力して送る必要 ・各POS端末における Near_full および Near_empty の項目についても検討が必要 | 次回のMTGで相談する | Team Server
| 3 | POS起動時のダウンロードファイル | 同じレジ番号で2台の端末に同時ログインした場合、レシート番号の重複などの問題が発生する可能性があるため、その点について検討 | 次回のMTGで相談する | Team App
| VN | [5 empty] | JP
| # | Category | Nội dung | Action | PIC | Deadline
| 1 | Ishida | - Lấy tài liệu sample data của S&G và OC và thử matching để tìm ra layout | Team 3 lấy tài liệu về để study | Team 3
| 2 | Các file download khi khởi động máy POS | - Table company_payments: mô tả thiết kế csv sẽ gửi các thông tin instore_code; payment_id; priority và payment name cho từng store; ngoài ra để đảm bảo chắc chắc gửi đúng store thì sẽ thêm cả store_code khi export csv - Cần cân nhắc phần Near_full, near_empty của từng máy POS | Cần trao đổi thêm ở buổi họp tới | Team Server
| 3 | Các file download khi khởi động máy POS | - Trao đổi issue khi cùng login cùng 1 mã máy vào 2 máy POS thì lo ngại sẽ có issue trùng receipt. | Cần trao đổi thêm ở buổi họp tới | Team App

## 20250513
Thời gian: 15h~16h
Thành phần tham gia: MR Kiyohara, TuyenNT, anhDD, SonTT, ThangNC, DuNT
| # | カテゴリー | 内容 | アクション | 担当 | 期限
| 1 | POS起動時のダウンロードファイル | ・支払い方法に関しては、企業・店舗・レジマスタの画面で設定する想定である ・支払い方法種類は現金・カード・ポイント・QRコード・現外券・交通系Suica・交通系woan（将来）になる | DBの設計を見直す | Team App Team Server
| 2 | POS起動時のダウンロードファイル | ・現金での支払い後にクレジットカードで再度支払う処理については、現在未検討である ・QRコード決済において残高不足が発生した場合、不足分を他の支払い方法で補う対応については、アプリ側での確認が必要である（現在、仕様書は存在しています） ⇒ このマトリクス部分についてはドキュメント化が必要 | アプリ側で調査を進める | Team App
| 3 | POS起動時のダウンロードファイル | ・CSVファイル内のテーブルNo.14とNo.15、No.16とNo.19については、別々のCSV設計ファイルとせず、結合（join）を検討する必要がある。 ・ただし、テーブルNo.17については、個別のCSVファイルが必要 | DBの設計を見直す | Team App Team Server
| VN | [5 empty] | JP
| # | Category | Nội dung | Action | PIC | Deadline
| 1 | Các file download khi khởi động máy POS | - Đối với phần payment table: dự kiến sẽ setting thông tin ở màn 企業・店舗・レジマスタの画面 Các loại method payment: 現金・カード・ポイント・QRコード・現外券・交通系Suica・交通系woan (tương lai) | Sửa thiết kế và update luôn vào file mô tả layout csv | Team App Team Server
| 2 | Các file download khi khởi động máy POS | - Phần xử lý sau khi thanh toán 現金 mà sau đó muốn thanh toán bằng credit card thì đang chưa cân nhắc - QR code số dư bị thiếu, nếu muốn thanh toán phần còn thiếu với phương thức khác thì cần phía a Đạt tìm hiểu (hiện tại đã có tài liệu mô tả) => Phần matrix này cần tài liệu hoá Link tài liệu: Luvinayori > 03 > 07 > 01 > matrix | Phía team App cần điều tra | Team App
| 3 | Các file download khi khởi động máy POS | - Phần các bảng 14 & 15 ; 16 & 19 trong file csv cần cân nhắc join với nhau chứ k để riêng file csv; riêng đối với bảng 17 thì cần có file csv riêng. | Sửa thiết kế và update luôn vào file mô tả layout csv | Team App Team Server

## 20250514
Thời gian: 15h~16h
Thành phần tham gia: MR Kiyohara, TuyenNT, anhDD, SonTT, ThangNC, DuNT, DatTV, An2NB
| # | カテゴリー | 内容 | アクション | 担当 | 期限
| 1 | POS起動時のダウンロードファイル | 「DB一覧」のシート ・No.19～28のテーブルは一つのファイルにまとめ、No.23・No.25・No.27は支払い方法の一つのファイルにまとめる想定 ・No.19~39のテーブルは画面作る必要 | DBの設計の見直しは要検討 | Team Server
| 2 | POS起動時のダウンロードファイル | ・店舗別支払方法マスタのテーブルはレジ別支払方法マスタの取得元なので、まだ必要 ・企業別支払方法・店舗別支払方法・レジ別支払方法の画面は５月中に完了できるよう調整必要 | 対応は間に合うかは内部調整する必要がある | Team Server PM
| 3 | POS起動時のダウンロードファイル | ・クレジットスケジュールマスタの画面は清原さんのほうで5月中に完了希望（あったほうがいい） | 対応は間に合うかは内部調整する必要がある | Team Server PM
|  | POS起動時のダウンロードファイル | ・POSサーバからPOSアプリへCSVデータ連携処理はインフラの作業に関連するため、インフラの構築作業が間に合わない場合は、一応CSVデータを手動でコピーし送る選択肢もある | この方向性で進める可能性あるので、事前に準備する必要 | Team Server
| VN | [5 empty] | JP
| # | Category | Nội dung | Action | PIC | Deadline
| 1 | Các file download khi khởi động máy POS | - No.19~28 thì gộp vào 1 file, phần payment 23, 25, 27 sẽ cho vào 1 file - Từ No.19~39 dự kiến sẽ cần màn hình | Sửa lại thiết kế DB | Team Server
| 2 | Các file download khi khởi động máy POS | - Về table store payment, vẫn cần do phía reji payment sẽ lấy setting từ store payment chứ không lấy setting từ company payment. - Các màn hình setting company payment, store payment, instore payment cần xong trong tháng 5 thì phía team cần điều chỉnh lại nội bộ. | Team cần ET nội bộ xem có kịp k | Team Server PM
| 3 | Các file download khi khởi động máy POS | - Phần creditcard schedule thì bác K expect trong tháng 5 cũng xong (nice to have) | Team cần ET nội bộ xem có kịp k | Team Server PM
| 4 | Các file download khi khởi động máy POS | - Phần liên kết file từ Pos Server tới App thì có thể copy và gửi đi thủ công sang phía App (do còn đang bị vướng phía infra nên dự kiến sẽ k hoàn chỉnh được chức năng liên kết csv) | Cbi trước theo hướng xử lý này | Team Server

## 20250515
Thời gian: 15h~16h
Thành phần tham gia: MR Kiyohara, TuyenNT, anhDD, SonTT, ThangNC, DuNT, DatTV, An2NB
| # | カテゴリー | 内容 | アクション | 担当 | 期限
| 1 | POS起動時のダウンロードファイル | ・ファイルの形式については、TSVで決める ・追加予定のTSVファイルは現時点で8ファイルを想定しているが、他に必要なファイルがあるかどうかは今後確認が必要 | 他に必要なファイルがあるかどうかはチームのほうで確認する | Team Server
| 2 | POS起動時のダウンロードファイル | ・「ReceiptMessageMaster」について、指定期間でプロモーションの画像をレシートの最後に表示する処理は調査する必要 | アプリ側で調査必要 | Team App
| 3 | POS起動時のダウンロードファイル | ・「入出金マスタ」はアプリのほうで機能を持っているので、POSサーバから送る必要があるかどうかはアプリ側で調査する | アプリ側で調査必要 | Team App
| 4 | POS起動時のダウンロードファイル | ・並行してバッチの対応も実施するが、間に合わない場合はtsvファイルを出力してアプリへ手動で送る方向性でやる | N/A | -
| 5 | POS起動時のダウンロードファイル | ・POSアプリ側では現在も支払方法の表示・非表示を設定できる機能があるため、現時点では「instore_payment」テーブルは不要 | N/A | -
| 6 | POS起動時のダウンロードファイル | ・プリセット部分について、初回起動時には全画像をダウンロードし、それ以降の起動時には画像の差分のみをダウンロードすればよい ・この処理についてはアプリ側側で再確認 | アプリ側で調査必要 | Team App
| 7 | POS起動時のダウンロードファイル | ・レジ用途とノード種別は関連性がない ・ノード種別については、以下の3つの値を使用する想定 ・親レジ ・親レジスタンバイ ・子レジ | サーバチームは「ノード種別」のプルダウンにこれらの選択肢を追加する | Team Server
| VN | [5 empty] | JP
| # | Category | Nội dung | Action | PIC | Deadline
| 1 | Các file download khi khởi động máy POS | - Về định dạng file, sẽ chốt TSV - Về các file tsv sẽ thêm (hiện tại đang giả định sẽ thêm 8 file tsv), sẽ cần check thêm cần những file nào nữa. | Team cần check lại xem có cần những file nào khác nữa k | Team Server
| 2 | Các file download khi khởi động máy POS | - Phần receiptmessage table: Cần setting để có thể hiển thị image theo duration setting ở POS-Server, hiển thị ảnh campain ở cuối của receipt. => Cần điều tra thêm | phía App cần điều tra thêm | Team App
| 3 | Các file download khi khởi động máy POS | - Phần 入出金マスタ：hiện tại đã có chức năng ở phía App, phía a Đạt cần check xem có cần hay k | phía App cần điều tra thêm | Team App
| 4 | Các file download khi khởi động máy POS | - Phần batch thì vẫn chạy xong xong, tuy nhiên trường hợp k xong thì làm theo hướng export ra file tsv để gửi về phía App | N/A | -
| 5 | Các file download khi khởi động máy POS | - về Phần Pos App hiện tại vẫn có chức năng setting ẩn/hiển phương thức thanh toán nên hiện tại sẽ k Cần table instore_payment | N/A | -
| 6 | Các file download khi khởi động máy POS | - Phần preset, khi lần đầu thì download tất ảnh, còn khi khởi động các lần sau đó thì chỉ cần download các phần image 差分 => phần xử lý này thì phía A Đạt sẽ check lại | phía App cần điều tra thêm | Team App
| 7 | Các file download khi khởi động máy POS | - Phần レジ用途 và phần ノード種別 k liên quan tới nhau. Phần ノード種別 thì sẽ lấy theo 3 giá trị: ・親レジ ・親レジスタンバイ ・子レジ | Phía team server cần thêm các giá trị này vào pulldown ノード種別 | Team Server

## 20250516
Thời gian: 15h~16h
Thành phần tham gia: MR Kiyohara, TuyenNT, anhDD, SonTT, ThangNC, DuNT, DatTV, An2NB
| # | カテゴリー | 内容 | アクション | 担当 | 期限
| 1 | POS起動時のダウンロードファイル | ・いなげや側では商品情報を画面上で変更しないため、画面No.45は不要 | データベースの設計を見直す | Team Server
| 2 | POS起動時のダウンロードファイル | ・「store_schedule／営業日マスタ」に関しては、富士通からデータが送られてくるため、画面の設計は不要です。ただし、DBは必要 また、富士通の「曜日（business_day_week）」項目については、将来的に何らかの業務で必要となる可能性を考慮し、いなげや側のDBにも保持しておいた方がよい | データベースの設計を見直す | Team Server
| 3 | POS起動時のダウンロードファイル | ・credit_schedule画面についても、画面は不要 | データベースの設計を見直す | Team Server
| VN | [5 empty] | JP
| # | Category | Nội dung | Action | PIC | Deadline
| 1 | Các file download khi khởi động máy POS | - Phía Inageya sẽ không chỉnh sửa thông tin sản phẩm trên màn hình nên màn hình 45 k cần | Sửa thiết kế DB | Team Server
| 2 | Các file download khi khởi động máy POS | - Riêng đối với store_schedule/営業日マスタ, đã có data từ Fujitsu gửi về nên k cần thiết kế màn hình, còn về DB thì vẫn cần. Ngoài ra, đối với field thứ/business_day_week của fujitsu thì phía DB Inageya cũng nên có phòng trường hợp cần dùng ở nghiệp vụ nào đó trong tương lai. | Sửa thiết kế DB | Team Server
| 3 | Các file download khi khởi động máy POS | - Màn credit_schedule thì cũng k cần Màn hình. | Sửa thiết kế DB | Team Server

## 20250519
Thời gian: 15h~16h
Thành phần tham gia: MR Kiyohara, TuyenNT, anhDD, SonTT, ThangNC, DuNT, DatTV, An2NB
| # | カテゴリー | 内容 | アクション | 担当 | 期限
| 1 | POS起動時のダウンロードファイル | 【支払い方法】 現在、6つの支払い方法がありますが、「ポイント決済」が未対応のため、追加を予定しています。 ただし、チーム側で支払い方法のマトリクスを再確認し、再度ご提案させていただきます。 | Appチームにて、支払方法のマトリックス資料を再確認 | Team App
| 2 | POS起動時のダウンロードファイル | 【営業時間】 ・画面側で曜日ごとに営業時間を設定できるように修正が必要。 ・いなげや側では、曜日や営業時間が店舗によって異なる場合がある。 現時点では、暫定的に画面のみ追加し、実際の運用はまだ行っていない。 また、開始時間・終了時間のフィールドは、varchar(4)からtime型に変更予定。 | サーバーチームで要望に従って修正する | Team Server
| 3 | POS起動時のダウンロードファイル | 店舗ごとの営業時間設定について ・本設定は、POSレジの起動タイミングや店舗の閉店時間を把握・アラートする目的での利用を想定している ・しかし、現時点ではこの要件を実現するための技術的な手段がまだない | - | -
| 4 | POS起動時のダウンロードファイル | 現在カスミでは画面名として「プリセットメニュー」というテキストを使っている。 これは以前USMH様から画面名称変更のリクエストがあったためで、過去のやり取りについてはチームから該当のチケットを探る。 また、Inageya側では「ワンボタン設定」というテキストを使用する予定である（まだ確定ではない）。 | サーバーチームで過去のやり取りを探る | Team Server
| 5 | POS起動時のダウンロードファイル | ・メインメニューの表示は企業コードによって切り替える予定。 ・店舗マスタ画面におけるコピー機能の使用有無についてはエンドユーザーに再確認が必要。 | - | -
| VN | [5 empty] | JP
| # | Category | Nội dung | Action | PIC | Deadline
| 1 | Các file download khi khởi động máy POS | - Phương thức thanh toán: Hiện tại đã có 6 phương thức, nhưng hiện tại đang thiếu ポイント決済 nên dự kiến sẽ thêm vào => tuy nhiên phía team cần check lại matrix phương thức thanh toán rồi đề xuất lại với bác | Team App check lại tài liệu matrix phương thức thanh toán | Team App
| 2 | Các file download khi khởi động máy POS | - Về phần thời gian business, phía màn hình cần sửa để setting thời gian business theo từng ngày trong tuần. Do phía Inageya có những cửa hàng có thứ làm việc và giờ làm việc trong tuần khác nhau. Hiện tại tạm thời cứ thêm màn hình, còn thực tế thì đang chưa dùng. Các field thời gian start & end sẽ chuyển từ varchar(4) => time | Phía Server sửa lại theo yêu cầu | Team Server
| 3 | Các file download khi khởi động máy POS | - Về phần setting thời gian business cho từng cửa hàng thì kỳ vọng sẽ dùng để alert biết được thời gian cần khai mở máy POS, và khi nào thì cửa hàng sẽ đóng cửa, tuy nhiên hiện tại chưa có kỹ thuật để làm được yêu cầu này | -Phát triển trong tương lai | -
| 4 | Các file download khi khởi động máy POS | - Phần Kasumi đang dùng text Preset Menu vì trước đó enduser có request đổi tên, cái này phía team sẽ gửi lại ticket trao đổi trong quá khứ, ngoài ra phía Inageya dự kiến sẽ dùngワンボタン設定 (vẫn chưa chốt) | Phía team Server sẽ check lại ticket | Team Server
| 5 | Các file download khi khởi động máy POS | - Ngoài ra, sẽ xác định hiển thị main menu theo company code - Màn hình master store, chức năng copy có dùng hay không thì sẽ cần confirm lại với enduser. | - | -

## 20250520
Thời gian: 15h~16h
Thành phần tham gia: MR Kiyohara, TuyenNT, anhDD, SonTT, ThangNC, DuNT, DatTV, An2NB
| # | カテゴリー | 内容 | アクション | 担当 | 期限
| 1 | POS起動時のダウンロードファイル | ・いなげや側で業態フィールドが必要である。Inageyaのホームページを確認のうえ、柿崎さんにも再確認する | ・カキザキさんと再度確認する | Team Server
| 2 | POS起動時のダウンロードファイル | ・POSサーバ側のほうで基本ポイントおよびポイント単価の扱いについて、現時点ではクライアント側での運用状況が不明のままである。 | - | -
| 3 | POS起動時のダウンロードファイル | ・「業種」ではなく、「業態」のテキストと合わせる | ・他の画面に横展開する | Team Server
| 4 | POS起動時のダウンロードファイル | ・支払い方法（現金、クレジット、交通系IC、コード決済、WAON、ignica Money） また、Company code「99999」すべての企業で共通する | ・設計を見直す | Team Server
| 5 | POS起動時のダウンロードファイル | ・アプリ側の時間を時計と合わせる対応は5月21日に完了予定である ・起動時にサーバ時刻とマッピングされるがWebAPI経由のため数秒程度の遅延が発生する可能性がある ・POSサーバ側ではNTPサービスを使用して時刻を取得することも可能である | ・5/20に「アプリの時間を時計と合わせる」対応を完了する必要ある | Team App
| VN | [5 empty] | JP
| # | Category | Nội dung | Action | PIC | Deadline
| 1 | Các file download khi khởi động máy POS | - Bên Inageya có cần field 業態, cần check homepage của Inageya, ngoài ra cần check lại với Kakizaki-san | - Check lại với bên Kakizaki-san | Team Server
| 2 | Các file download khi khởi động máy POS | - Về phần default point/基本ポイント và ポイント単価 ở phía màn POS Server thì bên team chưa nắm rõ được phía client đang sử dụng ntnao => Cần check lại | - | -
| 3 | Các file download khi khởi động máy POS | - Cần thống nhất về text 業態 chứ k dùng 業種 | - Triển khai ngang ở các màn hình khác | Team Server
| 4 | Các file download khi khởi động máy POS | -Phần 支払い方法：現金、クレジット、交通系IC、コード決済、woan, ignica. Sẽ dùng cho tất cả các company. | - Sửa thiết kế | Team Server
| 5 | Các file download khi khởi động máy POS | - Phần phía App lấy thời gian server thì 21/5 sẽ xong. Khi khởi động thì sẽ map với thời gian server, vì sẽ thông qua WebAPI nên có thể sẽ trễ 1 vài giây. - NTP service có thể dùng để bên POS Server lấy time về. | - Phía App cần xử lý xong trong ngày 20/5 | Team App

## 20250522
Thời gian: 15h~16h
Thành phần tham gia: MR Kiyohara, TuyenNT, anhDD, SonTT, ThangNC, DuNT, DatTV, An2NB
| # | カテゴリー | 内容 | アクション | 担当 | 期限
| 1 | 今後の進め方 | (1) フロー資料／要件定義：清原さんが担当 (2) 画面設計：BrSEが担当し、チームに共有 (3) 機能設計：BrSEからの説明後にチームで作成 (4) API設計：チームで作成 ・これまで開発側は、上記の (2)、(3)、(4) の3つのファイルを参照して実装を行っている ・画面設計書には、ボタンをクリックするとどのAPIが呼ばれるか、またその際のパラメータやデフォルト値・DBのどこの項目を見ているかの記載が必要である ・また、画面設計書には「機能概要」も含める必要がある API設計はこれまで通り、別ファイルで個別に作成する | ・画面設計書とAPI設計書を清原さんに送ってレビューしてもらう | All
| 2 | いなげやオフラインの対応 | ・バッチ処理については、現在は設計の段階にあるため、来週以降、順次対応を終わらせる予定である ・いなげやの開発画面については、会社マスタ、店舗マスタなどの画面から対応をどんどん開始する予定である | バッチ処理についてはなる早いで終わらせる必要ある | Team Server
| VN | [5 empty] | JP
| # | Category | Nội dung | Action | PIC | Deadline
| 1 | Cách thức tiến hành | Phần thiết kế flow/youkenteigi: bác K Phần thiết kế màn hình: BrSE làm * (truyền đạt lại cho team) Phần thiết kế chức năng: sau khi BrSE giải thích thì sẽ team sẽ làm * Thiết kế API * Từ trước tới giờ thì Dev sẽ nhìn vào 3 file * để code Trong 画面設計 cần mô tả nếu click button nào thì sẽ call API, và có cả parameter, cả phần mô tả giá trị default trong đó cần mô tả khái quát chức năng (như thiết kế cơ bản) Phần thiết kế API làm riêng | Team cần gửi bác K 2 file thiết kế màn hình và file thiết kế API để bác review | All
| 2 | Phần đối ứng Inageya | Phần xử lý chạy batch thì dự kiến từ tuần sau sẽ xử lý xong dần dần do đang trong giai đoạn hoàn thành nốt thiết kế batch Phần màn hình của Inageya thì sẽ làm từ phần 会社マスタ, 店舗マスタ, … | Cần hoàn thành xong sớm phần chạy batch | Team Server

## 20250523
Thời gian: 15h~16h
Thành phần tham gia: MR Kiyohara, TuyenNT, anhDD, SonTT, ThangNC, DuNT, DatTV, An2NB
| # | カテゴリー | 内容 | アクション | 担当 | 期限
| 1 | いなげやオフライン | ・いなげやの業態部分については、USMH側に確認するためにQ&Aにメモしておく必要 | USMH様に再度確認する | a Hiep
| 2 | いなげやオフライン | ・バッチ処理のメール送信部分について、どこからどこへ送信されているかを再確認する必要 | インフラチームに確認する | a Hiep
| 3 | いなげやオフライン | ・「コードマスタ」テーブルの「業態」コードに関しては「MC0004」ではなく「MC8201」を使用するように変更する →この点についてはSonさんが「DB定義（カスミ）」ファイルにすでに記載済み またいなげやの業態値についてはひとまず仮で追加しておく ・「ノード種別」については現在の処理内容をチームに確認する予定（清原さんがまだ把握できていないため） ※ 現時点ではチーム側では日報機能のロジックに影響するものとして理解している | チーム側で、「ノード種別」が影響している処理部分を再確認する | Team Server
| 4 | いなげやオフライン | ・「機能コード」の使用有無については、改めてメモしておく必要 また以前チームで作成した設計資料（JP／要件定義）については一度清原さんに内容を共有しOKをもらった上でUSMH側に再確認を依頼する予定 ・レジマスタ設定、営業日マスタメンテナンス機能、サイトログインユーザマスタ設定、パスワード変更、入出金マスタについては、Duさん側で設計内容を再度確認し、期待されているロジック通りになっているか、顧客に送付して確認を取る必要 ・また、これまでの要件定義ファイルについては、すべて「old」フォルダに移動し、 チーム側が自分たちの理解をもとに内容をチェックしたファイルのうち、清原さんに確認を依頼したいものは、個別に「old」フォルダの外に出してレビュー依頼する形とする | 決まったフロー通りに対応する | Team Server
| VN | [5 empty] | JP
| # | Category | Nội dung | Action | PIC | Deadline
| 1 | Inageya offline | - Phần gyoutai của Inageya thì cần note lại QnA để hỏi bên USMH | Hỏi lại KH | a Hiep
| 2 | Inageya offline | - Phần gửi mail của xử lý batch, gửi từ đâu tới đầu thì cần check lại => a Hiệp | chốt lại với bên infra | a Hiep
| 3 | Inageya offline | - Phần table コードマスタ, phần code gyoutai, thì chuyển dùng MC8201 của team chứ k dùng MC0004 => a Sơn đã note vào file DB定義（カスミ）, ngoài ra về phần giá trị 業態 của Inageya thì cứ tạm thêm vào - Phần ノード種別 sẽ confirm lại với team về các xử lý đang dùng hiện tại, do bác K đang chưa nắm được. (Hiện tại team đang hiểu có ảnh hưởng tới logic của chức năng báo cáo) | Team check lại các phần xử lý mà ノード種別 đang ảnh hưởng tới | Team Server
| 4 | Inageya offline | - Về phần 機能コード có sử dụng hay không thì cần note lại. Ngoài ra, các tài liệu thiết kế JP/youkenteigi trước đây mà team đã làm thì cần show lại cho bác K oke đã, sau đó thì sẽ nhờ bên USMH confirm lại 1 lần nữa. - レジマスタ設定、営業日マスタメンテナンス機能、サイトログインユーザマスタ設定、パスワード変更、入出金マスタ phía chị Dự cần check lại thiết kế và gửi lại cho KH xem đã đúng logic expect chưa. - Ngoài ra, các file youkenteigi từ trước tới giờ thì sẽ cho vào folder old, các file team chủ động dựa vào ý hiểu của mình để check nội dung xong, cần nhờ bác check thì sẽ cho ra ngoài folder old nhờ bác K check | Làm theo follow đã chốt | Team Server

## 20250526
Thời gian: 15h~16h
Thành phần tham gia: MR Kiyohara, TuyenNT, anhDD, SonTT, ThangNC, DuNT, DatTV, An2NB
| # | カテゴリー | 内容 | アクション | 担当 | 期限
| 1 | いなげやオフライン | 基本機能の設計については、「業務フロー凡例」シート内の1つのAPIボックスを追加する |  | Team server
| 2 | いなげやオフライン | ・ファイル送信については、まず手動でTSVファイルを送付する方式で対応する。 ・アプリ側がそのTSVファイルを読み込んで起動できるようにします。インフラ側の対応が完了してから、自動送信への切り替え |  | Team server
3
4
| VN | [5 empty] | JP
| # | Category | Nội dung | Action | PIC | Deadline
| 1 | Inageya offline | - Phần thiết kế chức năng cơ bản chốt sẽ theo 1 box API ở phần sheet 業務フロー凡例 |  | Team server
| 2 | Inageya offline | Phần gửi file tới App sẽ làm theo hướng gửi file tsv thủ công, để phía App đọc được file tsv đó và khởi động, khi nào phía infra làm xong thì mới tính đến việc gửi tự động. |  | Team server
3
4

## 20250527
Thời gian: 15h~16h
Thành phần tham gia: MR Kiyohara, TuyenNT, anhDD, SonTT, ThangNC, DuNT, DatTV, An2NB
| # | カテゴリー | 内容 | アクション | 担当 | 期限
| 1 | いなげやオフライン | EXPLAIN を使った速度比較は、同一環境でのM_Inageyaテーブルに実施する必要 | 再度確認して清原さんに説明する | Team server
| 2 | いなげやオフライン | ・いなげやのデフォルトの時間帯は０～２４時間とする ・店舗マスタの画面では、「コード決済」にチェックを入れなくても、AEON Pay や 他社ペイ の編集は可能とする ・Tuyenさんの処理方式はそのまま継続 ・店舗マスタでこれまで一度もチェックされていない決済方法に初めてチェックが入った場合のみ、対応する決済方法のレコードを新規作成する | 決まった内容に従って対応する | Team server
| 3 | いなげやオフライン | ・ER（支払方法）の store および company_code における優先順位（priority）の扱いについて：1 レコードにまとめるか、複数レコードに分けるかはDatさんと最終確認が必要。最終的な目的は、App 側で処理しやすくするからである ・いなげや側では現時点でデフォルトポイント機能を使用していないため、店舗マスタの画面には不要。将来的にポイント機能を使用する場合は、別メニュー画面を作成し、デフォルトポイント設定を行う予定 ・レジマスタについては、使用していない項目の確認・整理が必要になる見込み | 決まった内容に従って対応する | Team server
| 4 | CSV取り込むのバッチ | ・バッチ処理はできるだけ早く実行される必要があり、その後インポート処理中に発生したエラーを特定する （将来的には、インポート時にエラーレコードが発生した場合に対応する専用画面が必要になる予定） ・イシダ側については、データインポート後に発生したエラーは DB 側で確認する | バッチのプログラムをなる早いで完了して、実際に実行した結果をもとにエラーのハンドリングを検討する | Team 3
5
| VN | [5 empty] | JP
| # | Category | Nội dung | Action | PIC | Deadline
| 1 | Inageya offline | - Phần so sánh tốc độ khi dùng explain, cần thực hiện trên cùng 1 môi trường, thực hiện ở M_Inageya => cần check lại và báo bác K sau | Cần check lại và báo lại bác K | Team server
| 2 | Inageya offline | - Phần thời gian default của inageya sẽ lấy từ 0 - 24h - Phần store master, không cần check vào コード決済 thì mới edit được phần AEON Pay và 他社ペイ - Cách xử lý của a Tuyến vẫn giữ nguyên: khi nào bên store master tick check vào phương thức thanh toán mới (chưa từng tick check bao giờ) thì mới tạo ra record phương thức thanh toán tương ứng đó. | Xử lý theo phương án đã chốt | Team server
| 3 | Inageya offline | - Phần ER（支払方法）priority của store & company_code: sẽ gộp vào 1 record, hay tách ra nhiều record thì cần chốt lại với bên a Đạt, mục đích cuối cùng là để phía App có thể dễ dàng xử lý - Do phía Inageya hiện tại chưa dùng phần default point nên không cần ở màn Store master, tương lai nếu dùng point thì sẽ tạo riêng 1 menu sẽ setting phần default point - Phần レジマスタ dự kiến sẽ cần check lại các phần item không dùng | Xử lý theo phương án đã chốt | Team server
| 4 | Batch import csv | - Phần batch cần xử lý nhanh nhất có thể, sau đó sẽ xác định xem có những lỗi nào trong quá trình import, sau đó tương lai sẽ cần 1 màn hình chuyên biệt để xử lý khi import có record bị lỗi - Đối với phía Ishida, khi import data xong thì có những lỗi nào thì sẽ check ở phía DB | Cần xử lý xong phần batch sớm để dựa vào kết quả chạy batch sẽ tính đến các phần error handling | Team 3

## 20250528
Thời gian: 15h~16h
Thành phần tham gia: MR Kiyohara, TuyenNT, anhDD, SonTT, ThangNC, DuNT, DatTV, An2NB
| # | カテゴリー | 内容 | アクション | 担当 | 期限
| 1 | いなげやオフライン | いなげや側では「従業員マスタ」画面がなく、OCから返却されたデータを受け取り、変換してPOSアプリに送信する | -
| 2 | いなげやオフライン | 「釣銭機状況照会」画面については、正しいデータを取得するためにアプリ側と再度連携が必要。加えて、この部分をデモするために、シナリオを十分に作成する必要 | - | Team APP & Team Server
| 3 | いなげやオフライン | フローについては、アプリ側からサーバー側へXMLファイルを送信し、サーバー側でそのファイルをDBに取り込む想定。また、ファイルのフォーマットはXMLを想定 | サーバーチーム側でファイルのフォーマットを検討 | Team Server
4
| VN | [5 empty] | JP
| # | Category | Nội dung | Action | PIC | Deadline
| 1 | Inageya offline | - Phía Inageya sẽ không có màn 従業員マスタ, mà sẽ nhận data từ OC trả về rồi convert và gửi tới POS APP | -
| 2 | Inageya offline | - Màn 釣銭機状況照会 sẽ cần trao đổi lại với bên App để lấy data đúng, ngoài ra cần tạo scinario đầy đủ để demo phần này | - | Team APP & Team Server
| 3 | Inageya offline | - Về luồng thì dự kiến phía App gửi cho file xml cho phía bên Server để bên Server import vào DB. ngoài ra định dạng file thì sẽ dùng xml | Bên team Server cân nhắc để xác định định dạng file | Team Server

## 20250529
Thời gian: 15h~16h
Thành phần tham gia: MR Kiyohara, TuyenNT, anhDD, SonTT, ThangNC, DuNT, DatTV, An2NB
| # | カテゴリー | 内容 | アクション | 担当 | 期限
| 1 | いなげやオフライン | ・来週木曜日の打ち合わせでアプリのデモがある ・POSサーバのデモ内容：ログイン機能、企業マスタ、店舗マスタ（コピー機能を外す）、レジマスタ（変更内容は赤字で表示するなど） ・特にレジマスタに関してはフロー、UIの再度確認が必要である ・釣銭機状況照会：デモのシナリオの準備が必要（また、データの送信について、サーバはパパPOSに取りに行くと想定） ・実績の情報にトランIDが不要（富士通へ同期時にトランIDが必要かどうかは仕様書を再度確認） →すべては来週木曜日（6月5日）までにに完了させる必要 | ・内部の締め切りは来週の火曜日に完了させる必要 | All team
2
| VN | [5 empty] | JP
| # | Category | Nội dung | Action | PIC | Deadline
| 1 | Inageya offline | - Tuần sau sẽ demo phía App - Phần Pos server: login, company master, store master (bỏ chức năng copy), reji master (các phần thay đổi thông tin thì sẽ để màu đỏ); - Riêng phần màn reji master thì cần check lại phần luồng, phần login, màn hình có vấn đề gì không. - 釣銭機状況照会: cần chuẩn bị scenario, ngoài ra về việc gửi data sẽ giả định từ phía App gửi tới Pos Server, - Đang hình dung server sẽ lấy thông tin file ở POS papa. - Ngoài ra đang hiểu không cần transaction ID (còn việc khi đồng bộ tới Fujitsu có cần transaction ID hay không thì cần check lại tài liệu spec) Tất cả cần xong trước thứ 5 tuần sau | Team chuẩn bị nội dung demo xong trước thứ 3 tuần sau | All team

## 20250530
Thời gian: 15h~16h
Thành phần tham gia: MR Kiyohara, TuyenNT, anhDD, SonTT, ThangNC, DuNT, DatTV, An2NB
| # | カテゴリー | 内容 | アクション | 担当 | 期限
| 1 | いなげやオフライン | ・来週の月曜日に「店舗マスタ」と「レジマスタ」の設計が完了しないといけない ・API設計は「10_設計」に配置する | 来週の月曜日の15時までに翻訳完了必要 | Son
| 2 | いなげやオフライン | ・「クリア」ボタンをクリックした際は、確定前の状態に戻す必要（初期状態では無効で、情報に変更があった場合のみ有効にする） | 決まった仕様に従って対応する | Team Server
| 3 | いなげやオフライン | ・企業マスタ・店舗マスタの画面については、STG環境への反映は問題ない ・ただし、チェックリスト（清原さんの指示）に従って作業を行う必要があるため、月曜日（5/26）までにセットアップが完了し、そこからデプロイする ・また、データ型を「varchar → int」に変更する対応も含まれている ・5月14日に行ったDB修正については、その時点以降のDB変更内容を再確認し、最新版のバージョンに基づいて修正に必要な工数を再評価する必要がある | 最新DBのバージョンをもとに修正する | Team Server
| 4 | イシダ | ・棚札のスケジュールを出す | スケジュールを出す | Tien
| VN | [5 empty] | JP
| # | Category | Nội dung | Action | PIC | Deadline
| 1 | Inageya offline | - Thứ 2 tuần sau cần xong phần thiết kế 店舗マスタ và レジマスタ - Về folder 10_設計 sẽ gửi API設計 vào trong đó | Cần xong trước 15h thứ 2 | a Son
| 2 | Inageya offline | - Phần button clear khi click vào thì cần back về trạng thái trước khi 確定 (default sẽ là disable, khi nào có thông tin thay đổi thì mới enable) | Sửa theo spec đã chốt | Team Server
| 3 | Inageya offline | - Phần màn 企業マスタ 店舗マスタ đẩy lên STG oke => hết thứ 2 mới set up xong để deploy (lý do vì cần làm theo checklist bác K yêu cầu, và kèm theo phần đổi data type từ varchar -> int) - Phần sửa DB trong 14/5 thì cần check lại list các phần thay đổi DB từ lúc đó để đánh giá lại thời gian cần sửa theo version mới nhất hiện tại. | Sửa lại phần DB theo version mới nhất | Team Server
| 4 | Ishida | - cần đưa ra schedule của Tanafuda. | Đưa ra schedule (nêu rõ giả định các trường hợp) | a Tien

## 20250602
Thời gian: 15h~16h
Thành phần tham gia: MR Kiyohara, TuyenNT, anhDD, SonTT, ThangNC, DuNT, DatTV, An2NB
| # | カテゴリー | 内容 | アクション | 担当 | 期限
| 1 | いなげやオフライン | ・企業マスタ設定の画面には、取得、更新、クリアの機能がある ⇒ クリア機能を企業マスタ設定の画面のフローに追加する予定 ・メニューから遷移する画面では、確定ボタン（F11）を使用し、その他のファンクションキーについては、KSM側のエンドユーザーから送付されたファンクションキー設計定義書を確認する必要がある ・また、機能に関する疑問点については、QA表のシートに記載しておくこと
| 2 | いなげやオフライン | ・レジ種別については、「コードマスタ」を使用する方針で進めており、「レジ用途マスタ」のテーブルは使用しない予定 ・なお、木曜日のデモに間に合わせるため、現時点では現在の処理を維持する方針 ・今後の修正では影響範囲については要確認が必要
| 3 | いなげやオフライン | ・木曜日のデモに向けて、本日アプリ側で社内デモを実施予定 ・company・store・レジ・つり銭機などの最低限の機能をデモする ・また、つり銭機などの物理機器に関する機能や、POSアプリの起動などのデモについては、カメラを使ってエンドユーザーに見せる形でも対応可能
| VN | [5 empty] | JP
| # | Category | Nội dung | Action | PIC | Deadline
| 1 | いなげやオフライン | - Màn company master sẽ có các chức năng: get, update (kakutei), clear => Sẽ thêm chức năng clear vào flow màn company master - Các màn từ menu vào thì sẽ dùng button Kakutei F11, còn các button function key khác thì cần check lại file định nghĩa thiết kế function key mà enduser bên KSM gửi - Ngoài ra các phần thắc mắc liên quan tới chưcs năng thì có thể note vào sheet QA表
| 2 | いなげやオフライン | - Phần レジ種別, đang chốt theo phướng hướng dùng ở [コードマスタ/code master] chứ không dùng ở bảng レジ用途マスタ => tuy nhiên cần check lại phần ảnh hưởng => tuy nhiên để kịp cho demo thứ 5 thì vẫn giữ nguyên cách xử lý như hiện tại.
| 3 | いなげやオフライン | - Phần demo hướng tới thứ 5 thì hôm nay phía bên App sẽ demo nội bộ - company, store, reji, tsurisenki/máy đổi tiền => demo các chức năng tối thiểu. - Ngoài ra, phần demo các chức năng vật lý như tsurisenki, hay khởi động POS App thì có thể dùng camera để demo cho enduser

## 20250605
Thời gian: 15h~16h
Thành phần tham gia: MR Kiyohara, TuyenNT, anhDD, SonTT, ThangNC, DuNT, DatTV, An2NB
| # | カテゴリー | 内容 | アクション | 担当 | 期限
| 1 | いなげやオフライン スケジュール | インポート作業について ・大谷さん側のAWS作業を完了し、富士通（S&G）からのマスターデータの受け取りが必要 ・S&Gからデータを受け取ったタイミングでテストを行うか、サンプルデータを使って手動でテストするかを検討する必要
| 2 | いなげやオフライン スケジュール | ・いなげやオフラインについて、商品階層マスタが必要かどうか再確認が必要。現在、この部分はまだ緊急ではなく、開始日も先のため、他の重要な項目を優先して対応する必要 ・また、レジマスタの修正が必要かどうか、また修正内容についても確認が必要 ・スケジュールにUSMH様レビュー用として1行を追加する必要 ・店舗マスタの画面についても、「再度要件定義」という1行を追加する必要 ・当日のタスクにはフラグ1を付けて、作業量を把握・調整しやすくするようにする ・フラグ1が付いたタスクについては、別シートにグラフを追加して可視化する必要
| 3 | いなげやオフライン | これから、8時の会議に議事録をきちんと作成する必要（杉本さんに連絡して記録動画をいただく）
| 4 | いなげやオフライン | ・釣銭機状況照会について ・POSアプリ側で入金・出金データの送信処理は不要（釣銭機には残金を自動で計算するスマート機能があるため） ・トランザクションの送信は、POSアプリ側にネットワーク接続がある場合のみ行う ・期間でのフィルター機能が必要（清原さん対応） ・ガントチャートに追加 ・釣銭機の補充・追加・精査機能について ・これらの機能も後で対応予定
| VN | [5 empty] | JP
| # | Category | Nội dung | Action | PIC | Deadline
| 1 | Inageya offline
| 2 | Inageya offline
| 3 | Inageya offline
| 4 | Inageya offline

## 20250606
Thời gian: 15h~16h
Thành phần tham gia: MR Kiyohara, TuyenNT, anhDD, SonTT, ThangNC, DuNT, DatTV, An2NB
| # | カテゴリー | 内容 | アクション | 担当 | 期限
| 1 | Ishida | 1/ Bên Ishida, cần có 1 bản memo ngắn gọn giải thích mô tả các xử lý trong luồng batch, mk định làm ntnao để bác K duyệt rồi mới làm. (Đối với các xử lý trong luồng thì định xử lý ntnao) và song song đó cũng cần làm bản thiết kế chi tiết để bác check song song trong quá trình team mk phát triển. 2/ Cần implement gấp phần batch chạy đêm, cần xử lý gấp phần data thông tin sản phẩm output của BIPROGY, phần data nào không thể sửa thì mới hỏi bác K để trao đổi xem nên xử lý như nào. 3/ Schedule 9/6~13/6: cần có output từ xử lý chạy batch đêm của phần PIPROGY và POS Server 1.0: data output ra không chính xác cũng oke 16/6~20/6: cần xử lý để export ra file output batch đêm có data chính xác 23/6~27/6: cần có output file của phần batch chạy ngày của phần POS Server 1.0 Từ tháng 7: mới xử lý để export ra file output batch ngày có data chính xác
| 2 | Inageya offline | - Ngoài ra, phần scan item ở phía App cần phải sửa lại toàn bộ. (phần scan item, phần cash report)
3
| VN | [5 empty] | JP
| # | Category | Nội dung | Action | PIC | Deadline
| 1 | Ishida | - Bên Ishida, cần có 1 bản memo mô tả các phần định làm để bác K duyệt rồi mới làm. (Đối với các xử lý trong luồng thì định xử lý ntnao) và song song đó cũng cần bản thiết kế chốt - Cần check cả sample data từ POS Server trả về (đang hình dung tổng cộng có 12 file) - Cần implement gấp phần batch chạy đêm, cần xử lý gấp phần thông tin sản phẩm output của BIPROGY, phần nào không thể sửa thì mới hỏi bác K 9/6~13/6: cần có output từ xử lý chạy batch đêm của phần PIPROGY và POS Server 1.0: data không chính xác cũng oke 16/6~20/6: cần xử lý để export ra file output chính xác 23/6~27/6: cần có output file của phần batch chạy ngày của phần POS Server 1.0 Từ tháng 7: mới xử lý để export ra file output chính xác
| 2 | Inageya offline | - Ngoài ra, phần scan item ở phía App cần phải sửa lại toàn bộ. (phần scan item, phần cash report)
3

## 20250611
Thời gian: 15h~16h
Thành phần tham gia: MR Kiyohara, TuyenNT, anhDD, SonTT, ThangNC, DuNT, DatTV, An2NB
| # | カテゴリー | 内容 | アクション | 担当 | 期限
| １ | POSサーバの確認事項 | 別のファイルを作らないで、質問に関連する資料に記載してください。 | 各質問を関連資料の中にQA表作成し、記載する
| 2 | Inageya offline | - 技術の言葉、チームの言葉ではなく、お客さんの通常言葉で資料つくて下さい。 ‐ 書き方についてもお客さ分かるように書いてください。例えば：「今までの仕様と変わらない」→どんな仕様か、そんな動きか、理由を説明してもらえばお客さん把握した上で、許可貰って実装するながれになる。 | 資料更新する、進捗を清原さんに報告する
3
| VN | [5 empty] | JP
| # | Category | Nội dung | Action | PIC | Deadline
| 1 | Ishida | - Bên Ishida, cần có 1 bản memo mô tả các phần định làm để bác K duyệt rồi mới làm. (Đối với các xử lý trong luồng thì định xử lý ntnao) và song song đó cũng cần bản thiết kế chốt - Cần check cả sample data từ POS Server trả về (đang hình dung tổng cộng có 12 file) - Cần implement gấp phần batch chạy đêm, cần xử lý gấp phần thông tin sản phẩm output của BIPROGY, phần nào không thể sửa thì mới hỏi bác K 9/6~13/6: cần có output từ xử lý chạy batch đêm của phần PIPROGY và POS Server 1.0: data không chính xác cũng oke 16/6~20/6: cần xử lý để export ra file output chính xác 23/6~27/6: cần có output file của phần batch chạy ngày của phần POS Server 1.0 Từ tháng 7: mới xử lý để export ra file output chính xác
| 2 | Inageya offline | - Ngoài ra, phần scan item ở phía App cần phải sửa lại toàn bộ. (phần scan item, phần cash report)
3