## AWS改修スケジュール
AWS改修・リポジトリ統合スケジュール（1名体制）
[6 empty] | 2026/03 |  |  |  | 2026/04 |  |  |  | 2026/05 |  |  |  | 2026/06
No. | タスク | 予定終了日 | 実績終了日 | ステータス | 備考 | 3/9 | 3/16 | 3/23 | 3/30 | 4/6 | 4/13 | 4/20 | 4/27 | 5/4 | 5/11 | 5/18 | 5/25 | 6/1 | 6/8 | 6/15 | 6/22 | 6/29
リポジトリ統合作業（モノレポ POS-SERVER）
▶ Phase 1: 事前準備・モノレポ基盤構築（Day 1-2）
R-1 | 事前確認チェックリスト（ブランチ・ツール・PAT） | 2026-03-09 |  | 未着手 | Git2.40+/Java17/Node18+/Docker確認 | bar: 2026/03 3/9
R-2 | GitHubに POS-SERVER リポジトリ新規作成 | 2026-03-09 |  | 未着手 | Private/ディレクトリ骨格作成 | bar: 2026/03 3/9
R-3 | backend/pos-server バックエンド移行 | 2026-03-11 |  | 未着手 | Kotlin/Spring Boot ビルド確認 | bar: 2026/03 3/9 to 2026/03 3/16
R-4 | backend/gift-card-server 移行 | 2026-03-11 |  | 未着手 | Java ビルド確認 | bar: 2026/03 3/9 to 2026/03 3/16
R-5 | frontend 統合（React） | 2026-03-13 |  | 未着手 | production/staging 両フロント統合 | bar: 2026/03 3/16
▶ Phase 2: Docker/CI/CD・テスト・アーカイブ（Day 5-7）
R-6 | docker-compose.yml 作成・ローカル起動確認 | 2026-03-16 |  | 未着手 | bar: 2026/03 3/16
R-7 | GitHub Actions CI/CD 基本設定 | 2026-03-16 |  | 未着手 | .github/workflows/ci.yml | bar: 2026/03 3/16
R-8 | 結合テスト・全機能動作確認 | 2026-03-19 |  | 未着手 | STG環境で確認 | bar: 2026/03 3/23
R-9 | 旧リポジトリ アーカイブ | 2026-03-20 |  | 未着手 | GitHub: Archive設定 | bar: 2026/03 3/23
コード修正（動作テスト・問題点レポート KASUMI-POS-TEST-2026-001）
▶ Phase 1: 致命的（即日対応）
F-1 | #1 機密情報 → 環境変数化（application.properties/yml） | 2026-03-10 |  | 未着手 | BFGで履歴からも削除 | bar: 2026/03 3/9
F-2 | #2 HARD_TOKEN削除・JWTシークレット新規生成 | 2026-03-10 |  | 未着手 | 既存トークン全無効化・再ログイン必要 | bar: 2026/03 3/9
▶ Phase 2: 高優先度（1〜2週間以内）
F-3 | #3 webpackプロキシ 2バックエンド対応 | 2026-03-19 |  | 未着手 | bar: 2026/03 3/16 to 2026/03 3/23
F-4 | #4 HikariCP minimumIdle 設定バグ修正 | 2026-03-19 |  | 未着手 | bar: 2026/03 3/16 to 2026/03 3/23
F-5 | #5 CORS設定 本番ドメイン限定 | 2026-03-19 |  | 未着手 | bar: 2026/03 3/16 to 2026/03 3/23
▶ Phase 3: 中優先度（3〜4週間以内）
F-6 | #6 Spring Boot 3.1→3.3 アップグレード | 2026-03-30 |  | 未着手 | bar: 2026/03 3/23 to 2026/03 3/30
F-7 | #7 単体テスト追加 | 2026-04-06 |  | 未着手 | bar: 2026/03 3/30 to 2026/04 4/6
F-8 | #8 デバッグコード削除 | 2026-04-06 |  | 未着手 | bar: 2026/03 3/30 to 2026/04 4/6
F-9 | #9 Flyway 有効化 | 2026-04-06 |  | 未着手 | bar: 2026/03 3/30 to 2026/04 4/6
F-10 | #10 Hibernate dialect 修正 | 2026-04-06 |  | 未着手 | bar: 2026/03 3/30 to 2026/04 4/6
▶ Phase 4: 低優先度（2〜3ヶ月以内）
F-11 | #11 GitHub Actions CI 設定（本番用） | 2026-05-11 |  | 未着手 | bar: 2026/05 5/4 to 2026/05 5/11
F-12 | #12 pos-server Dockerfile 作成 | 2026-05-11 |  | 未着手 | bar: 2026/05 5/4 to 2026/05 5/11
F-13 | #13 SFTPパス修正 | 2026-05-25 |  | 未着手 | bar: 2026/05 5/18 to 2026/05 5/25
F-14 | #14 外部URL 環境変数化 | 2026-05-25 |  | 未着手 | bar: 2026/05 5/18 to 2026/05 5/25
F-15 | #15 staging差分マージ | 2026-06-08 |  | 未着手 | bar: 2026/06 6/1 to 2026/06 6/8
AWS インフラ改修
▶ ① バックアップ保持期間の変更（1日→7日以上）
A-1 | 現状確認・変更コマンド準備 | 2026-03-13 |  | 未着手 | bar: 2026/03 3/9
A-2 | RDS BackupRetentionPeriod 変更（7日以上） | 2026-03-13 |  | 未着手 | AWSコンソール/CLI実施 | bar: 2026/03 3/9
A-3 | 変更後の確認・スナップショット動作検証 | 2026-03-16 |  | 未着手 | bar: 2026/03 3/16
▶ ② AWS Backup 月次スナップショット設定
B-1 | バックアッププランの設計・ルール定義 | 2026-03-20 |  | 未着手 | 月次自動保持ルール作成 | bar: 2026/03 3/16
B-2 | AWS Backup プラン作成・リソース割り当て | 2026-03-27 |  | 未着手 | bar: 2026/03 3/23
B-3 | 動作確認・スナップショット保持検証 | 2026-03-30 |  | 未着手 | bar: 2026/03 3/30
AWS インフラ改修（中優先度）
▶ ④ create-file-end-for-night DB接続先変更
C-1 | 現在の環境変数・動作確認 | 2026-03-13 |  | 未着手 | bar: 2026/03 3/9
C-2 | Lambda環境変数変更（DB_KASUMI → RO） | 2026-03-13 |  | 未着手 | JST 05:30実行のため平日昼間に実施 | bar: 2026/03 3/9
C-3 | 変更後の動作確認（翌日ログ確認） | 2026-03-16 |  | 未着手 | bar: 2026/03 3/16
▶ ⑤ PromotionTier 同値問題（instance-2 → Tier=2）
D-1 | instance-2 PromotionTier=2 に変更 | 2026-03-20 |  | 未着手 | フェイルオーバー動作に影響なし | bar: 2026/03 3/16
D-2 | 変更後の確認 | 2026-03-20 |  | 未着手 | bar: 2026/03 3/16
▶ ⑦ Transfer Family コスト削減（OC系・SH系 スケジュール停止）
T-1 | 承認依頼・顧客確認書提出 | 2026-03-13 |  | 未着手 | 改修指示書 20260308-003 使用 | bar: 2026/03 3/9
T-2 | 承認取得 | 2026-03-20 |  | 未着手 | カスミ様・BIPROGY様・SHARP様 | bar: 2026/03 3/16
T-3 | Lambda 関数作成（ksm-posprd-lmd-function-tf-schedule） | 2026-03-23 |  | 未着手 | Python 3.13, start/stop 権限付与 | bar: 2026/03 3/23
T-4 | EventBridge 起動・停止ルール作成（cron 2本） | 2026-03-23 |  | 未着手 | 起動=JST 20:00 / 停止=JST 07:00 | bar: 2026/03 3/23
T-5 | 動作テスト・コスト削減効果確認 | 2026-03-30 |  | 未着手 | 削減効果確認（▲$234/月） | bar: 2026/03 3/30
▶ ③ RDS インスタンスダウンサイズ（承認後実施）
E-1 | 承認依頼資料作成・提出 | 2026-03-20 |  | 未着手 | 06_コスト調査レポート使用 | bar: 2026/03 3/16 to 2026/03 3/23
E-2 | 承認取得 | 2026-03-27 |  | 未着手 | カスミ様・BIPROGY様 | bar: 2026/03 3/16
E-3 | ダウンサイズ手順書・ロールバック計画作成 | 2026-04-06 |  | 未着手 | bar: 2026/04 4/6
E-4 | instance-2（Reader）ダウンサイズ実施 | 2026-04-13 |  | 未着手 | メンテナンス時間帯に実施 | bar: 2026/04 4/13
E-5 | 動作確認・メトリクス監視（1週間） | 2026-04-20 |  | 未着手 | CPU/接続数/IOPSモニタリング | bar: 2026/04 4/13 to 2026/04 4/20
E-6 | instance-1（Writer）ダウンサイズ実施 | 2026-04-27 |  | 未着手 | Reader安定確認後に実施 | bar: 2026/04 4/27
E-7 | 最終動作確認・完了報告 | 2026-04-30 |  | 未着手 | 削減効果確認($1,369/月) | bar: 2026/04 4/27
▶ ⑥ シークレット命名の改善（中長期・任意）
G-1 | 影響範囲調査（全Lambda・ECS参照確認） | 2026-05-11 |  | 未着手 | bar: 2026/05 5/11
G-2 | 変更計画・移行手順書作成 | 2026-05-18 |  | 未着手 | bar: 2026/05 5/18
G-3 | 新シークレット作成・並行稼働確認 | 2026-05-25 |  | 未着手 | bar: 2026/05 5/25
G-4 | 旧シークレット削除・完了 | 2026-06-08 |  | 未着手 | bar: 2026/06 6/1 to 2026/06 6/8
セキュリティ改修（012 No.17〜30 / 2026-03-11 STG調査） 2名体制・土日祝休
▶ Week1（3/12〜3/13）障害復旧・緊急修正 4人日
S-30 | 42_P003_history テーブル縮小（調査・DELETE準備） | 2026-03-17 |  | 未着手 | [A] ★最優先★ 1億行32GB障害発生中。118GBディスクコスト削減 | bar: 2026/03 3/9
S-17 | EventBridge別アカウント参照修正 | 2026-03-12 |  | 未着手 | [B] eb-rule-copy-backup-sg→同アカウントLambdaに修正（0.5d） | bar: 2026/03 3/9
S-24 | sent-email Lambda ENV修正 | 2026-03-12 |  | 未着手 | [B] SNS_TOPIC_ARN参照先更新（0.5d）S-17と同日 | bar: 2026/03 3/9
S-27 | kiyohara_s3access キー整理 | 2026-03-13 |  | 未着手 | [B] Active2本→古い方削除（0.5d） | bar: 2026/03 3/9
▶ Week2（3/16〜3/20）障害復旧完了・セキュリティ緊急 10人日
S-30 | P003_history DELETE実行・import-pos-master-sh復旧確認 | 2026-03-18 |  | 未着手 | [A] ★障害復旧★ DELETE→SF手動再実行→正常完了確認（2d） | bar: 2026/03 3/16
S-21 | SFTP秘密鍵更新 | 2026-03-19 |  | 未着手 | [A] sm-sftp PRIVATE_KEY="test"→正規鍵に更新（1d） | bar: 2026/03 3/16
S-19 | web-be rootアプリ実行修正 | 2026-03-18 |  | 未着手 | [B] ishida JAR→専用ユーザーでsystemd化（1.5d） | bar: 2026/03 3/16
S-29 | RDS local_infile無効化 | 2026-03-19 |  | 未着手 | [B] db-cluster-pg local_infile=1→0（0.5d） | bar: 2026/03 3/16
S-18 | OpenVPN IPプール重複修正（計画策定） | 2026-03-20 |  | 未着手 | [B] 10.239.2.128/25重複→Client VPN移行計画と合わせて方針決定（1d） | bar: 2026/03 3/16
▶ Week3（3/23〜3/27）IAM整理・ディスク暗号化 10人日
S-20 | giftcard IAMプロファイル分離 | 2026-03-24 |  | 未着手 | [A] web-beと共用→専用ロール作成・アタッチ（1d） | bar: 2026/03 3/23
S-23 | Transfer Family SSH鍵整理 | 2026-03-26 |  | 未着手 | [A] tf-user-sg bastion root鍵→外部提供鍵に差替（1d） | bar: 2026/03 3/23
S-22 | EBSボリューム暗号化 | 2026-03-27 |  | 未着手 | [B] ★ディスクコスト★ 4ボリューム未暗号化→KMS暗号化（2d） | bar: 2026/03 3/23
S-28 | SQS DLQ設定 | 2026-03-27 |  | 未着手 | [B] export-queue/store-code-queue 両方DLQ作成・設定（1d） | bar: 2026/03 3/23
▶ Week4（3/30〜4/3）権限整理・不要リソース削除・最終確認 10人日
S-26 | locnt IAM権限削減 | 2026-03-31 |  | 未着手 | [A] Full Access→最小権限ポリシー作成・切替（1d） | bar: 2026/03 3/30
S-25 | 不要SG削除 | 2026-03-31 |  | 未着手 | [B] temp/kasumi-charge/send-master-file 3SG削除（0.5d） | bar: 2026/03 3/30
S-ALL | 全項目テスト・確認・報告書作成 | 2026-04-03 |  | 未着手 | [A+B] No.17〜30全項目確認・テスト報告書・012改廃履歴更新 | bar: 2026/03 3/30
定期運用 — AWS月次コスト妥当性チェック
▶ 毎月末: CloudShellでコストデータ取得・確認（40_AWS/06_コスト調査/monthly_cost_check.sh）
M-1 | 3月分コスト確認（4/1〜4/3実施） | 2026-04-03 |  | 未着手 | monthly_cost_check.sh実行・結果保存 | bar: 2026/03 3/30
M-2 | 4月分コスト確認（5/1〜5/3実施） | 2026-05-03 |  | 未着手 | monthly_cost_check.sh実行・結果保存 | bar: 2026/04 4/27
M-3 | 5月分コスト確認（6/1〜6/3実施） | 2026-06-03 |  | 未着手 | monthly_cost_check.sh実行・結果保存 | bar: 2026/05 5/25
M-4 | 6月分コスト確認（7/1〜7/3実施） | 2026-07-03 |  | 未着手 | monthly_cost_check.sh実行・結果保存 | bar: 2026/06 6/29
確認項目: ①月間合計 ②サービス別内訳 ③RDS CPU/接続数 ④Lambda実行回数・エラー ⑤S3使用量 ⑥前月比
※2名体制 土日休 VN祝日: 4/27雄王記念日振替, 4/30統一, 5/1メーデー 合計: 17日×2名=34人日（3/12〜4/3） ●=緊急 ●=中 ●=低