## スケジュール
[6 empty] | 2024年 | [45 empty] | 2025年 | [51 empty] | 2026年
いなげや 必須 | time axis 2024-02-19 to 2026-12-28
| 機能 | タスク | サブタスク | 開始日 | 終了日 | 45341 | 45348 | 45355 | 45362 | 45369 | 45376 | 45383 | 45390 | 45397 | 45404 | 45411 | 45418 | 45425 | 45432 | 45439 | 45446 | 45453 | 45460 | 45467 | 45474 | 45481 | 45488 | 45495 | 45502 | 45509 | 45516 | 45523 | 45530 | 45537 | 45544 | 45551 | 45558 | 45565 | 45572 | 45579 | 45586 | 45593 | 45600 | 45607 | 45614 | 45621 | 45628 | 45635 | 45642 | 45649 | 45656 | 45663 | 45670 | 45677 | 45684 | 45691 | 45698 | 45705 | 45712 | 45719 | 45726 | 45733 | 45740 | 45747 | 45754 | 45761 | 45768 | 45775 | 45782 | 45789 | 45796 | 45803 | 45810 | 45817 | 45824 | 45831 | 45838 | 45845 | 45852 | 45859 | 45866 | 45873 | 45880 | 45887 | 45894 | 45901 | 45908 | 45915 | 45922 | 45929 | 45936 | 45943 | 45950 | 45957 | 45964 | 45971 | 45978 | 45985 | 45992 | 45999 | 46006 | 46013 | 46020 | 46027 | 46034 | 46041 | 46048 | 46055 | 46062 | 46069 | 46076 | 46083 | 46090 | 46097 | 46104 | 46111 | 46118 | 46125 | 46132 | 46139 | 46146 | 46153 | 46160 | 46167 | 46174 | 46181 | 46188 | 46195 | 46202 | 46209 | 46216 | 46223 | 46230 | 46237 | 46244 | 46251 | 46258 | 46265 | 46272 | 46279 | 46286 | 46293 | 46300 | 46307 | 46314 | 46321 | 46328 | 46335 | 46342 | 46349 | 46356 | 46363 | 46370 | 46377 | 46384
| 00_インフラ整備 | 基本方針作成 | bar: 2024-02-19 to 2024-04-29
| 連携構築 | カスミ様 | マスタ取込
実績連携
いなげや様
〇 | X0_ログイン機能 | 概要設計 | bar: 2024-02-19 to 2024-02-26
画面設計
機能設計
API設計 | bar: 2024-02-26 to 2024-03-04
〇 | X1 メニュー | 概要設計
画面設計
機能設計
API設計
01_商品管理
02_緊急売価変更
03_店舗特売入力
04_商品採用店舗確認
05_ミックスマッチ設定
06_1，7，8定番変更
08_カテゴリ値引／割引設定
10_プロモーションメンテ
11_部門別売上速報
12_単品速報／日報
13_部門別売上日報
14_テナント売上速報／日報
〇 | 15_タッチメニュー設定 | 概要設計 | bar: 2024-03-04 to 2024-03-11
画面設計
機能設計
API設計
19_売価変更勧告リスト
20_レジ精算入力
〇 | 21_ジャーナル検索 | 概要設計 | bar: 2024-03-11 to 2024-03-18
画面設計
機能設計
API設計
22_クレジット小計割引設定
25_取扱設定マスタ設定(KSM)
26_取扱設定マスタ設定(Welcia)
28_レシートクーポン設定
29_レジ別時間帯別点検
31_レジ別速報／日報
32_レジ別単品別売上点検
〇 | 33_釣銭機状況照会 | bar: 2024-03-18 to 2024-03-25
37_メガ割設定
38_朝割設定
39_WAONポイントN倍設定
〇 | 40_従業員設定
62_画像アップロード
64_セルフレジ割引設定
66_券マスタ設定
68_サイトログインユーザマスタ設定
69_サイトログインユーザマスタ所属設定
〇 | 71_ノードマスタ設定
72_パスワード設定
〇 | 73_レジ状況照会
74_予算登録
80_Scan＆Go商品マスタ再配信
〇 | 81_釣銭機警告設定
〇 | 82_店舗マスタ設定
〇 | 83_メッセージマスタ設定
〇 | 86_店舗締め
87_実績クリア
88_店舗マスタ再配信
89_店舗実績再集計
90_スマホマスタ再配信
91_SS向け実績連携
92_ユニシスロボット再配信