## 09.19
📝 議事録
日時：2025年9月19日
参加者：Kiyohara、Xoa、Mai、Tuan、Dat
形式：オフライン／オンライン
A. 会議の主要内容（優先順位順）
1 | 商品価格エラーの原因報告
→ 2つの商品における価格エラーの原因をチームで報告すること。
2 | 未解決バグの対応
→ 現在リストアップされているバグを対応する。
→ 社内環境にデプロイし、証拠（evidence）を記録すること。
→ STGおよびPROD環境へデプロイするために、お客様へ確認・許可を得る。
3 | 清原さんの総合レポートにおける不具合の調査
→ 総合レポートに含まれる商品エラーの原因を調査。
→ 調査結果を報告し、リカバリ案を準備すること。
4 | Web画面「サイトログインユーザマスタ設定」の実装
→ 該当画面を実装し、UIの見た目を改善する。
→ 「変更後売価」画面のバグは修正済み。
5 | エラー・異常検知画面の開発提案
→ 清原さんより、エラーや異常データを一覧表示する画面の要望あり。
→ チームで対応案を作成し、清原さんと見積りの相談を行う。
B. 残課題
1 | Kasumi、Inageya、Maruetsuのお客様が新しく開発したWebにアクセス可能か未確認。
2 | 画面番号を自己判断で「04」と設定した件、まだ確認できていない。
3 | DB構造を自己判断で設計しており、サーバーチームおよび大谷さんと合意したルールに従っていない。
C. 作業時の注意点
1 | タスク着手前に、必ず認識のすり合わせを行うこと（作業完了後にやり直すことを避けるため）。
2 | 清原さんからの正式な依頼のみを受け付け、他部門からの依頼は対応しない。
3 | 仕様と正式な発注がある場合にのみ作業を開始すること。
D. Next Actions
No. | 作業内容 | 担当者 | 予定締切日 | 実際完了日 | ステータス
1 | 商品価格エラーの原因報告 | Team | 2025-09-20 | – | –
2 | 毎日、同様のエラーが起こる可能性のある商品を抽出し、リカバリ計画を立ててお客様へ報告 | Team | 2025-09-20 | – | –
3 | 夜間バッチ処理で通常価格が送信されないバグの対応・テスト | Team | – | – | –
4 | 残存バグの修正と、STG/PRODへのリリース許可の取得 | Team | – | – | –
5 | 清原さんの総合リストにおける不具合の調査 | Team | – | – | –
6 | 「サイトログインユーザマスタ設定」画面の実装 | Team | – | – | –
7 | エラー検知画面の提案 | Team | – | – | –
8 | DB構造および設計方針に関し、旧POSサーバーチームと方針をすり合わせる | Team | – | –

## 09.24
📝 議事録
日時：2025年9月24日
参加者：Kiyohara、Xoa、Mai、Tuan、Dat
形式：オフライン／オンライン
Next Actions
No. | 項目内容 | 対応状況・備考
① | 得売売価が連携されなくなったにも関わらず出力されている件 | 本日中に対応方針を再整理して、清原さんに確認依頼予定
② | 削除済み商品の売価が出力される不具合 | 同上、本日中に対応方針を共有予定
③ | 「サイトログインユーザマスタ設定」画面 | 明日（9/25）STG環境に展開予定
④ | レポート自動化検討（毎晩お客様に提出しているレポート） | '- 通知方法の確認（Teamsまたはメールでの送信）。 - リカバリ手順書の作成。 - XoaLTがインフラ側の運用体制と、今週の月曜日にインフラと連絡が取れなかった問題について、HiepPDと確認。 - チームは引き続き、エラー検出のためのウェブアイデアを研究し、清原さんと確認し、迅速にフィードバックをもらうようにする。 + エラーを判定する条件の定義 +清原さんは2つのアイデアがある： a. 時間帯（例：6時～9時～12時など）ごとにエラーを確認し、エラーが発生した商品情報のリンクを提供する。 b. チェック時点でそのストア全体のエラーをリストアップする。
⑤ | DB構成の相違 | 現状の「会社別構成」を維持、清原さんが引き続き確認
⑥ | 10月分見積書提出（ギフトカード対応含む） | - チームは資料分析・認識合わせ。 - 10月に予定作業項目の見積もり。 - インフラ側の工数を減らし、ギフトカード部分の工数を増やし、全体の工数は現在のまま維持する予定。