## 課題・ToDo
（仮称）LVNPOS課題管理一覧 | [8 empty] | 完了 | 未完了
課題/ToDo管理表 | [8 empty] | 4 | 27
No | 区分 | 重要度 | 緊急度 | 題名 | 内容 | 完了基準 | 対応履歴 | 結論 | 状況 | 登録者 | 登録日 | 更新者 | 更新日 | 対応者 | 期日 | 対応日 | 備考
1 | QA | 高 | 高 | 【プロジェクト概要について】 POS Server 2.0 に関する役割について | 「システム全体像_POS-SV.pptx」を拝見しましたが、そもそもの当サービスの役割についてご教示ください。推測として、元々はオンライン版としてPOS状況からリアルタイムの状況把握等々が元々の役割を目指す（=要件）と想像しましたが、それがオフライン版だとPOSマスターデータの授配信/生成になっているように見受けられるので、本来目指すべき役割について正しく認識したいです。 | POS Server 2.0の役割を示すドキュメントもしくは、回答をいただくこと | 4/21:きよはら 当初は、オンライン版での導入を予定しておりました。しかしながら、４月第一週目から１店舗目に導入したところ、想定していたより通信状況の不具合によるエラーが発生したために導入を中止し、オフライン版での再導入をへとリスケになりました。 4/23:クレスコ遠藤 4/23の打合せにて、オンライン/オフライン版の仕組みの理解は以下のとおりです。 認識齟齬の有無の確認、有の場合は補足いただきたく思います。 オンライン： POSマスターデータがPOS Server側に存在しており、店舗POSから最新情報をWEBAPIでリアルタイムに参照される仕組み。 オフライン： POS Serverとの店舗POSへのファイル連携および店舗POSの売上データ保持する仕組み。 |  | 対応中 | CRESCO 遠藤 | 2025-04-17 | CRESCO 遠藤 | 2025-04-23 | ルビナ様 | 2025-04-22
2 | QA | 高 | 高 | 【プロジェクト概要について】 オフライン版機能開発の経緯について | 元々オンライン版を開発していたが、今回オフライン版に急遽開発することになったと認識しております。具体的にどのような経緯から判断に至ったのか教示ください。 | オフライン版機能開発の経緯の回答をいただくこと | 4/21:きよはら 当初は、オンライン版での導入を予定しておりました。しかしながら、４月第一週目から１店舗目に導入したところ、想定していたより通信状況の不具合によるエラーが発生したために導入を中止し、オフライン版での再導入をへとリスケになりました。 4/23:クレスコ遠藤 4/23の打合せに伺ったオンライン版からオフライン版の開発に至った経緯の現時点の理解です。 認識齟齬の有無の確認、有の場合は補足いただきたく思います。 オンライン版だと、POS Serverへのネットワーク不通が生じると店舗POSのレジ業務自体が出来ないリスクが4月初旬から店舗運用時に懸念を現場店長から示された。その背景としてあるのがAWSを利用しているPayPayなどの不具合が4月に発生しており、それがレジ業務で大きな支障があると判断した理由となっている。 その懸念へ対処するためのオフライン版の開発となり、ネットワーク不通時の継続運用対応は当然のことながら、将来展開予定であるカスミがオフラインの仕組みの前倒し導入を見据え、今回この仕組みへの再開発の判断をしている。 |  | 対応中 | CRESCO 遠藤 | 2025-04-17 | CRESCO 遠藤 | 2025-04-23 | ルビナ様 | 2025-04-22
3 | QA | 高 | 高 | 【プロジェクト概要について】 オフライン版開発についてのエンドユーザーの合意形成状況について | プロジェクト計画や設計状態などを見るとオフライン版構築に関しては立ち上げたばかりと印象を受けております。この構築指針についてはエンドユーザーと合意形成がされた状態でのスタートであると認識すればよいでしょうか。 | エンドユーザーとの合意形成状態を確認できること | 4/21：きよはら エンドユーザーと、基本方向性については合意しています。詳細については今後のお打ち合わせにて予定しています。 4/22:クレスコ遠藤 オフライン版の構成については合意したと認識しましたが、スケジュールについては9/1リリースで合意という認識で良いでしょうか。詳細は今後とありますが、現時点ではどのような内容がテーマになっているか、ご教示頂ければと思います。 |  | 対応中 | CRESCO 遠藤 | 2025-04-17 | CRESCO 遠藤 | 2025-04-22 | ルビナ様 | 2025-04-22
4 | QA | 高 | 高 | 【プロジェクト概要について】 オンライン/オフライン版の関係性について | 認識齟齬があったら恐縮ですが、現在オンライン版は存在している認識です。 その場合、システムとしてどういう使い分けとなり、それぞれの接点はどうなるのかという関係性についてご教示ください。 | オンライン/オフライン版の関係性が整理されること | 4/21：きよはら 今後、オンライン版の使用はありません。 4/22:クレスコ遠藤 オンライン版の撤去時期はいつぐらいになりますでしょうか？弊社作業期間に含まれるなら把握しておきたいです。 |  | 対応中 | CRESCO 遠藤 | 2025-04-17 | CRESCO 遠藤 | 2025-04-22 | ルビナ様 | 2025-04-22
5 | QA | 高 | 低 | 【プロジェクト体制について】 エンドユーザーを含めたプロジェクト体制について | 現時点において、貴社および（弊社含む）エンドユーザー体制について把握できておりません。特に結合試験などを実施する際、どこ会社との調整が必要だったりする関わり合いが生じることが想定されるため、体制図などの情報提供をお願いします。 | プロジェクト体制が明確になること | 4/21：きよはら エンドユーザーは、いなげや様各店とそのお客様になります。いなげや様内、開発窓口はいなげや様情報システム部。その上位組織に、USMH様 システム部になります。 商流的には、弊社と、USMH様との契約になります。 データ連携については、いなげや様基幹システム（管理不明）→POSServer既存(管理：富士通)→Scan＆Go(管理：富士通＆VTI)→POSアプリ（Luvina）となり、POSServer既存には、POS機既存(管理：富士通)も使用しているために、Luvina製のPOS機と富士通製のPOS機とで、売価、実績ともに、常に同じ価格でなければならないのがマストです。 ただし、日中の売価変更の反映は、最長で５分のタイムラグまでは、OKです。 4/22:クレスコ遠藤 体制については以下と理解しましたが、齟齬無いでしょうか。 --- 商流： USMH→ルビナ社 体制： オーナー（USMH）→開発窓口（いなげや情報システム部）⇔ルビナ社 対向システム： Scan＆Go（富士通&VTI） いなげやPOSアプリ（いなげや） |  | 対応中 | CRESCO 遠藤 | 2025-04-17 | CRESCO 遠藤 | 2025-04-22 | ルビナ様 | 2025-04-25
6 | QA | 高 | 低 | 【コミュニケーション方法について】 作業を進めるにあたってのコミュニケーションについて | 4/16の打合せでは特に取り決めていなかったのでご教示ください。 基本的にオンライン作業になる認識ですので、以下のような場面でコミュケーションを取る必要あると思いますが、今回においては貴社推奨ツールを使わせていただきたく。 --- ・週次進捗などの定例MTG（進捗報告や課題検討など） →Web会議 ・日々のコミュニケーション →チャット ・ファイル共有 →オンラインストレージ ※例えば、貴社がTeamsの利用可能であれば、弊社メンバーをゲスト参加させていただくなど | 役割分担を合意すること | 4/21：おおたに 具体的なツールについては、確認してから回答します。日々のコミュニケーションに関しては、場面によっては、チャットだけではなく、オンラインでつなげた状態で会話することもお願いしたいです。 |  | 対応中 | CRESCO 遠藤 | 2025-04-17 | CRESCO 遠藤 | 2025-04-22 | ルビナ様 | 2025-04-25
7 | QA | 高 | 低 | 【役割分担について】 インフラ作業における分担について | 現時点においてどのような役割分担とするか明確になっておりませんので整理をさせてください。 4/16の打合せの際の話より、以下が基本的な分担を想定しておりますが認識齟齬内でしょうか。 --- エンドユーザーとの会議/スケジュールやタスク調整等： ルビナ社主体（弊社は必要に応じて参加） 弊社作業レビューおよび承認： ルビナ社（レビューを依頼する際は弊社内でレビューが完了したもの） アプリ側IT/PT/ST支援： ルビナ社主体でトラブル発生時などの対応が弊社 | 役割分担を合意すること | 4/21：おおたに はい、その認識であっております。 | 内容に記載の役割分担を基本とする | 完了 | CRESCO 遠藤 | 2025-04-17 | CRESCO 遠藤 | 2025-04-22 | ルビナ様 | 2025-04-25 | 2025-04-21
8 | QA | 高 | 低 | 【作成物について#1】 作業期間中の作成物について | 4/16の打合せの際の話より、以下の作成物を想定しました。 認識齟齬が無いかご確認ください。 --- AWS設計書（エンドユーザー納品対象） - 全体構成図 - 機能別サービス利用方針（7つのマイルストーンに基づく機能） インフラコード（ルビナ様提供物） - Teraform（現時点） 実機（エンドユーザー納品対象） - POS Server 2.0(オフライン)一式 | 作成物を合意すること | 4/21：おおたに 追加で下記もお願いしたいです。 ・インフラレベルのテスト項目書 ・監視項目書 ・インフラレベルの運用マニュアル（例えば、Terraformデプロイ方法、監視追加方法など） | 作成物は以下を作成する。 AWS設計書（エンドユーザー納品対象） - 全体構成図 - 機能別サービス利用方針（7つのマイルストーンに基づく機能） - インフラレベルのテスト項目書 - 監視項目書 - インフラ運用マニュアル インフラコード（ルビナ様提供物） - Teraform（現時点） 実機（エンドユーザー納品対象） - POS Server 2.0(オフライン)一式 | 完了 | CRESCO 遠藤 | 2025-04-17 | CRESCO 遠藤 | 2025-04-22 | ルビナ様 | 2025-04-25 | 2025-04-21
9 | QA | 高 | 低 | 【作成物について#2】 作成物の粒度について | 貴社で現在作成している設計書の粒度について把握したいので、納品想定としているドキュメントを提供していただけないでしょうか。またファイルフォーマット（.xlsxなど）の指定もいただける有難いです。 | 作成物の粒度について | 4/21：おおたに 今回、インフラコード化されるので、基本的に設計書は不要と考えています。 ※任意ですが、Terraformから構成図を出力する方法が効果的であれば、この方法を活用したいと考えています。 https://blog.mmmcorp.co.jp/2023/07/26/generating-architecture-diagram-from-terraform-code/ 4/22:クレスコ遠藤 言葉が足りませんでした。 エンドユーザー向けに貴社がお客様に納品対象となっている設計書の記載粒度を確認させてください。 例） AWS設計書（エンドユーザー納品対象） - 全体構成図 - 機能別サービス利用方針（7つのマイルストーンに基づく機能） |  | 対応中 | CRESCO 遠藤 | 2025-04-17 | CRESCO 遠藤 | 2025-04-22 | ルビナ様 | 2025-04-25 | 2025-04-21
10 | QA | 高 | 低 | 【作成物について#3】 テスト仕様書について | インフラ環境品質を向上させるためにテストが必須であると思いますが、現時点の作成物には指定がありませんでした。これは任意に作成して進める想定ですが、指定されなかったのは何か意図されるものはありますでしょうか。 | 作成物を合意すること | 4/21：おおたに インフラレベルのテストも想定しております。 | インフラレベルのテスト項目書（UT/IT）を作成 | 完了 | CRESCO 遠藤 | 2025-04-17 | CRESCO 遠藤 | 2025-04-22 | ルビナ様 | 2025-04-25 | 2025-04-21
11 | QA | 高 | 高 | 【スケジュールについて】 インフラマイルストーンについて | 現時点では5月から参画し9/1リリースに向け、アプリ側などと一体となり進める認識です。現在アプリおよび結合試験に向けた対向システムご担当企業との調整もあると思いますが、大きな枠組みとしてインフラ観点では以下のようなイメージで良いでしょうか。 --- 5月：インフラ設計 6月：インフラ構築/設計（1,2,3） 7月：インフラ構築/設計（4,5,6） 8月：アプリテスト支援（7） 9月：引継ドキュメント作成およびルビナ引継 ※上記番号は、「POS Server 2.0 インフラ構成見直し計画」スライド4のマイルストーン | インフラ作業のマイルストーンの認識があること | 4/21：おおたに スケジュールについては、５月上旬に見積もる予定です。（御社が参加したあと） 私のイメージは次の通りです。 5-7月：インフラ設計/構築 8月：監視/負荷試験 9月：引継ドキュメント作成およびルビナ引継 4/22:クレスコ遠藤 先日の打合せでは弊社のスケジュール立案を弊社に協力して欲しいとの話がありました。 どのようにスケジュールを見積もるつもりなのか共有いただければお手伝いできる部分があるかもしれませんので、予めいただけるものがあれば共有を願いいます。 |  | 対応中 | CRESCO 遠藤 | 2025-04-17 | CRESCO 遠藤 | 2025-04-22 | ルビナ様 | 2025-04-25
12 | QA | 高 | 高 | 【インフラ設計前提について】 オフライン環境構築にあたっての前工程のドキュメントについて | 前工程で要件定義を実施していると想定しておりますが、具体的にどのような内容が要求されているかご教示ください。存在するとしてもオンライン版だと思いますが、それでも良いので情報提供をお願いいたします。 また非機能について、レベルにもよりますが、例えばIPA提供の非機能要求グレードに記載される内容などがあれば、同様に提供をお願いします。 システム構築の上流工程強化（非機能要求グレード）紹介ページ https://www.ipa.go.jp/archive/digital/iot-en-ci/jyouryuu/hikinou/ent03-b.html | 非機能要求の認識合意 | 4/21：きよはら オンライン版では、AWSとの連携については、起動時の設定取得と、レシートジャーナル（電子帳簿保存）のみを想定しており、オンプレミス環境で、２年ほど提供していた機能を、AWS側への移行という認識で、極小規模を想定していたために、細かく要件定義、設計書などは存在していません。アプリ側とのAPI連携２項目程度でした。 4/23:クレスコ遠藤 オフライン版設計においてビジネス要件をこれから詰めていくとの話がありましたが、その取っ掛かりとして、UHSM様の他システムでオフライン運用をしている類似のシステムなど参考となるものなど、入手の見込みなどありますでしょうか。個々に確認するとなると時間が足りなくなることを懸念しています。 ドキュメント化されていなくても顧客と合意しているものが最低限必要であり、例えば#5にある「日中の売価変更の反映は、最長で５分のタイムラグまでは、OK」といった、要件一覧でも構いません。 |  | 対応中 | CRESCO 遠藤 | 2025-04-17 | CRESCO 遠藤 | 2025-04-22 | ルビナ様 | 2025-04-25
13 | QA | 高 | 高 | 【背景について】 オフラインシステム導入に至った経緯 | オンラインシステムのどこに問題があって、オフラインシステムの開発に踏み切ったのか、そのあたりの経緯についておしえてください。 | 情報の入手 | 4/21：きよはら ①売価変更の遅延：店舗への売価変更指示は、POSServer（既存：富士通）にて行い、Scan＆Goサーバー（VTI＆富士通）へ連携され、オンライン版POSには、都度、商品スキャン時に売価をWEBAPIで確認する使用でしたが、POSServerとScan＆Goサーバーへの連携に不具合があり、売価が反映されないことが発生。お客様に店頭表示価格より高い価格で販売する事態が、20件ほど発生させてしまった。 ②自動釣銭機に現金が呑み込まれる：お客様より自動釣銭機にて現金をお預かりするが、お預かりした金額を送信する先に、WEBAPIがエラーとなってしまい、後処理に不具合が生じ、結果としてお預かり金が、自動釣銭機に飲み込まれ、別途サービスカウンターより出金して対応となる自体となってしまった。 ③POSアプリと、Luvinaのサーバー間での疎通不具合が発生し、土曜日に15:00より一時間程度止める事態を発生させてしまった。 機能的には、ジャーナルとアプリのLOGを保存する機能での不具合。 4/23:クレスコ遠藤 この3件は①②③はオンライン版のアプリケーションに起因？と読み取れます。 本日お話をいただいたオフライン版導入の経緯（#2）と少し異なる内容に思えますが、何か関連するような事象なのでしょうか。何か関連するようなことがあり得るのならば、オフライン版の開発の際に原因を深掘した上で対策を検討していきたいと考えています。 |  | 対応中 | CRESCO 畠 | 2025-04-20 | CRESCO 遠藤 | 2025-04-23 | ルビナ様 | 2025-04-25
14
15
16 | QA | 高 | 高 | 【現時点の課題について】 貴社認識の課題について | 貴社がオフライン版を構築するにあたって、認識している課題を共有ください。 | 課題の入手 |  |  | 未着手 | CRESCO 遠藤 | 2025-04-22
17 | QA | 高 | 低 | 通信経路の帯域について | オフライン化を実装しているサーバ間の通信経路における帯域（制約）を共有ください。 | 通信経路の帯域が明確となっている | 2025/5/14 １６日にお客様に確認予定 |  | 対応中 | CRECO 山本 | 2025-05-12 | 山本 | 2025-05-12
18 | QA | 高 | 高 | 割り当てられたプライベートIPについて | いなげや、かすみの現割り振り済みIP帯と構築済みのAWSのVPCでのIP帯について共有をお願いします。 | 本番・ステージングのIP帯が明確になっている | 2025/5/14 オンライン環境のIPについては共有いただきました。 オフライン化で使用するIP帯についてはお客様と調整のうえ、決定する方針とする。 基本は1アカウント、１VPCとするがスパイク環境はどうするか検討中 |  | 対応中 | CRECO 山本 | 2025-05-12 | 山本 | 2025-05-12
19 | QA | 高 | 低 | オンプレミス側の環境把握 | AWS上には以下環境を構築予定。 対となるオンプレミス側の環境の情報を提供下さい。 ・カスミ本番環境 ・カスミステージング環境 ・いなげや本番環境 ・いなげやステージング環境 ・スパイク環境 | 各環境の対となるオンプレミス環境の情報が明確になっていること | 2025/5/14 お客様ヒアリング予定 |  | 対応中 | CRECO 山本 | 2025-05-12 | 山本 | 2025-05-12
20 | QA | 高 | 高 | 拡張性（スケーラビリティ）をどこまで考えるのか | プライベート接続におけるIＰの制約があるので屋号の追加をどう考えるか | 今後の屋号の対応方針が決まっていること | No１８と合わせて検討する為、クローズとする。 | ー | 完了 | CRECO 山本 | 2025-05-14 | 山本 | 2025-05-14 | 山本 | 2025-05-14 | 2025-05-14
21 | 課題 | 高 | 高 | アカウントの設計を明確化する (システムグラウンドデザイン) | 以下パターンが考えられるがどのパターンとするかの方針を決める。 ・１アカウント１顧客（複数VPC） ・顧客、環境単位に各１アカウント１VPC） | アカウント数、アカウント内のVPCの構成の方針が設計 | 屋号単位でアカウントを分けた理由は、障害発生時に影響範囲を分けるという要望があった。 上位の観点から一アカウントに全屋号のデータ管理は1アカウント（システム）に集約できない。 (お客様合意後クローズ) |  | 対応中 | CRECO 山本 | 2025-05-12 | CRECO 山本 | 2025-05-12
22 | QA | 高 | 高 | 各コンポーネントの処理概要の認識合わせ | 分散処理マップを使用する要件の詳細を認識するため、分散処理マップの具体的な処理内容を共有お願いします。 | 各コンポーネントの処理概要の情報入手 | 2025/5/14 処理内容について会話。 内容を別途整理中 |  | 対応中 | CRECO 山本 | 2025-05-12 | CRECO 山本 | 2025-05-12
23 | ToDo | 高 | 高 | 各コンポーネント単位の役割分担 | Drow.ioの「M①」のコンポーネント単位で担当範囲を決定する。 ポイント：lambdaの作成、ECSの作業範囲、ファイル送信 | 各作業担当が明確になっていること | 2025/5/14 別紙、役割分担でひな型を作成 説明をおこない、基本方針は問題ないことを確認。CICDは構築自体が不透明な為、一旦 |  | 対応中 | CRECO 山本 | 2025-05-12 | CRECO 山本 | 2025-05-14 | CRECO 山本 |  | 2025-05-15
24 | QA | 低 | 低 | AWSサポート窓口 | 現在のAWSのサポートレベルを共有ください。 ※入っていない場合は契約をお願いいたします。 | サポートの契約が明確になっている | 2025/5/14 ベーシックプランであることを確認。 対応方針を決定 |  | 対応中 | CRECO 山本 | 2025-05-12 | CRECO 山本 | 2025-05-12
25 | ToDo | 低 | 低 | 作成ドキュメントの認識合わせ | 作成するドキュメントの構成を認識合わせさせていただきたい | 作成すべきドキュメントが明確になっていること |  |  | 未着手 | CRECO 山本 | 2025-05-12
26 | ToDo | 高 | 低 | インターネットでアクセスしてくるユーザについて | 拠点からのアクセスか？それとも完全インターネットからなのか？閉域網なのか？ | アクセス元が明確になる |  |  | 未着手 | CRECO 山本 | 2025-05-14
27 | ToDo | 高 | 低 | アカウントの全体設計を行う | 以下の観点でPOSオフライン化におけるAWSアカウント設計を行う。 ・管理アカウント ・NWアカウント ・ユーザ管理アカウント ・システムアカウント | 全体の設計方針の決定 |  |  | 未着手 | CRECO 山本 | 2025-05-14
28 | ToDo | 高 | 高 | AWSリセラーの確認 | ルビナ様はAWSのリセラーになっているのか。 | リセラー状況の確認 |  |  | 対応中 | CRECO 山本 | 2025-05-14 | CRECO 山本 | 2025-05-12
29 | QA | 高 | 低 | 監視について | 通知先はTemasとなりBOTを使う要件がなにかあるか？ ※この作り込みが必要になる |  |  |  | 未着手 | CRECO 山本 | 2025-05-14
30 | QA | 高 | 中 | 親POSについて | パパPOSとママPOSの切り替えがあった場合、送信はどうする想定か |  | ６月の構築範囲 |  | 未着手 | CRECO 山本 | 2025-05-14
31 | 課題 | 高 | 低 | 店舗担当者向けWEBアプリの通信のために | パブリックドメイン USMHドメイン使うの？ このWEBアプリのサブドメイン名は？ 名前解決方式は？ サーバー証明書 ACMなのかサードパーティーなのか |  |  |  | 未着手 | CRECO 山本 | 2025-05-14
32 | 課題 | 高 | 中 | SFTPの設計 | 送受信ともにSFTPとなっているが、SSH証明書とユーザー（＋PASS有無）の作成単位（屋号や環境面もある）をどうするのか。 SFTP以外のプロトコルの有無の確認 |  |  |  | 未着手 | CRECO 山本 | 2025-05-14
33 | 課題 | 高 | 中 | アプリとインフラの取り決めの作成 | 今後の構築におけるアプリ、インフラの取り決めを作成する。 | リソースの停止等の取り決め AWS設定の変更（アプリ→インフラ） AWS設定の変更（インフラ→アプリ）
34 | 課題 | 高 | 高 | 初期構築におけるパラメータについて | 別シート「」に記載 |  |  |  | 未着手 | CRECO 毎田 | 2025-05-16
|  |  | 中 | オフラインの位置づけ送信タイミング | 電子たな
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
▼背景
R5運用保守事業社であるKDC様から受領したソースコードについて、R5 AWSへの移行業務を担当するクレスコにてビルドして生成した実行PGで検証を進めていたが、一部機能でエラーが発生し問合せをしたところ提供されたソースコードについては開発中のものであったことが判明した。判明するタイミングが遅かったため、AWSへの移行については移行前のオンプレ環境で稼働していた実行PGをそのままAWS環境に移す方式で移行を実施している。
そのため、引継いだソースコードから生成した実行PGについてはAWS環境には配置していない状態となる。（本番環境、開発環境の両方とも）
移行後、あらためて提供されたソースコードについて問題無いか確認していたところ、課題No22の問題が発生した。
▼引継事項
市町村クライアントPGにて一部機能でINIファイルの内容を参照していない箇所があり、本件も開発中のものでは無いかKDC様に確認している状態です。回答によってどのように今後進めていくか農林水産省様と協議の上、対応を進めてください。（3/26(火)に回答受領。受領ファイルは「R5マチムラ移行等業務(課題ToDo管理)_別紙(農水省様向け課題No74)_確認内容と対応案.docx」をご参照ください。
Note on Q4: PS-P 早坂 一王: 課題対応完了日を記入

## 役割分担
役割
インフラの基本的な側の作成はクレスコで対応
機能に関する部分は責任分解の観点から基本はアプリ側で作成する立て付けとする。
※簡易な部分であれば作成することはできるのですが、機能（業務処理）に関する部分にインフラの作成物があると今後の構築のスピードや担当に支障をきたすことを考慮
Gitlabについてはサーバレスで作成する想定。SaaSを利用となると思うので準備をお願いしたいと考えております。
コンポーネント単位
| S3 | Step Functions | Lambda | EventBridge | ECS | Gitlab | CICD | NW（AWS） | NW（オンプレ）
インフラ（ルビナ） | 設計情報提供 | 設計情報提供 | 設計情報提供 | 設計情報提供 | 設計情報提供 | 環境準備 | 設計情報提供 | 設計情報提供 | 顧客調整
インフラ（クレスコ） | 設計/作成 ※１ | 設計/作成 ※１ | 設計/作成 ※１ | 設計/作成 ※１ | 設計/作成 ※１ ※２ | - | 7月以降検討 | 設計/作成 ※１ | -
アプリ | - | 機能実装 | 機能実装 | 機能実装 | イメージ作成 機能実装 | Docerのイメージ以上 | - | - | -
※1 コンポーネントの作成のみ
※2 必要に応じて展開の支援

## スパイク環境パラメータ確認
スパイク環境構築にあたり確認すべきパラメータ一覧
項番 | リソース | 確認パラメータ | 回答内容 | 備考 | 回答期日
1 | transfer family | SFTPコネクタを使用するか or LambdaでSFTPモジュールをセットアップするか | SFTPモジュールをセットアップする方針 | Lambda言語の制約を記載する。 5/19 対応言語を調査する。 5/20 sshjのライブラリを使えばSFTP接続はできそう https://www.fixes.pub/program/873718.html | 5月23日
2 |  | 送信先のURL（IP or ドメイン） |  | 5/19 ルビナ様で確認をする | 5月23日
3 |  | 送信先のSSH鍵（秘密鍵）情報 |  | SecretsManagerの構築予定 | 5月23日
4 | S3 | ・下記プレフィックスの変更があるか ・/pos-master-spike/zip/ ・/pos-master-spike/csv/(店舗コード) ・/pos-master-spike/pos/(店舗コード) |  | 5/19 クレスコと議論して最終的なプレフィックスを決める。バケットの表をまとめる | 5月23日
5 | Lambda | ランタイム（Javaでいいのか。バージョン） | Javaで対応 | 5/19 ルビナ様でJava開発者に確認をする。 | 2025-05-23
6 | EventBridge | S3イベント通知に代替するか |  | 5/19 こちらでもう一度考慮する 特に問題が無ければ、S3イベントで対応予定 ⇒EventBridgeはStepfunctionsをトリガーするため必要 | 5月23日
7 | ECSTask | CPU | vCPU１ | 5/19 一旦クレスコ側で決める | 5月30日
8 |  | メモリ | 2GiB | 5/19 一旦クレスコ側で決める | 5月30日
9 | SecretsManager | 暗号化キーに対するKMSの利用有無 ローテーションの有無 | セキュリティ要件を満たすために、KMSやローテーションは必要 |  | 5月23日