## AWS改修スケジュール
AWS改修・リポジトリ統合スケジュール（1名体制） | [22 empty] | Luvina_Có phải sửa không | Luvina_Đánh giá
[6 empty] | 2026/03 |  |  |  | 2026/04 |  |  |  | 2026/05 |  |  |  | 2026/06
No. | タスク | 予定終了日 | 実績終了日 | ステータス | 備考 | 3/9 | 3/16 | 3/23 | 3/30 | 4/6 | 4/13 | 4/20 | 4/27 | 5/4 | 5/11 | 5/18 | 5/25 | 6/1 | 6/8 | 6/15 | 6/22 | 6/29
リポジトリ統合作業（モノレポ POS-SERVER）
▶ Phase 1: 事前準備・モノレポ基盤構築（Day 1-2）
aws_010 | 事前確認チェックリスト（ブランチ・ツール・PAT） | 2026-03-09 |  | 未着手 | Git2.40+/Java17/Node18+/Docker確認 | bar: 2026/03 3/9
aws_010 | GitHubに POS-SERVER リポジトリ新規作成 | 2026-03-09 |  | 未着手 | Private/ディレクトリ骨格作成 | bar: 2026/03 3/9
aws_010 | backend/pos-server バックエンド移行 | 2026-03-11 |  | 未着手 | Kotlin/Spring Boot ビルド確認 | bar: 2026/03 3/9 to 2026/03 3/16
aws_010 | backend/gift-card-server 移行 | 2026-03-11 |  | 未着手 | Java ビルド確認 | bar: 2026/03 3/9 to 2026/03 3/16
aws_010 | frontend 統合（React） | 2026-03-13 |  | 未着手 | production/staging 両フロント統合 | bar: 2026/03 3/16
▶ Phase 2: Docker/CI/CD・テスト・アーカイブ（Day 5-7）
aws_010 | docker-compose.yml 作成・ローカル起動確認 | 2026-03-16 |  | 未着手 | bar: 2026/03 3/16
aws_010 | GitHub Actions CI/CD 基本設定 | 2026-03-16 |  | 未着手 | .github/workflows/ci.yml | bar: 2026/03 3/16
aws_010 | 結合テスト・全機能動作確認 | 2026-03-19 |  | 未着手 | STG環境で確認 | bar: 2026/03 3/23
aws_010 | 旧リポジトリ アーカイブ | 2026-03-20 |  | 未着手 | GitHub: Archive設定 | bar: 2026/03 3/23
コード修正（動作テスト・問題点レポート KASUMI-POS-TEST-2026-001）
▶ Phase 1: 致命的（即日対応）
aws_009 | #1 機密情報 → 環境変数化（application.properties/yml） | 2026-03-10 |  | 未着手 | BFGで履歴からも削除 | [17 empty] | Không sửa | #1 Giá trị mặc định đang trỏ tới máy test local. Ví dụ username: ${DB_USERNAME:posuser} thì username sẽ lấy từ biến môi trường DB_USERNAME trên máy, còn username = posuser chỉ là giá trị trên máy test local => Đánh giá ở đây là không phải sửa | bar: 2026/03 3/9
aws_009 | #2 HARD_TOKEN削除・JWTシークレット新規生成 | 2026-03-10 |  | 未着手 | 既存トークン全無効化・再ログイン必要 | [17 empty] | Sửa | #2 Đánh giá có thể thể chuyển vào biến môi trường trong máy | bar: 2026/03 3/9
▶ Phase 2: 高優先度（1〜2週間以内）
aws_009 | #3 webpackプロキシ 2バックエンド対応 | 2026-03-19 |  | 未着手 | [18 empty] | Không sửa | #3 Cấu hình proxy này chỉ dành cho môi trường development trên localhost, từ là khi web localhost start với port 9060 và thực hiện call api nó sẽ điều chuyển sang localhost:8080, vì server local nó chạy ở port 808 => Đánh giá đây không phải là vấn đề | bar: 2026/03 3/16 to 2026/03 3/23
aws_009 | #4 HikariCP minimumIdle 設定バグ修正 | 2026-03-19 |  | 未着手 | [18 empty] | Không sửa | Hiện tại source code đang để mặc định là minimum-idle: 5 => Đánh giá đây không phải là vấn đề | bar: 2026/03 3/16 to 2026/03 3/23
aws_009 | #5 CORS設定 本番ドメイン限定 | 2026-03-19 |  | 未着手 | [18 empty] | Không sửa | trong code không có allowedOrigins("*"), và đang lấy biến môi trường CORS_ALLOWED_ORIGINS = https://stg.ignicapos.com, tức chỉ có web này mới truy truy cập được api server => Đánh giá đây không phải là vấn đề | bar: 2026/03 3/16 to 2026/03 3/23
▶ Phase 3: 中優先度（3〜4週間以内）
aws_009 | #6 Spring Boot 3.1→3.3 アップグレード | 2026-03-30 |  | 未着手 | [18 empty] | Không sửa | #6 Đánh giá không cần thiết vì version server hiện tại đang ổn định, nếu nâng version phải đánh giá các thư viện và có thể rủi ro lỗi khi chạy | bar: 2026/03 3/23 to 2026/03 3/30
aws_009 | #7 単体テスト追加 | 2026-04-06 |  | 未着手 | [18 empty] | Không sửa | #7 Chưa cần thiết vì code đã được tester thực hiện test, hoặc có thể là ưu tiên thấp nếu vẫn muốn sửa | bar: 2026/03 3/30 to 2026/04 4/6
aws_009 | #8 デバッグコード削除 | 2026-04-06 |  | 未着手 | [18 empty] | Không sửa | #8 qua kiểm tra soure code backend frontend thì không có chỗ nào để user/password tạm test | bar: 2026/03 3/30 to 2026/04 4/6
aws_009 | #9 Flyway 有効化 | 2026-04-06 |  | 未着手 | [18 empty] | Không sửa | #9 Do Mr.Kiyohara sửa trực tiếp các bảng trong database không thông qua code nên phải spring.flyway.enabled=false, tức là code sẽ không trực tiếp sửa tên bảng trong BB | bar: 2026/03 3/30 to 2026/04 4/6
aws_009 | #10 Hibernate dialect 修正 | 2026-04-06 |  | 未着手 | [18 empty] | Sửa | #10 Đánh giá có thể xóa dòng spring.jpa.properties.hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.MySQL8Dialect | bar: 2026/03 3/30 to 2026/04 4/6
▶ Phase 4: 低優先度（2〜3ヶ月以内）
aws_009 | #11 GitHub Actions CI 設定（本番用） | 2026-05-11 |  | 未着手 | [18 empty] | Sửa | #11,12 Liên quan đến tạo mono repo và CI/CD và đang thực làm trong tài liệu | bar: 2026/05 5/4 to 2026/05 5/11
aws_009 | #12 pos-server Dockerfile 作成 | 2026-05-11 |  | 未着手 | [18 empty] | Sửa | #11,12 Liên quan đến tạo mono repo và CI/CD và đang thực làm trong tài liệu | bar: 2026/05 5/4 to 2026/05 5/11
aws_009 | #13 SFTPパス修正 | 2026-05-25 |  | 未着手 | [18 empty] | Không sửa | #13 Không có hardecode \ (kiểu đường dẫn file Windows) trong code java, chỉ có trong file application.yml có để các đường dẫn mặc định trên windows, tuy nhiên các trường đó là lấy từ biến môi trường trên máy ví dụ cấu hình dir: ${LOG_UPLOAD_DIR:C:/Logs/Gift} là sẽ lấy từ biến môi trường LOG_UPLOAD_DIR còn không có biến môi trường là lấy mặc định | bar: 2026/05 5/18 to 2026/05 5/25
aws_009 | #14 外部URL 環境変数化 | 2026-05-25 |  | 未着手 | [18 empty] | Không sửa | #14 Trong source code không có ký tự nào về fujifilm | bar: 2026/05 5/18 to 2026/05 5/25
aws_009 | #15 staging差分マージ | 2026-06-08 |  | 未着手 | [18 empty] | Chưa hiểu ý | #15 repo pos-server-frontend-ishida-staging về web gift card và đổi giá khẩn cấp chưa có phát triển production, không biết ở đây là so sánh với repo nào | bar: 2026/06 6/1 to 2026/06 6/8
AWS インフラ改修
▶ ① バックアップ保持期間の変更（1日→7日以上）
aws_015 | 現状確認・変更コマンド準備 | 2026-03-13 |  | 未着手 | [18 empty] | Đánh giá sau | Cài đặt backup hiện tại chỉ lưu trữ 1 ngày, khi xảy ra sự cố chỉ có thể khôi phục snapshot của ngày hôm trước. Phạm vi làm cả 2 môi trường STG/PRD => ở đây cần đánh giá chi tiết hơn | bar: 2026/03 3/9
aws_015 | RDS BackupRetentionPeriod 変更（7日以上） | 2026-03-13 |  | 未着手 | AWSコンソール/CLI実施 | bar: 2026/03 3/9
aws_015 | 変更後の確認・スナップショット動作検証 | 2026-03-16 |  | 未着手 | bar: 2026/03 3/16
▶ ② AWS Backup 月次スナップショット設定
aws_005 | バックアッププランの設計・ルール定義 | 2026-03-20 |  | 未着手 | 月次自動保持ルール作成 | [17 empty] | Đánh giá sau | Tạo bản snapshot tự động => do có phát sinh chi phí $20~$30 / tháng nên tài liệu này phải đưa cho khách hàng duyệt rồi mới triển khai | bar: 2026/03 3/16
aws_005 | AWS Backup プラン作成・リソース割り当て | 2026-03-27 |  | 未着手 | bar: 2026/03 3/23
aws_005 | 動作確認・スナップショット保持検証 | 2026-03-30 |  | 未着手 | bar: 2026/03 3/30
AWS インフラ改修（中優先度）
▶ ④ create-file-end-for-night DB接続先変更
aws_008 | 現在の環境変数・動作確認 | 2026-03-13 |  | 未着手 | [18 empty] | Sửa | Lambda này (create-file-end-for-night) chỉ thực hiện SELECT, là xử lý chỉ đọc. Chuyển sang Reader endpoint để giảm tải cho Writer | bar: 2026/03 3/9
aws_008 | Lambda環境変数変更（DB_KASUMI → RO） | 2026-03-13 |  | 未着手 | JST 05:30実行のため平日昼間に実施 | [17 empty] | Sửa | bar: 2026/03 3/9
aws_008 | 変更後の動作確認（翌日ログ確認） | 2026-03-16 |  | 未着手 | [18 empty] | Sửa | bar: 2026/03 3/16
▶ ⑤ PromotionTier 同値問題（instance-2 → Tier=2）
aws_019 | instance-2 PromotionTier=2 に変更 | 2026-03-20 |  | 未着手 | フェイルオーバー動作に影響なし | [18 empty] | NangLD đánh giá | bar: 2026/03 3/16
aws_019 | 変更後の確認 | 2026-03-20 |  | 未着手 | [19 empty] | NangLD đánh giá | bar: 2026/03 3/16
▶ ⑦ Transfer Family コスト削減（OC系・SH系 スケジュール停止）
aws_007 | 承認依頼・顧客確認書提出 | 2026-03-13 |  | 未着手 | 改修指示書 20260308-003 使用 | [17 empty] | Nên làm | Ở đây đề xuất với khách hàng để bật tắt tự động server sftp để giảm chi phí. Phương án là bật server sftp luồng OC, SG từ 20h tới 7h sáng hôm sau bằng cách là EventBridge Scheduler + Lambda | bar: 2026/03 3/9
aws_007 | 承認取得 | 2026-03-20 |  | 未着手 | カスミ様・BIPROGY様・SHARP様 | [17 empty] | Nên làm | bar: 2026/03 3/16
aws_007 | Lambda 関数作成（ksm-posprd-lmd-function-tf-schedule） | 2026-03-23 |  | 未着手 | Python 3.13, start/stop 権限付与 | [17 empty] | Nên làm | bar: 2026/03 3/23
aws_007 | EventBridge 起動・停止ルール作成（cron 2本） | 2026-03-23 |  | 未着手 | 起動=JST 20:00 / 停止=JST 07:00 | [17 empty] | Nên làm | bar: 2026/03 3/23
aws_007 | 動作テスト・コスト削減効果確認 | 2026-03-30 |  | 未着手 | 削減効果確認（▲$234/月） | [17 empty] | Nên làm | bar: 2026/03 3/30
▶ ③ RDS インスタンスダウンサイズ（承認後実施）
aws_006 | 承認依頼資料作成・提出 | 2026-03-20 |  | 未着手 | 06_コスト調査レポート使用 | [17 empty] | Nên thử nghiệm trên staging trước | Đây là ý tường giảm cấu hình RDS để giảm chi phí AWS -> cần phải trình bày với KH hàng | bar: 2026/03 3/16 to 2026/03 3/23
aws_006 | 承認取得 | 2026-03-27 |  | 未着手 | カスミ様・BIPROGY様 | [17 empty] | Nên thử nghiệm trên staging trước | bar: 2026/03 3/16
aws_006 | ダウンサイズ手順書・ロールバック計画作成 | 2026-04-06 |  | 未着手 | [18 empty] | Nên thử nghiệm trên staging trước | bar: 2026/04 4/6
aws_006 | instance-2（Reader）ダウンサイズ実施 | 2026-04-13 |  | 未着手 | メンテナンス時間帯に実施 | [17 empty] | Nên thử nghiệm trên staging trước | bar: 2026/04 4/13
aws_006 | 動作確認・メトリクス監視（1週間） | 2026-04-20 |  | 未着手 | CPU/接続数/IOPSモニタリング | [17 empty] | Nên thử nghiệm trên staging trước | bar: 2026/04 4/13 to 2026/04 4/20
aws_006 | instance-1（Writer）ダウンサイズ実施 | 2026-04-27 |  | 未着手 | Reader安定確認後に実施 | [17 empty] | Nên thử nghiệm trên staging trước | bar: 2026/04 4/27
aws_006 | 最終動作確認・完了報告 | 2026-04-30 |  | 未着手 | 削減効果確認($1,369/月) | bar: 2026/04 4/27
▶ ⑥ シークレット命名の改善（中長期・任意）
aws_020 | 影響範囲調査（全Lambda・ECS参照確認） | 2026-05-11 |  | 未着手 | [18 empty] | Ưu tiên thấp | Hiện tại, đặt tên Secrets Manager không thống nhất giữa PRD/STG. Thống nhất quy tắc đặt tên và di chuyển tham chiếu biến môi trường Lambda theo từng giai đoạn. Điều tra có đặt tên có đúng theo quy tắc | bar: 2026/05 5/11
aws_020 | 変更計画・移行手順書作成 | 2026-05-18 |  | 未着手 | [18 empty] | Ưu tiên thấp | bar: 2026/05 5/18
aws_020 | 新シークレット作成・並行稼働確認 | 2026-05-25 |  | 未着手 | [18 empty] | Ưu tiên thấp | bar: 2026/05 5/25
aws_020 | 旧シークレット削除・完了 | 2026-06-08 |  | 未着手 | [18 empty] | Ưu tiên thấp | bar: 2026/06 6/1 to 2026/06 6/8
セキュリティ改修（012 No.17〜30 / 2026-03-11 STG調査） 2名体制・土日祝休
▶ Week1（3/12〜3/13）障害復旧・緊急修正 4人日
aws_021 | 42_P003_history テーブル縮小（調査・DELETE準備） | 2026-03-17 |  | 未着手 | [A] ★最優先★ 1億行32GB障害発生中。118GBディスクコスト削減 | bar: 2026/03 3/9
aws_021 | EventBridge別アカウント参照修正 | 2026-03-12 |  | 未着手 | [B] eb-rule-copy-backup-sg→同アカウントLambdaに修正（0.5d） | bar: 2026/03 3/9
aws_021 | sent-email Lambda ENV修正 | 2026-03-12 |  | 未着手 | [B] SNS_TOPIC_ARN参照先更新（0.5d）S-17と同日 | bar: 2026/03 3/9
aws_021 | kiyohara_s3access キー整理 | 2026-03-13 |  | 未着手 | [B] Active2本→古い方削除（0.5d） | bar: 2026/03 3/9
▶ Week2（3/16〜3/20）障害復旧完了・セキュリティ緊急 10人日
aws_021 | P003_history DELETE実行・import-pos-master-sh復旧確認 | 2026-03-18 |  | 未着手 | [A] ★障害復旧★ DELETE→SF手動再実行→正常完了確認（2d） | [17 empty] | Nên làm | Cần phải có cơ chế backup, không nên lưu tất cả history vào DB và không có cơ chế xóa, đây là nguyên nhân để đầy bộ nhớ và làm insert/update/query db sẽ bị chậm | bar: 2026/03 3/16
aws_021 | SFTP秘密鍵更新 | 2026-03-19 |  | 未着手 | [A] sm-sftp PRIVATE_KEY="test"→正規鍵に更新（1d） | bar: 2026/03 3/16
aws_021 | web-be rootアプリ実行修正 | 2026-03-18 |  | 未着手 | [B] ishida JAR→専用ユーザーでsystemd化（1.5d） | [17 empty] | Nên làm | Không chạy server bằng super su | bar: 2026/03 3/16
aws_022 | RDS local_infile無効化 | 2026-03-19 |  | 未着手 | [B] db-cluster-pg local_infile=1→0（0.5d） | bar: 2026/03 3/16
aws_022 | OpenVPN IPプール重複修正（計画策定） | 2026-03-20 |  | 未着手 | [B] 10.239.2.128/25重複→Client VPN移行計画と合わせて方針決定（1d） | bar: 2026/03 3/16
▶ Week3（3/23〜3/27）IAM整理・ディスク暗号化 10人日
aws_022 | giftcard IAMプロファイル分離 | 2026-03-24 |  | 未着手 | [A] web-beと共用→専用ロール作成・アタッチ（1d） | bar: 2026/03 3/23
aws_022 | Transfer Family SSH鍵整理 | 2026-03-26 |  | 未着手 | [A] tf-user-sg bastion root鍵→外部提供鍵に差替（1d） | bar: 2026/03 3/23
aws_022 | EBSボリューム暗号化 | 2026-03-27 |  | 未着手 | [B] ★ディスクコスト★ 4ボリューム未暗号化→KMS暗号化（2d） | bar: 2026/03 3/23
aws_022 | SQS DLQ設定 | 2026-03-27 |  | 未着手 | [B] export-queue/store-code-queue 両方DLQ作成・設定（1d） | bar: 2026/03 3/23
▶ Week4（3/30〜4/3）権限整理・不要リソース削除・最終確認 10人日
aws_022 | locnt IAM権限削減 | 2026-03-31 |  | 未着手 | [A] Full Access→最小権限ポリシー作成・切替（1d） | bar: 2026/03 3/30
aws_022 | 不要SG削除 | 2026-03-31 |  | 未着手 | [B] temp/kasumi-charge/send-master-file 3SG削除（0.5d） | bar: 2026/03 3/30
aws_012 | 全項目テスト・確認・報告書作成 | 2026-04-03 |  | 未着手 | [A+B] No.17〜30全項目確認・テスト報告書・012改廃履歴更新 | bar: 2026/03 3/30
定期運用 — AWS月次コスト妥当性チェック
▶ 毎月末: CloudShellでコストデータ取得・確認（40_AWS/06_コスト調査/monthly_cost_check.sh）
aws_023 | 3月分コスト確認（4/1〜4/3実施） | 2026-04-03 |  | 未着手 | monthly_cost_check.sh実行・結果保存 | bar: 2026/03 3/30
aws_023 | 4月分コスト確認（5/1〜5/3実施） | 2026-05-03 |  | 未着手 | monthly_cost_check.sh実行・結果保存 | bar: 2026/04 4/27
aws_023 | 5月分コスト確認（6/1〜6/3実施） | 2026-06-03 |  | 未着手 | monthly_cost_check.sh実行・結果保存 | bar: 2026/05 5/25
aws_023 | 6月分コスト確認（7/1〜7/3実施） | 2026-07-03 |  | 未着手 | monthly_cost_check.sh実行・結果保存 | bar: 2026/06 6/29
確認項目: ①月間合計 ②サービス別内訳 ③RDS CPU/接続数 ④Lambda実行回数・エラー ⑤S3使用量 ⑥前月比
※2名体制 土日休 VN祝日: 4/27雄王記念日振替, 4/30統一, 5/1メーデー 合計: 17日×2名=34人日（3/12〜4/3） ●=緊急 ●=中 ●=低