カスミPOS AWSインフラ改修
Cải Tiến Hạ Tầng AWS Kasumi POS
ソースコード修正計画 改修指示書
Hướng Dẫn Sửa Đổi: Kế Hoạch Sửa Đổi Source Code

■ 文書情報
　Thông Tin Tài Liệu

| 文書番号 / Mã tài liệu | KSM-AWS-009 | 分類 / Phân loại | 改修指示書 / Hướng Dẫn Sửa Đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| プロジェクト / Dự án | カスミ POS システム | 優先度 / Ưu tiên | 中 / Trung bình |
| 対象システム / Hệ thống | ソースコード全般 | ステータス / Trạng thái | 承認待ち / Chờ phê duyệt |
| 作成者 / Người tạo | Thanh Nguyên | 作成日 / Ngày tạo | 2026/03/10 |
| 確認者 / Người xét duyệt | （承認後記入） | 承認日 / Ngày duyệt |  |
| 対象環境 / Môi trường | PRD / STG |  |  |

■ 実施判断のご確認
　Xác Nhận Quyết Định Thực Hiện

(dành cho khách hàng)\*

本改修は「動作テスト・問題点レポート（KASUMI-POS-TEST-2026-001）」で発見された15件の問題を解消するものです。優先度・フェーズをご確認のうえ、実施可否をご判断ください。

\*Sửa đổi này giải quyết 15 vấn đề phát hiện trong \"Báo cáo kiểm thử

vận

hành (KASUMI-POS-TEST-2026-001)\". Vui lòng xác nhận mức ưu tiên/phase

và quyết định có thực hiện hay không.\*

No. 確認事項 確認結果

1 致命的問題（#1 #2）を最優先で対応することに同意する □ 承認 □ 保留

□ 否認

2 Phase 1（即日対応）の作業開始を承認する □ 承認 □ 保留

□ 否認

3 Phase 2〜4のスケジュールを承認する □ 承認 □ 保留

□ 否認

4 作業はfeatureブランチで行い、mainへの直接pushは行わないことを確認した

□ YES □ NO

※ 確認結果欄に記入・署名のうえ、LUVINA 担当者（Thanh

Nguyên）へご返送ください。 \*※ Vui lòng điền kết quả xác nhận, ký tên và

gửi lại cho phụ trách LUVINA (Thanh Nguyên).\*

■ 改修概要
　Tổng Quan Sửa Đổi

カスミPOSシステムの動作テスト（KASUMI-POS-TEST-2026-001）で発見された15件の問題を4フェーズに分けて対応する。致命的なセキュリティ問題から順に優先度付けされている。

# 修正タイトル 優先度 フェーズ

#1 機密情報の環境変数化 致命的 Phase 1（即日）

#2 HARD_TOKEN削除・JWTシークレット無効化 致命的 Phase 1（即日）

#3 webpackプロキシの2バックエンド対応 高 Phase 2（1週間）

#4 HikariCP設定バグの修正（minimumIdle） 高 Phase 2（1週間）

#5 CORS設定を本番ドメインに限定 高 Phase 2（1週間）

#6 Spring Boot 3.1.0 → 3.3.x アップグレード 中 Phase 3（1ヶ月）

#7 単体テストの追加（認証・サービス層） 中 Phase 3（1ヶ月）

#8 デバッグ用クレデンシャルの削除 中 Phase 3（1ヶ月）

#9 Flyway マイグレーション有効化 中 Phase 3（1ヶ月）

#10 Hibernate dialect 非推奨設定の修正 中 Phase 3（1ヶ月）

#11 GitHub Actions CI/CD パイプラインの設定 低 Phase 4（3ヶ月）

#12 pos-server Dockerfile 作成 低 Phase 4（3ヶ月）

#13 SFTPパスのWindows依存を解消 低 Phase 4（3ヶ月）

#14 外部APIのURL環境変数化（富士フイルム） 低 Phase 4（3ヶ月）

#15 フロントエンド staging 差分のマージ戦略 低 Phase 4（3ヶ月）

■ 改修内容
　Nội Dung Sửa Đổi

■ 2. 担当者・作業スケジュール

フェーズ 対象 期限 修正番号

Phase 1 致命的問題の修正 即日（D1-3） #1, #2

Phase 2 高優先度の修正 1週間以内（W1） #3, #4, #5

Phase 3 中優先度の修正 1ヶ月以内（W4） #6〜#10

Phase 4 低優先度の修正 3ヶ月以内（M3） #11〜#15

■ 3. 修正詳細

■ Phase 1：致命的問題（即日対応）

trọng

(xử lý ngay)\*

# タイトル 概要・対応方法

#1 機密情報の環境変数化

application.properties/.ymlに記載されたDB_URL・DB_PASSWORD・JWT_SECRET等をすべて環境変数参照（\${ENV_VAR}）に置き換え、.env.exampleをリポジトリルートに作成する。

#2 HARD_TOKEN削除・JWTシークレット無効化

ソースコード内にハードコードされたトークン・JWTシークレットを全削除し、新規のランダム値を生成して環境変数から参照するよう修正する。

■ Phase 2：高優先度（1週間以内）

1

tuần)\*

# タイトル 概要・対応方法

#3 webpackプロキシの2バックエンド対応 context:

\[\'/api\',\'/services\',\'/management\'\] →

:8081、context: \[\'/gift\',\'/gift-api\'\] → :8080

の2エントリに更新する。

#4 HikariCP設定バグの修正

minimumIdleの設定値が不正な値になっているバグを修正。推奨値:

minimumIdle=5, maximumPoolSize=20。

#5 CORS設定を本番ドメインに限定

allowedOriginsを\*（全許可）からhttps://www.ignicapos.com /

https://stg.ignicapos.comに限定する。

■ Phase 3：中優先度（1ヶ月以内）

(trong 1 tháng)\*

# タイトル 概要・対応方法

#6 Spring Boot アップグレード build.gradleのSpring

Boot依存バージョンを3.3.x系に更新。依存ライブラリの互換性を確認し必要に応じて修正する。

#7 単体テストの追加

認証フロー・主要サービス層のJUnit5単体テストを追加。カバレッジ目標:

主要クラス70%以上。

#8 デバッグ用クレデンシャルの削除

開発時に追加したデバッグ用ユーザーID・パスワードをソースコードおよびDB初期データから削除する。

#9 Flyway マイグレーション有効化

spring.flyway.enabled=trueに設定し、V1\_\_init.sqlを作成してスキーマ管理を開始する。

#10 Hibernate dialect 修正 Spring Boot 3.x

で非推奨になったhibernate.dialectの明示的指定を削除し自動検出に委ねる。

■ Phase 4：低優先度（3ヶ月以内）

3

tháng)\*

# タイトル 概要・対応方法

#11 GitHub Actions CI/CD

.github/workflows/ci.ymlを作成。pos-server(Gradle)・gift-card-server(Maven)・frontend(npm)の3ジョブをparallel実行。

パイプライン

#12 pos-server Dockerfile 作成 backend/pos-server/DockerfileをAmazon

Corretto

17ベースで作成。マルチステージビルドでイメージサイズを最小化する。

#13 SFTPパスのWindows依存を解消

File.separatorまたはPaths.get()を使用し、バックスラッシュのハードコードを排除する。

#14 外部APIのURL環境変数化 富士フイルムAPI URLをapplication.propertiesの

fujifilm.api.url=\${FUJIFILM_API_URL} として環境変数化する。

#15 フロントエンド staging

pos-server-frontend-ishida-stagingとproductionの約330ファイル差分をdiff

差分のマージ -rqで一覧化し、1ファイルずつレビュー・マージする。

■ 4. 事前準備・共通コマンド

■ ブランチ作成

■ 環境変数テンプレート作成（#1 実施前）

môi

trường (trước khi thực hiện #1)\*

■ テスト手順・結果
　Quy Trình & Kết Quả Kiểm Thử

■ 5. テスト手順・報告

【実施順序】①検証環境 → ②STG環境（stg.ignicapos.com）→

③PRD本番環境（www.ignicapos.com）の順に実施すること \*【Thứ tự thực

hiện】① Môi trường kiểm thử → ② STG (stg.ignicapos.com) → ③ PRD thực

(www.ignicapos.com)\*

N o .                                                                   （OK/ NG）

1                 app                                   すべて

lication.propertiesに平文クレデンシ   \${ENV_VAR}形式

ャルが残っていないことを確認（#1）    になっていること

1                 app                                   すべて

lication.propertiesに平文クレデンシ   \${ENV_VAR}形式

ャルが残っていないことを確認（#1）    になっていること

2                 HARD_TOKENがソースコード内            grep結果

に存在しないことをgrepで確認（#2）    が0件であること

2                 HARD_TOKENがソースコード内            grep結果

に存在しないことをgrepで確認（#2）    が0件であること

3                 CORS設定が\*.ignicapos.co           他ドメイン

mのみ許可されていることを確認（#5）   からのリクエスト

が拒否されること

3                 CORS設定が\*.ignicapos.co           他ドメイン

mのみ許可されていることを確認（#5）   からのリクエスト

が拒否されること

4                 Spring Boot起                         起 動ログにDeprecat

動時にWARNINGが出ないことを確認（#6   ed警告がないこと

#10）

4                 Spring Boot起                         起 動ログにDeprecat

動時にWARNINGが出ないことを確認（#6   ed警告がないこと

#10）

5                 Flyway起動時にマイグレーシ            Flyway migrated

ョンが正常完了することを確認（#9）    successfully

が出力されること

5                 Flyway起動時にマイグレーシ            Flyway migrated

ョンが正常完了することを確認（#9）    successfully

が出力されること

6                 GitHub Actions CIがpush時にgreen（全  pos-server /

ジョブ成功）になることを確認（#11）   gift-card /

frontend

全ジョブが成功

6                 GitHub Actions CIがpush時にgreen（全  pos-server /

ジョブ成功）になることを確認（#11）   gift-card /

frontend

全ジョブが成功

→ 全テスト完了後、結果欄（OK/NG）を記入して Thanh Nguyên

へ提出すること。 \*→ Sau khi hoàn thành toàn bộ kiểm thử, điền kết quả

(OK/NG) và nộp cho Thanh Nguyên.\*

| テスト実施日 / Ngày kiểm thử |  |
| --- | --- |
| 実施者 / Người thực hiện |  |
| 承認日 / Ngày duyệt |  |
| 承認者 / Người duyệt |  |

■ 報告方法
　Phương Thức Báo Cáo

全テスト完了後、結果欄（OK/NG）を記入して Thanh Nguyên へ提出すること。
/ Sau khi hoàn thành tất cả kiểm thử, điền kết quả (OK/NG) và gửi cho Thanh Nguyên.

提出先: thanh.nguyen@luvina.net
/ Địa chỉ nộp: thanh.nguyen@luvina.net

■ 改廃履歴
　Lịch Sử Sửa Đổi

| 版数 / Phiên bản | 改訂日 / Ngày sửa | 改訂者 / Người sửa | 承認者 / Người duyệt | 改訂内容 / Nội dung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026/03/10 | Thanh Nguyên |  | 初版作成 / Tạo bản đầu tiên |
| 1.0 |  |  |  | （顧客承認時に設定） / (Thiết lập khi khách hàng phê duyệt) |