# 改　修　指　示　書

カスミPOSシステム　4リポジトリ モノレポ統合（POS-SERVER）

| プロジェクト | カスミ POS システム モノレポ統合 |
| --- | --- |
| 依頼番号 | 20260308-005 |
| 対象リポジトリ | kasumi_pos-server（統合元 4 リポジトリ → POS-SERVER） |
| 作成日 | 2026-03-08 |
| 作成者 | Thanh Nguyên |
| バージョン | 1.0 |
| 優先度 | 中（開発効率・運用効率改善） |
| 承認者 |  |

## 改　廃　履　歴

本書の改訂履歴を以下に記録します。

| 版 | 改訂日 | 改訂者 | 改訂内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-03-08 | Thanh Nguyên | 初版作成（作業手順書・作業指示書を改修指示書形式に統合） |

※ 改訂時は版数を更新し、変更箇所・内容を具体的に記載すること。

# 0. 実施判断のご確認（顧客向け）

本改修の実施にあたり、以下の内容をご確認のうえ、実施可否をご判断ください。

### ■ 変更内容・効果・注意事項

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 変更内容 | 現在4つに分散している独立リポジトリを、1つのモノレポ（POS-SERVER）に統合する |
| 統合対象 | ①posserver-product-kasumi（Kotlin/8081）②aeongiftcardserver-product（Java/8080）③pos-server-frontend-production（React/9060）④pos-server-frontend-ishida-staging（Reactマージ） |
| 効果 | ① ブランチ管理の一元化（PR・CI/CD 共通化）② デプロイ手順の簡素化 ③ 環境変数・設定ファイルの一元管理 ④ 開発者のリポジトリ切替コストを削減 |
| ダウンタイム | なし。既存リポジトリは変更せず新リポジトリを新規作成するため、本番環境への影響なし |
| 実施期間 | 7営業日（Phase 1〜7） |
| 切り戻し方法 | 新リポジトリへの移行は段階的実施。問題発生時は旧リポジトリをそのまま利用継続するだけで即時切り戻し可能 |
| 推奨実施日時 | 平日昼間（本番バッチ処理時間帯 JST 05:30/21:25 を避けた時間帯） |

### ■ 実施判断チェックリスト

| No. | 確認事項 | 確認結果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4リポジトリを1つのモノレポ（POS-SERVER）に統合する目的・効果を理解した | □ YES □ NO |
| 2 | 本作業は新リポジトリ作成であり、既存本番環境へのダウンタイムが発生しないことを了解した | □ YES □ NO |
| 3 | フロントエンド（staging vs production 約330ファイル差分）のマージ作業はレビュー後に慎重に実施することを了解した | □ YES □ NO |
| 4 | 各フェーズの完了時にLUVINAから進捗報告を受け、次フェーズ移行の承認を行うことを了解した | □ YES □ NO |
| 5 | 本改修（モノレポ統合）の実施を承認する | □ 承認 □ 保留 □ 否認 |

※ 確認結果欄に記入・署名のうえ、LUVINA 担当者（Thanh Nguyên）へご返送ください。承認確認後に実施作業を開始します。

# 1. 概要・目的・効果

現在カスミPOSシステムは下記4つの独立リポジトリに分散して管理されており、開発効率の低下・バージョン管理の複雑化・デプロイ手順の煩雑化が生じている。本指示書に従い4リポジトリを1つのモノレポ（POS-SERVER）に統合し、開発・運用効率の向上を図る。

### ■ 統合対象リポジトリ

| No. | リポジトリ名 | 技術スタック | 役割 | ポート | 統合先パス |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | posserver-product-kasumi | Kotlin / Spring Boot 3.1 | POSメインAPI | 8081 | backend/pos-server/ |
| 2 | aeongiftcardserver-product | Java / Spring Boot 3.5 | ギフトカード処理 | 8080 | backend/gift-card-server/ |
| 3 | pos-server-frontend-production | React / TypeScript | フロントエンド（本番） | 9060 | frontend/ |
| 4 | pos-server-frontend-ishida-staging | React / TypeScript | フロントエンド（STG） | 9060 | frontend/ にマージ |

### ■ 期待効果

| 効果 | 詳細 | 優先度 |
| --- | --- | --- |
| 開発効率向上 | ブランチ・PR・コードレビューを1リポジトリで管理。リポジトリ間の切替コスト削減 | 高 |
| CI/CD一元化 | GitHub Actionsで3サービス（BE×2 + FE×1）を共通パイプラインで自動ビルド | 高 |
| 環境変数一元管理 | docker-compose.yml + .env.example で全サービスの環境変数を1箇所に集約 | 高 |
| デプロイ簡素化 | 1リポジトリへのPushで全サービスのビルド・デプロイが完結 | 中 |
| セキュリティ強化 | 機密情報（DB接続情報・JWTシークレット）をGitHub Secretsで一元管理 | 高 |

### ■ 統合後ディレクトリ構成

POS-SERVER/ ← 新規モノレポ ├── backend/ │ ├── pos-server/ ← posserver-product-kasumi (Kotlin :8081) │ └── gift-card-server/ ← aeongiftcardserver-product (Java :8080) ├── frontend/ ← 統合フロントエンド (React :9060) ├── docker-compose.yml ← ローカル開発環境 ├── .env.example ← 環境変数テンプレート └── README.md

# 2. 担当者・作業スケジュール

### ■ 担当者・役割分担

| 役割 | 担当者 | 担当作業 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| リードエンジニア | （氏名記入） | 全体統括・アーキテクチャ設計・最終レビュー | 承認者 |
| バックエンド担当 | （氏名記入） | pos-server / gift-card-server 移行・設定変更 | Java/Kotlin経験者 |
| フロントエンド担当 | （氏名記入） | frontend統合・staging差分マージ・UI確認 | React/TS経験者 |
| インフラ担当 | （氏名記入） | Docker/docker-compose整備・GitHub Actions設定 | CI/CD経験者 |
| QA担当 | （氏名記入） | 動作確認・テスト実施・チェックリスト記録 | テスト経験者 |

### ■ 作業スケジュール

| Phase | 作業内容 | 担当 | 期間 | 成果物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 事前準備（環境確認・ブランチ戦略策定） | 全員 | Day 1 | 確認チェックリスト |
| Phase 2 | モノレポ基盤構築（新リポジトリ作成） | リード+インフラ | Day 1-2 | 新リポジトリ |
| Phase 3 | バックエンド移行（Kotlin/Java ビルド確認） | BE担当 | Day 2-3 | ビルド成功確認 |
| Phase 4 | フロントエンド統合（staging差分マージ） | FE担当 | Day 3-4 | ビルド成功確認 |
| Phase 5 | Docker / CI/CD 整備 | インフラ | Day 5 | docker-compose+CI |
| Phase 6 | テスト・動作確認 | QA+全員 | Day 6-7 | テスト全PASS |
| Phase 7 | 旧リポジトリのアーカイブ | リード | Day 7 | アーカイブ完了 |

# 3. 修正用コマンド（Phase 別）

## Phase 1：事前準備

### ■ 事前確認チェック

# 各リポジトリ最新状態確認 cd kasumi_pos-server ls -la # 以下が存在することを確認： # aeongiftcardserver-product/ # pos-server-frontend-production/ # pos-server-frontend-ishida-staging/ # posserver-product-kasumi/ # ツール確認 git --version # 2.40 以上 java -version # 17（Amazon Corretto 推奨） node --version # 18 以上 docker --version

## Phase 2：モノレポ基盤構築

### ■ ローカル骨格の作成

# ① 新リポジトリ作成（GitHub で Private リポジトリを作成後） mkdir POS-SERVER && cd POS-SERVER git init git remote add origin https://<PAT>@github.com/kiyoharakadutoshi/POS-SERVER.git # ② ディレクトリ構造作成 mkdir -p backend/pos-server mkdir -p backend/gift-card-server mkdir -p frontend mkdir -p .github/workflows # ③ .gitignore 作成 cat > .gitignore << 'EOF' # Java / Kotlin *.class *.jar *.war target/ build/ .gradle/ # Node.js node_modules/ dist/ # 環境変数（機密情報） .env .env.local application-local.properties *.pem *.key # IDE / OS .idea/ .vscode/ .DS_Store EOF

### ■ ブランチ保護ルール設定（GitHub Settings > Branches）

| ブランチ | 設定 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| main | PR必須・承認者2名以上・直push禁止 | 本番リリース |
| develop | PR必須・承認者1名以上 | 開発統合 |

## Phase 3：バックエンド移行

### ■ pos-server（Kotlin）のコピー・ビルド

# ソースのコピー cp -r kasumi_pos-server/posserver-product-kasumi/* \ POS-SERVER/backend/pos-server/ # application.properties の環境変数化 # ⚠ DB接続情報・JWTシークレットを直接記載しないこと # 変更例: # spring.datasource.url=jdbc:mysql://pos-dev-db... # → spring.datasource.url=${DB_URL:jdbc:mysql://localhost:3306/pos_charge} # spring.datasource.password=poslove@2025 # → spring.datasource.password=${DB_PASSWORD} # pos.app.jwtSecret=XKStP0AYk... # → pos.app.jwtSecret=${JWT_SECRET} # ビルド確認 cd POS-SERVER/backend/pos-server ./gradlew build -x test # → BUILD SUCCESSFUL が表示されることを確認

### ■ gift-card-server（Java）のコピー・ビルド

# ソースのコピー cp -r kasumi_pos-server/aeongiftcardserver-product/* \ POS-SERVER/backend/gift-card-server/ # application.yml の機密値を環境変数化 # security.jwt.secret: ${JWT_SECRET_GIFT} # ビルド確認 cd POS-SERVER/backend/gift-card-server ./mvnw package -DskipTests # → BUILD SUCCESS が表示されることを確認

## Phase 4：フロントエンド統合

⚠️ staging と production の間に約330ファイルの差分があります。1ファイルずつレビューしてからマージすること。

### ■ フロントエンドのコピー・差分調査

# production ベースをコピー cp -r kasumi_pos-server/pos-server-frontend-production/* \ POS-SERVER/frontend/ cd POS-SERVER/frontend && npm install && npm run build # → ビルド成功を確認 # staging との差分を出力 diff -rq \ kasumi_pos-server/pos-server-frontend-production/src \ kasumi_pos-server/pos-server-frontend-ishida-staging/src \ > /tmp/frontend_diff.txt grep "^Only in.*ishida-staging" /tmp/frontend_diff.txt

### ■ 差分マージ方針

| 差分の種類 | 対応方針 | 例 |
| --- | --- | --- |
| UIコンポーネントの修正 | stagingの内容でproductionを上書き | button.tsx, dropdown.tsx |
| スタイル(SCSS)変更 | visual確認後に採用判断 | app.scss, button.scss |
| stagingのみ新規ファイル | 必要性確認の上コピー | button-bottom-common.tsx |
| ロジック変更 | コードレビュー後にマージ | header.tsx など |

### ■ webpackプロキシ設定の更新（webpack/webpack.dev.js）

| ▼ 変更前 (Before) | ▲ 変更後 (After) |
| --- | --- |
| // 既存: 単一バックエンド proxy: [ { context: ['/api', '/services'], target: 'http://localhost:8080', secure: false, } ] | // 変更後: 2バックエンド対応 proxy: [ { // POSメインバックエンド (Kotlin :8081) context: ['/api', '/services', '/management'], target: 'http://localhost:8081', secure: false, }, { // ギフトカードバックエンド (Java :8080) context: ['/gift', '/gift-api'], target: 'http://localhost:8080', secure: false, } ] |

## Phase 5：Docker / CI/CD 整備

### ■ docker-compose.yml の作成（ルート直下）

version: '3.8' services: pos-server: build: { context: ./backend/pos-server } ports: ["8081:8081"] environment: - DB_URL=${POS_DB_URL} - DB_PASSWORD=${DB_PASSWORD} - JWT_SECRET=${JWT_SECRET} depends_on: [db] gift-card-server: build: { context: ./backend/gift-card-server } ports: ["8080:8080"] environment: - DB_MASTER_URL=${GIFT_DB_MASTER_URL} - DB_PASSWORD=${DB_PASSWORD} depends_on: [db] frontend: build: { context: ./frontend } ports: ["9060:80"] depends_on: [pos-server, gift-card-server] db: image: mysql:8.0 ports: ["3306:3306"] environment: - MYSQL_ROOT_PASSWORD=root

### ■ GitHub Actions CI（.github/workflows/ci.yml）

name: CI on: push: { branches: [main, develop] } pull_request: { branches: [main, develop] } jobs: pos-server: runs-on: ubuntu-latest steps: - uses: actions/checkout@v3 - uses: actions/setup-java@v3 with: { java-version: '17', distribution: 'corretto' } - run: cd backend/pos-server && ./gradlew build gift-card-server: runs-on: ubuntu-latest steps: - uses: actions/checkout@v3 - uses: actions/setup-java@v3 with: { java-version: '17', distribution: 'corretto' } - run: cd backend/gift-card-server && ./mvnw package -DskipTests frontend: runs-on: ubuntu-latest steps: - uses: actions/checkout@v3 - uses: actions/setup-node@v3 with: { node-version: '18' } - run: cd frontend && npm ci && npm run build

# 4. テスト手順・報告

### ■ Phase 6 動作確認コマンド

# 全サービス起動 docker-compose up -d # ヘルスチェック curl http://localhost:8081/actuator/health # pos-server curl http://localhost:8080/actuator/health # gift-card-server # → {"status":"UP"} が返ること # 自動テスト cd backend/pos-server && ./gradlew test cd backend/gift-card-server && ./mvnw test cd frontend && npm test # ステージング環境確認 # ブラウザで https://stg.ignicapos.com/login を確認 # 本番環境確認（リリース後） # ブラウザで https://www.ignicapos.com/login を確認

### ■ テスト項目

| No. | テスト手順・確認内容 | 期待結果 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全サービス（:8081, :8080, :9060）が正常に起動すること ▶ コマンド: docker-compose up -d curl http://localhost:8081/actuator/health curl http://localhost:8080/actuator/health | {"status":"UP"} が返る 全コンテナが running 状態 |  |
| 2 | pos-server 自動テストが全PASS ▶ コマンド: cd backend/pos-server && ./gradlew test | BUILD SUCCESSFUL テスト失敗 0 件 |  |
| 3 | gift-card-server 自動テストが全PASS ▶ コマンド: cd backend/gift-card-server && ./mvnw test | BUILD SUCCESS テスト失敗 0 件 |  |
| 4 | フロントエンド自動テストが全PASS ▶ コマンド: cd frontend && npm test | 全テスト PASS |  |
| 5 | フロントエンドビルドが成功 ▶ コマンド: cd frontend && npm run build | dist/ ディレクトリが生成される ビルドエラーなし |  |
| 6 | ステージング環境でのログイン確認 ▶ ブラウザ: https://stg.ignicapos.com/login | ログイン画面が表示される 認証処理が正常に動作する |  |
| 7 | GitHub Actions CI/CD が GREEN ▶ GitHub > Actions タブで確認 | 全ジョブが SUCCESS （pos-server / gift-card-server / frontend） |  |
| 8 | 旧リポジトリのアーカイブ確認 ▶ GitHub で各リポジトリを確認 | 4リポジトリに「archived」バッジが表示される READMEに新リポジトリURLが記載されている |  |

→ 全テスト完了後、結果欄（OK/NG）を記入して Thanh Nguyên へ提出すること。

# 5. 切り戻し手順

### ■ 切り戻し判断基準

以下のいずれかの事象が発生した場合、作業を一時停止し、リードエンジニアへ即時エスカレーションする。

| No. | 事象 | 確認方法 | 対応 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本番環境に意図しない変更が発生した | 本番URL動作確認・Git Diff確認 | 全作業停止・PM・リードへ即時報告 |
| 2 | 機密情報（DB接続情報等）がGitにコミットされた | git log / GitHub コミット履歴確認 | コミット削除・シークレット再発行 |
| 3 | ビルドエラーが1時間以上解決しない | ビルドログ確認 | 原因共有・対応者を変更 |
| 4 | FEマージでデグレが発生した（機能破壊） | ブラウザ動作確認 | staging差分をリバート・旧FEに戻す |
| 5 | docker-compose で全サービスが起動しない | docker-compose ps / logs確認 | 設定ファイルを修正または旧構成に戻す |

### ■ 切り戻し方法

本作業は新規リポジトリ（POS-SERVER）を作成するのみで、既存の4リポジトリは一切変更しない。そのため切り戻しは極めてシンプルで、POS-SERVERリポジトリへの移行を停止し、旧リポジトリを引き続き利用するだけで完了する。

| シナリオ | 切り戻し手順 | 所要時間 |
| --- | --- | --- |
| Phase 2〜4 で問題発生（新リポジトリ作業中） | ① 作業停止。② POS-SERVERリポジトリへのプッシュを中止。③ 旧4リポジトリを引き続き利用。 | 即時（0分） |
| Phase 5 でCI/CDが正常に動作しない | ① .github/workflows/ci.yml の修正。または② feature/monorepo-migration ブランチをリバート。 | 30分以内 |
| Phase 6 のテストで重大なデグレが発見された | ① 該当コミットをgit revertまたはgit reset。② 旧リポジトリの該当ブランチを確認し差分を再調査。 | 1〜2時間 |
| 旧リポジトリアーカイブ後に問題発生 | ① GitHubの Settings > Unarchive this repository でアーカイブを解除（即時可能）。 | 即時（5分以内） |

### ■ 緊急時連絡先

| 役割 | 連絡先 | 対応可能時間 |
| --- | --- | --- |
| リードエンジニア | （記入） | 平日 09:00〜18:00（緊急時は随時） |
| PM | （記入） | 平日 09:00〜18:00 |
| カスミ担当者 | （記入） | （カスミ側指定時間） |

# 6. リスクと対応策

| 優先度 | リスク | 発生確率 | 対応策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 高 | 機密情報のGitコミット混入 | 低 | .gitignore 徹底・git-secrets 導入・GitHub Secrets 利用 |
| 🔴 高 | 本番環境への意図しないデプロイ | 低 | main ブランチを PR 必須・2名承認に設定。作業は feature ブランチで実施 |
| 🟡 中 | FE staging マージによる機能デグレ | 中 | 差分を1ファイルずつレビュー後マージ。問題時はリバート |
| 🟡 中 | ビルドエラーが長期化 | 中 | 1時間以内にリードへエスカレーション・対応者変更 |
| 🟡 中 | CI/CDパイプラインの設定ミス | 中 | ローカルで docker-compose 動作確認後 CI 設定を反映 |
| 🟢 低 | 旧リポジトリアーカイブ後の参照不可 | 低 | アーカイブはGitHub Settingsから即時解除可能 |

# 7. セキュリティ・運用ルール

### ■ ブランチ運用

| ブランチ | 用途 | マージ方法 | 承認者数 |
| --- | --- | --- | --- |
| main | 本番リリース | PR必須 | 2名以上 |
| develop | 開発統合 | PR必須 | 1名以上 |
| feature/monorepo-migration | 今回の統合作業 | develop へ PR | 1名以上 |

### ■ コミットメッセージ規約

# プレフィックス例: [pos-server] feat: 商品APIにページネーション追加 [gift-card] fix: SFTP接続タイムアウト修正 [frontend] fix: ギフトカード画面のレイアウト修正 [infra] chore: docker-compose にヘルスチェック追加

# 8. 完了報告

全フェーズ完了後、以下の内容を含む完了報告をPMへ提出すること。

| 報告項目 | 記載内容 |
| --- | --- |
| 作業完了日 | 年 月 日 |
| 新リポジトリURL | https://github.com/kiyoharakadutoshi/POS-SERVER |
| 実施担当者 | リード： BE： FE： インフラ： |
| テスト結果 | 自動テスト：全 件 PASS / CI/CD：GREEN 確認日： |
| 旧リポジトリアーカイブ | □ posserver-product-kasumi □ aeongiftcardserver-product □ FE×2 |
| 残課題・申し送り事項 |  |
| 報告者 | （署名） 確認日： |